## Final Version_Int. Steps Des.EN
Ομάδα | ID | FENIX ID | Measure ID | Related measure (reform or investment) | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Milestone/Target/Monitoring | Name | Ονομασία | Qualitative indicators (for milestones) | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Quantitative indicators (for targets) - Unit | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) - Μονάδα μέτρησης | Quantitative indicators (for targets) - Base line | Quantitative indicators (for targets) - Goal | Date for completion - Quarter | Date for completion - Year | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (if necessary) | Verification mechanism | Milestone and target description | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
Top Investment 1 | 1 | EL-C[1,1]-I[16870]-M[1] | 16870 | 1 - 1.1. Power up - 16870_Interventions for the electricity interconnection of islands and the upgrading of the electricity network | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας | Milestone | Interconnection of islands — contract awards | Διασύνδεση νησιών — ανάθεση συμβάσεων | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID; | Notification of the award of all contracts by Independent Power Transmission Operator (IPTO) for the complete installation of: 1) Naxos - Thira cable connection; 2) Extra High Voltage Cable (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (parts 1 and 2); and 3) Substations Milos, Folegandros, Serifos and cable connections Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira. | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την πλήρη εγκατάσταση: 1) της καλωδιακής σύνδεσης Νάξου–Θήρας· 2) του καλωδίου υπερύψηλης τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου–Κορίνθου (μέρη 1 και 2)· και 3) των υποσταθμών Μήλου, Φολεγάνδρου, Σερίφου και των καλωδιακών συνδέσεων Λαυρίου–Σερίφου, Σερίφου– Μήλου, Μήλου–Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου–Θήρας.
| 1.1 |  | 16870 | 1 - 1.1. Power up - 16870_Interventions for the electricity interconnection of islands and the upgrading of the electricity network | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας | Monitoring | Competition notice published for the award of the contract(s) | [7 empty] | Q2 | 2022
Top Investment 1 | 2 | EL-C[1,1]-I[16870]-M[2] | 16870 | 1 - 1.1. Power up - 16870_Interventions for the electricity interconnection of islands and the upgrading of the electricity network | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας | Milestone | Interconnection of islands — progress of works | Διασύνδεση νησιών — πρόοδος των εργασιών | Confirmation of acceptance by the Independent Power Transmission Operator (IPTO) of the cable laying works and approval of tests, and certification of progress for the completion of 50% of EHVC Koumoundouros –Korinthos (parts 1 and 2) | Επιβεβαίωση αποδοχής από τον ΑΔΜΗΕ των εργασιών τοποθέτησης καλωδίων, έγκριση δοκιμών και πιστοποίηση προόδου για την ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου– Κορίνθου (μέρος 1 και 2) |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - certificate of acceptance of cable works and approval of tests (Naxos-Thira); - report by an independent engineer, endorsed by the Ministry of Environment and Energy, justifying the percentage achieved (Koumoundouros – Korinthos). | Successful cable installation and tests for Naxos-Thira; 50% of EHVC Koumoundouros – Korinthos (parts one and two) completed. | Επιτυχημένη εγκατάσταση καλωδίων και δοκιμές για τη σύνδεση Νάξου–Θήρας· ολοκλήρωση του 50 % της καλωδιακής σύνδεσης ΚΥΤ Κουμουνδούρου–Κορίνθου (πρώτο και δεύτερο μέρος).
| 2.1 |  | 16870 | 1 - 1.1. Power up - 16870_Interventions for the electricity interconnection of islands and the upgrading of the electricity network | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας | Monitoring | Report providing evidence of progress on the execution of the actions in compliance with the description of the measure in the CID annex. | [7 empty] | Q2 | 2024
Top Investment 1 | 3 | EL-C[1,1]-I[16870]-M[3] | 16870 | 1 - 1.1. Power up - 16870_Interventions for the electricity interconnection of islands and the upgrading of the electricity network | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16870_Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας | Milestone | Interconnection of islands — completion | Διασύνδεση νησιών — ολοκλήρωση | Successful start of operation/electrification certified by Independent Power Transmission Operator (IPTO); issuance of Successful Trial Operation Certificates | Πιστοποίηση της επιτυχημένης έναρξη λειτουργίας / ηλεκτροδότησης από τον ΑΔΜΗΕ· έκδοση πιστοποιητικών επιτυχημένης δοκιμαστικής λειτουργίας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) certification by the Independent Power Transmission Operator (‘IPTO’) of incorporation in the Hellenic Electricity Transport System; c) Successful trial operation certificates issued by IPTO; d) proof of release of performance and retention bonds | Completion of all three subprojects (Naxos-Thira connection, EHVC Koumoundoros-Korinthos, Substations and other connections) successful incorporation in the Hellenic Electricity Transport System and start of operation. | Ολοκλήρωση και των τριών υποέργων (σύνδεση Νάξου– Θήρας, ΚΥΤ Κουμουνδούρου–Κορίνθου, υποσταθμοί και άλλες συνδέσεις)· επιτυχημένη ενσωμάτωση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και έναρξη λειτουργίας.
Key Reform 1 | 4 | EL-C[1,1]-R[16865]-M[4] | 16865 | 1 - 1.1. Power up - 16865_Restructuring and enhancement of the RES CHP Account revenues | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ– ΣΗΘΥΑ | Milestone | RES account — legislation to amend L. 4001/2011; entry into force of all relevant decisions, including codes, by ministries, by the National Regulatory Authority (RAE) and by the Administrator of Renewable Energy Sources and Guarantees of Origin (DAPEEP). | Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011· έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). | Entry into force of legislation and relevant executive decisions. | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων. |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled | 1) 1) Establishment of the new Renewable Energy Sources (RES) account, for units commissioned from 1 January 2021 onwards, including amending legislation, ministerial decision, and regulatory decisions (codes). The new RES account will include mechanisms to ensure its financial viability, also in case of unforeseen imbalances. 2) Entry into force of a Guarantees of Origin trading system that shall allow consumers to voluntarily support RES electricity. The Guarantees of Origin (GO) system shall include: Adoption of a GO issuance/auctioning scheme for Feed-in tariffs RES Accreditation of “green” retail products Accreditation of “green business” standards. | 1) Δημιουργία του νέου λογαριασμού πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για τις μονάδες σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου συμπεριλαμβανομένων της τροποποιημένης νομοθεσίας, της υπουργικής απόφασης κανονιστικών αποφάσεων (κώδικες). Ο λογαριασμός ΑΠΕ θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτων ανισορροπιών. 2) Έναρξη ισχύος συστήματος εγγύησης εμπορικής προέλευσης που θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να υποστηρίζουν εθελοντικά ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Το σύστημα εγγυήσεων προέλευσης περιλαμβάνει: 1) Έγκριση συστήματος εκπλειστηριασμού για τροφοδότηση ΑΠΕ 2) Διαπίστευση πράσινης λιανικής πώλησης 3) Διαπίστευση προτύπων πρασίνων επιχειρήσεων».
| 4.1 |  | 16865 | 1 - 1.1. Power up - 16865_Restructuring and enhancement of the RES CHP Account revenues | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ– ΣΗΘΥΑ | Monitoring | Completion of public consultation on draft legislation. Necessary regulatory decisions identified and outlined. | [7 empty] | Q1 | 2022
Key Reform 1 | 5 | EL-C[1,1]-R[16860]-M[5] | 16860 | 1 - 1.1. Power up - 16860_Streamline the efficient operation of the new electricity market model and the development of new RES plants to reach NECP targets through the implementation of monitoring mechanism, the participation of demand response and an extensive reform of the licensing procedure for new RES | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16860_Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ | Milestone | RES account — market reforms and simplification of licensing | Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης | Entry into force of all relevant legislation, including ministerial decisions, and regulatory framework by RAE and DAPEEP | Έναρξη ισχύος του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών αποφάσεων, και του κανονιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | 1) Market Monitoring System: Summary document signed by RAE confirming that the market monitoring system is operational and explaining the operation of the Market Monitoring Tool, with an Annex of the technical specifications and the capabilities of the tool. 2) Demand Side Response (DSR): Summary document of IPTO certifying the full participation of demand in the balancing market with an Annex of the technical specifications of DSR participation. 3) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled | 1) Establishment and full operation of a Market Monitoring and Surveillance Mechanism as well as full participation of Demand Side Response in the balancing market. 2) Completion of reform on simplification of RES licensing, including simplification and digitalisation of procedures, short and binding administrative response times and accountability procedures for unnecessary delays, reduction of the necessary documentation and procedures, as well as a new dedicated framework for offshore RES plants. | 1) Θέσπιση και πλήρης λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς, καθώς και πλήρης συμμετοχή της απόκρισης της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης. 2) Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, των σύντομων και δεσμευτικών χρόνων ανταπόκρισης της διοίκησης και των διαδικασιών λογοδοσίας για αναίτιες καθυστερήσεις, τη μείωση των αναγκαίων εγγράφων τεκμηρίωσης και διαδικασιών, καθώς και ένα νέο ειδικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες ΑΠΕ.
| 5.1 |  | 16860 | 1 - 1.1. Power up - 16860_Streamline the efficient operation of the new electricity market model and the development of new RES plants to reach NECP targets through the implementation of monitoring mechanism, the participation of demand response and an extensive reform of the licensing procedure for new RES | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16860_Εξορθολογισμός της αποδοτικής λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης νέων σταθμών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ μέσω της εφαρμογής μηχανισμού παρακολούθησης, της συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης και μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις νέες ΑΠΕ | Monitoring | Completion of public consultation on draft legislation. Necessary regulatory decisions identified and outlined. | [7 empty] | Q1 | 2022
Key Reform 1 | 6 | EL-C[1,1]-R[16865]-T[6] | 16865 | 1 - 1.1. Power up - 16865_Restructuring and enhancement of the RES CHP Account revenues | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ– ΣΗΘΥΑ | Target | RES account — capacity increase target 1 | Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 1 |  |  | New capacity (GW) of renewable energy sources put in operation | Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | 0 | 1 | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certification by the Managing Body for RES (DAPEEP). | New RES capacity installed and operational | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυναμικότητας ΑΠΕ
Key Reform 1 | 7 | EL-C[1,1]-R[16865]-T[7] | 16865 | 1 - 1.1. Power up - 16865_Restructuring and enhancement of the RES CHP Account revenues | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ– ΣΗΘΥΑ | Target | RES account — capacity increase target 2 | Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 2 |  |  | New capacity (GW) of renewable energy sources put in operation | Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | 1 | 2 | Q2 | 2024 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certification by the Managing Body for RES (DAPEEP) | New RES capacity installed and operational | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυναμικότητας ΑΠΕ
Key Reform 1 | 8 | EL-C[1,1]-R[16865]-T[8] | 16865 | 1 - 1.1. Power up - 16865_Restructuring and enhancement of the RES CHP Account revenues | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας —16865_Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ– ΣΗΘΥΑ | Target | RES account — capacity increase target 3 | Λογαριασμός ΑΠΕ — στόχος αύξησης δυναμικότητας 3 |  |  | New capacity (GW) of renewable energy sources put in operation | Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας (GW) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | 2 | 3 | Q2 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certification by the Managing Body for RES (DAPEEP) | New RES capacity installed and operational | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυναμικότητας ΑΠΕ
Group 1 | 9 | EL-C[1,1]-I[16871]-M[9] | 16871 | 1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalization actions of the most affected territories (Just transition territories) | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) | Milestone | Land rehabilitation — framework law | Αποκατάστασ η των εδαφών — νόμος- πλαίσιο | Entry into force | Έναρξη ισχύος |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Development and Investments |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Approval and entry into force of Framework Program Contract Law determining the geographical areas to be transferred from the Public Power Corporation to the State, the content of the projects’ studies, the division of responsibilities between all involved parties, the governance arrangements, the implementation schedule and the budget. | Έγκριση και έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για τις συμβάσεις του προγράμματος που καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που θα μεταβιβαστούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στο Δημόσιο, το περιεχόμενο των μελετών των έργων, τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.
Group 1 | 10 | EL-C[1,1]-I[16871]-M[10] | 16871 | 1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalization actions of the most affected territories (Just transition territories) | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) | Milestone | Land rehabilitation — urban plans | Αποκατάστασ η των εδαφών — πολεοδομικά σχέδια | Ministry of Environment to certify approval of all Special Urban Plans; Notification of award of contracts | Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της έγκρισης όλων των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων· Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Development and Investments |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: 1) References to the Official Journal of the Presidential Decrees for all the Special Urban Plans adopted. The Plans shall define permitted land uses, the general building conditions and restrictions and any other required measure, term or restriction. 2) a) Copy of contract(s) award notification; and b) the list of contractual counterparts. | 1) Approval of Special Urban Plans by all municipalities. The Plans shall define permitted land uses, the general building conditions and restrictions and any other required measure, term or restriction. 2) Notification of award of contracts for Land rehabilitation in Western Macedonia and Megalopolis. | 1) Έγκριση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων από όλους τους δήμους. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι γενικοί οικοδομικοί όροι και περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο μέτρο, όρος ή περιορισμός. 2) Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για την αποκατάσταση των εδαφών στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.
| 10.1 |  | 16871 | 1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalization actions of the most affected territories (Just transition territories) | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) | Monitoring | Draft Special Urban Plans submitted to the Ministry of Environment for approval. | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 1 | 11 | EL-C[1,1]-I[16926]-M[11] | 16926 | 1 - 1.1. Power up - 16926_Support of the installation of storage systems to enhance RES penetration | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ | Milestone | Storage — contracts | Αποθήκευση — συμβάσεις | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: 1) for the selected storage plants: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID; and c) the list of contractual counterparts. 2) for the Amfilochia project a) the issuance of the relevant installation license in accordance with national legislation, b) extract of the technical specifications of the project. | Notification of award of all contracts for selected projects (i.e. besides the long-duration Amfilochia Pumped Hydro Storage that is selected through an individual process), for a total of up to 700MW of capacity (and minimum capacity of 500MW). | Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων για επιλεγμένα έργα (δηλαδή εκτός από το μεγάλης διάρκειας έργο «Σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία» το οποίο επιλέγεται μέσω μεμονωμένης διαδικασίας), συνολικής ισχύος έως 700 MW (και ελάχιστης ισχύος 500 MW).
| 11.1 |  | 16926 | 1 - 1.1. Power up - 16926_Support of the installation of storage systems to enhance RES penetration | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ | Monitoring | Competition notice published for the award of the contract(s) | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 1 | 12 | EL-C[1,1]-I[16901]-M[12] | 16901 | 1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO network upgrades aiming at enhancing resilience and protecting the environment | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσε ις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος | Milestone | HEDNO — contracts 1 | ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 1 | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID; c) the list of contractual counterparts | Notification of award of all contracts related to Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) projects on upgrades for resilience and environment, to enable further penetration of renewable energy and improve the reliability and resilience of the network, while protecting the environment. | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για αναβαθμίσεις με στόχο την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
| 12.1 |  | 16901 | 1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO network upgrades aiming at enhancing resilience and protecting the environment | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσε ις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος | Monitoring | Competition notice published for the award of the contract(s) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 1 | 13 | EL-C[1,1]-I[16900]-M[13] | 16900 | 1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO overhead network upgrading in forest areas | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές | Milestone | HEDNO — contracts 2 | ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 2 | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID; c) the list of contractual counterparts | Notification of award of all contracts related to HEDNO projects on overhead networks in forest areas, to enable further penetration of renewable energy and improve the reliability and resilience of the network, while protecting the environment. | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δίκτυα εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
| 13.1 |  | 16900 | 1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO overhead network upgrading in forest areas | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές | Monitoring | Competition notice published for the award of the contract(s) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 1 | 14 | EL-C[1,1]-I[16899]-M[14] | 16899 | 1 - 1.1. Power up - 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations for new RES connection | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ | Milestone | HEDNO — contracts 3 | ΔΕΔΔΗΕ — συμβάσεις 3 | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID; c) the list of contractual counterparts | Notification of award of all contracts related to HEDNO projects on capacity increases of High Voltage/Medium Voltage substations, to enable further penetration of renewable energy and improve the reliability and resilience of the network, while protecting the environment. | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που αφορούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ για την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών υψηλής τάσης / μεσαίας τάσης, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
| 14.1 |  | 16899 | 1 - 1.1. Power up - 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations for new RES connection | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ | Monitoring | Competition notice published for the award of the contract(s) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 1 | 15 | EL-C[1,1]-I[16871]-T[15] | 16871 | 1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalization actions of the most affected territories (Just transition territories) | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) | Target | Land rehabilitation — completion | Αποκατάστασ η των εδαφών — ολοκλήρωση |  |  |  | Ολοκλήρωση της αποκατάσταση ς των εδαφών (σε εκτάρια) και πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion of the land rehabilitation projects issued in accordance with the national legislation by the Ministry of Environment . | Completion of land rehabilitation projects (15 000 ha) in Western Macedonia & Megalopolis | Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των εδαφών (15 000 εκτάρια) στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη
| 15.1 |  | 16871 | 1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalization actions of the most affected territories (Just transition territories) | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16871_Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) | Monitoring | Completion of land rehabilitation for 15% (2250ha) of the land | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 1 | 16 | EL-C[1,1]-I[16926]-M[16] | 16926 | 1 - 1.1. Power up - 16926_Support of the installation of storage systems to enhance RES penetration | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ | Milestone | Energy Storage — completion | Αποθήκευση ενέργειας — ολοκλήρωση | IPTO to certify entry into operation of energy storage projects for up to 1 380 MW of storage installed | Πιστοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ της έναρξης λειτουργίας έργων αποθήκευσης ενέργειας, εγκατεστημένης δυναμικότητας αποθήκευσης έως 1 380 MW |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) certification by IPTO of incorporation in the Hellenic Electricity Transport System and entry into operation; . | Entry into operation of all energy storage projects for up to 1 380 MW (including Amfilochia), as certified by IPTO. | Έναρξη λειτουργίας όλων των έργων αποθήκευσης ενέργειας έως 1 380 MW (συμπεριλαμβανομένου του έργου της Αμφιλοχίας), όπως πιστοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ.
| 16.1 |  | 16926 | 1 - 1.1. Power up - 16926_Support of the installation of storage systems to enhance RES penetration | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ | Monitoring | Issuance of the Installation permit for Amfilochia | [7 empty] | Q3 | 2024
| 16.2 |  | 16926 | 1 - 1.1. Power up - 16926_Support of the installation of storage systems to enhance RES penetration | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16926_Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ | Monitoring | Completion of at least 30% of installation works for the Amfilochia PHS project and Issuance of all relevant installation permits and licenses for all the rest storage systems | [7 empty] | Q3 | 2024
Group 1 | 17 | EL-C[1,1]-I[16901]-M[17] | 16901 | 1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO network upgrades aiming at enhancing resilience and protecting the environment | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσε ις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος | Milestone | HEDNO — completion 1 | ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 1 | HEDNO to provide evidence of project completion for all interventions related to upgrades for resilience and environment, and entry into operation certificates | Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις για την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation by HEDNO b) certification by HEDNO of entry into operation | Interventions related to network upgrades for resilience and environment completed and in operation. | Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν αναβαθμίσεις δικτύου για την ανθεκτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
| 17.1 |  | 16901 | 1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO network upgrades aiming at enhancing resilience and protecting the environment | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16901_Αναβαθμίσε ις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος | Monitoring | Completion of at least 50% of installation works. | [7 empty] | Q4 | 2024
Group 1 | 18 | EL-C[1,1]-I[16900]-M[18] | 16900 | 1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO overhead network upgrading in forest areas | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές | Milestone | HEDNO —completion 2 | ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 2 | HEDNO to provide evidence of project completion for all interventions related to overhead network upgrades in forest areas, and entry into operation certificates | Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις του δικτύου εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation by HEDNO b) certification by HEDNO of entry into operation | Interventions related to overhead network upgrades in forest areas completed and in operation. | Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν αναβαθμίσεις του δικτύου εναέριων γραμμών σε δασικές περιοχές.
| 18.1 |  | 16900 | 1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO overhead network upgrading in forest areas | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16900_Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές | Monitoring | Completion of at least 50% of installation works. | [7 empty] | Q4 | 2024
Group 1 | 19 | EL-C[1,1]-I[16899]-M[19] | 16899 | 1 - 1.1. Power up - 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations for new RES connection | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ | Milestone | HEDNO — completion 3 | ΔΕΔΔΗΕ — ολοκλήρωση 3 | HEDNO to provide evidence of project completion for all interventions related to capacity increase of HV/MV substations and entry into operation certificates | Παροχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ, στοιχείων που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του έργου για όλες τις παρεμβάσεις που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ, καθώς και των πιστοποιητικών θέσης σε λειτουργία |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation by HEDNO b) certification by HEDNO of entry into operation | Interventions related to capacity increase of HV/MV substations completed and in operation. | Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των παρεμβάσεων που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.
| 19.1 |  | 16899 | 1 - 1.1. Power up - 16899_Installed capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations for new RES connection | 1 - 1.1. Ενίσχυση της ενέργειας — 16899_Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για σύνδεση νέων ΑΠΕ | Monitoring | Completion of at least 50% of installation works. | [7 empty] | Q4 | 2024
Top Investment 2 | 20 | EL-C[1,2]-I[16872]-M[20] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2.Ανακαίνιση —16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Milestone | Residential renovation – 1st round launch | Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη του 1ου γύρου | Entry into force of a Joint Ministerial Decision | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης |  |  |  |  | Q4 | 2020 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for required secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the target/milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including how the reduction of primary energy consumption will be achieved. | Entry into force of a Joint Ministerial Decision to launch the programme for the first round renovations including setting up a selection process to ensure that the primary energy consumption of residences is reduced by at least 30% compared to the residence's initial performance calculated in kWh/m2. The Joint Ministerial Decision shall set out: - Implementation mechanism; - Selection process to achieve set primary energy saving target; - Certification mechanism to validate actual primary energy savings achieved (incl. details of possible corrective actions to ensure that primary energy saving target is met); and - Timeline. | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του πρώτου γύρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m2. Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής: — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και — χρονοδιάγραμμα.
Top Investment 2 | 21 | EL-C[1,2]-I[16872]-M[21] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Milestone | Residential renovation – 2nd round launch including energy poor households | Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά | Entry into force of a Joint Ministerial Decision | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for required secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including how the reduction of primary energy consumption will be achieved and actions targetting energy poor residences. | Entry into force of a Joint Ministerial Decision to launch the programme for the second round renovations and the launch of the Programme for the energy poor residences, including setting up a selection process to ensure that the primary energy consumption of residences is reduced by at least 30% compared to the residence's initial performance calculated in kWh/m2. The Joint Ministerial Decision shall set out: - Implementation mechanism; - Selection process to achieve set primary energy saving target; - Provisions for energy poor residences, in accordance with criteria set out in the adopted energy poverty action plan Certification mechanism to validate actual primary energy savings achieved (incl. details of possible corrective actions to ensure that primary energy saving target is met); and - Timeline. Specific provision for earmarked funds to target energy poor residences, as defined by criteria of the energy poverty action plan. | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του δεύτερου γύρου και για την έναρξη του προγράμματος για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας επιλογής για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της κατοικίας, υπολογιζόμενες σε kWh/m2. Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα εξής: — μηχανισμός υλοποίησης, — διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, — διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, — μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση της πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και — χρονοδιάγραμμα. Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά για ενεργειακά φτωχές κατοικίες, όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
| 21.1 |  | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Monitoring | Definition of actions to be part of the sub-program aiming to provide support to energy poor households. | [7 empty] | Q2 | 2022
Top Investment 2 | 22 | EL-C[1,2]-I[16872]-M[22] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Milestone | Residential renovation – 3rd round launch including energy poor households | Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά | Entry into force of a Joint Ministerial Decision | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for required secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including how the reduction of primary energy consumption will be achieved and actions targetting energy poor residences. | Entry into force of a Joint Ministerial Decision to launch the programme for the third round renovations including setting up a selection process to ensure that the primary energy consumption of residences is reduced by at least 30% compared to the residence's initial performance calculated in kWh/m2. The Joint Ministerial Decision shall set out: - Implementation mechanism; - Selection process to achieve set primary energy saving target; - Provisions for energy poor residences, in accordance with criteria set out in adopted energy poverty action plan; - Certification mechanism to validate actual primary energy savings achieved (incl. details of possible corrective actions to ensure that primary energy saving target is met); and - Timeline. Specific provision for earmarked funds to target energy poor residences, as defined by criteria of the energy poverty action plan. | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του τρίτου γύρου συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της και υπολογιζόμενες σε kWh/m2. Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται: - μηχανισμός υλοποίησης, - διαδικασία επιλογής για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, - διατάξεις για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας - μηχανισμός πιστοποίησης για την επικύρωση πραγματικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών πιθανών διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας), και - χρονοδιάγραμμα. Ειδική πρόβλεψη για κονδύλια που προορίζονται να διατεθούν αποκλειστικά για ενεργειακά φτωχές κατοικίες όπως ορίζονται με βάση τα κριτήρια του σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Top Investment 2 | 23 | EL-C[1,2]-I[16872]-T[23] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Target | Residential renovation – renovation of residences #1 | Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 1 |  |  | Number of certified renovations completed | Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν | 0 | 8 000 | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - type of eligible interventions and - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. This includes a list of, (i) aggregated energy performance certificates before and after the renovation action on the basis of certification issued by the Hellenic Development Bank and as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors; (ii) the registration numbers of the energy performance certificates before and after the renovation actionand energy saving achieved | Renovations to improve energy efficiency completed for the number of residences, equivalent to energy reduction of 30 ktoe and with primary energy savings, on average, of at least 30%. The certification issued by the Hellenic Development Bank shall provide verification of the primary energy savings achieved as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors. The certificate shall be submitted on the electronic platform https://www.buildingcert.gr/ | Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας που ολοκληρώθηκαν για τον συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της κατά 30 χιλ. ΤΙΠ και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο. Η πιστοποίηση που εκδίδεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί επαλήθευση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.buildingcert.gr/
Top Investment 2 | 24 | EL-C[1,2]-I[16872]-T[24] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Target | Residential renovation – renovation of residences #2 | Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 2 |  |  | Number of certified renovations completed | Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν | 8 000 | 50 000 | Q4 | 2024 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - type of eligible interventions and - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. This shall include a list of, (i) aggregated energy performance certificates before and after the renovation action on the basis of certification issued by the Technical Chamber of Greece and as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors; (ii) the registration numbers of the energy performance certificates before and after the renovation action and energy saving achieved | Renovations to improve energy efficiency completed for the number of residences, equivalent to energy reduction of 30 ktoe and with primary energy savings, on average, of at least 30%. The certification issued by the Hellenic Development Bank shall provide verification of the primary energy savings achieved as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors. The certificate shall be submitted on the electronic platform https://www.buildingcert.gr/ | Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας που ολοκληρώθηκαν για 50000 κατοικίες, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 125 με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά μέσο όρο. Η πιστοποίηση που εκδίδεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί επαλήθευση τη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη Γενική Διεύθθνση Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.buildingcert.gr/
| 24.1 |  | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Monitoring | Residential renovation – 2nd round: Evaluation and approval of applications. | [7 empty] | Q1 | 2023
Top Investment 2 | 25 | EL-C[1,2]-I[16872]-T[25] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Target | Residential renovation – renovation of residences for energy poor households | Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών |  |  | Number of certified energy poor households for which interventions have been completed | Αριθμός πιστοποιημένων ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις | 0 | 50 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | 1. For energy poor households supported under the budget for energy renovation of residential buildings: Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - type of eligible interventions - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target , including the aggregate characteristics of all the projects. This shall include a list of, (i) aggregated energy performance certificates before and after the renovation action on the basis of certification issued by the Technical Chamber of Greece and as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors; (ii) the registration numbers of the energy performance certificates before and after the renovation action and energy saving achieved 2. For energy poor households supported under the budget provided to energy communities operated by Municipalities in order to allow sharing of produced green electricity for their electricity consumption: Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - a brief description; and - a list of registered energy poor households. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target , including the aggregate characteristics of all the projects implemented by energy communities operareted by Municipalies. This includes: (i) the energy produced; (ii) the share of energy provided to energy poor households; and (iii) the primary energy savings achieved by each project. The certification issued by the Technical Chamber of Greece shall provide verification of the primary energy savings achieved as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors. The certificate shall be submitted on the electronic platform https://www.buildingcert.gr/ | Renovations to improve energy efficiency completed for the number of residences, equivalent to energy reduction of 30 ktoe and with primary energy savings, on average, of at least 30%. The certification issued by the Hellenic Development Bank shall provide verification of the primary energy savings achieved as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors. The certificate shall be submitted on the electronic platform https://www.buildingcert.gr/ | Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας για τουλάχιστον 50000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, ισοδύναμης με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά μέσο όρο για το σύνολο της επένδυσης. Η πιστοποίηση που εκδίδεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί επαλήθευση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.buildingcert.gr/
Top Investment 2 | 26 | EL-C[1,2]-I[16872]-T[26] | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Target | Residential renovation – renovation of residences #3 | Ανακαίνιση κατοικιών — ανακαίνιση κατοικιών αριθ. 3 |  |  | Number of certified renovations completed | Αριθμός πιστοποιημένων ανακαινίσεων που ολοκληρώθηκαν | 50 000 | 105 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - type of eligible interventions and - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target , including the aggregate characteristics of all the projects. This shall include a list of, (i) aggregated energy performance certificates before and after the renovation action on the basis of certification issued by the Technical Chamber of Greece and as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors; (ii) the registration numbers of the energy performance certificates before and after the renovation action and energy saving achieved | Renovations to improve energy efficiency completed for the number of residences, equivalent to energy reduction of 30 ktoe and with primary energy savings, on average, of at least 30%. The certification issued by the Hellenic Development Bank shall provide verification of the primary energy savings achieved as confirmed by the General Directorate of the Body of Inspectors and Auditors. The certificate shall be submitted on the electronic platform https://www.buildingcert.gr/ | Ανακαινίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ολοκληρώθηκαν για 105 000 κατοικίες, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 213 χιλ. ΤΙΠ και με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο. Η πιστοποίηση που εκδίδεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελεί επαλήθευση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτεύχθηκε, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών. Το πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.buildingcert.gr/
| 26.1 |  | 16872 | 2 - 1.2. Renovate - 16872_Energy renovation on residential buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16872_Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Monitoring | Residential renovation – 3rd round: Evaluation and approval of applications | [7 empty] | Q4 | 2023
Key Reform 2 | 27 | EL-C[1,2]-R[16879]-M[27] | 16879 | 2 - 1.2. Renovate - 16879_Preparation of Urban Plans in implementation of the urban policy reform | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης | Milestone | Urban Plans award | Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification confirming that, at least, 30% of contracts have been awarded under each of the five interventions; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and of the description of the investment in the CID; c) the list of contractual counterparts; d) extract of the relevant parts containing the selection criteria to ensure that Local Urban Plans are to be developed with a dedicated chapter on climate change measures and prevention and management of climate related risks. | Notification of award of 30% of all contracts (for all interventions): 1. preparation of Local Urban Plans; 2. preparation of Special Urban Plans; 3. preparation of independent plans for the definition of the Development Rights Transfer Zones; 4. preparation of independent plans for the Delimitation of Settlements; and 5. preparation of independent plans for the characterization of Municipal Roads. Local Urban Plans to include a dedicated chapter on climate change measures and prevention and management of climate related risks); | Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 % του συνόλου συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
| 27.1 |  | 16879 | 2 - 1.2. Renovate - 16879_Preparation of Urban Plans in implementation of the urban policy reform | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης | Monitoring | Competition notice for the award of 30% of all contracts, in compliance with climate intervention field of this measure. | [7 empty] | Q1 | 2022
Key Reform 2 | 28 | EL-C[1,2]-R[16879]-M[28] | 16879 | 2 - 1.2. Renovate - 16879_Preparation of Urban Plans in implementation of the urban policy reform | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης | Milestone | Urban Plans award | Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification confirming that all contracts (in total 750 municipal units) have been awarded under each of the five interventions; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone ; c) the list of contractual counterparts; d) extract of the relevant parts that Local Urban Plans are to be developed with a dedicated chapter on climate change measures and prevention and management of climate related risks. | Notification of award of 100% of all contracts (for all interventions): 1. preparation of Local Urban Plans; 2. preparation of Special Urban Plans; 3. preparation of independent plans for the definition of the Development Rights Transfer Zones; 4. preparation of independent plans for the Delimitation of Settlements; and 5. preparation of independent plans for the characterization of Municipal Roads. The actions shall concern in total 750 municipal units. Local Urban Plans to include a dedicated chapter on climate change measures and prevention and management of climate related risks); | Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % του συνόλου συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις): 1. Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων 2. Εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων 3. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης 4. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση οικισμών και 5. Εκπόνηση ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Οι δράσεις θα αφορούν συνολικά 750 δημοτικές ενότητες. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
| 28.1 |  | 16879 | 2 - 1.2. Renovate - 16879_Preparation of Urban Plans in implementation of the urban policy reform | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης | Monitoring | Competition notice for the award of the remaining 70% of all contracts | [7 empty] | Q4 | 2022
Key Reform 2 | 29 | EL-C[1,2]-R[16879]-T[29] | 16879 | 2 - 1.2. Renovate - 16879_Preparation of Urban Plans in implementation of the urban policy reform | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16879_Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης | Target | Completion of urban planning | Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού |  |  | Number of municipal units for which the projects have been completed | Αριθμός δημοτικών ενοτήτων για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα έργα | 0 | 750 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of completed local uban plans covering, at least, 750 municipal units, and for each of them: - specifying the type of local urban plan/intervention and location demonstrated by official administrative reference number confirming that the local urban plan has come into effect; b) justification of compliance with the CID’s description of the reform and target. | Completion of local urban plans in 700 municipal units, development Rights Transfer Zones in 50 municipal units; delimitation of settlements in 50 municipal units; and characterizations of municipal roads in 120 municipal units and completion of 5 Special Urban Plans. Altogether, and considering that some of these actions are carried out in the same municipal unit, actions shall be completed in 750 municipal units. | Ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 700 δημοτικές ενότητες, των ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης σε 50 δημοτικές ενότητες, οριοθέτησης οικισμών σε 50 δημοτικές ενότητες, χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε 120 δημοτικές ενότητες και ολοκλήρωση 5 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Συνολικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές υλοποιούνται στην ίδια δημοτική ενότητα, θα ολοκληρωθούν δράσεις σε 750 δημοτικές ενότητες.
Key Reform 2 | 30 | EL-C[1,2]-R[16894]-M[30] | 16894 | 2 - 1.2. Renovate - 16894_Establishment of new special spatial planning for RES, industry, tourism and aquaculture | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια | Milestone | Adoption of Special Spatial Frameworks | Έγκριση ειδικών χωροταξικών πλαισίων | Adoption of four special spatial frameworks for Renewable Energy Sources (RES), Tourism, Industry and Aquaculture | Έγκριση τεσσάρων ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό, τη βιομηχανία και την υδατοκαλλιέργεια |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary and secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Adoption by the Ministry of Environment of four special spatial frameworks for Renewable Energy Sources (RES), Tourism, Industry, Aquaculture. | Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τεσσάρων ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τον τουρισμό, τη βιομηχανία και την υδατοκαλλιέργεια.
| 30.1 |  | 16894 | 2 - 1.2. Renovate - 16894_Establishment of new special spatial planning for RES, industry, tourism and aquaculture | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16894_Θέσπιση νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια | Monitoring | Studies received and approved by Central Council of Urban Issues and Disputes (included in subprojects 1,2,3 and 4) | [7 empty] | Q4 | 2024
Key Reform 2 | 31 | EL-C[1,2]-R[16891]-M[31] | 16891 | 2 - 1.2. Renovate - 16891_Establishment of new maritime spatial planning | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού | Milestone | Adoption of maritime strategy | Έγκριση θαλάσσιας στρατηγικής | New maritime spatial strategy adopted | Έγκριση νέας χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted strategy and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the national strategy contribute to achieving the objectives of the reform. This report shall demonstrate that the adopted strategy aims to address sustainable development in the maritime areas and coastal zones, while protecting the marine environment and biodiversity. c) Copy of the publication in the Official Journal of the secondary legislation adopting the strategy and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. | Adoption by the Ministry of Environment and Energy of the maritime spatial strategy. | Έγκριση της χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιo χώρο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
| 31.1 |  | 16891 | 2 - 1.2. Renovate - 16891_Establishment of new maritime spatial planning | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16891_Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού | Monitoring | Entry into force of law introducing a National Strategy for Maritime Spatial Planning | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 2 | 32 | EL-C[1,2]-R[16920]-M[32] | 16920 | 2 - 1.2. Renovate - 16920_Energy poverty action plan | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16920_Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας | Milestone | Energy poverty – adoption of action plan | Ενεργειακή φτώχεια — έγκριση σχεδίου δράσης | Entry into force of a Ministerial Decision by the Ministry of Environment and Energy. | Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where the action plan can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. This report shall demonstrate that the adopted action plan contains actions under three categories of policy measures as described in the CID, namely: (i) awareness and information measures; (ii) measures for the short-term protection of the energy poor households; and (iii) financing measures. c) Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. | Entry into force of a Ministerial Decision by the Ministry of Environment and Energy adopting the Energy Poverty Action Plan, with three categories of policy measures in the Plan: - Awareness and information measures; - Measures for the short-term protection of the energy poor households, including (1) the definition of households experiencing energy poverty, through specific quantitative criteria, and (2) a specific process to monitor and evaluate the evolution of energy poverty, in line with the mechanism proposed within the Action Plan and in accordance with relevant EU legislation; and - Financing measures: establishment of funding mechanisms for the energy upgrade of residential buildings of energy-vulnerable households and other social groups with specific electricity consumption patterns. These financial measures shall address the energy poverty issues in Greece, as described under the National Energy and Climate Plan (NECP). | Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες μέτρων πολιτικής: — Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. — Μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη προστασία των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, τα οποία περιλαμβάνουν: 1) τον καθορισμό των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, μέσω συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων, και 2) ειδική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης της ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με τον μηχανισμό που προτείνεται στο σχέδιο δράσης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· και — Μέτρα χρηματοδότησης: θέσπιση μηχανισμών χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και άλλων κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, όπως περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).
Group 2 | 33 | EL-C[1,2]-I[16874]-M[33] | 16874 | 2 - 1.2. Renovate - 16874_Energy and entrepreneurship | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα | Milestone | Energy efficiency private sector – applications approved | Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — έγκριση αιτήσεων | Notification of awards for approved applications by the Ministry of Environment and Energy of selected interventions at private sector entities. | Κοινοποίηση αναθέσεων για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε οντότητες του ιδιωτικού τομέα. |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of approval decisions; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the implementing body regarding its assessment of the approved applications against the Call's demands; e) this document shall include as an annex the following documentary evidence: aggregated greenhouse gas (GHG) emissions before the intervention. | Approval by the Ministry of Environment and Energy of applications of 9 700 private sector entities ensuring that the greenhouse gas (GHG) emissions is reduced, on average, by at least 30% compared to the private sector entities’ existing situation (as indicated through the energy audits performed prior to the interventions). Interventions shall be carried out in compliance with selection/eligibility criteria and shall ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων 9700 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα (όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις). Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας και διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
| 33.1 |  | 16874 | 2 - 1.2. Renovate - 16874_Energy and entrepreneurship | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα | Monitoring | Programme launch: a (Joint) Ministerial Decision comes into effect covering (i) implementation guide complying with the climate intervention field; (ii) confirmation of intermediary body, (iii) electronic platform operational. | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 2 | 34 | EL-C[1,2]-I[16876]-M[34] | 16876 | 2 - 1.2. Renovate - 16876_Energy upgrade of public sector buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα | Milestone | Energy efficiency public buildings – applications approved | Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — έγκριση αιτήσεων | Notification of awards for approved applications by the Ministry of Environment and Energy of selected interventions at public sector buildings. | Κοινοποίηση αναθέσεων για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε κτίρια του δημόσιου τομέα. |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone ; c) the list of selected public sector buildings; d) this document shall include as an annex the following documentary evidence: aggregated greenhouse gas (GHG) emissions before the intervention for each public sector building. Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for establishing the legal framework to enable Energy Performance Contracts, as described in the milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. | Approval by the Ministry of Environment and Energy of applications for 210 public sector buildings ensuring that the GHG emissions of these respective buildings is reduced by, on average, at least 30% compared to their existing situation (as indicated through the energy audits performed prior to the interventions). For the Energy upgrade of public sector buildings programme, the legal framework to enable Energy Performance Contracts has been established. | Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων για 210 κτίρια του δημόσιου τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα αντίστοιχα κτίρια τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους (όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις). Όσον αφορά το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα, έχει θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο που καθιστά δυνατή τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
| 34.1 |  | 16876 | 2 - 1.2. Renovate - 16876_Energy upgrade of public sector buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα | Monitoring | Programmes launched for energy renovation of at least 210 public buildings. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 2 | 35 | EL-C[1,2]-I[16876]-T[35] | 16876 | 2 - 1.2. Renovate - 16876_Energy upgrade of public sector buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα | Target | Energy efficiency public buildings – completed | Ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων — ολοκλήρωσ η |  |  | Number of buildings with completed interventions | Αριθμός κτιρίων στα οποία ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις | 0 | 210 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and sub-projects and for each of them: - a brief description - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target , including: - aggregated energy performance certificates before and after the action demonstrating the greenhouse gas emission (GHG) reduction achieved | Interventions to improve energy efficiency completed for public sector buildings (210 buildings) with GHG emissions reduction, on average, of at least 30%, as indicated through the energy audits performed prior to the interventions. | Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (210 κτίρια) με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 30 %, όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις.
| 35.1 |  | 16876 | 2 - 1.2. Renovate - 16876_Energy upgrade of public sector buildings | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16876_Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα | Monitoring | Notification of contracts of renovation works for public buildings. |  |  |  | Number of buildings with completed interventions |  |  | 210 | Q2 | 2024
Group 2 | 36 | EL-C[1,2]-I[16874]-T[36] | 16874 | 2 - 1.2. Renovate - 16874_Energy and entrepreneurship | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα | Target | Energy efficiency private sector – completed #2 | Ενεργειακή απόδοση στον ιδιωτικό τομέα — ολοκλήρωση αριθ. 2 |  |  | Number of private sector entities with completed interventions t | Αριθμός οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις | 0 | 9 700 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and sub-projects and for each of them: - a brief description - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and target , including: - aggregated energy performance certificates before and after the action demonstrating the greenhouse gas emission (GHG) reduction achieved. | Interventions to improve energy efficiency completed for selected private sector entities (9 700 private sector entities) with GHG emissions reduction, on average, of at least 30%. | Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένες οντότητες του ιδιωτικού τομέα (9700 οντότητες του ιδιωτικού τομέα) με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 30 %.
| 36.1 |  | 16874 | 2 - 1.2. Renovate - 16874_Energy and entrepreneurship | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16874_Ενέργεια και επιχειρηματικότητα | Monitoring | Energy efficiency private sector – notification of contracts |  |  |  | Energy efficiency private sector – notification of contracts for respective entities |  |  | 9 700 | Q4 | 2023
Group 3 | 37 | EL-C[1,2]-I[16932]-M[37] | 16932 | 2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών | Milestone | OAKA – Contract award | OAKA — Ανάθεση σύμβασης | Notification of the award of the contract(s) | Κοινοποίησ η της ανάθεσης της/των σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q1 | 2023 | Olympic Athletic Centre of Athens (OAKA) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone ; and c) statement by the contractor confirming the start of the works. | Notification of the award of the contract(s) for the appointment of private sector partner(s) to carry out, by end-2023, the construction and renovation works that shall enhance energy efficiency for (i) Central Stadium; (ii) Mechanical and Electrical works; and (iii) outdoor areas and start of works. | Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τον διορισμό εταίρου/-ων του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση, έως το τέλος του 2023, των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση για i) το κεντρικό στάδιο· ii) τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες· και iii) τους υπαίθριους χώρους, καθώς και έναρξη των εργασιών.
| 37.1 |  | 16932 | 2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών | Monitoring | Launch of call for proposals | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 3 | 38 | EL-C[1,2]-I[16873]-M[38] | 16873 | 2 - 1.2. Renovate - 16873_ Interventions in residential areas and in the building stock | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα | Milestone | Urban interventions - contract awards | Αστικές παρεμβάσεις — ανάθεση συμβάσεων | Notification of the award of contract(s) | Κοινοποίησ η της ανάθεσης της/των σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | (i) Ministry of Environment and Energy; ii) Municipality of Athens and Attico Metro; iii) Prefecture of Attica and the Ministry of Infrastructure and Transport; and iv) Prefecture of Western Greece and the Municipality of Patras |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled for each of the four sub-measures. This document shall include as an annex the following documentary evidence for each of the four sub-measures: a) Copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone. c) the list of beneficiaries for sub-measures (i) and (iv); d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the approved applications against the Call's demands for sub-measures (i) and (iv); e) extract of the relevant parts containing the selection/tender criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of the award of the contract(s) for the appointment of private sector partner(s) to carry out, by 30 September 2025, the works for the (i) improvement of urban environment and public space in selected municipalities following an open call aiming to strengthen climate resilience; (ii) urban regeneration of the ex-industrial area of Votanikos / Elaionas, including public re-use of the Navy military camp, renovation of the Agricultural University of Athens (AUA) campus; (iii) Athens Riviera: cycling infrastructure; and (iv) other strategic interventions, which shall be selected, following an open call to municipalities covering: (1) energy efficiency and demonstration projects in SMEs or large enterprises and achieving, at least, a medium-depth level renovation as defined in Commission Recommendation on Building Renovation (EU) 2019/786, or, on average, at least a 30% reduction of direct and indirect GHG emissions compared to the ex-ante emissions; (2) construction of new energy efficient buildings and with a Primary Energy Demand (PED) that is, at least, 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives); and (3) nature and biodiversity protection, natural heritage and resources, green and blue infrastructure. | Κοινοποίηση της ανάθεσης της/των σύμβασης/-εων για τον διορισμό εταίρου/-ων του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, των εργασιών για i) τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων σε επιλεγμένους δήμους, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· ii) την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω δημόσιας χρήσης του στρατοπέδου του Πολεμικού Ναυτικού, της ανακαίνισης της φοιτητικής εστίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)· iii) την Αθηναϊκή Ριβιέρα: υποδομές ποδηλασίας· και iv) άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες θα επιλεγούν μετά από ανοικτή πρόσκληση προς τους δήμους για την υποβολή προτάσεων που θα καλύπτουν: 1) ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις και θα επιτυγχάνουν ανακαίνιση τουλάχιστον μέτριου βαθμού, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές· 2) κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων με πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες)· και 3) προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές.
| 38.1 |  | 16873 | 2 - 1.2. Renovate - 16873_ Interventions in residential areas and in the building stock | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσεις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα | Monitoring | Launch of call for proposals for sub-measures (i), (ii) and (iii) is published. | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 3 | 39 | EL-C[1,2]-I[16932]-M[39] | 16932 | 2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16932_Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών | Milestone | OAKA – completion of works | ΟΑΚΑ — ολοκλήρωση εργασιών | Completion of all works for these subprojects confirmed by signing of completion form by construction supervisor. | Ολοκλήρωσ η όλων των εργασιών για τα εν λόγω υποέργα, η οποία επιβεβαιών εται με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσ ης από τον επόπτη κατασκευών. |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Olympic Athletic Centre of Athens (OAKA) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled for each of the four sub-measures. This document shall include as an annex the following documentary evidence. a) certificate of completion of all works issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the Olympic Athletic Centre of Athens (OAKA), including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with CID’s description of the investment and milestone. | Completion of all works to achieve energy efficiencies and improve carbon footprint, including (i) the maintenance and repair of the steel structures of the Stadium roof (canopy) (Subproject one); (ii) machinery for the basketball and the aquatic facilities to operate independently and enable energy savings (Subproject two); (iii) Velodrome (Subproject three); (iv) Tennis Complex (Subproject five); and (v) Outdoor areas (Subproject six) including the Agora and Wall of Nations steel structures. | Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων i) της συντήρησης και της επισκευής των χαλύβδινων κατασκευών της στέγης του σταδίου (στέγαστρο) (πρώτο υποέργο)· ii) των μηχανημάτων που παρέχουν στις εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και κολυμβητηρίου τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα και να έχουν εξοικονόμηση ενέργειας) (δεύτερο υποέργο)· iii) του ποδηλατοδρομίου (τρίτο υποέργο)· iv) του συγκροτήματος αντισφαίρισης (πέμπτο υποέργο)· και v) των υπαίθριων χώρων (έκτο υποέργο), συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών της Αγοράς και του Τοίχου των Εθνών.
Group 3 | 40 | EL-C[1,2]-I[16873]-M[40] | 16873 | 2 - 1.2. Renovate - 16873_ - Interventions in residential areas and in the building stock | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16873_Παρεμβάσε ις σε περιοχές κατοικιών και στο κτιριακό απόθεμα | Milestone | Urban interventions – completion of all works | Αστικές παρεμβάσεις — ολοκλήρωση όλων των εργασιών | Completion of works and services confirmed by signing of completion form by construction supervisor. | Επιβεβαίωσ η της ολοκλήρωσ ης των εργασιών και των υπηρεσιών με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσ ης από τον επόπτη κατασκευών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | i) Ministry of Environment and Energy; ii) Municipality of Athens and Attiko Metro; iii) Prefecture of Attica and the Ministry of Infrastructure and Transport; and iv) Prefecture of Western Greece and the Municipality of Patras |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled for each of the four sub-measures. This document shall include as an annex the following documentary evidence. a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant authority responsible for each sub-measure, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | Complete all works under (i) Interventions aiming to improve urban environment and public space; (ii) Urban regeneration of the ex-industrial area of Votanikos / Elaionas; (iii) Athens Riviera: cycling infrastructure; and (iv) Other strategic interventions. | Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο i) των παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου· ii) της αστικής ανάπλασης της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα· iii) των εργασιών για την Αθηναϊκή Ριβιέρα: υποδομές ποδηλασίας και iv) άλλων στρατηγικών παρεμβάσεων.
Group 3 | 41 | EL-C[1,2]-I[16875]-M[41] | 16875 | 2 - 1.2. Renovate - 16875_Infrastructure development and buildings’ restoration in former royal estate in Tatoi | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι | Milestone | Tatoi – completion of all works | Τατόι — ολοκλήρωση όλων των εργασιών | Completion of works and services confirmed by signing of completion form by construction supervisor | Επιβεβαίωσ η της ολοκλήρωσ ης των εργασιών και των υπηρεσιών με την υπογραφή του εντύπου ολοκλήρωσ ης από τον επόπτη κατασκευών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled for each of the nine sub-measures. This document shall include as an annex the following documentary evidence. a) certificate of completion issued in accordance with national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry responsible for each sub-measure, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned CID’s description of the investment and milestone . | Complete all works under the ‘Infrastructure development and buildings’ restoration in former royal estate in Tatoi’ programme, including: (i) infrastructure works; (ii) restoration of the palace to be reused as a Museum; (iii) exhibition of the palace; (iv) restoration of the agricultural building and reuse as a museum; (v) museological study for the new agricultural building; (vi) restoration of palace gardens; (vii) conservation and restoration of artefacts; (viii) recording, documentation and registration of artefacts; and (ix) digitization of found paper archival material | Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο iii) της επίδειξης του ανακτόρου iv) της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου v) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί.
| 41.1 |  | 16875 | 2 - 1.2. Renovate - 16875_Infrastructure development and buildings’ restoration in former royal estate in Tatoi | 2 - 1.2. Ανακαίνιση — 16875_Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι | Monitoring | Award notice for all contracts | [7 empty] | Q3 | 2023
Key Reform 3 | 42 | EL-C[1,3]-R[16281]-M[42] | 16281 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16281_Framework for installation and operation of EV charging infrastructure | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Milestone | Charging points for electric vehicles – Entry into force of legal framework | Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου | Entry into force of Ministerial Decisions adopted. | Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν. |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal of required secondary legislation including provisions aiming to organise the electric vehicles’ market, with focus on charging services market and to provide tax based incentives for the purchasing of electric vehicles and the installation of charging infrastructure for electric vehicles. It shall also include a reference to the relevant provisions indicating their entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all Ministerial Decisions (MDs) provisioned in law 4710/ 2020 and signed by the Minister of Environment and Energy; Minister of Infrastructure and Transport, Minister of Interior and Minister of Finance, organizing the electric vehicles’ market, with focus on charging services market and provides tax based incentives for the purchasing of electric vehicles and the installation of charging infrastructure for electric vehicles. | Έναρξη ισχύος όλων των υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ που προβλέπονται στον νόμο 4710/2020 και υπογράφηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στην αγορά υπηρεσιών φόρτισης και την παροχή φορολογικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Key Reform 3 | 43 | EL-C[1,3]-R[16281]-T[43] | 16281 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16281_Framework for installation and operation of EV charging infrastructure | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Target | Charging points for electric vehicles – local plans approved | Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων |  |  | Number of plans adopted by the Ministry of Environment and Energy | Αριθμός σχεδίων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 0 | 300 | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Environment and Energy with official references to the acts adopting the 300 plans submitted by local authorities. | Adoption by the Ministry of Environment and Energy of at least 300 plans submitted by local authorities for the installation of publicly available electric vehicle charging points. | Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον 300 σχεδίων που θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές για την εγκατάσταση δημόσια διαθέσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
| 43.1 |  | 16281 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16281_Framework for installation and operation of EV charging infrastructure | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16281_Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων | Monitoring | Legal provisions adopted and have come into effect: (i) primary/secondary legislation on simplifying the necessary permitting process and allow for publicly accessible charge points to be installed especially in public areas; and (ii) specifications/requirements for training of EV technicians. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 4 | 44 | EL-C[1,3]-I[16924]-M[44] | 16924 | 3 – 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Milestone | Public transport – Entry into force of market regulation for Public Service Obligation (buses) | Δημόσιες μεταφορές — Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία) | Entry into force of revised legal framework. | Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου. |  |  |  |  | Q4 | 2021 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Copy of the publication in the Official Journal for the primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Strengthen market regulation through entry into force of a revised legislative framework for public urban and regional passenger transportation services (in compliance with EU 1370/2007). The revised framework shall: (a) to ensure the continuous supply of public urban and regional road passenger transport (scheduled and of fixed route); (b) to oversee the design, organization and operation of the associated transport networks; (c) to ensure high quality public road transport at the lowest cost possible; (d) to regulate the process of granting exclusive rights to operate public regional and urban routes (scheduled and of fixed route); and (e) to regulate the level of compensation for the provision of the aforementioned services. Furthermore, the law shall establish the overarching criteria for future passenger transport service procurement. Corresponding regions and regional units shall establish detailed region-specific criteria that shall properly account for the region-specific transportation needs and shall fine-tune the procurement process accordingly. | Ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς μέσω τις ισχύος αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών [σύμφωνα με τον (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]. Το αναθεωρημένο πλαίσιο: α) θα διασφαλίζει τη συνεχή προσφορά δημόσιων και περιφερειακών οδικών επιβατικών μεταφορών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο) β) θα επιβλέπει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία των συναφών δικτύων μεταφορών γ) θα διασφαλίζει δημόσιες οδικές μεταφορές υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος δ) θα ρυθμίζει τη διαδικασία χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημόσιων περιφερειακών και αστικών γραμμών (προγραμματισμένων και με σταθερό δρομολόγιο) και ε) θα ρυθμίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών Επιπρόσθετα, ο νόμος καθορίζει τα πρώτα κριτήρια για τις μελλοντικές δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι αντίστοιχες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες θα θεσπίζουν λεπτομερή ειδικά κριτήρια ανά περιφέρεια, τα οποία λαμβάνουν δεόντως ειδικές ανάγκες συγκοινωνιών κάθε περιφέρειας και προσαρμόζουν αναλόγως τη διαδικασία συμβάσεων. δημόσιων συμβάσεων.
Group 4 | 45 | EL-C[1,3]-I[16924]-M[45] | 16924 | 3 – 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Milestone | Public transport – implementation of new market regulation for Public Service Obligation (buses) | Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την "υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία)" | Entry into force of secondary legislation related to revised legal framework. | Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου σχετικά με το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο. |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID’s description of the investment and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of secondary legislation indicated in the revised legal framework to strengthen market regulation for public urban and regional passenger transportation services. | Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που αναφέρεται στο αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς για δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών.
Group 4 | 46 | EL-C[1,3]-I[16831]-M[46] | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Milestone | Industrial Units– launch of programme | Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος | Entry into force of Ministerial Decision(s). | Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων. |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the investment and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in CID’s description of the investment and milestone. c) further project-specific details of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH | Launch of programme for selection of industrial units and entry into force of relevant Ministerial Decision(s) by the Ministry of Environment and Energy setting out: - Selection process to target low carbon economy and resilience to climate change; - Implementation mechanism defined; - Certification mechanism(s) to validate that climate change objective is met (incl. details of possible corrective actions, if needed; and - Timeline. Selection/eligibility criteria set shall ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Έναρξη προγράμματος για την επιλογή βιομονάδων και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οποίες καθορίζονται τα εξής: - διαδικασία επιλογής με στόχο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, - ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται - μηχανισμός/-οι πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών και πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται) - χρονοδιάγραμμα. Τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Group 4 | 47 | EL-C[1,3]-I[16924]-M[47] | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Milestone | Electric vehicles charging points – launch of programmes | Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγραμμάτων | Entry into force of Ministerial Decision(s). | Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων. |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives set out in the CID’s description of the investment andmilestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone. | Launch of programme for selection of more than 8 000 publicly accessible charge points for electric vehicles at strategic urban and suburban locations within cities and at points of interest (“Electromobility”) and entry into force of relevant Ministerial Decision(s) by the Ministry of Environment and Energy setting out: - Selection process; - Implementation mechanism defined; - Certification mechanism(s) to validate that climate change objective is met (incl. details of possible corrective actions, if needed; and - Timeline | Έναρξη προγράμματος για την επιλογή περισσότερων από 8000 δημόσια προσβάσιμων σημείων ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός των πόλεων σε σημεία ενδιαφέροντος («Ηλεκτροκίνηση») και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα καθορίζονται τα εξής: - διαδικασία επιλογής, - ο μηχανισμός υλοποίησης που ορίζεται - μηχανισμός/-οι πιστοποίησης για την επικύρωση της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για πιθανά διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζεται) - χρονοδιάγραμμα
Group 4 | 48 | EL-C[1,3]-I[16924]-M[48] | 16924 | 3 – 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Milestone | Sustainable transport – feasibility study | Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας | Entry into force of a Joint Ministerial Decision adopting the Feasibility Study for an eMobility Agency. | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται η μελέτη σκοπιμότητας για έναν οργανισμό ηλεκτροκίνησης. |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted feasibility study and a link to the website where the study can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the feasibility study contribute to achieving the objectives of the reform. This report shall demonstrate that the adopted feasibility study sets out actions for the establishment of an electro-mobility agency that shall ensure appropriate planning and coordination between transport and energy infrastructures, regional and local governments, and promote linkages between the e-Supply chain -including battery and RES producers - with the research and innovation base. c) Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. | Entry into force of a Joint Ministerial Decision adopting a feasibility study for the establishment of an electro-mobility agency that shall ensure appropriate planning and coordination between transport and energy infrastructures, regional and local governments, and promote linkages between the e-Supply chain -including battery and RES producers - with the research and innovation base. | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται μελέτη σκοπιμότητας για σύσταση οργανισμού ηλεκτροκίνησης, ο οποίος διασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και προωθεί τις διασυνδέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας - συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συσσωρευτών και ΑΠΕ— με τη βάση έρευνας και καινοτομίας.
| 48.1 |  | 16924 | 3 – 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 – 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Monitoring | Submission to the European Commission of the feasibility study, including options for establishment of an eMobility Agency. | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 4 | 49 | EL-C[1,3]-I[16924]-M[49] | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Milestone | Charging points for electric vehicles – installation locations confirmed | Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — επιβεβαίωση των σημείων εγκατάστασης | Notification of award by the Ministry of Environment and Energy of approved application | Κοινοποίηση ανάθεσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts. | Notification of award by the Ministry of Environment and Energy of approved applications submitted for installation of 8 656 publicly accessible charge points for electric vehicles (“Electromobility”) | Κοινοποίηση ανάθεσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την εγκατάσταση 8 656 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων («Ηλεκτροκίνηση»)
Group 4 | 50 | EL-C[1,3]-I[16831]-M[50] | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Milestone | Industrial Units– companies selected | Βιομηχανικές μονάδες — επιλογή εταιρειών | Notification of award by Ministry of Environment and Energy of approved applications | Κοινοποίηση ανάθεσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts. e) further project-specific details of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of award by the Ministry of Environment and Energy of approved applications submitted for more than 10 industrial units ("Produce E-Green"). Applications shall be selected in compliance with selection/eligibility criteria and shall ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Κοινοποίηση ανάθεσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για περισσότερες από 10 βιομηχανικές μονάδες («Produc-E Green») Οι αιτήσεις θα επιλεγούν σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας και θα διασφαλίζουν επιλεγμένα έργα που συμμορφώνονται με την καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (202 μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Group 4 | 51 | EL-C[1,3]-I[16831]-M[51] | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Milestone | Carbon Capture and Storage (CCS) – storage permission | Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα — άδεια αποθήκευσης | Issuance of the storage permit and establishment of a reporting system. | Έκδοση της άδειας αποθήκευσης και θέσπιση συστήματος υποβολής εκθέσεων. |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certified copy of the approved storage permission issued in accordance with national legislation. b) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the investment and milestoneand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. c) Explanatory memorandum demonstrating how the requirements of the CID are met, including the establishment of a reporting system and compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). | Issuance of the storage permit by the responsible Ministry for the Carbon Capture and Storage (CCS) to confirmed operator. Submission of a complete application to the Ministry of Environment and Energy by the applicant, which would include all relevant studies as well as an Environmental Impact Assessment Study. Establishment of a reporting system for annual reporting on CO2 stored and confirmation of no oil extracted, other than that limited to the indispensable needs of managing pressure and ensuring safety of the storage sites, and that any process CO2 associated with the indispensable extraction will be separated and fed back for permanent storage. Intervention shall be carried out in compliance with selection/eligibility criteria included in the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), with a particular reference to comply with the requirement that there shall be no technological applications, neither any type of facilities and equipment engineered towards Enhanced Oil Recovery (EOR) application and increased oil production. Care will be taken that any possible extraction of oil or gas shall be limited to the indispensable needs of managing pressure and ensuring safety of the storage sites and that any such extraction shall be done only if indispensable to ensure the safe storage of CO2. The CO2 with any oil or gas that may be extracted shall be separated and fed back for permanent storage. | Έκδοση της άδειας αποθήκευσης από το υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα σε επιβεβαιωμένο φορέα εκμετάλλευσης. Υποβολή πλήρους αίτησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον αιτούντα, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις μελέτες, καθώς και μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με το αποθηκευμένο διοξείδιο του άνθρακα και επιβεβαίωση της μη εξόρυξης πετρελαίου εκτός από την εξόρυξη που περιορίζεται στην κατηγορία επιτακτικών αναγκών διαχείρισης της πίεσης κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης, καθώς και ότι κάθε διεργασία CO2 που συνδέεται με την απαραίτητη εξόρυξη διαχωρίζεται και θα επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στην τεχνική καθοδήγηση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ειδική αναφορά στη συμμόρφωση με την απαίτηση απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και αυξημένη παραγωγή πετρελαίου. Θα ληφθεί φροντίδα ώστε οποιαδήποτε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις απαραίτητες ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωση ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και η εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση CO2. Το CO2 μαζί με τυχόν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που μπορεί να εξορύσσεται, θα διαχωρίζεται και επιστρέφεται για μόνιμη αποθήκευση.
| 51.1 |  | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Monitoring | Carbon Capture and Storage (CCS): submission of the application for the permission. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 4 | 52 | EL-C[1,3]-I[16924]-T[52] | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Target | Busses and taxis – replacement with electric ones | Λεωφορεία και ταξί — αντικατάσταση από ηλεκτρικά |  |  | Number of old taxis and busses scrapped by an Authorised Treatment Facility and replaced with battery electric vehicles or electric busses | Αριθμός παλαιών ταξί και λεωφορείων που αποσύρονται για διάλυση από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας και αντικαθίστανται από ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή ή ηλεκτρικά λεωφορεία | 0 | 2 200 | Q4 | 2024 | Taxis: Ministry of Energy and Environment Busses: Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent auditor endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | Completion of the ‘green transport’ subsidy support scheme through a) the replacement of 2 000 old taxis with 2 000 new battery electric vehicles (BEV) and b) replacing 220 old busses with 220 new electric busses (163 electric busses shall be based in Athens and 57 electric busses shall be in Thessaloniki), where scrappage of older vehicles/busses will be carried out by an Authorised Treatment Facility (ATF) according to the end-of-life vehicles directive (2000/53/EC).. | Ολοκλήρωση του καθεστώτος επιδότησης «πράσινων μεταφορών» με α) την αντικατάσταση 2000 παλαιών ταξί με 2000 νέα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και β) την αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία (163 ηλεκτρικά λεωφορεία θα έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και 57 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της οποίας η απόσυρση παλαιότερων οχημάτων/λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων (2000/53/ΕΚ).
| 52.1 |  | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16924_Ηλεκτροκίνηση | Monitoring | Electric buses: contract signed with contractor. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 4 | 53 | EL-C[1,3]-I[16831]-M[53] | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel - 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Milestone | CCS – operation certificate issued | Αποθήκευση και δέσμευση άνθρακα — έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας | Issuance of a certificate of operation for the Carbon Capture and Storage. | Έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certified copy of the approved certificate of operation issued in accordance with national legislation. | Completion of the works for the Carbon Capture and Storage according to the specifications and following successful testing. | Ολοκλήρωση των εργασιών για τη δέσμευση αποθήκευσης του άνθρακα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μετά από επιτυχημένη δοκιμή.
Group 4 | 54 | EL-C[1,3]-I[16831]-M[54] | 16831 | 3 - 1.3. Recharge and refuel – 16831_Produc- E Green | 3 - 1.3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — 16831_Produc-E Green | Milestone | Industrial units – operating | Βιομηχανικές μονάδες — λειτουργία | Completion certified by report of the Ministry of Environment and Energy on fully operational industrial units | Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις πλήρως λειτουργικές βιομηχανικές μονάδες |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them: - a brief decription; - a official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the description of the CID’s description of the investment and milestone, including the aggregate characteristics of the projects. | Selected industrial units that have received support shall be in full operation with dedicated Research and Development (R&D) department for innovative products/services in the area of sustainable mobility (such as recycling of electric car batteries by reusing raw materials such as lithium and cobalt, the designing of electric vehicles and regular or high power charge points). | Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες που έχουν λάβει στήριξη θα λειτουργούν πλήρως με τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης ή υψηλής ισχύος).
Group 4 | 55 | EL-C[1,3]-I[16924]-T[55] | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel – 16831_Produc- E Green 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. 16924_Ηλεκτροκίνηση * Στο CID Annex γίνεται αντιστοίχιση ΚΑΙ στο 16831_Produc-E Green | Target | Charging points for electric vehicles – installations completed | Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων |  | Αριθμός εγκατεστημένων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας | Number of charging points for electric vehicles installed as confirmed by the Ministry of Environment and Energy |  |  | 8 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) References to the Official Journal for the Ministerial Decisions for all the approved applications submitted by the beneficiaries; b) a list of projects and for each of them: - a brief decription; - a official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; | Completion of the installation of at least 8 000 publicly accessible charge points for electric vehicles at strategic urban and suburban locations within cities and at points of interest and of the operational units selected. | Ολοκλήρωση της εγκατάστασης τουλάχιστον 8000 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές προαστιακές τοποθεσίες εντός πόλεων και σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και των επιλεγμένων μονάδων λειτουργίας.
| 55.1 |  | 16924 | 3 - 1.3. Recharge and refuel – 16831_Produc- E Green 16924_ Electromobility | 3 - 1.3. 16924_Ηλεκτροκίνηση * Στο CID Annex γίνεται αντιστοίχιση ΚΑΙ στο 16831_Produc-E Green | Monitoring | Charging points for electric vehicles – installations completed |  |  |  | Number of charging points for electric vehicles installed as confirmed by the Ministry of Environment and Energy |  |  | 2 700 | Q2 | 2024
Key Reform 4 | 56 | EL-C[1,4]-R[16772]-M[56] | 16772 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16772_Waste management law for the implementation of sustainable landfilling and recycling | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης | Milestone | Entry into force of waste management law | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the reform and milestoneand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of a law for recycling and landfilling as well as the introduction of incentives for municipalities to achieve high rates of reuse and recycling and the implementation of a landfill tax. The landfilling tax shall be applied as of the first quarter of 2022 and the tariffs shall progressively increase until they reach the upper threshold of the landfilling tax by the third quarter of 2024. | Έναρξη ισχύος νόμου για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή, θέσπιση κινήτρων για τους δήμους ώστε να επιτύχουν υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, καθώς και επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής. Ο φόρος υγειονομικής ταφής θα εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τα τιμολόγια αυξάνονται προοδευτικά, έως ότου φτάσουν στο ανώτατο όριο του φόρου υγειονομικής ταφής έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Key Reform 4 | 57 | EL-C[1,4]-R[16772]-M[57] | 16772 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16772_Waste management law for the implementation of sustainable landfilling and recycling | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης | Milestone | Entry into force of waste management regulator law | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the reform and milestoneand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of a law to: set-up a National Waste Regulatory Authority, its operation and its responsibilities; Reform of the regional and local waste management bodies (FOSDA); and Introduce sound costing and pricing policies in line with “pay as you throw” and “polluter pays” principles. | Έναρξη ισχύος νόμου για: - τη σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα, τη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της - τη μεταρρύθμιση των περιφερειακών και τοπικών φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) και - τη θέσπιση ορθών πολιτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης σύμφωνα με τις αρχές «πληρωμή κατά την απόρριψη» και «ο ρυπαίνων πληρώνει».
| 57.1 |  | 16772 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16772_Waste management law for the implementation of sustainable landfilling and recycling | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης | Monitoring | Draft legislation of waste management regulator law | [7 empty] | Q2 | 2022
Key Reform 4 | 58 | EL-C[1,4]-R[16979]-M[58] | 16979 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16979_Establishment of new water and wastewater regulatory authority | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα | Milestone | Entry into force of water regulator law | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Environment and Energy |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the reform and milestoneand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of a law for the establishment and the operation of a new Water and Wastewater Regulatory Authority. | Έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και λειτουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.
| 58.1 |  | 16979 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16979_Establishment of new water and wastewater regulatory authority | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα | Monitoring | Concept paper with the responsibilities and organisation of the water and wastewater authority | [7 empty] | Q2 | 2022
Key Reform 4 | 59 | EL-C[1,4]-R[16772]-M[59] | 16772 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16772_Waste management law for the implementation of sustainable landfilling and recycling | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16772_Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης | Milestone | Set-up and functioning of the waste management regulator | Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων | Entry into force of a Joint Ministerial Decision and all necessary administrative and legislative measures for setting up the Authority | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | a) Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the reform and milestone; and Summary report of all admiistrative measures | The new National Waste Regulatory Authority is staffed and equipped with premises. | Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα.
Key Reform 4 | 60 | EL-C[1,4]-R[16979]-M[60] | 16979 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16979_Establishment of new water and wastewater regulatory authority | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16979_Σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα | Milestone | Set-up and functioning of the water management regulator | Σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης υδάτων | Entry into force of a Joint Ministerial Decision and all necessary administrative and legislative measures for setting up the Authority | Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης και όλων των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη σύσταση της αρχής |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation (Joint Ministerial Decision and all necessary legislative measures) that is critical for achieving the objectives as set out in the CID’s description of the reform and milestone; and b) Summary report of all administrative measures | The new National Water and Wastewater Regulatory Authority is staffed and equipped with premises. | Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός της νέας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.
Group 5 | 61 | EL-C[1,4]-I[16849]-M[61] | 16849 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16849_National Reforestation Plan and Parnitha flagship investment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και εμβληματική επένδυση για την Πάρνηθα | Milestone | Reforestation — contracts | Αναδάσωση — συμβάσεις | Reforestation — contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification, b) the list of contractual counterparts, c) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. | Notification of award of all contracts for both subprojects on reforestation: 1. Restoration of 16 500 ha of degraded forest ecosystems in Greece, using mostly native species; and 2. Restoration of the environment of Mount Parnitha. | Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων και για τα δύο υποέργα αναδάσωσης: 1. αποκατάσταση 16500 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα, με τη χρήση κυρίως αυτόχθονων ειδών και 2. αποκατάσταση του περιβάλλοντος του όρους Πάρνηθα.
| 61.1 |  | 16849 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16849_National Reforestation Plan and Parnitha flagship investment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και εμβληματική επένδυση για την Πάρνηθα | Monitoring | Tenders for works and equipment launched, for all sub-projects (National Reforestation Plan and Parnitha flagship investment). | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 5 | 62 | EL-C[1,4]-I[16849]-M[62] | 16849 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16849_National Reforestation Plan and Parnitha flagship investment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και εμβληματική επένδυση για την Πάρνηθα | Milestone | Reforestation — Completion of subproject 2 (Mt Parnitha) | Αναδάσωση — Ολοκλήρωση του δεύτερου υποέργου (όρος Πάρνηθα) | Reforestation — Completion of subproject 2 (Mt Parnitha) | Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της ολοκλήρωσης του δεύτερου υποέργου |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence, a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation. | Completion of the Mount Parnitha project (Reforestation subproject two). | Ολοκλήρωση του έργου για το όρος Πάρνηθα (δεύτερο υποέργο αναδάσωσης).
Group 5 | 63 | EL-C[1,4]-I[16849]-M[63] | 16849 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16849_Reforestation Plan and Parnitha flagship investment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16849_Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και εμβληματική επένδυση για την Πάρνηθα | Milestone | Reforestation — Completion of subproject 1 (Restoration of 16 500 ha) | Αναδάσωση — Ολοκλήρωση του πρώτου υποέργου (αποκατάσταση 16 500 εκταρίων) | Reforestation — Completion of subproject 1 (Restoration of 16 500 ha) | Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της αναδάσωσης 16500 εκταρίων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence, for each element of the sub-project: a) a brief description b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation. | Completion of all works for the restoration of 16 500 ha of degraded forest ecosystems in Greece. (Reforestation - subproject one). | Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την αποκατάσταση 16500 εκταρίων υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. (Αναδάσωση -πρώτο υποέργο).
Group 5 | 64 | EL-C[1,4]-I[16851]-M[64] | 16851 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16851_Biodiversity protection as a driver for sustainable growth | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης | Milestone | Biodiversity — Completion | Βιοποικιλότητα — Ολοκλήρωση | Biodiversity — Completion | Πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της ολοκλήρωσης όλων των υποέργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a brief description of all biodeversity protection sub-projects; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) copy of certificate of completion in accordance with national legislation. | Completion of all biodiversity protection subprojects, including the establishment of national network of paths and hiking trails, of restoration of terraces related to biodiversity protection, of the establishment of uniform monitoring protocols and the respective operational system, and of the horizontal patrolling system plan for all protected areas of Greece. | Ολοκλήρωση όλων των υποέργων για την προστασία της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εθνικού δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών, της αποκατάστασης αναβαθμίδων που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας, της θέσπισης ενιαίων πρωτοκόλλων παρακολούθησης και του αντίστοιχου επιχειρησιακού συστήματος, καθώς και του οριζόντιου σχεδίου περιπολίας για όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.
| 64.1 |  | 16851 | 4 – 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection – 16851_Biodiversity protection as a driver for sustainable growth | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16851_Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης | Monitoring | Tenders for works and equipment launched, for all sub-projects. | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 6 | 65 | EL-C[1,4]-I[16882]-M[65] | 16882 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16882_Flood mitigation projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16882_Αντιπλημμυρικά έργα | Milestone | Notification of award of flood protection contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας | Notification of award for all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID, including compliance with DNSH and the Water Framework Directive. | Notification of award of all flood mitigation works contracts in the 4 regions: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia region, Loutraki region and Oreokastro area. For each sub-investment, full compliance with the requirements of the Water Framework Directive shall be ensured and demonstrated before the commencement of any construction works. | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων στις 4 περιοχές: Λασιθίου Αμβρακίας-Αμφιλοχίας, Λουτρακίου και Ορεοκάστρου κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών.
| 65.1 |  | 16882 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16882_Flood mitigation projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16882_Αντιπλημμυρικά έργα | Monitoring | Tenders for works and equipment launched | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 6 | 66 | EL-C[1,4]-I[16850]-M[66] | 16850 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | Milestone | Issuance of a call of interest for water saving actions | Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις εξοικονόμησης νερού | Call of interest issued by the Ministry of Environment | Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and the description of the investment in the CID. | Issuance of a call of interest for water saving actions programme, to include requirement of system to be constructed to have an average energy consumption of <= 0,5 kWh or an Infrastructure Leakage Index (ILI) of <= 1,5. | Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα δράσεων εξοικονόμησης νερού, η οποία περιλαμβάνει την απαίτηση κατασκευής συστήματος με μέση κατανάλωση ενέργειας <= 0,5 kWh ή δείκτη δ υποδομής (ILI) <= 1,5.
| 66.1 |  | 16850 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | Monitoring | Water supply infrastructures: Call of municipalities to express interest in the scheme for sub-projects 1 to 4. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 6 | 67 | EL-C[1,4]-I[16898]-M[67] | 16898 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16898_Water Supply Projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16898_Έργα ύδρευσης | Milestone | Notification of award of contract for water supply projects | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα ύδρευσης | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID, in particular demonstrating compliance with the requirements of the Water Framework Directive. d) report of the evaluation committee including compliance with DNSH. | Notification of contract award for all water supply infrastructure projects: 1. Water supply systems for Preveza - Arta - Lefkada prefectures 2. Water supply systems in the island of Lesvos 3. Water supply of Corfu island For each sub-investment, full compliance with the requirements of the Water Framework Directive shall be ensured and demonstrated before the commencement of any construction works. | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων για όλα τα έργα υποδομής και ύδρευσης: 1. Συστήματα ύδρευσης για τους νομούς Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας 2. Συστήματα ύδρευσης στη νήσο Λέσβο 3. Ύδρευση στη νήσο Κέρκυρα Για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα πριν την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών.
| 67.1 |  | 16898 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16898_Water Supply Projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16898_Έργα ύδρευσης | Monitoring | Tenders for works and equipment launched | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 6 | 68 | EL-C[1,4]-I[16846]-M[68] | 16846 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16846_New infrastructure - Urban Wastewater and Sludge Management Infrastructures from Wastewater Treatment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Νέες υποδομές — Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων | Milestone | Notification of award of contract for wastewater projects | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα αποχέτευσης | Notification of award of all contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification for wastewater and sludge management projects: 1. Sewage network infrastructure and Wastewater Treatment Plants (WWTP). 2. Upgrading, expansion and modernization of Wastewater Treatment Plants and reuse of treated water. 3. Implementation of sludge management infrastructure from Water Waste Treatment Plants. All contracts to include requirement for constructed front- to-end waste water system to have net zero energy use b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. c) including compliance with DNSH. | Notification of contract award for wastewater and sludge management projects: 1. Sewage network infrastructure and Wastewater Treatment Plants (WWTP). 2. Upgrading, expansion and modernization of Wastewater Treatment Plants and reuse of treated water. 3. Implementation of sludge management infrastructure from Water Waste Treatment Plants. All contracts to include requirement for constructed front-to-end waste water system to have net zero energy use. | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για έργα διαχείρισης λυμάτων και λυματολάσπης: 1. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. 2. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων. 3. Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης της λυματολάσπη από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Όλες οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν προϋπόθεση για την κατασκευή συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων τη μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας.
| 68.1 |  | 16846 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16846_New infrastructure - Urban Wastewater and Sludge Management Infrastructures from Wastewater Treatment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Νέες υποδομές — Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων | Monitoring | Tenders for works and equipment launched for the three sub-projects: a) sewage network infrastructure and wastewater treatment plants; b) upgrading, expansion and modernization of wastewater treatment plants and reuse of treated water; and c) implementation of sludge management infrastructure. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 6 | 69 | EL-C[1,4]-I[16882]-M[69] | 16882 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16882_Flood mitigation projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16882_Αντιπλημμυρικά έργα | Milestone | Completion of 60% of flood mitigation works | Ολοκλήρωση του 60 % των αντιπλημμυρικών έργων | Report by independent engineer certified by the Ministry of Infrastructure | Πιστοποίηση της έκθεσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. This document shall include as an annex the list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a progress report on the construction justifying the percentage achieved. | Completion of 60% of the value of the works for the flood mitigation projects in the 4 regions: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia region, Loutraki region and Oreokastro area. | Ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των εργασιών για αντιπλημμυρικά έργα στις 4 περιοχές: Λασιθίου Κρήτης, Αμβρακίας-Αμφιλοχίας, Λουτρακίου και Ορεοκάστρου
Group 6 | 70 | EL-C[1,4]-I[16898]-M[70] | 16898 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16898_Water Supply Projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16898_Έργα ύδρευσης | Milestone | Completion of 60% of water supply projects | Ολοκλήρωση του 60 % των έργων ύδρευσης | Report by independent engineer certified by the Ministry of Infrastructure | Πιστοποίηση της έκθεσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Infarstructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. This document shall include as an annex the list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a progress report on the construction justifying the percentage achieved. | Completion of 60% of the value of the works for the three water supply sub-projects: 1. Water supply systems for Preveza - Arta - Lefkada prefectures; 2. Water supply systems in the island of Lesvos; and 3. Water supply of Corfu island. | Ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των εργασιών για υποέργα ύδρευσης: 1. Συστήματα ύδρευσης για τους νομούς Πρέβεζας Λευκάδας 2. Συστήματα ύδρευσης στη νήσο Λέσβο και 3. Ύδρευση στη νήσο Κέρκυρα.
Group 6 | 71 | EL-C[1,4]-I[16850]-M[71] | 16850 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | Milestone | Completion of 50% of water saving actions and water supply | Ολοκλήρωση του 50 % των δράσεων εξοικονόμησης νερού και ύδρευσης | Report by independent engineer certified by the Ministry of Environment and Energy | Πιστοποίηση της έκθεσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by an independent engineer endorsed by the Minsitry of Environment justifying the percentage achieved. This document shall include as an annex the list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a progress report on the construction and equipment justifying the percentage achieved. | Completion of the water saving actions for 50% of the households and completion of 50% for the value of the works for the water supply projects. | Ολοκλήρωση των δράσεων εξοικονόμησης νερού για 50 % των νοικοκυριών και ολοκλήρωση του 50 % της αξίας των εργασιών για τα έργα ύδρευσης.
Group 6 | 72 | EL-C[1,4]-I[16846]-M[72] | 16846 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16846_New infrastructure - Urban Wastewater and Sludge Management Infrastructures from Wastewater Treatment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Νέες υποδομές — Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων | Milestone | Completion of 50% of wastewater works | Ολοκλήρωση του 50 % των έργων αποχέτευσης | Completion report by independent engineer certified by the Ministry of Environment and Energy | Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by an independent engineer appointed by the Executive Agencies, endorsed by the Ministry of Environment. This document shall include as an annex the list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a progress report on the construction and equipment justifying the percentage achieved. | Completion of 50% of the value of the works for the urban wastewater and sludge management infrastructures. | Ολοκλήρωση του 50 % της αξίας των εργασιών για υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης.
Group 6 | 73 | EL-C[1,4]-I[16846]-M[73] | 16846 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16846_New infrastructure - Urban Wastewater and Sludge Management Infrastructures from Wastewater Treatment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16846_Νέες υποδομές — Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων | Milestone | Completion of Urban Wastewater and Sludge Management Infrastructures | Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης | Completion report by independent engineer certified by the Ministry of Environment and Energy | Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer appointed by the Executive Agencies, endorsed by the Ministry of Environment, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | Completion of all urban wastewater and sludge management projects: 1. Sewage network infrastructure and Wastewater Treatment Plants (WWTP); 2. Upgrading, expansion and modernization of Wastewater Treatment Plants and reuse of treated water; and 3. Implementation of sludge management infrastructure from Water Waste Treatment Plants. | Ολοκλήρωση όλων των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης: 1. υποδομή δικτύου αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 2. αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων και 3. υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.
Group 6 | 74 | EL-C[1,4]-I[16850]-M[74] | 16850 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16850_Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | Milestone | Completion of Drinking Water Supply and Saving Infrastructures | Ολοκλήρωση των υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | Completion report by independent engineer certified by the Ministry of Environment and Energy | Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Environment and Energy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer endorsed by the Ministry of Environment, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a list including the projects and type of eligible interventions; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved ; | Completion of all projects, including: 1: Water supply infrastructures in seven areas 2: Three desalination Plants 3 : Telemetry - Remote Control Projects for the detection of leaks in water supply networks 4: Procurement of Digital water meters 5: Water saving actions at least 45 000 households and 10 000 enterprises | Ολοκλήρωση όλων των έργων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 1: Υποδομές ύδρευσης σε επτά περιοχές 2: Τρεις μονάδες αφαλάτωσης 3: Έργα τηλεμετρίας– τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 4: Προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων 5: Δράσεις εξοικονόμησης νερού σε 45000 νοικοκυριά και 10000 επιχειρήσεις τουλάχιστον
Group 6 | 75 | EL-C[1,4]-I[16882]-M[75] | 16882 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16882_Flood mitigation projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16882_Αντιπλημμυρικά έργα | Milestone | Completion of Flood mitigation projects | Ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων | Completion report by independent engineer certified by the Ministry of Environment and Energy | Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer endorsed by the Ministry of Infrastructure, duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | Completion of flood mitigation projects in the four regions: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia region, Loutraki region and Oreokastro area. | Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στις τέσσερις περιοχές: Λασιθίου Κρήτης, Αμβρακίας-Αμφιλοχίας Λουτρακίου και Ορεοκάστρου.
Group 6 | 76 | EL-C[1,4]-I[16898]-M[76] | 16898 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16898_Water Supply Projects | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16898_Έργα ύδρευσης | Milestone | Completion of water supply projects | Ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης | Completion report by independent engineer certified by the Ministry of Infrastructure | Πιστοποίηση της έκθεσης ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer endorsed by the Ministry of Infrastructure, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | Completion of three water supply sub-projects in a) Preveza - Arta – Lefkada, b) Corfu and c) Lesbos: water intake and head works, pipelines, storage and pumping stations completed and in operation. | Ολοκλήρωση τριών υποέργων ύδρευσης: α) Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας, β) Κέρκυρας και γ) Λέσβου: ολοκλήρωση εργασιών υδροληψίας και εκτροπής, αγωγών, σταθμών αποθήκευσης και άντλησης και θέση σε λειτουργία.
Group 7 | 77 | EL-C[1,4]-I[16283]-M[77] | 16283 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16283_Implementation of Regional Civil Protection Centers (PEKEPP) through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακώ ν κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου– ιδιωτικού τομέα | Milestone | Tender for 13 Regional Centres | Διαγωνισμό ς για 13 περιφερειακά κέντρα | Publication of tender notice | Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμου |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document will include as an annex: a) the published tender notice. | Publication of tender notice for the construction of 13 Regional Civil protection centres. | Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.
Group 7 | 78 | EL-C[1,4]-I[16910]-M[78] | 16910 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16910_Monitoring and Management System | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης | Milestone | Contract for GPS | Σύμβαση για το σύστημα GPS | Notification of award of contracts | Κοινοποίησ η της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. . | Notification of contract award for the GPS Monitoring System and Early warning system. | Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για το σύστημα παρακολούθησης μέσω GPS και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
| 78.1 |  | 16910 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16910_Monitoring and Management System | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης | Monitoring | Tender for GPS launched | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 7 | 79 | EL-C[1,4]-I[16911]-M[79] | 16911 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16911_Aerial means for crisis management | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων | Milestone | Purchase of two Sikorsky helicopters | Αγορά δύο ελικοπτέρων Sikorsky | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH and tagging specificities. | Notification of award of the contract for the purchase of two Sikorsky helicopters for civil protection and firefighting needs. | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης για την αγορά δύο ελικοπτέρων Sikorsky για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης.
Group 7 | 80 | EL-C[1,4]-I[16283]-T[80] | 16283 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16283_Implementation of Regional Civil Protection Centers (PEKEPP) through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου– ιδιωτικού τομέα | Target | Completion of 13 buildings | Ολοκλήρωση 13 κτιρίων |  |  |  | Αριθμός περιφερει ακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας που τέθηκαν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by an independent Engineer endorsed by the Ministry of Civil Protection duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of provisional or final acceptance issued in accordance with the national legislation; | Completion of construction and entry into operation of 13 Regional Civil protection centres. | Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.
| 80.1 |  | 16283 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16283_Implementation of Regional Civil Protection Centers (PEKEPP) through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16283_Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου– ιδιωτικού τομέα | Monitoring | Specifications under the competitive dialogue process will include the technical specifications pertaining to energy efficiency and DNSH | [7 empty] | Q1 | 2022
Group 7 | 81 | EL-C[1,4]-I[16910]-M[81] | 16910 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16910_Monitoring and Management System | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16910_Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης | Milestone | Completion of Monitoring and management system for civil protection | Ολοκλήρωσ η συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης για σκοπούς πολιτικής προστασίας | Completion certified by Report of Ministry of Interior | Πιστοποίησ η της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Civil Protection, duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. List of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | Completion of the following actions: GPS Monitoring System used by the Hellenic Fire Service, as well as vehicles of Regional Civil Protection Operations Centre (project machinery, etc.). Expansion of the “engage” information system of the Hellenic Fire Service; Early Warning System; Fire detection and fire extinguishing systems; Emergency communication stations and provision of climatic data of areas of interest; and Wireless communication network. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. σύστημα παρακολούθησης μέσω GPS που χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και οχήματα των περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (μηχανήματα έργου κ.λπ.)· επέκταση του πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακής εμπλοκής του Πυροσβεστικού Σώματος· 2. σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης· 3. συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης· 4. σταθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και παροχή κλιματικών δεδομένων για περιοχές ενδιαφέροντος· και 5. ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών.
Group 7 | 82 | EL-C[1,4]-I[16911]-M[82] | 16911 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16911_Aerial means for crisis management | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16911_Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων | Milestone | Completion of project of aerial means for crisis management | Ολοκλήρωση έργου εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων | Completion certified by a Report of Ministry of Civil Protection | Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Civil Protection with alist of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of provisional or final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | 1. Completion of the following actions: Delivery of 2 medium – size utility helicopters for medical use; Delivery of unmanned Aerial Vehicles – UAVs (Drones) for air surveillance; Upgrade - modernization of 7 Canadair CL415 ; S-64 Skycrane heavy lift helicopters; Delivery of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team; Delivery of 11 amphibious Air tractor type firefighting aircraft for the island complexes; and Upgrade - modernization of two (2) Super Pumas. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. παράδοση 2 ελικοπτέρων πολλαπλών χρήσεων μεσαίου μεγέθους για ιατρική χρήση 2. παράδοση μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος (UAV/δρόνων) για εναέρια επιτήρηση 3. αναβάθμιση–εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL415 4. ελικόπτερα βαρέων μεταφορών S-64 Skycrane 5. παράδοση 1 ελικοπτέρου για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης συμβάντων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 6. παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα και 7. αναβάθμιση — εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma.
Group 7 | 83 | EL-C[1,4]-I[16912]-M[83] | 16912 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16912_Forest firefighting, prevention and response equipment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών | Milestone | Completion of forest fighting equipment | Ολοκλήρωσ η εξοπλισμού δασοπυρόσ βεσης | Completion certified by report of Ministry of Civil Protection | Πιστοποίησ η της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report of the Ministry of Civil Protection with a list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of provisional or final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | 1. Completion of the following actions: Delivery of fire engines and other response vehicles; Development of prevention projects. Delivery of construction equipment; Delivery of Vehicles for GSCP, Regional/Local Civil Protection Operations Centers and Volunteering Organizations; and Delivery of collapsible transportable bridges. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. παράδοση πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων οχημάτων αντιμετώπισης συμβάντων 2. ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης·παράδοση κατασκευαστικού εξοπλισμού 3. παράδοση οχημάτων για τη Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά/τοπικά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και τις οργανώσεις εθελοντών και 4. παράδοση πτυσσόμενων κινητών γεφυρών.
| 83.1 |  | 16912 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16912_Forest firefighting, prevention and response equipment | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16912_Εξοπλισμός κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών | Monitoring | Adoption of a detailed project plan for the purchase of the equipment with clear demarcation of structural funds and EIB financing. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 2 | 84 | EL-C[1,4]-I[16909]-M[84] | 16909 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16909_Infrastructure - Establishment of a strategic National Disaster Risk Management | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16909_Υποδ μές — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών | Milestone | Completion of National Disaster Risk Management | Ολοκλήρωσ η της εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών | Completion certified by report of Ministry of Civil Protection | Πιστοποίησ η της ολοκλήρωσης με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Civil Protection |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Civil Protection duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of provisional or final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | 1. Completion of the following actions: Establishment of a strategic National Disaster Risk Management centre in Atlantas and Faros buildings. Delivery of telecommunication equipment for the 13 Regional Civil Protection Operations Centres. Construction of new building facilities and office equipment for the Civil Protection and Fire Corps Educational Institutions. Construction of an air-surveillance control and management centre. Delivery of mobile administration and on-site control centres in the 13 Regions. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων δράσεων: 1. Δημιουργία ενός στρατηγικού εθνικού κέντρου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών στα κτίρια «Άτλαντας» και «Φάρος». 1. Παράδοση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας. 2. Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού γραφείου για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα. 3. Κατασκευή κέντρου ελέγχου και διαχείρισης εναέριας επιτήρησης. 4. Παράδοση κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 περιφέρειες.
| 84.1 |  | 16909 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16909_Infrastructure - Establishment of a strategic National Disaster Risk Management | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16909_Υποδ μές — Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών | Monitoring | Adoption of a plan for the completion of the project with detailed timetable | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 8 | 85 | EL-C[2,1]-I[16818]-M[85] | 16818 | 5 - 2.1. Connect - 16818_Fiber optic infrastructure in buildings | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδ ομές οπτικών ινών σε κτίρια | Milestone | Award of contract(s) for the ‘Fiber optic infrastructure in buildings’ project | Ανάθεσ η σύμβασ ης/-εων για το έργο «Υποδο μές οπτικών ινών σε κτίρια» | Notification of award of contract(s) | Κοινοποίησ η ανάθεσης σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of contract(s) following the successful completion of the tender process for the ‘Fiber optic infrastructure in buildings’ project. The Information Society SA/ Ministry of Digital Governance shall ensure that all the submitted applications are examined to confirm whether the applications properly address the Call's demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the Information Society S.A./ Ministry of Digital Governance shall proceed with contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of contracting parties. | Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών.
Group 8 | 86 | EL-C[2,1]-I[16962]-M[86] | 16962 | 5 - 2.1. Connect - 16962_Submarine fiber cables | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16962_Υποθ αλάσσια καλώδια οπτικών ινών | Milestone | Award of contract(s) for the ‘Submarine fibre cables’ project | Ανάθεσ η σύμβασ ης/-εων για το έργο «Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών» | Notification of award of contract(s) | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of contract(s) following the successful completion of the tender process for the ‘Submarine fibre cables’ project. The Information Society SA/ Ministry of Digital Governance shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the Information Society S.A./ Ministry of Digital Governance shall proceed with contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των δύο συνεργαζόμενων μερών.
| 86.1 |  | 16962 | 5 - 2.1. Connect - 16962_Submarine fiber cables | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16962_Υποθ αλάσσια καλώδια οπτικών ινών | Monitoring | Launch of the tender | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 8 | 87 | EL-C[2,1]-I[16855]-M[87] | 16855 | 5 - 2.1. Connect - 16855_Small-satellites | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικρ οδορυφόροι | Milestone | Award of contract(s) for the ‘Small Satellites’ project | Ανάθεσ η σύμβασ ης/-εων για το έργο «Μικρο δορυφό ροι» | Notification of award of contract(s) | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of contract(s) following the successful completion of the tender process for the ‘Small Satellites’ project. The Information Society SA/ Ministry of Digital Governance shall ensure that all the submitted proposals are examined to confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the Information Society S.A./ Ministry of Digital Governance shall proceed with contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Μικροδορυφόροι». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 8 | 88 | EL-C[2,1]-I[16834]-M[88] | 16834 | 5 - 2.1. Connect- 16834_5G Corridors –Develop 5G networks that shall provide coverage of all Greek motorways that are part of the Trans-European Transport Networks | 5 - 2.1. Διάδρομοι 5G — 16834_Διάδ ρομοι 5G — Ανάπτυξη δικτύων 5G που θα παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδ ρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών | Milestone | Award of contract(s) for the ‘5G corridors’ project | Ανάθεσ η σύμβασ ης/-εων για το έργο «Διάδρο μοι 5G» | Notification of award of contract(s) | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/- εων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of contract(s) following the successful completion of the tender process for the ‘5G corridors’ project. The Information Society SA/ Ministry of Digital Governance shall ensure that all the submitted proposals are examined to confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the Information Society S.A./ Ministry of Digital Governance shall proceed with contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Διάδρομοι 5G». Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα διασφαλίσει την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ / το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 8 | 89 | EL-C[2,1]-I[16962]-T[89] | 16962 | 5 - 2.1. Connect- 16962_Submarine fiber cables | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16962_Υποθ αλάσσια καλώδια οπτικών ινών | Target | Completion of the ‘Submarine fibre cables’ project | Ολοκλή ρωση του έργου «Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών» |  |  | Km of submarine fibre cables installed | Km υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που εγκαθίστανται | 0 | 1 370 | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Digital Governance, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the milestone/target and investment . | 1370 km of submarine fibre cables installed to interconnect Greece with Cyprus and connect big islands such as Lesvos, Syros, Crete as well as medium-sized islands (such as Karpathos, Kalymnos, Ikaria and Patmos). | Εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1370 km για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως Λέσβου, Σύρου, Κρήτης, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους (όπως Καρπάθου, Καλύμνου, Ικαρίας και Πάτμου).
| 89.1 |  | 16962 | 5 - 2.1. Connect- 16962_Submarine fiber cables | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16962_Υποθ αλάσσια καλώδια οπτικών ινών | Monitoring | At least 600 km of submarine fibre cable deployed | [7 empty] | Q3 | 2024
Group 8 | 90 | EL-C[2,1]-I[16818]-T[90] | 16818 | 5 - 2.1. Connect- 16818_Fiber optic infrastructure in buildings | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια | Target | Completion of the ‘Fiber optic infrastructure in buildings’ project | Ολοκλή ρωση του έργου «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια» |  |  | Number of private buildings fully connected with Fiber To The Home (FTTH) fibre optic infrastructure | Αριθμός ιδιωτικών κτιρίων που συνδέονται πλήρως με την υποδομή οπτικών ινών FTTH (ίνες έως το σπίτι του συνδρομη τή) | 0 | 120 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list with references to the certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Digital Governance, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. c) Proof of release of performance and retention bonds. | 120000 private buildings fully connected with FTTH fibre optic infrastructure. | 120000 ιδιωτικά κτίρια πλήρως συνδεδεμένα με υποδομές οπτικών ινών FTTH.
| 90.1 |  | 16818 | 5 - 2.1. Connect- 16818_Fiber optic infrastructure in buildings | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16818_Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια | Monitoring | At least 60 000 private buildings fully connected with Fiber To The Home (FTTH) fibre optic infrastructure | [7 empty] | Q3 | 2024
Group 8 | 91 | EL-C[2,1]-I[16834]-T[91] | 16834 | 5 - 2.1. Connect - 16834_5G Corridors –Develop 5G networks that shall provide coverage of all Greek motorways that are part of the Trans-European Transport Networks | 5 - 2.1. Διάδρομοι 5G — 16834_Διάδρομοι 5G — Ανάπτυξη δικτύων 5G που θα παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών | Target | Completion of the ‘5G corridors’ project | Ολοκλή ρωση του έργου «Διάδρομοι 5G» |  |  | Km of 5G infrastructure deployed | Εγκατεστημένη υποδομή 5G σε km | 0 | 1 918 | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Digital Governance, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the milestone/target and investment. c) Proof of release of performance and retention bonds. | Deployment of 1918 km of 5G infrastructure into all Greek motorways. | Εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1918 km σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.
| 91.1 |  | 16834 | 5 - 2.1. Connect - 16834_5G Corridors –Develop 5G networks that shall provide coverage of all Greek motorways that are part of the Trans-European Transport Networks | 5 - 2.1. Διάδρομοι 5G — 16834_Διάδρομοι 5G — Ανάπτυξη δικτύων 5G που θα παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών | Monitoring | At least 1 000 km of 5G infrastructure deployed | [7 empty] | Q3 | 2024
Group 8 | 92 | EL-C[2,1]-I[16855]-M[92] | 16855 | 5 - 2.1. Connect - 16855_Small-satellites | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι | Milestone | Completion of the ‘Small satellites’ project | Ολοκλήρωση του έργου «Μικροδορυφόροι» | In-Orbit Commissioning Reports following the Small Satellites launch | Εκθέσεις θέσης σε λειτουργία σε τροχιά μετά την εκτόξευση των μικρών δορυφόρων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Digital Governance, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the milestone/target and investment. c) Proof of release of performance and retention bonds. | The Pilot Project starts routine operations and the Small Satellites constellation is launched and put in orbit. The project delivery shall be evaluated for its performance (whether small satellites support secure telecommunications services along with earth observation applications in the fields of mapping, shipping, precision agriculture, spatial planning and other sectors of the economy). | Το πιλοτικό έργο ξεκινά συνήθεις λειτουργίες και η συστοιχία μικρών δορυφόρων εκτοξεύεται και τίθεται σε τροχιά. Η υλοποίηση του έργου αξιολογείται ως προς τις επιδόσεις της (κατά πόσον οι μικροί δορυφόροι υποστηρίζουν ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παράλληλα με εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού και άλλων τομέων της οικονομίας).
| 92.1 |  | 16855 | 5 - 2.1. Connect - 16855_Small-satellites | 5 - 2.1. Σύνδεση — 16855_Μικροδορυφόροι | Monitoring | Submission of a report presenting a state of play in the implementation of the project and focusing in particular on the completion of the Pilot Project implementation and include the In-Orbit Commissioning Reports. | [7 empty] | Q2 | 2024
Top Investment 3 | 93 | EL-C[2,2]-I[16778]-M[93] | 16778 | 6 - 2.2. Modernise - 16778_Digitisation of archives and related services | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών | Milestone | Contract(s) award for digitisation of archives | Ανάθεσ η σύμβασης/-εων για την ψηφιοποίηση αρχείων | Notification of contract(s) award covering all 9 subprojects of the digitisation of archives projects | Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης/- εων που καλύπτει/- ουν και τα 9 υποέργα του έργου ψηφιοποίησης αρχείων |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled,. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification for all 9 subprojects; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the call proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. | "Award of the contract(s) to cover each of the following 9 subprojects, including all their constituent components: · Subproject 1: Digitisation of the archives of the Justice System · Subproject 2: Digitisation of the archives of the Public Health System · Subproject 3: Digitisation of the General Archives of the State · Subproject 4: Digitisation of the archives of the immigration and asylum system · Subproject 5: Digitisation of the archives of expropriations · Subproject 6: Digitisation of the archives of Urban Planning Agencies · Subproject 7A - Digitisation of the archives of the Cadastre (Ktimatologio) · Subproject 7B - Cadastre’s improved digital services · Subproject 8 - Digitisation of the archives of Maritime · Subproject 9: Secure Storage of Public Sector and “Broader” Public Sector Specifications shall include timelines and objectives and shall detail for each of the 9 subprojects the following: 1. digitisation of physical records 2. migration of digital records into existing systems (incl. Justice files in OSDDY-PP/OSDDY-DD; property titles in the Information System of National Land Registry) 3. Analysis, design and implementation of Data Centres and the infrastructure located to local agencies, together with the appropriate single window (incl. central repository for patients’ records; Integrated Geographical Information System of the Unified digital Map of Expropriations and Claims for expropriations; Document & Digital File Management System (DMS / DAS) for Cadastral records; installation of the archive management software). 4. Support services (incl. new electronic services related to the search and retrieval of files for citizens; public administration; researchers for State Archives)." | Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων για καθένα από τα ακόλουθα 9 υποέργα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών τους: • Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δικαιοσύνης • Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας • Υποέργο 3: Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους • Υποέργο 4: Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου • Υποέργο 5: Ψηφιοποίηση των αρχείων απαλλοτριώσεων • Υποέργο 6: Ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομικών υπηρεσιών • Υποέργο 7Α: Ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου • Υποέργο 7Β : Βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου • Υποέργο 8: Ψηφιοποίηση των αρχείων ναυτιλιακών υποθέσεων • Υποέργο 9: Ασφαλής αποθήκευση στον δημόσιο τομέα και τον «ευρύτερο» δημόσιο τομέα Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και στόχους και αναφέρουν λεπτομερώς τα εξής για καθένα από τα 9 υποέργα: 1. ψηφιοποίηση των φυσικών αρχείων· 2. μεταφορά των ψηφιακών αρχείων σε υφιστάμενα συστήματα [συμπεριλαμβανομένων των φακέλων δικαιοσύνης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) των τίτλων ιδιοκτησίας στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου] 3. ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση των κέντρων δεδομένων και της υποδομής που βρίσκεται σε τοπικούς φορείς, καθώς και της κατάλληλης ενιαίας θυρίδας [συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αποθετηρίου αρχείων ασθενών του ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του ενιαίου ψηφιακού χάρτη απαλλοτριώσεων και αξιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων (DMS/DAS) για εγγραφές στο Κτηματολόγιο της εγκατάστασης του λογισμικού διαχείρισης αρχείων] 4. υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναζήτηση και την ανάκτηση αρχείων για τους πολίτες, τη δημόσια διοίκηση, τους ερευνητές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους).
| 93.1 |  | 16778 | 6 - 2.2. Modernise - 16778_Digitisation of archives and related services | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών | Monitoring | Launch of tender(s) for 9 subprojects | [7 empty] | Q1 | 2022
Top Investment 3 | 94 | EL-C[2,2]-I[16778]-T[94] | 16778 | 6 - 2.2. Modernise - 16778_Digitisation of archives and related services | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών | Target | Digitisation of archives – first phase of implementation | Ψηφιοποίηση αρχείων — πρώτη φάση υλοποίησης |  |  | Percentage of archives digitised, meta-tagged and migrated into existing systems, across all 9 subprojects | Ποσοστό αρχείων που ψηφιοποιήθηκαν, υποβλήθη καν σε τοποθέτηση ετικετών meta και μεταφέρθηκαν σε υφιστάμενα συστήματα, και στα 9 υποέργα | 0 | 30% | Q4 | 2023 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a table from the Ministry of Digital Governance indicating the total number of pages digitalised (at least 30% across all 9 subprojects). | Completion of the digitisation of at least 30% of total archives across all 9 subprojects, calculated in number of pages digitised in total. | Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τουλάχιστον του 30 % του συνόλου των αρχείων και στα 9 υποέργα, υπολογιζόμενου σε αριθμό ψηφιοποιημένων σελίδων συνολικά.
Top Investment 3 | 95 | EL-C[2,2]-I[16778]-T[95] | 16778 | 6 - 2.2. Modernise - 16778_Digitisation of archives and related services | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών | Target | Digitisation of archives – full implementation | Ψηφιοποίηση αρχείων — πλήρης εφαρμογή |  |  | Percentage of archives digitised, meta-tagged and migrated into existing systems across all 9 subprojects | Ποσοστό αρχείων που ψηφιοποιήθηκαν, υποβλήθ καν σε τοποθέτηση ετικετών meta και μεταφέρθηκαν σε υφιστάμενα συστήματα, και στα 9 υποέργα | 30% | 90% | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.. This document shall include as an annex a table from the Ministry of Digital Governance indicating the total number of pages digitalised (at least 90% across all 9 subprojects). | Digitisation of at least 90% of archives across all 9 subprojects, calculated in number of pages digitised for each subproject. | Ψηφιοποίηση τουλάχιστον του 90 % των αρχείων και στα 9 υποέργα, υπολογιζόμενου σε αριθμό ψηφιοποιημένων σελίδων για κάθε υποέργο.
| 95.1 |  | 16778 | 6 - 2.2. Modernise - 16778_Digitisation of archives and related services | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16778_Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών | Monitoring | 50% of archives digitised, meta-tagged and migrated into existing systems across all 9 subprojects | [7 empty] | Q4 | 2024
Key Reform 5 | 96 | EL-C[2,2]-R[16929]-M[96] | 16929 | 6 - 2.2. Modernise - 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Milestone | Set up of the national registry of procedures and implementation of national plan for process simplification (first phase) | Συγκρότηση του εθνικού μητρώου διαδικασιών και εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση) | Report by the Ministry of Digital Governance attesting to the operationalisation of national registry of procedures and the completion of the work streams under the first phase of the National Programme of Process Simplification | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας του εθνικού μητρώου διαδικασιών και την ολοκλήρωση των αξόνων εργασιών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the adopted 4-year National Programme of Process simplification, b) report from Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of simplification actions, and an analysis of how these actions contribute to the objectives of the reform, with copies of or links to published (on government websites) circulars for the new processes in place, including the digitalised public procurement procedures, and c) certificate signed by the Ministry of Digital Governance certifying that the national registry of procedures (“Diavlos”), as per article 90 of Law 4727/2020) is fully operational and integrated into gov.gr portal and a link to the platform. | Operationalisation of the national registry of procedures (“Diavlos”, as per article 90 of Law 4727/2020), and integration into gov.gr portal; and completion of first phase of the simplification work streams as per the timeline provided by the 4-year National Programme of Process simplification, including the digitalisation of public procurement procedures. | Έναρξη λειτουργίας του εθνικού μητρώου διαδικασιών («Δίαυλος», σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020) και ενσωμάτωση στη δικτυακή πύλη gov.gr και ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
| 96.1 |  | 16929 | 6 - 2.2. Modernise - 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Monitoring | Adoption of a concrete 4-year National Programme of Process simplification, clearly outlining the envisaged actions, intervention areas, expected outcomes and timelines for implementation, in the context of a holistic medium-term strategy for the reduction of administrative burden within the public administration in line with the provisions of the CID annex. | [7 empty] | Q4 | 2021
| 96.2 |  | 16929 | 6 - 2.2. Modernise - 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Monitoring | Adopt all enabling secondary legislation of law 4727/2020 relating to gov.gr services Complete a pilot review of the regulatory impact of a new or existing legal framework (Indicatively: employment card) | [7 empty] | Q2 | 2022
Key Reform 5 | 97 | EL-C[2,2]-R[16929]-M[97] | 16929 | 6 - 2.2. Modernise 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Milestone | Implementation of national plan for process simplification (second phase) | Υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης διαδικασιών (δεύτερη φάση) | Report by the Ministry of Digital Governance attesting to the completion of the second phase of simplification work streams under the National Programme of Process simplification | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report from Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of simplification actions, and an analysis of how these actions contribute to the objectives of the reform, with copies of or links to published (on government websites) circulars for the new processes in place, including the digitalised impact assessment processes, start-up of sole proprietorships, simplified procedures relating to citizen ‘life events’ including birth, passing away, and divorce, simplified justice procedures related to lawyers, court decisions, digital signatures, certificates issued by courts, driver licence renewal and operation of myfoto.gov.gr and electronic circulation of documents within the public administration. | Complete the second phase of the simplification work streams as per the timeline provided by the 4-year National Programme of Process simplification, including digitisation of impact assessment processes, start-up of sole proprietorships, simplification of procedures relating to citizen ‘life events’ including birth, passing away, and divorce, simplification of justice procedures related to lawyers, court decisions, digital signatures, certificates issued by courts, driver licence renewal and operation of myfoto.gov.gr and electronic circulation of documents within the public administration (attested by issued circulars) | Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των αξόνων εργασιών απλούστευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρέχεται στο 4ετές εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης των διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων, της έναρξης ατομικών επιχειρήσεων, της απλούστευσης των διαδικασιών που σχετίζονται με τα σημαντικά γεγονότα της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της γέννησης, του θανάτου και του διαζυγίου, της απλούστευσης των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν δικηγόρους, των δικαστικών αποφάσεων, των ψηφιακών υπογραφών, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστήρια, της ανανέωσης αδειών οδήγησης και της λειτουργίας του ιστοτόπου myfoto.gov.gr, καθώς και της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας εγγράφων εντός της δημόσιας διοίκησης (όπως βεβαιώνονται από εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί).
| 97.1 |  | 16929 | 6 - 2.2. Modernise 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Monitoring | Full set up and operationalisation of an Observatory to monitor the regulatory impact of new and existing regulation, including completion of pilot project. | [7 empty] | Q2 | 2023
Key Reform 5 | 98 | EL-C[2,2]-R[16782]-M[98] | 16782 | 6 - 2.2. Modernise - 16782_Interconnection and interoperability of registries, systems and services for data exchange between national public organisations | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών | Milestone | Regulatory basis for interconnection and interoperability of registries | Κανονιστική βάση για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων | Report by the Ministry of Digital Governance attesting the adoption of the regulatory changes including all connected primary and secondary legislation for the interconnection and interoperability of registries and services | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την έγκριση των κανονιστικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the adopted action plan on simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies and a link to the website where the strategy can be accessed, b) explanatory Report by the Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of the required actions that were included in the action plan and justifying how these have led to achieving the objective of the reform, c) Copy of the publication in the Official Journal and reference to the relevant provisions of the enabling regulatory interventions to facilitate the data exchange between national public organizations in line with the new European Interoperability framework, indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The adoption of regulatory changes to establish a wide regulatory basis for the interconnection and interoperability of registries and services for data exchange between national public organizations in line with the new European Interoperability framework. Reporting by the Ministry of Digital Governance on the successful implementation of the action plan on simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies. | Έγκριση κανονιστικών αλλαγών για τη θέσπιση ευρείας ρυθμιστικής βάσης για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Υποβολή έκθεσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την επιτυχημένη υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την απλούστευση και τη βελτίωση των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές.
| 98.1 |  | 16782 | 6 - 2.2. Modernise - 16782_Interconnection and interoperability of registries, systems and services for data exchange between national public organisations | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών | Monitoring | Adoption of a plan and roadmap for establishing necessary system interconnections and interoperability including a proposed timeline and responsible ministries published (on www.gov.gr) in line with the provisions of the CID annex. Completion of the set-up of the master interoperability registry of citizens' records, including full data cleansing and matching across the 4 registries. | [7 empty] | Q4 | 2021
| 98.2 |  | 16782 | 6 - 2.2. Modernise - 16782_Interconnection and interoperability of registries, systems and services for data exchange between national public organisations | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16782_Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών | Monitoring | Adoption of all legislative changes needed for the interconnection and interoperability of registries and services for data exchange between national public organizations in line with the new European Interoperability framework, including all relevant enabling secondary legislation on interoperability of law 4727/2020. | [7 empty] | Q2 | 2023
Key Reform 5 | 99 | EL-C[2,2]-R[16929]-M[99] | 16929 | 6 - 2.2. Modernise - 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16929_Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές | Milestone | Completion of strategy on reducing administrative burden and national plan for process simplification (final phase) | Ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (τελική φάση) | Report by the Ministry of Digital Governance attesting the completion of all the simplification and digitalization work streams under the 4-year action plan for the National Programme for Process Simplification, | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βεβαιώνει την ολοκλήρωση όλων των αξόνων εργασιών απλούστευσης και ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του 4ετούς σχεδίου δράσης του εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled,. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report by the Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of simplification actions and an analysis of how these actions contribute to the objectives of the reform, with copies of or links to published (on government websites) circulars for all the new simplified/digitalised processes in place, and certificate signed by the contractor and the Ministry of Digital Governance certifying that the Observatory for monitoring the impact of regulation and the National Registry of Procedures are fully set up. | Full implementation of the medium-term strategy for the reduction of administrative burden and creation of customer-centric services within the public administration and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies, through the completion of the final phase of work under the 4-year National Programme for Process Simplification. This shall also include the full set up of the Observatory for monitoring the impact of regulation and the National Registry of Procedures (‘’Diavlos’’) (attested by a report by the Ministry of Digital Governance) | Πλήρης εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη δημιουργία «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών, τις βελτιώσεις στα συστήματα και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, μέσω της ολοκλήρωσης της τελικής φάσης των εργασιών στο πλαίσιο του 4ετούς εθνικού προγράμματος απλούστευσης των διαδικασιών. Περιλαμβάνει επίσης την πλήρη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση του αντικτύπου της ρύθμισης και του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών («Δίαυλος») (που πιστοποιείται με έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
Group 9 | 100 | EL-C[2,2]-I[16779]-M[100] | 16779 | 6 - 2.2. Modernise - 16779_Interoperability and web services development | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότ ητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου | Milestone | Contract award for interoperability and web services development project | Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότ ητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου» | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for interoperability and web services development project. The Ministry/General Secretariat of Information Systems for Public Sector/ Information Society SA shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα/ η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 101 | EL-C[2,2]-I[16810]-M[101] | 16810 | 6 - 2.2. Modernise - 16810_CRM for the General Government | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση | Milestone | Contract award for CRM for the General Government | Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for CRM for the General Government. The Ministry/General Secretariat of Information Systems for Public Sector/ Information Society SA shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate external partner, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 102 | EL-C[2,2]-I[16780]-M[102] | 16780 | 6 - 2.2. Modernise - 16780_Further Modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης | Milestone | Contract award for Further Modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops | Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for the modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops. The Ministry/General Secretariat of Information Systems for Public Sector/ Information Society SA shall ensure that all the submitted proposals are examined and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate external partner, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης. Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα/ η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα διασφαλίσουν την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 103 | EL-C[2,2]-I[16736]-M[103] | 16736 | 6 - 2.2. Modernise - 16736_New system for Public Procurements | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων | Milestone | Contract award for New system for Public Procurements | Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for the project new system for Public Procurement. The Ministry/General Secretariat of Information Systems for Public Sector/ Information Society SA shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RfP demands. Upon the selection of the appropriate contractor, the responsible body shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα/ η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου, ο υπεύθυνος φορέας θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 104 | EL-C[2,2]-R[16823]-M[104] | 16823 | 6 - 2.2. Modernise - 16823_Cybersecurity strategy and policies for the Public Sector & advanced security services for national critical infrastructures | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας | Milestone | Contract award for Cybersecurity strategy | Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification. | Award of the contract for the project cybersecurity strategy and policies for the Public Sector & advanced security services for national critical infrastructures. Upon the selection of the appropriate external consultant, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας». Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 105 | EL-C[2,2]-I[16826]-M[105] | 16826 | 6 - 2.2. Modernise - 16826_Digital skills upgrade programs for conscripts | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων | Milestone | Contract award for Digital skills upgrade programs for conscripts | Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for the Digital skills upgrade programs for conscripts. The Ministry shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate external partner, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για τα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 106 | EL-C[2,2]-I[16742]-M[106] | 16742 | 6 - 2.2. Modernise - 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών | Milestone | Contract award for Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs | Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Foreign Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs. The Ministry shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate external partner, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσει αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 107 | EL-C[2,2]-I[16824]-M[107] | 16824 | 16824_ERegistries | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα | Milestone | Contract award for E-Registries | Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the contract for the E-Registries project. The Ministry/General Secretariat of Information Systems for Public Sector/ Information Society SA shall examine all the submitted proposals and confirm whether the applications properly address the RFP demands. Upon the selection of the appropriate external partner, the Ministry shall proceed with a contract award which shall define the obligations, roles and responsibilities of both engagement parties. | Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Ηλεκτρονικά μητρώα». Το Υπουργείο / η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα / η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιβεβαιώσουν αν οι αιτήσεις ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού εταίρου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
Group 9 | 108 | EL-C[2,2]-I[16779]-M[108] | 16779 | 6 - 2.2. Modernise - 16779_Interoperability and web services development | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16779_Διαλειτουργικότ ητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου | Milestone | Completion of the project Interoperability and web services development | Ολοκλήρωση του έργου «Διαλειτουργικότ ητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου» | Report by the Ministry Digital Governance documenting the completion of project on systems’ interoperability and the completion of open data | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου για τη διαλειτουργικότη τα των συστημάτων και την ολοκλήρωση των ανοικτών δεδομένων |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, b) evaluation report that includes the open data target. c) proof of release of performance and retention bonds | Completion of project: Interoperability and web services development. The respective infrastructure and systems shall be evaluated for new functionalities. Acceptance / performance (stress etc.) / regression. Moreover, the evaluation shall include the open data target. (The implementation of the Greek Metadata Register (as defined in the Interoperability Register) and a central Main Registry Service Portal, which shall be a central access point to the main registers of the country). | Ολοκλήρωση του έργου: Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αντίστοιχες υποδομές και τα συστήματα θα αξιολογηθούν όσον αφορά τις νέες λειτουργίες. Αποδοχή / επιδόσεις (καταπόνηση κ.λπ.) / παλινδρόμηση. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τον στόχο ανοικτών δεδομένων [την υλοποίηση του ελληνικού Μητρώου Μεταδεδομένων (όπως ορίζεται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας) και μιας κεντρικής Πύλης Εξυπηρέτησης των Βασικών Μητρώων, η οποία θα αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στα βασικά μητρώα της χώρας].
Group 9 | 109 | EL-C[2,2]-I[16810]-M[109] | 16810 | 6 - 2.2. Modernise - 16810_CRM for the General Government | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16810_Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση | Milestone | Completion of the project CRM for the General Government | Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση». | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the implementation of the integrated system for managing the full lifecycle of Public Administration’s relationship with citizens and businesses | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the platform b)proof of release of performance and retention bonds | Completion of project: Customer Relationship Management system for the general government, enabling the management of the public administration’s interactions with citizens and businesses. | Ολοκλήρωση του έργου: Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες για τη γενική κυβέρνηση, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Group 9 | 110 | EL-C[2,2]-I[16780]-M[110] | 16780 | 6 - 2.2. Modernise - 16780_Further Modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16780_Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης | Milestone | Completion of the project One-Stop Shops | Ολοκλήρωση του έργου «Υπηρεσίες μίας στάσης» | Final project report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the further modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops. | Τελική έκθεση έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης. |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed b) detailed list of the new equipment purchased - minimum 6000 PCs/printers/tablets used for the electronic signature process 200 systems for queue management and smart notification, 1000 feedback terminals; evaluation platform and mobile application - and location where it was installed or distributed. | Completion of the project: Further Modernisation of Public Administration’s One-Stop Shops, including the further modernisation of public administration’s one-stop shops through acquiring 6 000 PCs/printers/tablets used for the electronic signature process, 200 systems for queue management and smart notification, 1 000 feedback terminals, evaluation platform & mobile application and their use. | Ολοκλήρωση του έργου: Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης μέσω της απόκτησης και της χρήσης 6000 ηλεκτρονικών υπολογιστών/εκτυπωτών/ταμπλετών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής, 200 συστημάτων διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και έξυπνης κοινοποίησης, 1 000 τερματικών υποβολής σχολίων (feedback terminals), πλατφόρμας αξιολόγησης και κινητής εφαρμογής.
Group 9 | 111 | EL-C[2,2]-I[16965]-M[111] | 16965 | 6 - 2.2. Modernise - 16965_Data Classification Studies for Public Sector’s Information Systems | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16965_Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα | Milestone | Completion of the project Data Classification Studies | Ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων» | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the project. Data Classification Studies for the public sector Information Systems | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα» |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed b) summary table containing a list with references to the 220 data classification studies. | Completion of the project: Data Classification Studies for the public sector Information Systems, delivering the 220 data classification studies. | Ολοκλήρωση του έργου: Μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του οποίου θα παραδοθούν 220 μελέτες ταξινόμησης των δεδομένων.
Group 9 | 112 | EL-C[2,2]-R[16823]-M[112] | 16823 | 6 - 2.2. Modernise - 16823_Cybersecurity strategy and policies for the Public Sector & advanced security services for national critical infrastructures | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας | Milestone | Completion of the project Cybersecurity strategy | Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική κυβερνοασφάλεια ς» | Report by the Ministry Digital Governance on the documenting the implementation of the new Cybersecurity Strategy and Policies in Public Administration and projects included there in | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής και των νέων πολιτικών κυβερνοασφάλει ας στη δημόσια διοίκηση και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτές |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the adopted new Cybersecurity Strategy and Policies in Public Administration, and a link to the website where the strategy can be accessed b) certificate of completion issued in accordance with the national legislation demonstrating that the National Security Operations Centre (SOC) is fully operational. c) Report by Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of required actions in terms of processes and procedures regarding cybersecurity that were included in the Cybersecurity Strategy and justifying how these have led to achieving the objective of the investment | Completion of ‘New Cybersecurity Strategy and Policies in Public Administration’ project implementing changes in terms of processes and procedures regarding cybersecurity, and establishing and making operational the National Security Operations Centre (SOC) in line with the new Strategy. | Ολοκλήρωση του έργου «Νέα στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στη δημόσια διοίκηση» για την υλοποίηση αλλαγών σε επίπεδο διεργασιών και διαδικασιών που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) σύμφωνα με τη νέα στρατηγική.
| 112.1 |  | 16823 | 6 - 2.2. Modernise - 16823_Cybersecurity strategy and policies for the Public Sector & advanced security services for national critical infrastructures | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16823_Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας | Monitoring | Security guidelines, requirements and legislative compliance finalised. Study for the drafting/updating of security guidelines and requirements finalised. Preparation phase for the Security operations centre concluded | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 9 | 113 | EL-C[2,2]-I[16738]-M[113] | 16738 | 6 - 2.2. Modernise - 16738_Central Document Management System | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16738_Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων | Milestone | Completion of Central Document Management System Project | Ολοκλήρωση του έργου «Κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων» | Final report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the Central Document Management System | Τελική έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational b) Final report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the Central Document Management System including putting in use 130 000 remote digital signatures, supported by applications and a help desk. | Completion of the Central Document Management System, including putting in use 130 000 remote digital signatures, supported by applications and a help desk. | Ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 130000 εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών, το οποίο θα υποστηριχθεί από εφαρμογές και υπηρεσία υποστήριξης.
Group 9 | 114 | EL-C[2,2]-I[16742]-M[114] | 16742 | 6 - 2.2. Modernise - 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών | Milestone | Completion of Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs | Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών | Report by the Ministry of Foreign Affairs documenting the completion of all sub projects of the ‘Digitalisation of the Ministry of Foreign Affairs’ project | Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση όλων των υποέργων του έργου «Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών» |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Foreign Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying that the digital transformation of the Ministry has been completed, including (1) the new Strategic and Operational Planning support system, (2) the digitisation of Diplomatic and Historical Archives (and provide a list of these archives) (3) the set up of Global Digital Information Centre Platform (and provide link to the platform) (4) the modernisation of the crypto IT & Telecom, security infrastructure. | Completion of the Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs including (1) Strategic and Operational Planning support system, (2) Digitization of the Diplomatic and Historical Archives, (3) Global Digital Information Centre Platform, and (4) modernization of crypto IT & Telecom security infrastructure. | Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων 1) του συστήματος στήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, 2) της ψηφιοποίησης των διπλωματικών και ιστορικών αρχείων, 3) της πλατφόρμας του Παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακών Πληροφοριών, και 4) του εκσυγχρονισμού της υποδομής ασφάλειας κρυπτογράφησης πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.
| 114.1 |  | 16742 | 6 - 2.2. Modernise - 16742_Digital transformation of the Ministry of Foreign Affairs | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16742_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών | Monitoring | [8 empty] | Q4 | 2023
Group 9 | 115 | EL-C[2,2]-I[16791]-M[115] | 16791 | 6 - 2.2. Modernise - 16791_Digital Transformation of the Greek National Tourism Organisation | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού | Milestone | Completion of digitalisation of the Greek National Tourism Organisation | Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού | Report by the Greek National Tourism Organization documenting the completion of the ‘Digital Transformation of the Greek National Tourism Organization’ project | Έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying that that the project on the digital Transformation of the Greek National Tourism Organization has been completed, including the creation (1) of a digital tourist map, (2) a digital repository of Greece’s cultural assets and (3) a new system for tourism information. | Completion of the digital Transformation of the Greek National Tourism Organization including the creation (1) of a digital tourist map, (2) a digital repository of Greece’s cultural assets and (3) a new system for tourism information. | Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 1) ψηφιακού τουριστικού χάρτη, 2) ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων της Ελλάδας και 3) νέου συστήματος τουριστικών πληροφοριών.
| 115.1 |  | 16791 | 6 - 2.2. Modernise - 16791_Digital Transformation of the Greek National Tourism Organisation | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16791_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού | Monitoring | Digital tourist map launched | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 9 | 116 | EL-C[2,2]-I[16964]-M[116] | 16964 | 6 - 2.2. Modernise - 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16964_Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς | Milestone | Completion of Next-Generation Interoperability Centre | Ολοκλήρωση του Κέντρου Διαλειτουργικότη τας επόμενης γενιάς | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the ‘Next Generation Interoperability Centre’ project. | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Κέντρο Διαλειτουργικότη τας επόμενης γενιάς». |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying that the Next-Generation Interoperability Centre (KED) was set up including the completion of the feasibility and security study, setting up of the Centre and implementation of relevant web services | Completion of the Next-Generation Interoperability Centre (KED) including the completion of the feasibility and security study, setting up of the Centre and implementation of relevant web services. | Ολοκλήρωση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας και ασφάλειας, της ίδρυσης του Κέντρου και της υλοποίησης σχετικών υπηρεσιών διαδικτύου.
Group 9 | 117 | EL-C[2,2]-I[16785]-M[117] | 16785 | 6 - 2.2. Modernise - 16785_Tourism Registry e-MHTE | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16785_Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων e-MHTE | Milestone | Completion of the digital tourism registry | Ολοκλήρωση του ψηφιακού Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων | Final report by the Ministry of Tourism documenting the operationalisation of the ‘New e-MHTE’ platform | Τελική έκθεση του Υπουργείου Τουρισμού που τεκμηριώνει την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «Νέο e-MHTE» |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. | Completion of the Tourism Registry ‘e-MHTE’ platform. | Ολοκλήρωση της πλατφόρμας του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων «e-MHTE».
Group 9 | 118 | EL-C[2,2]-I[16826]-T[118] | 16826 | 6 - 2.2. Modernise - 16826_Digital skills upgrade programs for conscripts | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16826_Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων | Target |  |  |  |  | Number of conscripts trained | Αριθμός στρατευσίμων που καταρτίστηκαν | 0 | 150 000 | Q2 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence a) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of persons enrolled and trained (minimum 150 000), c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | Modernization of the ‘Digital Skills Upgrade’ programme for conscripts, with 150 000 conscripts trained. | Εκσυγχρονισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων» των στρατευσίμων, που προβλέπει την κατάρτιση 150000 στρατευσίμων.
Group 9 | 119 | EL-C[2,2]-I[16736]-M[119] | 16736 | 6 - 2.2. Modernise - 16736_New system for Public Procurements | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16736_Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων | Milestone | Completion of the new system for public procurement | Ολοκλήρωση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the implementation of the ‘new system for public procurement’ project | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση του έργου «Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων» |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying the completion of the new system for Public Procurements including the elements described in the milestone.. | Completion of the new system for Public Procurements including (1) the upgrade of Operation Systems versions and integration of the new system into current systems, (2) availability of new system functionalities and system reports, (3) finalisation of the redesign of the national electronic public procurement system and the Central Electronic Public Procurement Registry (KIMDIS), (4) availability of interoperability services with gov.gr; and operationalization of (5) data encryption mechanism, (6) virtual assistant, (7) electronic archiving system, (8) new system for National Centralised Health Procurement Authority (EKAPY) and (9) Building Information Modelling (BIM) system. | Ολοκλήρωση του νέου συστήματος δημόσιων συμβάσεων που περιλαμβάνει τα εξής: 1) αναβάθμιση των εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων και ενσωμάτωση του νέου συστήματος στα υφιστάμενα συστήματα, 2) διαθεσιμότητα νέων λειτουργιών συστήματος και εκθέσεων συστήματος, 3) οριστικοποίηση του επανασχεδιασμού του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 4) διαθεσιμότητα υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το gov.gr και θέση σε λειτουργία 5) μηχανισμού κρυπτογράφησης δεδομένων, 6) εικονικού βοηθού, 7) ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης, 8) νέου συστήματος για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και 9) συστήματος μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM).
Group 9 | 120 | EL-C[2,2]-I[16824]-M[120] | 16824 | 6 - 2.2. Modernise - 16824_ERegistries | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16824_Ηλεκτρονικά μητρώα | Milestone | Completion of ERegistries project | Ολοκλήρωση του έργου «Ηλεκτρονικά μητρώα» | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the implementation of ‘e-registries’ | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Ηλεκτρονικά Μητρώα» |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational | Completion of ‘E-registries’ including their interoperability and interfaces with existing registries in the public administration. | Ολοκλήρωση των «Ηλεκτρονικών μητρώων», υμπεριλαμβανομένων της διαλειτουργικότητάς τους και των διεπαφών τους με τα υφιστάμενα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.
Group 10 | 121 | EL-C[2,2]-I[16842]-M[121] | 16842 | 6 - 2.2. Modernise - 16842_Central BI - Data Analytics | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική ΕΝ — Ανάλυση δεδομένων | Milestone | Contract award Central Business Intelligence (BI) | Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ΕΝ) | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. | Ministry of Digital Governance awards contract for Central BI - Data. Analytics, which shall cover : a) Developing and validating a data governance framework, Data Dictionary & identification of Key Performance Indicators b) Identification of Key Performance Indicators c) Data Dictionary d) Data Governance Framework e) Design the Architectural Approach & Integration Points f) Configuration of the Data Warehouse g) Integration with Back-office Information Systems h) Building the BI Reports & Analytics i) Support of the Operations of BI Ecosystem for 3 years j) Licenses Fees for 200 users with super admin privileges and 200 TB of Storage. | Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναθέτει σύμβαση για την Κεντρική ΕΝ - Ανάλυση δεδομένων, η οποία θα καλύπτει: α) την ανάπτυξη και επικύρωση πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων και λεξικού δεδομένων, καθώς και τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων β) τον προσδιορισμό βασικών δεικτών επιδόσεων γ) λεξικό δεδομένων δ) πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων ε) τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής προσέγγισης και σημείων ενοποίησης στ) τη διαμόρφωση αποθήκης δεδομένων ζ) την ενοποίηση με τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα η) την ανάπτυξη των εκθέσεων και αναλύσεων ΕΝ θ) την υποστήριξη των λειτουργιών του οικοσυστήματος ΕΝ για 3 έτη ι) τα τέλη αδειών για 200 χρήστες με δικαιώματα υπερδιαχειριστή και 200 TB αποθήκευσης.
Group 10 | 122 | EL-C[2,2]-I[16853]-M[122] | 16853 | 6 - 2.2. Modernise - 16853 Supply of Central Cloud Computing Infrastructure and Service ) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους | Milestone | Completion of Central Cloud computing infrastructure and service | Ολοκλήρωση υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους | Report by the Ministry of Digital Governance documenting the completion of the set-up of all project components and parametrize infrastructure for the central cloud computing infrastructure and services project. | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των συνιστωσών του έργου και της παραμετροποίησης της υποδομής για το έργο υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying the completion of the set up if all project components and parametrisation of infrastructure for the central cloud computing infrastructure and services project. b) certification proving the adherence of the Data centres of the Cloud Service Provider with the “European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency c) proof of release of performance and retention bonds | Full completion of the set-up of all project components and parametrize infrastructure for the central cloud computing infrastructure and services project. Introduce and operationalize the central cloud computing infrastructure and services project. The new installed infrastructure shall include virtual machines and corresponding virtual networks (infrastructure as a service), platform as a service, three edge computing arrays, three special interfaces of high speed optical fibre and training and support services for the overall project. The Data Centres of the Cloud Services Provider shall be required to comply with the “European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”. | Πλήρης ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των συνιστωσών του έργου και της παραμετροποίησης του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Καθιέρωση και θέση σε λειτουργία του έργου υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους. Η νέα υποδομή που θα εγκατασταθεί θα περιλαμβάνει εικονικές μηχανές και αντίστοιχα εικονικά δίκτυα (υποδομή ως υπηρεσία), πλατφόρμα ως υπηρεσία, συστοιχίες υπολογιστών τριών άκρων, τρεις ειδικές διεπαφές οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπηρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης για το συνολικό έργο. Τα κέντρα δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».
| 122.1 |  | 16853 | 6 - 2.2. Modernise - 16853 Supply of Central Cloud Computing Infrastructure and Service ) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16853_Παροχή υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους | Monitoring | Contact award for all project elements for the supply of central cloud computing infrastructure and services | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 10 | 123 | EL-C[2,2]-I[16854]-T[123] | 16854 | 6 - 2.2. Modernise - 16854_Smart cities | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_Έξυπνες πόλεις | Target | Full implementation of smart city projects | Πλήρης υλοποίηση έργων «Έξυπνες πόλεις» |  |  | Number of cities that implemented infrastructures, platforms and systems to support their transformation into smart cities | Αριθμός πόλεων που υλοποίησαν υποδομές, πλατφόρμες και συστήματα για την υποστήριξη του μετασχηματισμού τους σε έξυπνες πόλεις |  | 11 | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence : a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation, b) extract of the relevant specifications of the projects providing alignment with the description of the milestone and investment in the CID c) proof of release of performance and retention bonds | Implement projects to facilitate transformation of 11 Greek cities into smart cities through investments in smart sustainable cities and Infrastructures & Systems for a sustainable & green urban future. Such investments include: a) Availability and utilization of open data that shall enhance market development of innovative solutions and products for smart cities (such as IoT applications, big data and cloud.) b) Utilization of existing fixed and wireless networks. c) Activation of the research and academic community for the organization of complementary innovative actions. d) platforms that shall contribute to the creation of open city data time series, and e) creation of a digital twin”, as well as other citizen centric solutions and services that are included from the outset citizen participatory approaches (in a co-design manner). | Υλοποίηση έργων για τη διευκόλυνση του μετασχηματισμού 11 ελληνικών πόλεων σε έξυπνες πόλεις μέσω επενδύσεων σε έξυπνες βιώσιμες πόλεις, καθώς και σε υποδομές και συστήματα για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: α) διαθεσιμότητα και χρήση ανοικτών δεδομένων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και προϊόντων στην αγορά για έξυπνες πόλεις (όπως εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, δεδομένα μεγάλου όγκου και υπολογιστικό νέφος β) χρησιμοποίηση υφιστάμενων σταθερών και ασύρματων δικτύων γ) δραστηριοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για την οργάνωση συμπληρωματικών καινοτόμων δράσεων δ) πλατφόρμες που θα συμβάλουν στη δημιουργία χρονοσειρών ανοικτών δεδομένων για τις πόλεις και ε) δημιουργία «ψηφιακού διδύμου», καθώς και άλλες «πολιτοκεντρικές» λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται εξαρχής στις προσεγγίσεις συμμετοχής του πολίτη (στο πλαίσιο από κοινού σχεδιασμού).
| 123.1 |  | 16854 | 6 - 2.2. Modernise - 16854_Smart cities | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16854_Έξυπνες πόλεις | Monitoring | Contract award for all 11 smart city projects. Establishment of the Smart Sustainable City observatory to act as a supporting mechanism for all participating bodies to the initiative. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 10 | 124 | EL-C[2,2]-R[16928]-M[124] | 16928 | 6 - 2.2. Modernise - 16928_Incorporation of new technologies and trends towards Public Administration’s advanced services, increase of efficiency and effectiveness, and decrease of systems operating, upgrade and maintenance costs | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων | Milestone | Completion of new technologies for public administration | Ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση | Report by the Ministry of Digital governance summarizing how needs and gaps in technology solutions in public administration have been addressed | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες και οι ελλείψεις όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις στη δημόσια διοίκηση |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational | Implement new technologies and tools to facilitate Public Administration’s digital transition and modernization, to decrease operational costs and enhance the value of public services offered. | Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εργαλείων για τη διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αξίας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.
| 124.1 |  | 16928 | 6 - 2.2. Modernise - 16928_Incorporation of new technologies and trends towards Public Administration’s advanced services, increase of efficiency and effectiveness, and decrease of systems operating, upgrade and maintenance costs | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16928_Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων με στόχο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων | Monitoring | Complete review of existing situation and establish a roadmap and implementation/monitoring structures for developing a holistic framework to bring technological advancements into the public administration for the purposes of efficient data collection, processing, presentation and storage | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 10 | 125 | EL-C[2,2]-I[16955]-M[125] | 16955 | 6 - 2.2. Modernise - 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) | Milestone | Completion of GRNET | Ολοκλήρωση του GRNET | Final report concluding the full implementation of all subprojects for the Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) by the Ministry of Digital Governance | Τελική έκθεση για την ολοκλήρωση της πλήρους υλοποίησης όλων των υποέργων για την αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. b) proof of release of performance and retention bonds | Completion of the upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET). Supply of supercomputer / replacement of part of the existing national system Data centre upgrades / modifications to support the new supercomputer Software installation, configuration, migration, pilot operation, control and evaluation of hardware performance. | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET). Προμήθεια υπερυπολογιστή / αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου εθνικού συστήματος Αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις των κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη του νέου υπερυπολογιστή. Εγκατάσταση, διαμόρφωση, μετεγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία λογισμικού, έλεγχος και αξιολόγηση των επιδόσεων του υλισμικού.
| 125.1 |  | 16955 | 6 - 2.2. Modernise - 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) | Monitoring | Adopt all enabling secondary legislation of law 4727/2020 relating to the implementation of cloud technologies | [7 empty] | Q4 | 2022
| 125.2 |  | 16955 | 6 - 2.2. Modernise - 16955_Upgrade of Cloud-computing infrastructure and services of the National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16955_Αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) | Monitoring | Completion of subproject 2 Upgrade of National High-Performance Computing infrastructure ARIS – Phase B | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 10 | 126 | EL-C[2,2]-I[16287]-M[126] | 16287 | 6 - 2.2. Modernise - 16287_Enhancement of Public Sector’s Business Continuity | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16287_Ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα | Milestone | Completion of public sector business continuity | Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα | Final report by the ministry of Digital Governance documenting the completion of the Public Sector’s Business Continuity project, including the supply of the 71500 corporate laptops. | Τελική έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των 71 500 εταιρικών φορητών υπολογιστών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. b) list with references to the corporate laptops supplied. c) copy of the Business Continuity Plan | Completion of the Enhancement of Public Sector's Business Continuity project including the finalisation of the business continuity plan and the supply of the corporate laptops. | Ολοκλήρωση του έργου για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων της οριστικοποίησης του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και της προμήθειας των εταιρικών φορητών υπολογιστών.
Group 10 | 127 | EL-C[2,2]-I[16956]-M[127] | 16956 | 6 - 2.2. Modernise - 16956_Expansion of Syzefksis II | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16956_Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ | Milestone | Completion of Syzefksis II | Ολοκλήρωση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ | Summary document verifying the implementation of the new infrastructure, register of entities of the public sector network, Security Management System, survey, monitoring mechanism, supply of equipment under the expansion of Syzefksis II by the Ministry of Digital Governance | Συνοπτικό έγγραφο που επαληθεύει την υλοποίηση της νέας υποδομής, του μητρώου φορέων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα, του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, έρευνας, μηχανισμού παρακολούθησης και της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο της επέκτασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, for all subprojects as specified in the CID | Completion of the expansion of Syzefksis II. The following subprojects are included into the implementation scheme: - Upgrading of Public Sector Network interconnections - Connection / disconnection / relocation / merge and upgrade of entities’ services - Support / Maintenance of a Register of Entities of the Public Sector Network (Site Survey) - Publicity and Promotion Actions of the Public Sector Network (completion by Q3/2024) - Security Supervisor and Information Security Management System (SIS) of the Public Sector Network - Monitoring, quality control, implementation support and assistance upon the final acceptance of structured cable systems of the Public Sector Network - Support and monitoring of the site survey και rollout phases of SYZEFXIS II. - Supply of equipment for the interrupted supply of electricity in selected Public Sector Entities – Public Sector Network. - Next Generation Public Sector Network Design Services (PSN Next Gen) - Upgrading of the infrastructure of the Panhellenic School Network (SchoolNet). | Ολοκλήρωση της επέκτασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Στο πρόγραμμα υλοποίησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υποέργα: - Αναβάθμιση των διασυνδέσεων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα - Σύνδεση / αποσύνδεση / μετεγκατάσταση / συγχώνευση και αναβάθμιση των υπηρεσιών των φορέων - Υποστήριξη / Συντήρηση Μητρώου Φορέω του Δικτύου Δημοσίου Τομέα [αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (Site Survey)] - Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ολοκλήρωση έως το τρίτο τρίμηνο του 2024) - Επόπτης ασφάλειας και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (SIS) του Δικτύου Δημοσίου Τομέα - Παρακολούθηση, ποιοτικός έλεγχος, υποστήριξη υλοποίησης και συνδρομή στην τελική παραλαβή δομημένων καλωδιακών συστημάτων του Δικτύου Δημοσίου Τομέα - Υποστήριξη και παρακολούθηση των σταδίων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Προμήθεια εξοπλισμού για τη διακοπτόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου Τομέα - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - Υπηρεσίες σχεδιασμού επόμενης γενιάς το Δικτύου Δημοσίου Τομέα (PSN Next Gen) - Αναβάθμιση της υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (SchoolNet).
Group 10 | 128 | EL-C[2,2]-R[16827]-M[128] | 16827 | 6 - 2.2. Modernise - 16827_Data Governance strategy & policies for the Public Sector | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827_Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα | Milestone | Completion of data governance strategy | Ολοκλήρωση στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων | Project conclusion report by the Ministry of digital Governance summarizing how the Data Governance strategy & policies for the Public Sector have achieved the development of a Government Cloud Data governance strategy and ecosystem for open and reusable data in the public and private sector. | Έκθεση ολοκλήρωσης έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική και οι πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα έχουν επιτύχει την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διακυβέρνηση δεδομένων υπολογιστικού νέφους και σχετικού οικοσυστήματος για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational b) copy of the adopted Government Cloud Data Governance Strategy and a link to the website where the strategy can be accessed, c) report from the Ministry of Digital Governance demonstrating the design of a central framework that will entail the general principles, policies, procedures, standards, as well as the functional and organizational model for data governance related to the Information Systems that are hosted in governmental cloud computing infrastructures, and the implementation of the strategy including interventions concerning infrastructure, capacity and capabilities for public data governance, the policy for open and reusable data, and the provision of relevant services to the public and private sector, and how these actions have led to achieving the objective of the reform, d) copy of the publication in the Official Journal for enabling secondary legislation that is critical for achieving the objectives detailed in the CID’s description of the investment and milestone iconcerning the development of a comprehensive Data Governance strategy and the establishment of the related Data Governance policies for the Public Sector, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force in relation to the regulatory framework for the above elements, | Completion of the project data Governance strategy & policies for the Public Sector The project shall have achieved the following: the development of the Government Cloud Data Governance Strategy and policies and (b) the establishment of the framework, infrastructure, capacity and capabilities for public data governance, the policy for open and reusable data, and the provision of relevant services to the public and private sector. | Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα». Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: α) ανάπτυξη της στρατηγικής και των πολιτικών διακυβέρνηση δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και β) θέσπιση του πλαισίου, της υποδομής, της ικανότητας και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης των δημόσιων δεδομένων, καθώς και της πολιτικής για ανοικτά και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα, και παροχή σχετικών υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
| 128.1 |  | 16827 | 6 - 2.2. Modernise - 16827_Data Governance strategy & policies for the Public Sector | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16827_Στρατηγική και πολιτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα | Monitoring | Adopt all enabling secondary legislation of law 4727/2020 relating to open data | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 10 | 129 | EL-C[2,2]-I[16842]-M[129] | 16842 | 6 - 2.2. Modernise - 16842_Central BI - Data Analytics | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική ΕΝ — Ανάλυση δεδομένων | Milestone | Completion of Central BI | Ολοκλήρωση Κεντρικής ΕΝ | Project report by the Ministry of Digital Governance outlining how the Central BI project has created a central business intelligence and data analytics platform and how it is used by the public administration. | Έκθεση έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του έργου «Κεντρική ΕΝ», κεντρική πλατφόρμα επιχειρηματικών πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται από τη δημόσια διοίκηση. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, certifying the completion of the Central BI- Data Analytics project, including implementation of single “National Dashboard” business intelligence solution and an evaluation on its performance, and b) list of public administration agencies connected to the platform, and brief description of the functionalities available to them, proving alignment with the CID’s description of the milestone and investment. | Completion of the following project: Central BI - Data Analytics. Implementation of single “National Dashboard” business intelligence solution and evaluation on its performance. The project shall have achieved the following : implementation of a Central Business Intelligence – Data Analytics Platform, which allows the public administration agencies to draw, integrate, and interpret data from any source and use them to analyse information that affects their operations and workflows and facilitate strategy and decision-making. | Ολοκλήρωση του ακόλουθου έργου: Κεντρική ΕΝ - Ανάλυση δεδομένων. Εφαρμογή λύσης ενιαίου «εθνικού πίνακα εργαλείων» για τις επιχειρηματικές πληροφορίες και αξιολόγηση των επιδόσεών του. Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθεί ο ακόλουθος στόχος: υλοποίηση πλατφόρμας κεντρικών επιχειρηματικών πληροφοριών – ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα δίνει στους οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να ενοποιούν και να ερμηνεύουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και να τα χρησιμοποιούν για την ανάλυση των πληροφοριών που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ροές εργασίας τους, καθώς και να διευκολύνουν τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων.
| 129.1 |  | 16842 | 6 - 2.2. Modernise - 16842_Central BI - Data Analytics | 6 - 2.2. Εκσυγχρονισμός — 16842_Κεντρική ΕΝ — Ανάλυση δεδομένων | Monitoring | Data governance framework, Identification of key performance indicators and data dictionary finalised | [7 empty] | Q4 | 2023
Top Inevstment 4 | 130 | EL-C[2,3]-I[16706]-M[130] | 16706 | 7 - 2.3. Digitalisation of businesses - 16706_Digital Transformation of SMEs | 7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ | Milestone | Digital transformation of SMEs - calls for proposals | Ψηφιακός μετασχηματισμ ός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων | Published call for proposals | Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone. | "Launch of all competitive calls for proposals for funding for the voucher scheme for the Digital Transformation of Businesses (subprojects 1), Industrial Data Platforms and Data Spaces (subprojects 2) and Cash Registers and POS ecosystem upgrade (subprojects 4), with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Investments shall be targeted towards technologies and services to foster the digitalisation of small- and medium-sized enterprises, namely e-payment, e-sales and e-invoicing applications, tools for digital advertising, systems for teleworking, business analytics, digital upskilling, backup and disaster recovery services, artificial intelligence, Internet of Things, supply of integrated solutions for contactless service, cybersecurity systems, cloud infrastructures and services, industrial data platform templates and software, cash Registers and POS ecosystem upgrade. " | Προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (υποέργo 1), τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων (υποέργο 2), καθώς και την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4), των οποίων οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.
Top Inevstment 4 | 131 | EL-C[2,3]-I[16706]-M[131] | 16706 | 7 - 2.3. Digitalisation of businesses - 16706_Digital Transformation of SMEs | 7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ | Milestone | Digital transformation of SMEs - Delivery of products and services | Ψηφιακός μετασχηματισμ ός των ΜΜΕ — Παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών | Report by the Ministry of Digital governance attesting the full implementation of all 4 subprojects including the following targets: 100000 SMEs supported with digitalisation voucher (Subproject 1), , 1000 SMEs supported with the voucher scheme in their transition to cloud only ( subproject 2); 4 lighthouse Industrial Data Platforms and the Gaia X SME hub established (Subproject 3). Subproject 4 concluded with the upgrade of 500 000 cash registers and replacement of 100 000 POS systems. | Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία πιστοποιείται η πλήρης υλοποίηση και των 4 υποέργων, συμπεριλαμβανομέν ων των ακόλουθων στόχων: της στήριξης 100 000 ΜΜΕ με κουπόνι ψηφιοποίησης (υποέργο 1), της στήριξης 1 000 ΜΜΕ με το σύστημα κουπονιών κατά τη μετάβασή τους αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος (υποέργο 2)· της δημιουργίας 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και του κόμβου Gaia X για τις ΜΜΕ (υποέργο 3). Ολοκλήρωση του υποέργου 4 με την αναβάθμιση 500 000 ταμειακών μηχανών και την αντικατάσταση 100 000 συστημάτων POS. |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen SMEs that received support under the investment with a project description and period for implementation, broken down by subproject (voucher scheme for digitalisation, voucher scheme for cloud only, or cash register POS upgrade), list of infrastructures established (SME hub and the IDPs established) - official references of contracts signed with all chosen contractual counterparts, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID c) certification from beneficiaries on integration of new technology/product /proof of payment to attest to the purchase of products and services. | "Selection of beneficiaries and delivery of equipment and services to SMEs under the competitive calls for proposals, in compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. In particular, the following shall be achieved: - Under Subproject 1: 100 000 SMEs received digitalisation support financed by voucher scheme; - Under subproject 2: cloud infrastructure completed, 1 000 SMEs supported financially by the voucher scheme in their transition to cloud only, of Industrial Data Platforms (IDP) template delivered and the Greek Gaia-X SME hub established, and 4 lighthouse IDPs established; - Under Subproject 4: 500 000 cash registers upgraded or replaced with computer based solutions, 100 000 old POS systems replaced (Provide certification from beneficiaries on integration of new technology/product /proof of payment to attest to the purchase of products and services)." | Επιλογή των δικαιούχων και παράδοση εξοπλισμού και υπηρεσιών σε ΜΜΕ στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ειδικότερα, πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: - στο πλαίσιο του υποέργου 1: στήριξη της ψηφιοποίησης 100 000 ΜΜΕ με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών - στο πλαίσιο του υποέργου 2: ολοκλήρωση υποδομής υπολογιστικού νέφους, χρηματοδοτική στήριξη 1 000 ΜΜΕ από το σύστημα κουπονιών αποκλειστικά για τη μετάβασή τους στο υπολογιστικό νέφος, παράδοση του υποδείγματος βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων (IDP), δημιουργία του ελληνικού κόμβου Gaia-X για τις ΜΜΕ και σύσταση 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων - στο πλαίσιο του υποέργου 4: αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή, αντικατάσταση 100 000 παλαιών συστημάτων POS (παροχή πιστοποιητικού από τους δικαιούχους σχετικά με την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας / προϊόντος / απόδειξης πληρωμής που πιστοποιεί την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών).
| 131.1 |  | 16706 | 7 - 2.3. Digitalisation of businesses - 16706_Digital Transformation of SMEs | 7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16706_Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ | Monitoring | Design, develop and operate the Digital Marketplace for Subprojects 1 & 2 Develop the OTT Media Platform and the related content Establish a Project Management Office Establish a Central Supporting Mechanism to provide services to beneficiaries | [7 empty] | Q2 | 2023
Top Inevstment 4 | 132 | EL-C[2,3]-R[16973]-M[132] | 16973 | 7 - 2.3. Digitalisation of businesses - 16973_Establishment of a digital business ecosystem and introduction of tax incentives for the facilitation of the SMEs digital transformation | 7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ | Milestone | Digital transformation of SMEs Legislative reform to incentivise uptake of technologies | Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ Νομοθετική μεταρρύθμιση για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών | Entry into force of primary legislation and secondary acts by government as relevant for the introduction of tax incentives to digital investment, and reports by the Ministry of Digital Governance documenting the establishment of a digital business ecosystem. | Θέση σε ισχύ πρωτογενούς νομοθεσίας και πράξεων παράγωγου δικαίου από την κυβέρνηση ως συναφών με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ψηφιακές επενδύσεις, και υποβολή εκθέσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνουν τη δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Digital Governance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report by the Ministry of Digital Governance demonstrating the implementation of relevant actions, in particular by creating digital infrastructure through financing the supply and implementation of digital tools and processes as well as raising digital awareness of business executives, and b) copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This shall include an analysis to demonstrate how tax incentives will support the greening of the economy, energy and digital transition, and comply with eligibility criteria, requirements and conditions set in the CID. | "Identify and implement actions for the establishment of a digital business ecosystem that fosters digital transformation of SMEs, in particular by (a) creating digital infrastructure through financing the supply and implementation of digital tools and processes as well as raising digital awareness of business executives and (b) directly incentivising investments in digital transformation, utilising super-deduction of investments on tangible and intangible assets in order to change the business environment and increase investments in modern digital technologies. Legislation on tax incentives to support the greening of the economy, energy and digital transition, shall comply with eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Investments shall be targeted towards incentivising investments in digital transformation, namely the acquisition of products and services relating to e-payment, e-sales and e-invoicing applications, tools for digital advertising, systems for teleworking, business analytics, digital upskilling, backup and disaster recovery services, artificial intelligence, Internet of Things, integrated solutions for contactless service, cybersecurity systems, cloud infrastructures and services, industrial data platform templates and software, cash Registers and POS ecosystem upgrade." | Προσδιορισμός και υλοποίηση δράσεων για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, ιδίως α) με τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω της χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση και την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και με την αύξηση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης των στελεχών των επιχειρήσεων και β) με την άμεση ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω υπεραπόσβεσης για επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αλλάξει το επιχειρησιακό περιβάλλον και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Η νομοθεσία σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιακής μετάβασης θα τηρούν κριτήρια επιλεξιμότητας που θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και συγκεκριμένα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εξής: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, ολοκληρωμένες λύσεις για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και οικοσυστήματος POS.
| 132.1 |  | 16973 | 7 - 2.3. Digitalisation of businesses - 16973_Establishment of a digital business ecosystem and introduction of tax incentives for the facilitation of the SMEs digital transformation | 7 - 2.3. Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων — 16973_Δημιουργία ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ | Monitoring | Develop a strategy and action plan for the implementation of a set of horizontal interventions by the Ministry of Digital Governance in order to promote the creation of a favourable digital business ecosystem that fosters digital transformation, including draft legislation | [7 empty] | Q4 | 2022
Key Reform 6 | 133 | EL-C[3,1]-R[16744]-M[133] | 16744 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16744_Modernisation and Simplification of Labour Law | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16744_Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου | Milestone | Entry into force Labour law | Έναρξη ισχύος εργασιακού νόμου | Provision in the law indicating the entry into force - | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Labour and Social Affairs (General Secretariat for Labour) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation (Labour law) as well as for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the Labour Law which shall modernise a) the law for individual labour, b) the law for collective labour and the trade union law, c) the ERGANI IT system of the Ministry of Labour that is used for monitoring the labour market and for detecting undeclared and under-declared work, and d) the framework on work-life balance. | Έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου με τον οποίο θα εκσυγχρονιστεί α) το ατομικό εργατικό δίκαιο, β) το συλλογικό εργατικό και το συνδικαλιστικό δίκαιο, γ) το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και της ελλιπώς δηλωμένης εργασίας, και δ) το πλαίσιο για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Key Reform 6 | 134 | EL-C[3,1]-I[16750]-M[134] | 16750 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16750_Digital Transformation of Labour Systems | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας | Milestone | Labour IT systems contract award | Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Labour and Social Affairs (General Secretariat for Labour) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of contracts award notification The list of contractual counterparts. | Completion of contract award for the following projects: - Single IT system for labour market monitoring (ARIADNE) - Occupational Health and Safety (HERIDANOS) - Statutory minimum wage setting process - Digitisation of the Single Pension Fund’s (e-EFKA) insurance history - New integrated information system for e-EFKA (EFKA IITS) - Upgrade of the digital pension award system (ATLAS) | Ολοκλήρωση της ανάθεσης συμβάσεων για τα ακόλουθα: - Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) - Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (ΗΡΙΔΑΝΟΣ) - Διαδικασία καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού - Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ) - Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΕΦΚΑ IITS) - Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων (ΑΤΛΑΣ)
Key Reform 6 | 135 | EL-C[3,1]-I[16942]-T[135] | 16942 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16942_Digital Transformation of the Public Employment Service (OAED) | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) | Target | OAED Digitalisation A3 A4 pages digitised archives | Ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ Ψηφιοποιημένα αρχεία σε μεγέθη σελίδων Α3 και Α4 |  |  | Number of A3/A4 pages of OAED archives digitised | Αριθμός σελίδων A3/A4 ψηφιοποιημένων αρχείων του ΟΑΕΔ | 0 | 8 000 000 | Q4 | 2023 | Public Employment Service (OAED) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate confirming the completion of digitisation of 8 000 000 A3/A4 pages of OAED archives signed by the contractor and the competent authority, and b) Link to the relevant digital database of OAED archives. | Completion of digitisation of 8 000 000 A3/A4 pages of OAED archives as confirmed by a report by OAED. | Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης 8000000 σελίδων A3/Α4 αρχείων του ΟΑΕΔ, όπως επιβεβαιώνεται από έκθεση του ΟΑΕΔ.
| 135.1 |  | 16942 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16942_Digital Transformation of the Public Employment Service (OAED) | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16942_Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) | Monitoring | Contract award for digitisation of 8 000 000 A3/A4 pages of OAED archives as confirmed by a report by OAED | [7 empty] | Q3 | 2022
Key Reform 6 | 136 | EL-C[3,1]-I[16750]-M[136] | 16750 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16750_Digital Transformation of Labour Systems | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας | Milestone | ATLAS pension award system completion | Ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ | Entry into force of secondary legislation enacting the system | Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση του συστήματος |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs (General Secretariat for Labour) |  | Copy of the publication in the Official Journal of secondary legislation enacting the upgrade of the digital pension award system (ATLAS) and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Completion of upgrade of the digital pension award system (ATLAS) allowing for the better handling of pension and lump sum benefits claims, through the entry into force of secondary legislation enacting the system | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ) που επιτρέπει την καλύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχών, με την έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου με τη θέσπιση του συστήματος.
Key Reform 6 | 137 | EL-C[3,1]-I[16750]-M[137] | 16750 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16750_Digital Transformation of Labour Systems | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16750_Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας | Milestone | ARIADNE Single IT system secondary legislation entry into force | Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ | Entry into force of secondary legislation launching nation-wide collection of data through the system | Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου για την έναρξη συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο μέσω του συστήματος |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs (General Secretariat for Labour) |  | Copy of the publication in the Official Journal of secondary legislation allowing for the implemention of the single IT system for labour market monitoring (ARIADNE) that will allow for a single gate for employment and social insurance administrative data and be based on the digital recording of working time (e-Work card, time and attendance), and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Implementation of the single IT system for labour market monitoring (ARIADNE) through the entry into force of secondary legislation launching nation-wide collection of data through the system. The system will ensure digital recording of working time (e-Work card, time and attendance) and a single gate for employment and social insurance administrative data. | Εφαρμογή του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) μέσω της έναρξης ισχύος του παράγωγου δικαίου για την έναρξη συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο μέσω του σσυστήματος. Μέσω του συστήματος θα διασφαλιστεί η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας (ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, παρουσία) και θα δημιουργηθεί ενιαία πύλη για τα δεδομένα που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση.
Top Investment 5 | 138 | EL-C[3,2]-R[16913]-M[138] | 16913 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernising and Upgrading Greece’s Upskilling and Reskilling System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισ ός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης | Milestone | Lifelong learning strategy entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση | Entry into force of primary and secondary legislation | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | a) Copy of the adopted National Strategy for Lifelong Learning strategy and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Copy of the publication in the Official Journal of primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the target/milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | On the basis of the National Strategy for Lifelong Learning, primary and secondary legislation will enter into force setting out the key elements of the new lifelong learning framework (including provisions to establish the National Skills Council as a central supervisory body, to set up lifelong skilling accounts, national Eligible Training Provider List and Scorecard and labour market diagnosis mechanism). | Με βάση την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε ισχύ πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων του νέου πλαισίου διά βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως κεντρικού εποπτικού οργάνου, για την κατάρτιση λογαριασμών παροχής δεξιοτήτων διά βίου μάθησης, εθνικού καταλόγου και πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας).
| 138.1 |  | 16913 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernising and Upgrading Greece’s Upskilling and Reskilling System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισ ός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης | Monitoring | Approval by Council of Ministers of draft legislation on Lifelong learning Strategy | [7 empty] | Q1 | 2022
Top Investment 5 | 139 | EL-C[3,2]-R[16913]-T[139] | 16913 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernising and Upgrading Greece’s Upskilling and Reskilling System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διάβίου μάθηση: Εκσυγχρονισμ ός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης | Target | Training programmes lifelong learning strategy completion validation | Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθηση |  |  | Number of persons who received a certificate of successful participation in a training programme | Αριθμός ατόμων που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης | 0 | 150 000 | Q4 | 2022 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions c) the type of training provided with detail of its content d) a report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills. | Completion of training programmes on digital, green and financial literacy skills for at least 150 000 participants and validation and certification of skills acquired for all successful participants. This investment tackles the need for digital, green and financial literacy skills of the following population groups: a) unemployed, especially the youth and long-term unemployed, b) employees, especially those with high unemployment risk and those who are left behind by workspace technology, c) employees, especially at SMEs with limited in-house training capacity, d) public sector employees, including teachers. Skills offered are: a) Baseline digital skills, b) Medium-level digital skills, c) Green skills and d) Financial literacy skills. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για τουλάχιστον 150000 συμμετέχοντες, καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για όλους τους επιτυχόντες συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και για τον οικονομικό εγγραμματισμό των ακόλουθων πληθυσμιακών ομάδων: α) των ανέργων, κυρίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, β) των εργαζομένων, κυρίως των εργαζομένων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας και εκείνων που έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την τεχνολογία του χώρου εργασίας, γ) των εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με περιορισμένη ικανότητα εσωτερικής κατάρτισης, δ) των δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι εξής δεξιότητες: α) βασικές ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ) πράσινες δεξιότητες και δ) δεξιότητες στον τομέα του οικονομικού εγγραμματισμού.
Top Investment 5 | 140 | EL-C[3,2]-R[16913]-T[140] | 16913 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernising and Upgrading Greece’s Upskilling and Reskilling System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16913_Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση: Εκσυγχρονισμ ός και αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης | Target | Training programmes lifelong learning strategy completion validation | Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής διά βίου μάθησης |  |  | Number of persons who received a certificate of successful completion of the training programme | Αριθμός ατόμων που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης | 150 000 | 500 000 | Q4 | 2025 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) The number of training actions c) The type of training provided with detail of its content indicating also the percentage of participants that have carried out training programmes related to green skills and jobs in the green economy d) A report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills. | Completion of training programmes on digital, green and financial literacy skills for 500 000 participants (cumulative, wave 1 and wave 2) and validation and certification of skills acquired through both waves of training programmes for all successful participants. Out of the total number of participants, at least 33% (167 000 participants) shall have carried out training programmes related to green skills and jobs in the green economy. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, των πράσινων δεξιοτήτων και του οικονομικού εγγραμματισμού για 500000 συμμετέχοντες (σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2), καθώς και επικύρωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω και των δύο κυμάτων προγραμμάτων κατάρτισης για όλους τους επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33 % (167000 συμμετέχοντες) θα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και την εύρεση θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.
Group 11 | 141 | EL-C[3,1]-I[16941]-M[141] | 16941 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16941_Restructuring and rebranding of OAED local PES (KPA2) | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ | Milestone | OAED Organisational reform entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation as well as for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the organizational reform of the Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED), restructuring, renovating and rebranding its local Public Employment Services with a view to improving quality, capacity and effectiveness of offered services. | Έναρξη ισχύος της οργανωτικής μεταρρύθμισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αναδιάρθρωση, ανακαίνιση και επαναπροσδιορισμός ρόλου των οικείων τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
| 141.1 |  | 16941 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16941_Restructuring and rebranding of OAED local PES (KPA2) | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16941_Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ | Monitoring | Contract award for the renovation of OAED Centers of Employment Promotion (KPA) | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 11 | 142 | EL-C[3,1]-R[16746]-M[142] | 16746 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16746_Reform of Passive Labour Market Policies to Support Transitions to Employment | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16746_Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης στην απασχόληση | Milestone | Mutual obligation framework reform entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation as well as for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of legislation for reforming the mutual obligations framework, which sets out the relationship between the Public Employment Service (PES) and the jobseeker. Among others, the reform will include a new definition of active job search and sanctions for those unemployed not abiding by the new rules. | Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση το πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του ατόμου που αναζητά εργασία. Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει νέο ορισμό ενεργητικής αναζήτησης εργασίας και κυρώσεις για ανέργους που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.
Group 11 | 143 | EL-C[3,2]-R[16792]-M[143] | 16792 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16792_Labor force skilling, reskilling and upskilling through a reformed training model (Vocational Education & Training Reform) | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και "αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)" | Milestone | VET quality control system contract award | Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ελέγχου ποιότητας ΕΕΚ | Notification of award of contract | Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) Adult Continuous Training Directorate |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - Copy of contract award notification. - Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and of the description of the investment in the CID. In this context, proving how the quality control system for vocational education and training will improve quality control over the vocational training units of the Hellenic Manpower Employment Organisation. | Contract award for the quality control system for vocational education and training (VET) aimed to improve quality control over the vocational training units of the Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED), mostly through assessing its output and tracking progress and performance of trainees in the labour market. | Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΚ) με σκοπό τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κυρίως της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και της παρακολούθησης της προόδου και των επιδόσεων καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
Group 11 | 144 | EL-C[3,1]-R[16747]-T[144] | 16747 | 8 - 3.1. Promote job creation and participation in the labour market - 16747_Active Labour Market Policies Reform | 8 - 3.1. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας — 16747_Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας | Target | ALMP upskilling reskilling employment programme completion | Ολοκλήρωση των προγραμμάτων επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑΕ |  |  | Number of unemployed persons (aged 25-45) who received a certificate of successful completion of the training programme | Αριθμός ανέργων (ηλικίας 25-45 ετών) που έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης | 0 | 13 500 | Q4 | 2023 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) Employment Directorate |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) The number of training actions c) The type of training provided with detail of its content indicating also the percentage of participants that have carried out training programmes related to green skills and jobs in the green economy d) A report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills. | Successful completion of a comprehensive upskilling/reskilling and short-term employment programme for at least 13 500 unemployed workers (aged 25-45) out of the total 15 000 beneficiaries 19% of allocated funds are expected to contribute to green skills and jobs and the green economy | Επιτυχής ολοκλήρωση συνολικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για τουλάχιστον 13.500 ανέργους (ηλικίας 25-45 ετών) επί συνόλου 15000 δικαιούχων 19 % των χορηγούμενων κονδυλίων αναμένεται να συμβάλει στις πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην πράσινη οικονομία.
Group 11 | 145 | EL-C[3,2]-R[16794]-T[145] | 16794 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16794_Strengthening the Apprenticeship System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας | Target | Training courses completion of digitisation e-learning and completion of energy efficient renovations | Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης μαθημάτων κατάρτισης / ηλεκτρονικής μάθησης και ολοκλήρωση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων |  |  | Number training courses digitalized (e-learning courses) | Αριθμός ψηφιοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης (μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης) | 0 | 250 | Q4 | 2025 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) Programmes and Methods Directorate, Initial Vocational Training Directorate, IT Directorate |  | Summary document duly justifying how the target) (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion of the digitisation of at least 250 training courses of the OAED Apprenticeship Vocational Schools (EPAS) signed by the contractor and the competent authority; b) Detailed list of the training courses digitised. c) Links to the digitised courses/material. d) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry confirming that the completed construction and renovation works have achieved, on average, either a) at least a medium-depth level renovation as defined in Commission Recommendation on Building Renovation (EU) 2019/786 or b) at least a 30% reduction of direct and indirect GHG emissions compared to the ex-ante emissions. The report shall have as an Annex: (i) Aggregated energy performance certificates before and after the renovation works; (ii) The registration numbers of the energy performance certificates. | Completion of digitisation of at least 250 training courses of the OAED Apprenticeship Vocational Schools (EPAS). The objective of the measure is to simplify learning processes and incorporate new methodologies and tools such as e-learning platforms and digitalized training content, both for apprentices and trainers. The completed construction and renovation works shall achieve, on average, at least a medium-depth level renovation as defined in Commission Recommendation on Building Renovation (EU) 2019/786 or (b) to achieve, on average, at least a 30% reduction of direct and indirect GHG emissions compared to the ex-ante emissions. | Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης τουλάχιστον 250 μαθημάτων κατάρτισης των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ. Στόχος του μέτρου είναι η απλοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών και η ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης, τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης θα επιτευχθεί α) κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.
| 145.1 |  | 16794 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16794_Strengthening the Apprenticeship System | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16794_Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας | Monitoring | Contract award for the energy and operational upgrade of the vocational education schools of OAED | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 11 | 146 | EL-C[3,2]-R[16792]-M[146] | 16792 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16792_Labor force skilling, reskilling and upskilling through a reformed training model (Vocational Education & Training Reform) | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16792_Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω αναμορφωμένου μοντέλου κατάρτισης (μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) | Milestone | VET quality control system completion | Ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας ΕΕΚ | Report by the national Employment Organization confirming the completion of the of VET quality control system | Έκθεση του εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου της ΕΕΚ |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) Adult Continuous Training Directorate |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving that 45% of allocated funds are expected to contribute to green skills and jobs and the green economy. b) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority. | Completion of VET quality control system aimed to improve quality control over the vocational training units of the national Employment Organization (OAED) 45% of allocated funds are expected to contribute to green skills and jobs and the green economy | Ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης (ΟΑΕΔ). 45 % των χορηγούμενων κονδυλίων αναμένεται να συμβάλει στις πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην πράσινη οικονομία.
Group 12 | 147 | EL-C[3,2]-R[16289]-M[147] | 16289 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία | Milestone | Universities of excellence Clusters of Research contract award | Ανάθεση σύμβασης για ομάδες ερευνητικής αριστείας σε πανεπιστήμια | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Education and Religious Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification for the selected universities that will upgrade and improve their research and educational infrastructures (such as equipment or research laboratories), expand in new research areas and improve the training offered. b) Extract of the relevant parts of the technical specifications demonstrating how promising universities and university units of applied sciences and technology will be reinforced and how their competitiveness in international rankings will be enhanced. b) Copy of contracts award notification for 70 collaborative research projects between universities and the private sector under the Clusters of Research and Excellence initiative. | Universities of Excellence: - award of contract with the selected universities to upgrade and improve their research and educational infrastructures (such as equipment or research laboratories), expand in new research areas and improve the training offered. The objective shall be to reinforce promising universities and university units of applied sciences and technology and enhance their competitiveness in international rankings. Strategy for Excellence in Universities & Innovation: Award of contracts for 70 collaborative research projects between universities and the private sector under the Clusters of Research and Excellence initiative. | Πανεπιστήμια αριστείας: - ανάθεση σύμβασης με τα επιλεγμένα πανεπιστήμια για την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών τους (όπως εξοπλισμός ή ερευνητικά εργαστήρια), την επέκταση σε νέους ερευνητικούς τομείς και τη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης. Στόχος είναι η ενίσχυση των ελπιδοφόρων πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών μονάδων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς κατατάξεις. Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία: Ανάθεση συμβάσεων για 70 συνεργατικά ερευνητικά έργα μεταξύ των πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ομάδες ερευνητικής αριστείας και την αριστεία.
Group 12 | 148 | EL-C[3,2]-I[16676]-T[148] | 16676 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16676_Digital transformation of Education | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης | Target | Interactive systems installation completion | Ολοκλήρωση εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων |  |  | Number of interactive learning systems installed | Αριθμός εγκατεστημένων διαδραστικών συστημάτων μάθησης | 0 | 36 000 | Q4 | 2024 | Ministry of Education and Religious Affairs IT platform / Ministry of Digital Governance IT platform |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion of the installation of at least 36 000 interactive learning systems (including white-boards, laptops, interactive projectors and internal cables) in classrooms of primary and secondary schools signed by the contractor and the competent authority; b) Detailed list with references to the new interactive learning systems (including white-boards, laptops, interactive projectors and internal cables), and information about the location where these systems were installed. | Installation of at least 36 000 interactive learning systems (including white-boards, laptops, interactive projectors and internal cables) for classrooms of primary and secondary schools | Εγκατάσταση τουλάχιστον 36000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης (συμπεριλαμβανομένων λευκών πινάκων, φορητών υπολογιστών, διαδραστικών προβολέων και εσωτερικών καλωδίων) για αίθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
| 148.1 |  | 16676 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16676_Digital transformation of Education | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16676_Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης | Monitoring | Installation of at least 20 000 interactive learning systems (including white-boards, laptops, interactive projectors and internal cables) for classrooms of primary and secondary schools | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 12 | 149 | EL-C[3,2]-I[16933]-T[149] | 16933 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16933_Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933_Αναβάθμισ η της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης | Target | Renewal modernisation of VET laboratory centres completion | Ολοκλήρωση ανανέωσης/εκσυγχρονισμού των εργαστηριακών κέντρων ΕΕΚ |  |  | Number of laboratories in VET schools completely modernised and renewed | Αριθμός εργαστηρίων στις σχολές ΕΕΚ που εκσυγχρονίστηκαν και ανανεώθηκαν πλήρως | 0 | 376 | Q4 | 2025 | Ministry of Education and Religious Affairs / General Secretariat for Vocational Education, Training, Lifelong Learning and Youth IT platform |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority; b) Detailed list with references to the laboratory equipment in VET schools that has been completely renewed and technologically modernised, and information about the locations where this equipment exists. | Completion of renewal and complete technological modernization of the infrastructure of laboratory equipment for 376 laboratories in VET schools: (-Institutes of Vocational Training(IEK) - Vocational Lyceums (EPAL) - Post-Secondary Year-Apprenticeship Class of Vocational Training Schools. | Ολοκλήρωση της ανανέωσης και του πλήρους τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της υποδομής εργαστηριακού εξοπλισμού για 376 εργαστήρια στις σχολές ΕΕΚ: - Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) - Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) - Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
| 149.1 |  | 16933 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16933_Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16933_Αναβάθμισ η της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης | Monitoring | Completion of upgrade, renewal and complete technological modernization of the infrastructure of laboratory equipment for 200 laboratories in VET schools: -Institutes of Vocational Training (IEK) - Vocational Lyceums (EPAL) - Post-Secondary Year-Apprenticeship Class of Vocational Training Schools. | [7 empty] | Q1 | 2024
Group 12 | 150 | EL-C[3,2]-R[16289]-M[150] | 16289 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία | Milestone | Visiting Professors completion | Ολοκλήρωση πρωτοβουλίας «Επισκέπτες Καθηγητές»: | Report by the Hellenic Authority for Higher Education confirming the completion of the ‘Visiting Professors’ initiative and assessing its impact. | Έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «Επισκέπτες Καθηγητές» και αξιολογεί τον αντίκτυπό της. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Education and Religious Affairs Hellenic Authority for Higher Education | Funding under the Visiting Professors initiative will include the professor’s fees (~45,000 € / per year) and visiting expenses and any costs associated with the research (e.g., small equipment for the project, consumables etc.) | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of Professors participating to the programme (250) with details about the outcome of their work b) Report by the Hellenic Authority for Higher Education confirming the completion of the ‘Visiting Professors’ initiative and impact assessement of the ‘Visiting Professors’ initiative. | Completion of the ‘Visiting Professors’ initiative and its assessment. | Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «Επισκέπτες Καθηγητές» και αξιολόγησή της.
Group 12 | 151 | EL-C[3,2]-R[16289]-T[151] | 16289 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία | Target | Trust your stars completion | Ολοκλήρωση του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your stars) |  |  | Number of projects completed | Αριθμός έργων που ολοκληρώθηκαν | 0 | 112 | Q4 | 2025 | Ministry of Education and Religious Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion and financial closure signed by the researcher and the competent authority; b) List with references to the completed projects. c) Assessement of 50 projects of individual researchers and 62 collaborative research projects. | Project completion, financial closure and assessment for 50 projects of individual researchers and 62 collaborative research projects (‘Trust your Stars’). | Ολοκλήρωση, χρηματοοικονομικό κλείσιμο και αξιολόγηση 50 έργων μεμονωμένων ερευνητών και 62 συνεργατικών ερευνητικών έργων («Trust your Stars»).
| 151.1 |  | 16289 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16289_Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία | Monitoring | Selection of Proposals and signing of contracts for 50 projects of individual researchers and 62 collaborative research projects (‘Trust your Stars’). | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 12 | 152 | EL-C[3,2]-R[16934]-M[152] | 16934 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16934_Upgrading Vocational Education and Training | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | Milestone | Upgrading VET system IEK, Model EPAL Digitalisation EOPPEP occupational profiles completion | Ολοκλήρωση αναβάθμισης συστήματος ΕΕΚ, ΙΕΚ και Πρότυπων ΕΠΑΛ, ψηφιοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και επαγγελματικών προφίλ | Report by Ministry of Education confirming completion of projects | Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση των έργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Education and Religious Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority for all four projects;b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry confirming the completion of projects 1 and 2. c) Certificate of completion of Digitalization of the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP), inlcuding link to platform for e-examinations and to e-learning platform for VET (project 3). d) List with references to the occupational profiles developed and cerified by the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) with details about the relavant sectors (project 4). | Completion of following projects aimed to upgrade the Vocational Education and Training system: 1. Design and development of 5 thematic and 10 experimental Vocational Training Institutes (IEK), where the projects would encompass the provision of equipment and services, building interventions, and training of trainers; 2. Creation and/or gradual transformation of 25 Model Vocational Lyceums (Model ΕPΑL), where the projects would encompass the provision of equipment and services, building interventions, and training of model EPAL teachers; 3. Digitalization of the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP), including the development of a platform for e-examinations and an e-learning platform for VET; 4. Development and certification by EOPPEP of 200 occupational profiles in sectors such as energy, environment and digital economy. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 1. σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 θεματικών και 10 πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση εκπαιδευτών 2. ίδρυση και/ή βαθμιαία μετατροπή 25 Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Πρότυπα ΕΠΑΛ), στο πλαίσιο των οποίων τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, οικοδομικές παρεμβάσεις και κατάρτιση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων ΕΠΑΛ 3. ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΕΚ 4. ανάπτυξη και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 200 επαγγελματικών προφίλ σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η ψηφιακή οικονομία.
| 152.1 |  | 16934 | 9 - 3.2. Education, vocational education and training, and skills - 16934_Upgrading Vocational Education and Training | 9 - 3.2. Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες — 16934_Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | Monitoring | Award of contracts for following projects aimed to upgrade the Vocational Education and Training system: 1. Design and development of 5 thematic and 10 experimental Vocational Training Institutes (IEK), where the projects would encompass the provision of equipment and services, building interventions, and training of trainers; 2. Creation and/or gradual transformation of 25 Model Vocational Lyceums (Model ΕPΑL), where the projects would encompass the provision of equipment and services, building interventions, and training of model EPAL teachers; 3. Digitalization of the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP), including the development of a platform for e-examinations and an e-learning platform for VET; 4. Development and certification by EOPPEP of 200 occupational profiles in sectors such as energy, environment and digital economy. | [7 empty] | Q2 | 2023
Key Reform 7 | 153 | EL-C[3,3]-R[16816]-M[153] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Milestone | Clawback –legislation entry into force | Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για το clawback | Entry into force of the revised legislation introducing risk-sharing and the binding targets for minimum clawback reduction according to the timeline outlined in the Description. | Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας που εισάγει τον επιμερισμό του κινδύνου και τους δεσμευτικούς στόχους για την ελάχιστη μείωση του clawback σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στην περιγραφή. |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the target/milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of a legal framework (primary law) for risk sharing in the calculation of the clawback by setting a binding target of clawback reduction over the next years. The reform aims at a minimum reduction of clawback amounts by EUR 50 000 000 (2022), EUR 150 000 000 (2023), EUR 300 000 000 (2024) and EUR 400 000 000 (2025) respectively, from the 2020 levels. To the extent that this is not achieved, the difference between the targeted reduction and the actual reduction for each year shall not be clawed back from the pharmaceutical industry and the relevant amount shall be borne by the state budget up to the targeted reduction in the clawback amounts. | Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου (πρωτογενές δίκαιο) για τον επιμερισμό του κινδύνου κατά τον υπολογισμό του clawback με τον καθορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης του clawback κατά τα επόμενα έτη. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ελάχιστη μείωση των ποσών του clawback κατά 50000000 EUR (2022), 150000000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) και 400000000 EUR (2025), αντίστοιχα, από τα επίπεδα του 2020. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τη στοχευμένη μείωση των ποσών του clawback.
Key Reform 7 | 154 | EL-C[3,3]-R[16816]-T[154] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Target | Clawback decrease 50 000 000 - step 1 | Μείωση του clawback κατά 50 000 000 — 1ο στάδιο |  |  | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels (EUR million) | Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR) | 0 | 50 | Q2 | 2023 | Ministry of Health | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels of EUR 50 million | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Quantification of the pharmaceuticals clawback of 2022; b) Report by the competent authority on new structural measures in place and on their impact to support the 2022 pharmaceuticals clawback decrease (EUR 50 000 000 compared with the 2020 levels, measured in Q2 2023); c) Copy of legislation (Ministrial Decision) adjusting the amount of pharmaceuticals clawback borne by the state to add any difference between the actual and the planned reduction in 2022. | Enforce previously adopted efficiency enhancing measures to achieve a reduction of the 2022 pharmaceutical clawback both for outpatient and inpatient pharmaceuticals by EUR 50 000 000 compared with the 2020 levels, supporting the resilience of the health care system. To the extent that this is not achieved, the difference between the targeted reduction and the actual reduction for each year shall not be clawed back from the pharmaceutical industry and the relevant amount shall be borne by the state budget up to EUR 50 000 000. | Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2022 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 50000000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 50000000 EUR.
| 154.1 |  | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Issuance of the JMDs for pharmaceuticals budget limits per category for 2022 | [7 empty] | Q4 | 2021
Key Reform 7 | 155 | EL-C[3,3]-R[16816]-T[155] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Target | Clawback decrease 150 000 000 - step 2 | Μείωση του clawback κατά 150 000 000 — 2ο στάδιο |  |  | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels (EUR million) | Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR) | 0 | 150 | Q2 | 2024 | Ministry of Health | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels of EUR 150 million | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Quantification of the pharmaceuticals clawback of 2023; b) Report by the competent authority on new structural measures in place an on their impact to support the 2023 pharmaceuticals clawback decrease (EUR 150 000 000 compared with the 2020 levels, measured in Q2 2024); c) Copy of legislation (Ministrial Decision) adjusting the amount of pharmaceuticals clawback borne by the state to add any difference between the actual and the planned reduction in 2023. | Enforce previously adopted efficiency enhancing measures to achieve a reduction of the 2023 pharmaceutical clawback, both for outpatient and inpatient pharmaceuticals, by EUR 150 000 000 compared with the 2020 levels, supporting the resilience of the health care system. To the extent that this is not achieved, the difference between the targeted reduction and the actual reduction for each year shall not be clawed back from the pharmaceutical industry and the relevant amount shall be borne by the state budget up to EUR 150 000 000. | Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2023 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 150 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 150 000 000 EUR.
| 155.1 |  | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Issuance of the JMD to reset the yearly clawback limits for 2023 and respective JMD for pharmaceuticals budget limits per category for 2023 | [7 empty] | Q4 | 2022
Key Reform 7 | 156 | EL-C[3,3]-R[16816]-T[156] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Target | R&D pharmaceutical investment proof 2021-23 | Αποδεικτικό επένδυσης στη φαρμακευτική Ε&Α 2021-23 |  |  | Investment (in EUR million), applied through offsets of an equivalent amount with the clawbacks | Επένδυση (σε εκατ. EUR), η οποία εφαρμόζεται μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback | 150 | 250 | Q2 | 2024 | Ministry of Health | Investment applied through offsets with the clawbacks not exceeding EUR 250 000 000 overall (cumulative value of offsets for the years 2021, 2022, 2023) | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a breakdown of investments and a summary description of each, including their rationale; b) the timeline of their implementation; c) proof of release of performance and retention bonds; d) invoices. | Carry out investments in pharmaceuticals R&D for an amount of EUR 250 000 000. The investments shall be applied through offsets of an equivalent amount with the clawbacks of the previous three years (EUR 100 000 000 in 2021, EUR 75 000 000 in 2022, EUR 75 000 000 in 2023) up to an overall amount that will not exceed EUR 250 000 000). | Πραγματοποίηση επενδύσεων σε φαρμακευτική Ε&Α για ποσό ύψους 250 000 000 EUR. Οι επενδύσεις θα εφαρμοστούν μέσω του συμψηφισμού ισοδύναμου ποσού με τις επιστροφές clawback των προηγούμενων τριών ετών (100 000 000 EUR το 2021, 75 000 000 EUR το 2022, 75 000 000 EUR το 2023) έως συνολικό ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 250 000 000 EUR.
Key Reform 7 | 157 | EL-C[3,3]-R[16816]-T[157] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Target | Clawback decrease 300 000 000 - step 3 | Μείωση του clawback κατά 300 000 000 — 3ο στάδιο |  |  | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels (EUR million) | Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR) | 250 | 300 | Q2 | 2025 | Ministry of Health | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels of EUR 300 million | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Quantification of the pharmaceuticals clawback of 2024; b) Report by the competent authority on new structural measures in place an on their impact to support the 2024 pharmaceuticals clawback decrease (EUR 300 000 000 compared with the 2020 levels, measured in Q2 2025); c) Copy of legislation (Ministrial Decision) adjusting the amount of clawback borne by the state to add any difference between the actual and the planned reduction in 2024. | Enforce previously adopted efficiency enhancing measures to achieve a reduction of the 2024 pharmaceutical clawback, both for outpatient and inpatient pharmaceuticals by EUR 300 000 000 compared with the 2020 levels, supporting the resilience of the health care system. To the extent that this is not achieved, the difference between the targeted reduction and the actual reduction for each year shall not be clawed back from the pharmaceutical industry and the relevant amount shall be borne by the state budget up to EUR 300 000 000. | Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2024 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 300 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 300 000 000 EUR.
| 157.1 |  | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Issuance of the JMD to reset the yearly clawback limits for 2024 and respective JMD for pharmaceuticals budget limits per category for 2024 | [7 empty] | Q4 | 2023
Key Reform 7 | 158 | EL-C[3,3]-R[16816]-T[158] | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Target | Clawback decrease 400 000 000 - step 4 | Μείωση του clawback κατά 400 000 000 — 4ο στάδιο |  |  | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels (EUR million) | Μείωση του ποσού του clawback σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 (σε εκατ. EUR) | 300 | 400 | Q2 | 2026 | Ministry of Health | Decrease in the amount of clawback compared with the 2020 levels of EUR 400 million | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Quantification of the pharmaceuticals clawback of 2025; b) Report by the competent authority on new structural measures in place an on their impact to support the 2025 pharmaceuticals clawback decrease (EUR 400 000 000 compared with the 2020 levels, measured in Q2 2026); c) Copy of legislation (Ministrial Decision) adjusting the amount of pharmaceuticals clawback borne by the state to add any difference between the actual and the planned reduction in 2025. | Enforce previously adopted efficiency enhancing measures to achieve a reduction of the 2025 pharmaceutical clawback, both for outpatient and inpatient pharmaceuticals, by EUR 400 000 000 compared with the 2020 levels, supporting the resilience of the health care system. To the extent that this is not achieved, the difference between the targeted reduction and the actual reduction for each year shall not be clawed back from the pharmaceutical industry and the relevant amount shall be borne by the state budget up to EUR 400 000 000. | Επιβολή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί για την επίτευξη μείωσης του φαρμακευτικού clawback του 2025 τόσο για τα εξωνοσοκομειακά όσο και για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα κατά 400 000 000 EUR σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται αυτή η μείωση, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα επιστρέφεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι 400 000 000 EUR.
| 158.1 |  | 16816 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16816_Reforms and acceleration of investments in the Healthcare Sector - Clawback reduction and rationalization of healthcare expenditure | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16816_Μεταρρυθμίσεις και επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης — Μείωση του clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Proof of issuance of the JMD to reset the yearly clawback limits for 2025 and respective JMD for pharmaceuticals budget limits per category for 2025 | [7 empty] | Q4 | 2024
Group 13 | 159 | EL-C[3,3]-R[16755]-M[159] | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Milestone | Primary Health Care family medicine curricula activation | Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας | Proof of start of courses for all newly activated academic curricula in family medicine and of the inclusion of a family medicine module in all medical curricula. | Αποδεικτικό έναρξης μαθημάτων για όλα τα προσφάτως ενεργοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στην οικογενειακή ιατρική και της προσθήκης ενότητας για την οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών. |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Health demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the reform/investment and including the following elements: 1) newly established curricula; 2) share of Greek medical schools covered in total as a result; 3) proof of entry into force of all the necessary legislation to enforce the compulsory inclusion of a module in family medicine in existing curricula; 4) information on the start of courses of all newly activated curricula, with number of enrolled students. | Expand the number of active academic curricula in family medicine to at least 75% of medical schools in Greece and include a compulsory module in family medicine in all medical curricula. This shall include documentation, for the affected universities, highlighting the new architecture of degrees: 1) newly established curricula and 2) inclusion of the compulsory module in family medicine in existing curricula). | Επέκταση του αριθμού των ενεργών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική σε τουλάχιστον 75 % των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα και προσθήκη υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική σε όλα τα ιατρικά προγράμματα σπουδών. Περιλαμβάνεται τεκμηρίωση, σε επίπεδο επηρεαζόμενων πανεπιστημίων, στην οποία θα επισημαίνεται η νέα αρχιτεκτονική των πτυχίων: 1) νεοσύστατα προγράμματα σπουδών και 2) προσθήκη της υποχρεωτικής ενότητας στην οικογενειακή ιατρική στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.
| 159.1 |  | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Report on the creation/activation of new additional family medicine curricula highlighting their design and functioning and highlighting the link with the PHC staffing strategy, i.e. how these contribute to creating a stock of family doctors to achieve full population coverage, and describing the status quo in terms of available curricula and stock of doctors. | [7 empty] | Q1 | 2022
| 159.2 |  | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Contract award for the development of general medicine guidelines and the retraining of health professionals in modern practices; updated figures on available stock of family doctors and gaps to reach full population coverage. | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 13 | 160 | EL-C[3,3]-R[16820]-T[160] | 16820 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16820_Reform in the fields of mental health and addictions | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών | Target | Mental health – 50 units open – step 1 of 2 | Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2 |  |  | Number of Mental Health Units completed and operational | Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία | 0 | 50 | Q4 | 2022 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex a report from the Ministry of Health demonstrating full operationalisation of 50 Mental Health Units (out of a total of 106 implemented through a renovation of existing units), including the implementation of required actions that were included in the National Strategic Plan for the support of mental health, including for children, and justifying how these have led to achieving the objective of the reform (operationalisation of mental health units). | Establishment and full operation of 50 Mental Health Units (implemented through a renovation of existing units) supported by the National Strategic Plan for the support of mental health (out of a total of 106 mental health units) | Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας).
Group 13 | 161 | EL-C[3,3]-R[16755]-M[161] | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Milestone | Primary Health Care - contract award health centres | Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη — ανάθεση συμβάσεων για τα Κέντρα Υγείας | Notification of award of contracts. | Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification accompanied by a sample contract specifying a timeline for completion supporting the completion date Q4 2025 b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project showing the timeline for completion supporting the completion date Q4 2025 and the c) report highlighting the main features of the works to be undertaken, including the energy efficient renovations and energy efficient measures regarding the public infrastructure and medical equipment. | Notification of award of contracts sent by the Ministry of Health to contractors for the renovation of at least 156 Health Centres (50% of total Health Centres in Greece) that shall upgrade through energy efficient renovations and energy efficient measures regarding the public infrastructure and medical equipment. The notification of award shall be accompanied by a sample contract specifying a timeline for completion supporting the completion date Q4 2025 and by a report highlighting main features of the works to be undertaken. | Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων που αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας σε αναδόχους για την ανακαίνιση τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα) που θα αναβαθμιστούν μέσω ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τη δημόσια υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η κοινοποίηση της ανάθεσης θα συνοδεύεται από δείγμα σύμβασης όπου θα καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης που θα τηρεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσης το 4ο τρίμηνο του 2025, και από έκθεση στην οποία θα επισημαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
| 161.1 |  | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Launch of tenders for the award of contracts for the renovation of at least 156 Health Centres (50% of total Health Centres in Greece) that shall upgrade through energy efficient renovations and energy efficient measures regarding the public infrastructure and medical equipment. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 13 | 162 | EL-C[3,3]-R[16820]-T[162] | 16820 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16820_Reform in the fields of mental health and addictions | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16820_Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών | Target | Mental health – 106 units open – step 2 of 2 | Ψυχική υγεία — 106 ανοικτές μονάδες — 2ο στάδιο από τα 2 |  |  | Number of Mental Health Units completed and operational | Αριθμός Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία | 50 | 106 | Q4 | 2023 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence: a) Report from the Ministry of Health demonstrating full operationalisation of additional 56 Mental Health Units, including for children (reaching 106 out of a total of 106 implemented through a renovation of existing units), including the implementation of required actions that were included in the National Strategic Plan for the support of mental health and justifying how these have led to achieving the objective of the reform (operationalisation of mental health units). b) Report by the Ministry of Health on the completion and operationalisation of Subprojects 1, 2, 3, 4, 5, 6. | Establishment and full operation of additional 56 Mental Health Units (implemented through a renovation of existing units) supported by the National Strategic Plan for the support of mental health (out of a total of 106 mental health units) as testified by reports documenting the completion and operationalization of Subprojects 1, 2, 3, 4, 5, 6. | Σύσταση και πλήρης λειτουργία 56 επιπλέον Μονάδων Ψυχικής Υγείας (υλοποίηση μέσω ανακαίνισης των υφιστάμενων μονάδων) με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας (από σύνολο 106 Μονάδων Ψυχικής Υγείας) όπως πιστοποιείται από εκθέσεις που τεκμηριώνουν την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας των υποέργων 1, 2, 3, 4, 5 και 6.
Group 13 | 163 | EL-C[3,3]-R[16756]-M[163] | 16756 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ) | Milestone | Health system –finalise the Greek DRG Institute KETEKNY and the new Agency for Quality Assurance in Healthcare ODIPY (excl. training) | Σύστημα υγείας — ολοκλήρωση του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG ΚΕΤΕΚΝΥ και του νέου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΙΠΥ (εξαιρουμένης της κατάρτισης) | Proof of completion of subprojects 1, 2, 3, for KETEKNY and subprojects 1, 2, 3 and 5 for ODIPY by means of submission of above deliverables and, for the renovation (subproject 5 of ODIPY) a report on the completion of the building renovation | Αποδεικτικό ολοκλήρωσης των υποέργων 1, 2, 3 για το ΚΕΤΕΚΝΥ και των υποέργων 1, 2, 3 και 5 για τον ΟΔΙΠΥ με την υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων και, για την ανακαίνιση (υποέργο 5 του ΟΔΙΠΥ), έκθεση ολοκλήρωσης της ανακαίνισης των κτιρίων |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence: a) For subprojects 1, 2, 3, for KETEKNY and subprojects 1, 2, 3 and 5 for ODIPY: a report from the Ministry of Health demonstrating completion of the interventions implemented; b) For the following elements: Interoperability Extension - DRG Coding Application Programming Interfaces (APIs), pilot on International Classification of Diseases( ICD) & Greek Medical Procedure classification (ETIP) medical coding consultation platforms, and pilot on the Financial and Accounting data collection platform (subprojects 1, 2, 3 KETEKNY): the certificate of works completion signed by the contractor and/or the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational, and link to the platform (if accessible by external users); c) For the national strategy and proposed legislative framework for quality assurance, patient safety and patient engagement in healthcare services provision; the national Health Map; national strategy and proposed legislative framework for quality of Care and Safety policies: Copy of the adopted strategy and a link to the website where the strategies can be accessed; Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the strategy contribute to achieving the objectives of the reform. Copy of the publication in the Official Journal and reference to the relevant provisions indicating the entry into force of the legislative frameworks. d) For the renovation of a building within the «Sotiria» Thoracic Diseases Hospital (Spiliopouleio), to be used as headquarters for the National Organization for Quality Assurance in Health (ODIPY) and the Greek Central Health Authority (KESY): a statement by the contractor confirming the completion of the works. | Complete the interoperability extension, the pilot on International Classification of Diseases( ICD) & Greek Medical Procedure classification (ETIP) medical coding consultation platforms and the pilot on the Financial and Accounting data collection platform (subprojects 1, 2, 3 KETEKNY) as well as the national strategy and proposed legislative framework for quality assurance, patient safety and patient engagement in healthcare services provision; the national Health Map; national strategy and proposed legislative framework for quality of Care and Safety policies and the renovation of a building within the «Sotiria» Thoracic Diseases Hospital (Spiliopouleio), to be used as headquarters for the National Organization for Quality Assurance in Health (ODIPY) and the Greek Central Health Authority (KESY). | Ολοκλήρωση της επέκτασης της διαλειτουργικότητας, του πιλοτικού έργου για τις συμβουλευτικές πλατφόρμες ιατρικής κωδικοποίησης της Διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD) και της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ) και της πιλοτικής πλατφόρμας συλλογής οικονομικών και λογιστικών δεδομένων (υποέργα 1, 2, 3 ΚΕΤΕΚΝΥ), καθώς και της εθνικής στρατηγικής και του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή των ασθενών στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης· του εθνικού χάρτη υγείας· της εθνικής στρατηγικής και του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για την ποιότητα των πολιτικών περίθαλψης και ασφάλειας και την ανακαίνιση κτιρίου εντός του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία» (Σπηλιοπούλειο), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και του ελληνικού Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
| 163.1 |  | 16756 | Interim Step |  | Monitoring | Entry into force of primary legislation for the National Strategy for Quality Assurance, Patient Safety and Patient Engagement in Healthcare Services provision (ODIPY subproject 1) and OJ of the Ministerial Decision for the National Quality of Care and Safety Policies, Standards and Procedures (ODIPY subproject 3) | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 13 | 164 | EL-C[3,3]-R[16756]-T[164] | 16756 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ) | Target | Health system –KETEKNY ODIPY complete training | Σύστημα υγείας — πλήρης εκπαίδευση ΚΕΤΕΚΝΥ ΟΔΙΠΥ |  |  | Number of healthcare professionals who completed the training programmes and are formally certified in clinical coding and billing and compliance assessment | Αριθμός επαγγελματιών του τομέα της υγείας που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν λάβει επίσημη πιστοποίηση στην κλινική κωδικοποίηση και στην τιμολόγηση, καθώς και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης | 0 | 4 500 | Q2 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions and the number of candidates enrolled in each domain; c) the type of training provided with detail of its content; d) a report by the responsible body setting out the assessment of needs for KETEKNY and ODIPY, including in terms of number of certified professionals by domain, and confirming the certification and recognition of acquired skills in clinical coding and billing and compliance assessment. | Completion of the training and certification of 4 500 health care professionals across the domains of clinical Coding & Billing (subproject 4 KETEKNY) and of compliance assessment based on the new Common Assessment Framework (subproject 4 ODIPY) proportionately to the needs identified for KETEKNY and ODIPY. | Ολοκλήρωση της κατάρτισης και πιστοποίησης 4500 επαγγελματιών του τομέα της υγείας στους τομείς της κλινικής κωδικοποίησης και τιμολόγησης (υποέργο 4 ΚΕΤΕΚΝΥ) και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση το νέο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (υποέργο 4 ΟΔΙΠΥ) αναλογικά προς τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν για το ΚΕΤΕΚΝΥ και τον ΟΔΙΠΥ.
| 164.1 |  | 16756 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16756_Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ) | Monitoring | At least 2500 healthcare professionals who completed the training programmes and are formally certified in clinical coding and billing and compliance assessment | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 13 | 165 | EL-C[3,3]-R[16783]-M[165] | 16783 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16783_Implementation of the National Public Health Prevention Program “Spiros Doxiadis” (NPP”SD”) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ») | Milestone | Spiros National Public Health Prevention Program ‘Doxiadis’ – all projects completed | Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» — ολοκλήρωση όλων των έργων | Proof of completion of all projects as testified by reports for all areas (primary, secondary, tertiary and functional modernisation of the public health system) covering all actions and population covered by each action. | Αποδεικτικό ολοκλήρωσης όλων των έργων όπως πιστοποιείται από εκθέσεις για όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής, και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιας υγείας) που καλύπτουν όλες τις δράσεις και τον πληθυσμό που καλύπτει κάθε δράση. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex a report by the Ministry of Health demonstrating the completion of the interventions implemented, i.e. the completion of 100% of projects from the National Public Health Prevention Program “Spiros Doxiadis” (NPP”SD”): projects in the areas of Primary prevention, Secondary prevention, Tertiary prevention, Functional modernisation of the Public Health system, as they are specified in the description of the milestone and investment in the CID including a list of projects and for each of them a) a brief description; b) official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; c) a list of recipients. | Completion of 100% of projects from the National Public Health Prevention Program “Spiros Doxiadis” (NPP”SD”) 1. Primary Prevention: as testified by a report on the completed implementation of the i) National Program for the Promotion of Physical Exercise and Healthy Eating, ii) the National Alcohol Program, iii) the National Vaccination Programme, iv) Interventions to prevent psychosocial problems in children and v) Dental prevention. 2. Secondary prevention: as testified by a report on the completed implementation of i) the National Screening Program for the early detection of highly prevalent diseases, ii) National Systematic Prenatal Program and Perinatal Control. 3. Tertiary prevention: as testified by studies on National Strategy and legal framework for Cancer Palliative Care. 4. Functional modernization of the Public Health system: as testified by reports on the implementation of i) Functional Reorganization of the Population Health Monitoring System, ii) Efficiency and effectiveness of public health services, iii) Effectiveness of rapid response mechanisms to deal with emergencies and threats, iv) Improving the effectiveness of environmental health mechanisms, v) Improving the quality and scientific validity of the services provided, vi) Informatics organization for Public Health, vii) Extroversion. | Ολοκλήρωση του 100 % των έργων του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ») 1. Πρωτογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της υλοποίησης i) του εθνικού προγράμματος για την προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής, ii) του εθνικού προγράμματος αντιμετώπισης του αλκοόλ, iii) του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, iv) παρεμβάσεων για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και v) της οδοντιατρικής πρόληψης. 2. Δευτερογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της υλοποίησης i) του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών υψηλού επιπολασμού, ii) του Εθνικού Προγράμματος Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου. 3. Τριτογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από μελέτες σχετικά με την εθνική στρατηγική και το νομικό πλαίσιο για την παρηγορητική φροντίδα για καρκινοπαθείς. 4. Λειτουργικός εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιας υγείας: όπως πιστοποιείται από εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή i) της λειτουργικής αναδιοργάνωσης του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, ii) της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, iii) της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απειλών, iv) της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας, v) της βελτίωσης της ποιότητας και της επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, vi) της πληροφορικής οργάνωσης για τη δημόσια υγεία, vii) της εξωστρέφειας.
| 165.1 |  | 16783 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16783_Implementation of the National Public Health Prevention Program “Spiros Doxiadis” (NPP”SD”) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16783_Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (ΕΠΠ «ΣΔ») | Monitoring | Contracts award notice for 1. interventions to prevent psychosocial problems in children (subproject 1.4) of the Primary Prevention projects, 2. all projects of the Secondary Prevention programme, 3. all projects of the Tertiary prevention, 4. all projects of the functional modernization of the Public Health system. | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 13 | 166 | EL-C[3,3]-R[16755]-T[166] | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Green investments - Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Target | PHC –health centres fully renovated | ΠΦΥ — Πλήρης ανακαίνιση Κέντρων Υγείας |  |  | Number of Health Centres (at least) where infrastructure renovation is fully completed and the centres are operational | Αριθμός Κέντρων Υγείας (τουλάχιστον) στα οποία η ανακαίνιση της υποδομής έχει ολοκληρωθεί πλήρως και τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία | 0 | 156 | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion of the infrastructure renovation of at least 156 Health Centres (50% of total Health Centres in Greece) issued in accordance with the national legislation; b) proof of operation (staffing by unit, number of registered patients and number of visits, share of referrals to specialist care out of total visits by family doctors for each centre, list of services provided); c) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the renovation has improved the energy efficiency of the health centers renovated; d) proof of release of performance and retention bonds. | Completion of the infrastructure renovation to improve energy efficiency of at least 156 Health Centres (50% of total Health Centres in Greece). | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των υποδομών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα).
| 166.1 |  | 16755 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16755_Green investments - Reform of the Primary Health Care System | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16755_Πράσινες επενδύσεις — Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | Monitoring | Submission of an annual progress report by the Ministry of Health on the implementation of upgrades for all launched primary-health-care-related tenders (and subprojects) highlighting operationalisation status in the centres to be/that were upgraded compared to the other primary health care centres. Proof of operationalisation is defined as in Annex I as follows: staffing by unit, number of registered patients and number of visits, share of referrals to specialist care out of total visits by family doctors for each centre, list of services provided) | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 14 | 167 | EL-C[3,3]-I[16752]-M[167] | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Milestone | Health Care digital transformation - National Digital Health Record (subproject 1) | Ψηφιακός μετασχηματισμ ός της υγειονομικής περίθαλψης - Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (υποέργο 1) | Report testifying completion of all major elements of Subproject 1 (Digital Health Record - see Description) | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των σημαντικών στοιχείων του υποέργου 1 (Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας — βλ. περιγραφή) |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) report by the Ministry of Health demonstrating the completion (full setup and implementation) of all the elements of Subproject 1 supporting the digital transformation of the health care system as specified in the description of the milestone and investment in the CID, so that the national digital health record shall be operational b) certificate of works completion signed by the contractor and/or the competent authority demonstrating the project has been completed and is operational, and link to the platform (for environments that are accessible to external end-users); c) proof of release of performance and retention bonds. | Completion (full setup and implementation) of at least all the following elements of Subproject 1 supporting the digital transformation of the health care system so that the national digital health record shall be operational: 1) clinical documents, 2) terminology services, 3) national e-health interoperability framework, 4) collecting all laboratory results into the e-health record, 5) collecting discharge letters). | Ολοκλήρωση (πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση) τουλάχιστον όλων των ακόλουθων στοιχείων του υποέργου 1 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: 1) κλινικά έγγραφα, 2) υπηρεσίες ορολογίας, 3) εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, 4) συγκέντρωση όλων των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, 5) συλλογή επιστολών αποποίησης ευθύνης.
| 167.1 |  | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Monitoring | Contract award for National Digital Patient Health Record (NDPHR) (Subproject 1) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 168 | EL-C[3,3]-I[16752]-M[168] | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Milestone | Digital transformation – cancer digital program– subproject 2 | Ψηφιακός μετασχηματισμός — ψηφιακό πρόγραμμα για τον καρκίνο — υποέργο 2 | Report testifying completion of all major elements of Subproject 2 (Cancer Digital Health Program – see Description) and full completion of Subproject 1 | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των σημαντικών στοιχείων του υποέργου 2 (πρόγραμμα ψηφιακής υγείας κατά του καρκίνου — βλ. περιγραφή) και την πλήρη ολοκλήρωση του υποέργου 1 |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) report by the Ministry of Health demonstrating the full operationalisation of the National Digital Health Record (full completion of Subproject 1) and completion of the main elements of the Cancer Digital Health (Subproject 2) as specified in the description of the milestone and investment in the CID. b) Certificate confirming that the Cancer Treatment Information System have been installed in at least 8 (out of 12) hospitals. c) certificate of works completion signed by the contractor and/or the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the platform (for environments that are accessible to external end-users); d) proof of release of performance and retention bonds. | Full operationalisation of the National Digital Health Record (full completion of Subproject 1) and completion of the main elements of the Cancer Digital Health (Subproject 2) supporting the digital transformation of the health care system. These require the full setup and full implementation of at least the following elements: 1) National Digital Health Record and 2) Cancer Treatment Information System (the system shall include therapeutic protocols for chemotherapy of which 36 are already under development), 3) patient registries, 4) implementation of the national cancer registry. Furthermore, the Cancer Treatment Information System shall have been installed in at least 8 (out of 12) Hospitals. | Πλήρης έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (πλήρης ολοκλήρωση του υποέργου 1) και ολοκλήρωση των κύριων στοιχείων του προγράμματος ψηφιακής υγείας κατά του καρκίνου (υποέργο 2) για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πλήρως τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και 2) πληροφοριακό σύστημα για τη θεραπεία του καρκίνου (το σύστημα περιλαμβάνει θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη χημειοθεραπεία, από τα οποία 36 βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη), 3) μητρώα ασθενών, 4) υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα για τη θεραπεία του καρκίνου πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 8 (από τα 12) νοσοκομεία.
| 168.1 |  | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Monitoring | Contract award for Cancer treatment digital transformation program, (Subproject 2) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 169 | EL-C[3,3]-I[16753]-M[169] | 16753 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16753_Establishment of Home Health Care & Hospital at Home systems | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας | Milestone | Home care – opening of units | Κατ’ οίκον περίθαλψη — έναρξη λειτουργίας μονάδων | Reports testifying the opening of the 8 operational units providing home care and completion of all relevant subprojects | Εκθέσεις που πιστοποιούν την έναρξη λειτουργίας των 8 επιχειρησιακών μονάδων που παρέχουν κατ’ οίκον περίθαλψη και την ολοκλήρωση όλων των σχετικών υποέργων |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex a report by the Ministry of Health demonstrating 1) the establishment of 8 staffed and operational units providing home care and location of each unit and 2) the completion of all subprojects as follows: a) ‘current situation and needs assessment’ survey (subproject 1); b) telemedicine application: devices and equipment for pilot home care centre to be installed and operationalised, including training (subproject 2), inlcuding a detailed list of the new telemedicine devices and equipment and location where it was installed and operationalised; c) national registry for patients treated through home care (subproject 3); d) assessment criteria and key performance indicators (KPI’s) (subproject 4). | Establishment of 8 staffed and operational units providing home care (2 in Athens, 1 in Thessaloniki, 1 in Alexandroupolis, 1 in Patra, 1 in Ioannina, 1 in Iraklion and 1 in Larisa) and completion of the following subprojects: a) ‘current situation and needs assessment’ survey (subproject 1) b) telemedicine application: devices and equipment for pilot home care centre to be installed and operationalised, including training (subproject 2) c) national registry for patients treated through home care (subproject 3) d) assessment criteria and key performance indicators (KPI’s) (subproject 4) | Ίδρυση 8 στελεχωμένων και λειτουργικών μονάδων που παρέχουν κατ’ οίκον περίθαλψη (2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Αλεξανδρούπολη, 1 στην Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 1 στο Ηράκλειο και 1 στη Λάρισα) και ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων: α) έρευνας σχετικά με την «αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των αναγκών» (υποέργο 1) β) εφαρμογής τηλεϊατρικής: εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού για πιλοτικό κέντρο κατ’ οίκον περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης (υποέργο 2) γ) εθνικού μητρώου ασθενών που νοσηλεύονται κατ’ οίκον (υποέργο 3) δ) κριτηρίων αξιολόγησης και βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) (υποέργο 4)
| 169.1 |  | 16753 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16753_Establishment of Home Health Care & Hospital at Home systems | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16753_Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας | Monitoring | Contract awards for all subprojects related to the establishment of home care units (needs assessment survey, devices and equipment for home nursing, national registry, KPIs Site Selection and Preparation for 2 Home Care centres: 1 in Athens and 1 in Thessaloniki (pilot phase) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 170 | EL-C[3,3]-I[16795]-M[170] | 16795 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16795_NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Ανακαίνιση των νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ | Milestone | NHS Infrastructure upgrade completion | Ολοκλήρωση αναβάθμισης υποδομών του ΕΣΥ | Report testifying completion of the infrastructure works for the NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade. | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την ανακαίνιση των νοσοκομείων και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion of the construction and infrastructure upgrade issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) such as upgrade of electromechanical and electrotechnical infrastructure, , medical gas network and medical equipment have been met (detailing the interventions); d) a detailed list of the new medical equipment and location where it was installed or distributed; e) copies of contracts concluded for service level agreements (SLAs) and facility management e) proof of release of performance and retention bonds. | Completion of the construction and infrastructure upgrade, including electromechanical and electrotechnical infrastructure, accommodation facilities and infrastructure with amenities, medical equipment and devices, and conclusion of contracts for service level agreements (SLAs) and facility management for all 80 affected hospitals across the seven regions. | Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτροτεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων στέγασης και των υποδομών με εξοπλισμό, καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των συσκευών, και σύναψη συμβάσεων για συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) και διαχείριση εγκαταστάσεων για το σύνολο των 80 επηρεαζόμενων νοσοκομείων στις επτά περιφέρειες.
| 170.1 |  | 16795 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16795_NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16795_Ανακαίνιση των νοσοκομείων και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ | Monitoring | Contract awards for NHS hospitals infrastructure according to the specifications in the technical studies due by Q4 2021 | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 171 | EL-C[3,3]-I[16757]-M[171] | 16757 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16757_Establishment of a Radiotherapy Centre at the “Sotiria” Thoracic Diseases Hospital of Athens | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» | Milestone | Sotiria Radiotherapy Centre completion | Ολοκλήρωση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο «Σωτηρία» | Report testifying completion of the infrastructure works for the establishment of a Radiotherapy Centre at the “Sotiria” Thoracic Diseases Hospital of Athens. | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία». |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation confirming the completion of the following elements: 1) completion of Sotiria Hospital new radiotherapy department and new building infrastructure; 2) building infrastructure upgrade; 3) bridge to interconnect emergency department with surgery department and other buildings; 4) renovation of laboratory departments and clinics; 5) expanded capacity of the renovated/upgraded structure to treat about 2000 patients per year; 6) medical equipment up to date with the latest technology; b) a detailed list of the new medical equipment and location where it was installed or distributed; c) proof of release of performance and retention bonds. | . | Ολοκλήρωση του νέου τμήματος ακτινοθεραπείας και των νέων κτιριακών υποδομών στο νοσοκομείο «Σωτηρία»· αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, γέφυρα για τη διασύνδεση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με τον Χειρουργικό Τομέα και με άλλα κτίρια· ανακαίνιση εργαστηριακών τμημάτων και κλινικών.
| 171.1 |  | 16757 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16757_Establishment of a Radiotherapy Centre at the “Sotiria” Thoracic Diseases Hospital of Athens | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16757_Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» | Monitoring | Contract awards for Sotiria Hospital New Radiotherapy Department (Subproject 1), new building infrastructure (subproject 2), Building Infrastructure, Bridge to Interconnect Emergency Department with Surgery department and other buildings (subproject 3) the renovation of clinics (Subproject 4) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 172 | EL-C[3,3]-I[16793]-M[172] | 16793 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16793_Project for the construction of a building dedicated to Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki “Papanikolaou” | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» | Milestone | Papanikolau hospital completion | Ολοκλήρωση νοσοκομείου «Παπανικολάου» | Report testifying completion of the infrastructure works for the construction of a building dedicated to cellular and gene therapies and haematology clinic laboratories within the General Hospital of Thessaloniki “Papanikolaou”. | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου». |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report testifying completion of the infrastructure works; c) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement has been achieved; d) a detailed list of the new medical equipment and location where it was installed or distributed. | Completion of new three-stories building to house all specialized laboratories and special nursing unit; restructuring of the ground floor of the existing building to have enough space for outpatient clinics and day care for Papanikolaou Hospital and shall achieve a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). | Ολοκλήρωση νέου τριώροφου κτιρίου για τη στέγαση όλων των εξειδικευμένων εργαστηρίων και της ειδικής νοσηλευτικής μονάδας· αναδιάρθρωση του ισογείου του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τα εξωτερικά ιατρεία και την ημερήσια φροντίδα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και επίτευξη πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
| 172.1 |  | 16793 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16793_Project for the construction of a building dedicated to Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki “Papanikolaou” | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16793_Έργο ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» | Monitoring | Contract awards for the construction of the new three-stores building and the restructuring of the ground floor of the existing building according to the technical specifications due by Q3 2021 | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 14 | 173 | EL-C[3,3]-I[16752]-M[173] | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Milestone | Digital transformation – all subprojects complete | Ψηφιακός μετασχηματισμ ός — ολοκλήρωση όλων των υποέργων | Report testifying the finalisation and full operationalization of the five subprojects supporting the digital transformation of the health care system covering all elements for each subproject. | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση και την πλήρη θέση σε λειτουργία των πέντε υποέργων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και καλύπτουν όλα τα στοιχεία κάθε υποέργου. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: 1) report from the Ministry of Health demonstrating the finalisation and full operationalization of the five subprojects supporting the digital transformation of the health care system; 2) detailed report on the national digital patient health record and its functioning; 3) a certificate of works completion signed by the contractor and/or the competent authority demonstrating that all projects have been completed and are operational, and link to the platform (for environments that are accessible to external end-users); 4) proof of release of performance and retention bonds. | Completion of all planned measures to implement the five (5) subprojects supporting the digital transformation of the health care system: a) the national digital patient health record (subproject 1) b) the cancer treatment digital transformation program, including patient registries (subproject 2) c) telemedicine, including telemedicine stations, new infrastructure, tools (subproject 3) d) hospital digital readiness including: electronic medical record systems, medical equipment inventory, DRG implementation, 4e-prescription for inpatients/application of therapeutic protocols in hospital environment, e-appointment system, digital upgrade of the national emergency aid centre (EKAB) and medicines agency (EOF), (subproject 4) e) finalization of all elements of the integrated information system of EOPYY (the National Organization for the Provision of Health Services), all elements of expenditure management and monitoring, all elements of digital services to health providers and citizens, all elements of data management, analytics, and interoperability and purchase of 250 Enterprise Resource Planning (ERP) licenses for the financial management system & clearing (subproject 5). | Ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων μέτρων για την υλοποίηση των πέντε (5) υποέργων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης: α) του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών (υποέργο 1) β) του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου των μητρώων ασθενών (υποέργο 2) γ) της τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων σταθμών, νέων υποδομών και εργαλείων τηλεϊατρικής (υποέργο 3) δ) της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, η οποία περιλαμβάνει: συστήματα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, απογραφή ιατρικού εξοπλισμού, υλοποίηση DRG, ηλεκτρονική συνταγογράφηση για εσωτερικούς ασθενείς / εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού, ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) (υποέργο 4) ε) της ολοκλήρωσης όλων των στοιχείων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), όλων των στοιχείων διαχείρισης και παρακολούθησης δαπανών, όλων των στοιχείων των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και τους πολίτες, όλων των στοιχείων διαχείρισης δεδομένων και ανάλυσης, καθώς και της διαλειτουργικότητας και αγοράς 250 αδειών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) για το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης και την εκκαθάριση (υποέργο 5).
| 173.1 |  | 16752 | 10 - 3.3. Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare - 16752_Digital Transformation of Health (DigHealth) | 10 - 3.3. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης — 16752_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) | Monitoring | Contract award for telemedicine, Hospital Digital Readiness, EOPYY digital transformation (Subprojects 3, 4, 5) | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 15 | 174 | EL-C[3,4]-R[16904]-M[174] | 16904 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16904_Disability | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία | Milestone | Personal assistance disability law and rollout of first phase pilot scheme | Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος | Entry into force of primary and secondary Legislation (Official Journal reference) and publication of notice for Call for Applications for Personal Assistance scheme. | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) και δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας. |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate for Policies for Persons with Disabilities - Directorate for the Protection of Child and Family |  | 1. Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation as well as for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description and milestone, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. 2. Copy of the publication of the Call for Applications for Personal Assistance scheme, showing that the competition is open to applications. 3. Justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the process for eligibility based on both a medical and functional assessment of disability by a multi-disciplinary evaluation committee as set out in the the description of the milestone in the CID. | Personal assistance: Entry into force of the law to enable the de-institutionalisation of disability care, and call for applications for participating in a first phase pilot project including a process for eligibility based on both a medical and functional assessment of disability by a multi-disciplinary evaluation committee | Προσωπική βοήθεια: Έναρξη ισχύος του νόμου για την αποϊδρυματοποίηση της φροντίδας ατόμων με αναπηρία και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη φάση πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας επιλεξιμότητας που βασίζεται σε ιατρική και λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή αξιολόγησης
Group 15 | 175 | EL-C[3,4]-R[16726]-M[175] | 16726 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies – 16726 Social Benefits Optimisation | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16726_Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών | Milestone | Social Benefits Optimisation pre-paid cards | Προπληρωμένες κάρτες για τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών | Report by OPEKA and OAED attesting the completion of the introduction of prepaid cards for the payment of social benefits provided by these two services | Έκθεση ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της καθιέρωσης προπληρωμένων καρτών για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων που παρέχουν οι δύο αυτές υπηρεσίες |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Single Welfare Benefits Payment Authority (OPEKA) and the Public Employment Service (OAED) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate signed by the contractor, the Single Welfare Benefits Payment Authority (OPEKA) and the Public Employment Service (OAED) and demonstrating the completion of the delivery of pre-paid cards by the contractor to the Single Welfare Benefits Payment Authority (OPEKA) and the Public Employment Service (OAED). b) Report by OPEKA and OAED attesting the completion of the introduction of prepaid cards for the payment of social benefits provided by these two services. | Completion of introduction of prepaid cards for the payment of social benefits provided by the Single Welfare Benefits Payment Authority (OPEKA) and the Public Employment Service (OAED) | Ολοκλήρωση καθιέρωσης προπληρωμένων καρτών για την καταβολή κοινωνικών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Group 15 | 176 | EL-C[3,4]-R[16904]-M[176] | 16904 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16904_Disability | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία | Milestone | Completion of second phase personal assistance disability assessment | Ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία | Report with statistical annex testifying that the two pilot schemes have been completed with at least 1800 beneficiaries. Evaluation report of the pilot scheme and assessment system with full statistics and recommendations. | Έκθεση συνοδευόμενη από παράρτημα με στατιστικά στοιχεία που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των δύο πιλοτικών προγραμμάτων με τουλάχιστον 1 800 δικαιούχους. Έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος και του συστήματος αξιολόγησης με πλήρη στατιστικά στοιχεία και συστάσεις. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate for Policies for Persons with Disabilities - Directorate for the Protection of Child and Family |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Annex testifying that the two phases of the pilot scheme for personal assistance, including a functional disability assessment process, have been completed with at least 1800 beneficiaries. b) List of beneficiaries with details about the disability type concerned and the functional disability assessment process followed. c) Evaluation report of the pilot scheme and assessment system with full statistics and recommendations. | Completion of second phase of pilot programme for personal assistance, including functional disability assessment process; and Completion of evaluation of the effectiveness of medical and functional disability assessment system for Personal Assistance scheme and its possible broader extension. | Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του πιλοτικού προγράμματος για την προσωπική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας λειτουργικής αξιολόγησης της αναπηρίας και ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας το συστήματος ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης αναπηρίας για το πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας και πιθανή ευρύτερη επέκτασή του.
Group 15 | 177 | EL-C[3,4]-R[16919]-T[177] | 16919 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16919_Child Protection | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία | Target | De-institutionalisation minors: disability professional foster carers completion | Αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων: ολοκλήρωση επαγγελματικής αναδοχής ανηλίκων με αναπηρία |  |  | Number of minors placed in the care of professional foster carers | Αριθμός ανηλίκων που τοποθετήθηκαν υπό τη φροντίδα επαγγελματιών αναδόχων | 0 | 160 | Q4 | 2023 | Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate for Policies for Persons with Disabilities - Directorate for the Protection of Child and Family |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - List of beneficiaries and professional foster carers participating in the project, with details about the disability type concerned of beneficaties. | Placement of 160 minors with severe disability (defined with a disability rate over 67%) and / or severe mental disorders in the care of professional foster carers. | Επαγγελματική αναδοχή 160 ανηλίκων με σοβαρές αναπηρίες (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) και/ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.
Group 15 | 178 | EL-C[3,4]-R[16919]-T[178] | 16919 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16919_Child Protection | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία | Target | Independent living apartments for de-institutionalisation of adolescents completion | Ολοκλήρωση διαμερισμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση εφήβων |  |  | Number of adolescents placed in semi-independent living apartments | Αριθμός εφήβων που τοποθετήθηκαν σε διαμερίσματα ημιανεξάρτητης διαβίωσης | 0 | 200 | Q4 | 2023 | Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate for Policies for Persons with Disabilities - Directorate for the Protection of Child and Family |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - List of beneficiaries - Proof of placement of the adolescents in the Supported Independent Living apartments | 1) Placement of 200 adolescents in the apartments & supported living 2) Development of self-sustainability capacity & gradual autonomy with the aim of smooth transition to adulthood & to readiness for integration into the labour market | 1) Τοποθέτηση 200 εφήβων στα διαμερίσματα και υποστηριζόμενη διαβίωση 2) Ανάπτυξη της ικανότητας αυτοσυντήρησης και βαθμιαία αυτονομία με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζω και στην ετοιμότητα για ένταξη στην αγορά εργασίας
Group 15 | 179 | EL-C[3,4]-R[16904]-M[179] | 16904 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16904_Disability | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16904_Αναπηρία | Milestone | National rollout of Personal Assistance disability scheme. | Ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε εθνική κλίμακα. | Entry into force of the primary and secondary legislation for the national rollout. Report with statistical annex testifying that the roll-out has been completed. | Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα. Έκθεση συνοδευόμενη από παράρτημα με στατιστικά στοιχεία που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. |  |  |  |  | Q3 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate for Policies for Persons with Disabilities - Directorate for the Protection of Child and Family |  | 1. Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the target/milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.2. Report by competent authority with statistical annex testifying that the nationwide roll-out of the Personal Assistance disability scheme, including medical and functional assessment process, has been completed. | Nationwide roll-out of the Personal Assistance disability scheme, including medical and functional assessment process | Ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε εθνική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης.
Group 15 | 180 | EL-C[3,4]-R[16919]-T[180] | 16919 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16919_Child Protection | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία | Target | Childcare centres staffing completion | Ολοκλήρωση της στελέχωσης των κέντρων παιδικής μέριμνας |  |  | Number of early childcare places | Αριθμός θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς | 12 500 | 62 500 | Q4 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of beneficiary entities that have submitted all necessary documents to make reimbursement requests. b) Report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Labour and Social Affairs confirming the completion of at least 50 000 new early childcare places. c) Report by external controllers on expenses reported and incurred by beneficiary entities and confirmation about the completion and staffing of at least 50 000 new early childcare places. | Completion and staffing of at least 50 000 new early childcare places Beneficiary entities will make requests to get a reimbursement by submitting all necessary documents. External controllers will check the expenses and will also make audit controls and visits to check whether the new places have been created. | Ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 50000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι δικαιούχοι οντότητες θα υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής εξόδων καταθέτοντας όλα τα αναγκαία έγγραφα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα ελέγχουν τις δαπάνες και θα διενεργούν επίσης λογιστικούς ελέγχους και επισκέψεις για να εξακριβώνουν αν έχουν δημιουργηθεί ο νέες θέσεις.
| 180.1 |  | 16919 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16919_Child Protection | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16919_Παιδική προστασία | Monitoring | Award of contract for at least 50 000 new early childcare places | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 15 | 181 | EL-C[3,4]-I[16945]-T[181] | 16945 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16945_Creation of childcare units within large companies | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16945_Δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων | Target | Childcare units large companies completion | Ολοκλήρωση μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων |  |  | Number of childcare facilities in large companies | Αριθμός εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων | 0 | 120 | Q4 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of companies benefiting from the project with details about their size (number of employees) b) Report by an independent engineer endorsed by the Ministry of Labour and Social Affairs demonstrating the completion and staffing of childcare facilities per private sector company. | Completion and staffing of at least 120 childcare facilities in large companies: companies targeted by this measure are 50 companies with more than 100 employees (medium) and 70 companies with more than 250 employees (large). | Ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 120 εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων: οι επιχειρήσεις τις οποίες στοχεύει αυτό το μέτρο είναι 50 επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους (μεσαίες) και 70 επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους (μεγάλες).
| 181.1 |  | 16945 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16945_Creation of childcare units within large companies | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16945_Δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων | Monitoring | Award of contracts for the creation and staffing of 120 childcare facilities in large companies: companies targeted by this measure are 50 companies with more than 100 employees (medium) and 70 companies with more than 250 employees (large). | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 16 | 182 | EL-C[3,4]-I[16925]-T[182] | 16925 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16925_Digital Transformation of the social support system | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης | Target | Disability cards managing authority delivery completion | Ολοκλήρωση της παράδοσης των καρτών αναπηρίας από τη διαχειριστική αρχή |  |  | Number of disability cards delivered to beneficiaries | Αριθμός καρτών αναπηρίας που παραδόθηκαν στους δικαιούχους | 0 | 80 000 | Q4 | 2023 | Ministry of Labour and Social Affairs/ Ministry of Digital Governance | Disability cards under this porject will comply with current technical specificaitons of the European disability card alloiwng beneficiaries of the former to use the card within the whole EU. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled (completion of delivery by managing authority of 80 000 disability cards to beneficiaries). This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of beneficaries benefitting from disability cards with card reference numbers. b) Acceptance of deliverables of the contract by the manager/contracting authority and confirmation by the managing authority of the delivery of 80 000 disability cards to beneficiaries c) Description of the specific rights/benefits incorporated in the disability cards | Completion of delivery by managing authority of 80 000 disability cards to beneficiaries. Disability cards will incorporate specific rights/benefits and shall facilitate persons with disabilities in their daily lives. Acceptance of deliverables of the contract (development of disability cards) by the manager/contracting authority and confirmation by the managing authority of the delivery of 80 000 disability cards to beneficiaries | Ολοκλήρωση της παράδοσης από τη διαχειριστική αρχή 80 000 καρτών αναπηρίας στους δικαιούχους. Οι κάρτες αναπηρίας θα περιλαμβάνουν ειδικά δικαιώματα/παροχές και θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή. Αποδοχή παραδοτέων της σύμβασης (ανάπτυξη καρτών αναπηρίας) από τον διαχειριστή / αναθέτουσα αρχή και επιβεβαίωση από τη διαχειριστική αρχή της παράδοσης 80 000 καρτών αναπηρίας στους δικαιούχους
| 182.1 |  | 16925 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16925_Digital Transformation of the social support system | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16925_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης | Monitoring | Contract award for the production of 80 000 disability cards | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 16 | 183 | EL-C[3,4]-I[16922]-T[183] | 16922 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16922_Social Integration | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη | Target | Social integration GMI recipients homeless completion | Ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αστέγων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος |  |  | Number of Guaranteed Minimum Income recipients and homeless people with certified participation | Αριθμός δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγων με πιστοποιημένη συμμετοχή | 0 | 7 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Labour and Social Affairs, Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) information on the content of the training actions c) A report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills d) The list of beneficiaries with link to GMI platfrorm and details about the employment support programme (duration, sector, geographical area). | Successful completion of training and employment support program for 7 000 Guaranteed Minimum Income recipients and homeless people and certification by the National Organisation of acquired skills | Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης για 7000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγους και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό.
| 183.1 |  | 16922 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16922_Social Integration | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη | Monitoring | Selection of 7,000 beneficiaries within the target group of homeless people as well as beneficiaries of Guaranteed Minimum Income (GMI) for the training/employment program | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 16 | 184 | EL-C[3,4]-I[16685]-T[184] | 16685 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16685_Diversity Awareness | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας | Target | Diversity awareness training managers front-office completion | Ολοκλήρωση κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών που έχουν άμεση επαφή με το κοινό σχετικά με την επίγνωση της διαφορετικότητας |  |  | Number of managers and front office employees with certified participation | Αριθμός διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων εξυπηρέτησης κοινού με πιστοποιημένη συμμετοχή | 0 | 680 000 | Q4 | 2023 | Ministry of Labour and Social Affairs |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) Statistical information about beneficiaries, their professional position, , based on ERGANI platform and the Human Resources Registry of the Public Sector. c) The number of training actions completed d) The type of training provided with detail of its content and learning format used e) A report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills. | Completion of training on diversity targeting 680 000 managers and front office employees and certification The training programme shall be aimed to raise awareness of the various dimensions and benefits of diversity. It shall be appropriately designed and differentiated depending on the target group (senior executives, mid-level executives, front office executives and back office executives). Participation shall be remote (via platform) and asynchronous. | Ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με τη διαφορετικότητα που απευθύνεται σε 680000 διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους εξυπηρέτησης κοινού και πιστοποίηση. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει ως στόχο την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τις διάφορες διαστάσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και διαφοροποιημένο ανάλογα με την ομάδα-στόχο (ανώτερα διευθυντικά στελέχη, μεσαία διευθυντικά στελέχη, στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και στελέχη τμημάτων υποστήριξης). Η συμμετοχή θα είναι απομακρυσμένη (μέσω πλατφόρμας) και ασύγχρονη.
| 184.1 |  | 16685 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16685_Diversity Awareness | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16685_Επίγνωση της διαφορετικότητας | Monitoring | Completion of diversity awareness training platform with all educational content up and running to be used by 680 000 managers and front office employees | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 16 | 185 | EL-C[3,4]-I[16763]-M[185] | 16763 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16763_Digital Transformation of the immigration and asylum system | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου | Milestone | Digitalisation Migration Asylum System completion | Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου | Confirmation on acceptance of deliverable by manager/contracting authority | Επιβεβαίωση αποδοχής παραδοτέου από τον διαχειριστή έργου / την αναθέτουσα αρχή |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Migration and Asylum |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and link to the related platform(s). -Certification that any processing of personal data has been done in accordance with the existing legal framework. | Completion of the digitalisation of the Migration and Asylum system through acceptance by the project manager/contracting authority of deliverables of the contract for a) the Digitization & Document Management System of Legal Migration of the Central Service of Ministry of Migration and Asylum & Decentralized Administrations and b) the provision of Integrated Digital Migration Services | Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου μέσω αποδοχής από τον διαχειριστή έργου / την αναθέτουσα αρχή των παραδοτέων της σύμβασης για α) την Ψηφιοποίηση και το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Αρχείου Μετανάστευσης Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και β) την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών μετανάστευσης
| 185.1 |  | 16763 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16763_Digital Transformation of the immigration and asylum system | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου | Monitoring | Regarding the KENTAVROS IT system: a) Legal Act setting out data processing issues and Agreement of data protection, b) Fundamental rights impact assessment providing evidence that the system complies with certain standards concerning personal data and fundamental rights | [7 empty] | Q4 | 2021
| 185.2 |  | 16763 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16763_Digital Transformation of the immigration and asylum system | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16763_Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου | Monitoring | Award of contracts for a) the Digitization & Document Management System of Legal Migration of the Central Service of Ministry of Migration and Asylum & Decentralized Administrations and b) the provision of Integrated Digital Migration Services | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 16 | 186 | EL-C[3,4]-I[16922]-T[186] | 16922 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16922_Social Integration | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη | Target | Social housing renovation apartment completion | Ολοκλήρωση ανακαίνισης διαμερισμάτων κοινωνικής στέγασης |  |  | Number of apartments renovated and ready to be provided to beneficiaries | Αριθμός διαμερισμάτων που ανακαινίστηκαν και είναι έτοιμα να παραδοθούν στους δικαιούχους | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Ministry of Labour and Social Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the completion of the renovation program for 100 apartments (70 in the Municipality of Athens and 30 in the Municipality of Thessaloniki) b) Statistical Annex with details about the location of appartments and the number of beneficiaries concerned. | Completion of the renovation program for 100 apartments (70 in the Municipality of Athens and 30 in the Municipality of Thessaloniki) for 250 beneficiaries. The measure aims to provide housing support to most vulnerable groups threatened by or facing homelessness. | Ολοκλήρωση προγράμματος ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων (70 στον Δήμο Αθηνών και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης) για 250 δικαιούχους. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.
| 186.1 |  | 16922 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16922_Social Integration | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16922_Κοινωνική ένταξη | Monitoring | Completion of technical study and awareness campaign for the social housing program | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 16 | 187 | EL-C[3,4]-I[16688]-T[187] | 16688 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16688: Promote integration of the refugee population into the labour market | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16688: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας | Target | Refugee labour market integration | Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας |  |  | Number of refugees who have completed traineeship programme | Αριθμός προσφύγων που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης | 0 | 14 580 | Q4 | 2025 | Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED) and Ministry of Migration and Asylum |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the traineeship programmes have been completed; b) Statitsical Annex with details about the traineeship programme followed by each beneficiary (duration, firm type, sector). | Completion of traineeship programs in firms for at least 14 580 refugees Report by OAED and Ministry of Migration and Asylum confirming the successful completion of the project for the above number of refugees Traineeships shall help refugees acquire work experience and facilitate their subsequent integration into the labour market. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τουλάχιστον 14580 πρόσφυγες. Έκθεση του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου για τον ανωτέρω αριθμό προσφύγων. Η πρακτική άσκηση θα βοηθήσει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και θα διευκολύνει την επακόλουθη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
| 187.1 |  | 16688 | 11 - 3.4. Increase access to effective and inclusive social policies - 16688: Promote integration of the refugee population into the labour market | 11 - 3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές — 16688: Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας | Monitoring | Selection of beneficiaries of traineeship programs targeting at least 14 580 refugees in firms | [7 empty] | Q4 | 2023
Key Reform 8 | 188 | EL-C[4,1]-R[16614]-M[188] | 16614 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16614_Online cash registers & POS (reform) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση) | Milestone | Independent Authority for Public Revenue (IAPR): Online cash registers & Point-of-Sale (POS) – Entry into force of the legal framework | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου | Entry into force of the law | Έναρξη ισχύος του νόμου |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Independent Authority for Public Revenue |  | Copy of the publication of: (i) the Independent Authority for Public Revenue Governor’s decision or circular for technical requirements and procedures, (based on article 12, Law 4308/2014); (ii) the Joint Ministerial Decision for electronic data transmission to the Independent Authority for Public Revenue (based on article 15, Law 4174/2013), which shall set out the key features necessary for the interconnection of online cash registers and Point-of-Sale (POS) systems to the Independent Authority for Public Revenue, including revisiting sanctions for cash registers (article 54, Law 4174/2013). This shall be complemented by reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of an Independent Authority for Public Revenue Governor’s decision for technical requirements, (based on article 12, Law 4308/2014) and a Joint Ministerial Decision for electronic data transmission to the Independent Authority for Public Revenue (based on article 15, Law 4174/2013), which shall set out the key features necessary for the interconnection of online cash registers and Point-of-Sale (POS) systems to the Independent Authority for Public Revenue, including revisiting sanctions for cash registers (article 54, Law 4174/2013). | Έναρξη ισχύος απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις τεχνικές απαιτήσεις (με βάση το άρθρο 12 του νόμου 4308/2014) και Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (με βάση το άρθρο 15 του νόμου 4174/2013), στην οποία καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων σημείων πώλησης (POS) με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των κυρώσεων για τις ταμειακές μηχανές (άρθρο 54 του νόμου 4174/2013).
Key Reform 8 | 189 | EL-C[4,1]-R[16614]-T[189] | 16614 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16614_Online cash registers & POS (reform) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση) | Target | Independent Authority for Public Revenue: Online cash registers & Point of-Sale (POS) – rollout and interconnection | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — ανάπτυξη και διασύνδεση |  |  | Number of businesses | Αριθμός επιχειρήσεων | 0 | 500 000 | Q2 | 2024 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Independent Authority for Public Revenue certifying that the rollout of the platform has been completed and is operational, and link to the platform. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the total number of businesses that have interconnected their online cash registers with Point-of-Sale systems to the Independent Authority for Public Revenue. The eligible cash registers shall be at least 500.000. | Rollout of the platform - all businesses under the legal framework have interconnected their online cash registers with Point-of-Sale systems to the Independent Authority for Public Revenue. A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the completion of the reform and indicating the total number of businesses that have interconnected their online cash registers with Point-of-Sale systems to the Independent Authority for Public Revenue. The eligible cash registers shall be at least 500.000. | Ανάπτυξη της πλατφόρμας- όλες οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές τους μηχανές και τα συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και στην οποία επισημαίνεται ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές τους και τα συστήματα σημείων πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι επιλέξιμες ταμειακές μηχανές θα είναι τουλάχιστον 500000.
| 189.1 |  | 16614 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16614_Online cash registers & POS (reform) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16614_Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS (μεταρρύθμιση) | Monitoring | At least 500.000 eligible cash registers connected online with myDATA to automatically register their businesses’ transactions to e-books, as attested through a report by the Independent Authority for Public Revenue. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 17 | 190 | EL-C[4,1]-R[16656]-M[190] | 16656 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16656_New framework for the fight against smuggling, mainly for products subject to excise duties (tobacco, alcohol and energy) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) | Milestone | Fight against smuggling – regulatory decisions roadmap | Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων | Report by the Independent Authority for Public Revenue containing the roadmap for the decisions /circulars related to the fight against smuggling. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία περιλαμβάνει χάρτη πορείας για τις αποφάσεις/εγκυκλίους που αφορούν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) The roadmap (including timeline) for the issuance of the decisions /circulars related to the reform of the legal framework on the fight against smuggling. (ii) Report by the Independent Authority for Public Revenue on the roadmap, detailing the steps needed for the redesign of the ICISNET and ELENXIS operational information systems, and explain how this shall effectively prioritise non-compliance risks and generate the best possible audit profiles, utilising information from the European Union and national databases. | The Independent Authority for Public Revenue shall adopt a roadmap (including timeline) for the issuance of the decisions /circulars related to the reform of the legal framework on the fight against smuggling. The Independent Authority for Public Revenue shall issue a report on the roadmap for the issuance of the decisions /circulars, detailing the steps needed for the redesign of the ICISNET and ELENXIS operational information systems, with the aim to effectively prioritise non-compliance risks and generate the best possible audit profiles, utilising information from the European Union and national databases. | Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκρίνει χάρτη πορείας (συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος) για την έκδοση τω αποφάσεων/εγκυκλίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδίδει έκθεση σχετικά μ τον χάρτη πορείας για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα που είναι αναγκαία για τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και ELENXIS, με στόχο την αποτελεσματική ιεράρχηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης και δημιουργία των καλύτερων δυνατών προφίλ ελέγχου, με την αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές βάσεις δεδομένων.
Group 17 | 191 | EL-C[4,1]-R[16656]-M[191] | 16656 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16656_New framework for the fight against smuggling, mainly for products subject to excise duties (tobacco, alcohol and energy) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) | Milestone | Fight against smuggling – adoption of regulatory decisions | Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — έκδοση κανονιστικών αποφάσεων | Regulatory decisions / circulars entered into force. | Έναρξη ισχύος κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων. |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Independent Authority for Public Revenue |  | Copy of the publication of 15 regulatory decisions / circulars adopted by the Independent Authority for Public Revenue on the design of a new integrated system for the fight against smuggling to support the audit process, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. The Independent Authority for Public Revenue shall submit a report demonstrating how the system will contribute to better and faster targeting of the prosecuting custom services with central supervision and at the points of high interest. | Entry into force of 15 regulatory decisions / circulars adopted by the Independent Authority for Public Revenue on the design of a new integrated system for the fight against smuggling. In accordance with the roadmap set by 31 March 2022, the decision / circulars entered into force shall concern the preparation of a new integrated system which shall support the audit process by monitoring customs transactions and procedures in real time. This system shall operate by aiming at better and faster targeting of the prosecuting custom services with central supervision and at the points of high interest. | Έναρξη ισχύος 15 κανονιστικών αποφάσεων / εγκυκλίων που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον σχεδιασμό νέου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που θα καταρτιστεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, η απόφαση / οι εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη στόχευση των διωκτικών τελωνειακών υπηρεσιών με κεντρική εποπτεία και στ σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.
| 191.1 |  | 16656 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16656_New framework for the fight against smuggling, mainly for products subject to excise duties (tobacco, alcohol and energy) | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16656_Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια) | Monitoring | - Progress report by the Independent Authority for Public Revenue on the status of implementation of the measure. - Entry into force of all regulatory decisions / circulars adopted by the Independent Authority for Public Revenue on the design of a new integrated system for the fight against smuggling. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 17 | 192 | EL-C[4,1]-R[16611]-M[192] | 16611 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16611_Digital transformation of tax audits. | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων | Milestone | Tax audits – Mydata and bank information | Φορολογικοί έλεγχοι — MyData και τραπεζικές πληροφορίες | Report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the: (a) Full activation of Mydata system. (b) Completion of the project for the interconnection and use of third party bank information by the Independent Authority for Public Revenue. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται: α) η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος MyData· β) η ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion from the Independent Authority for Public Revenue certifying that the full activation of Mydata system and the interconnection and use of third party bank information by the Independent Authority for Public Revenue have been completed and are operational. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the full activation of the Mydata system and the completion of the project for the interconnection and use of third party bank information by the Independent Authority for Public Revenue. The report shall demonstrate how the compliance of businesses with tax rules, the performance of the Independent Authority for Public Revenue on public revenue collection, and control and the fight against smuggling are expected to be improved. | The activation of the Mydata system and the interconnection and use of third party bank information are expected to improve the compliance of businesses with tax rules, the performance of the Independent Authority for Public Revenue on public revenue collection, and control and the fight against smuggling. | Η ενεργοποίηση του συστήματος MyData και η διασύνδεση και χρήση τραπεζικών πληροφοριών τρίτων αναμένεται να βελτιώσουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους φορολογικούς κανόνες, τις επιδόσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σχέση με την είσπραξη δημόσιων εσόδων, καθώς και τον έλεγχο και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
| 192.1 |  | 16611 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16611_Digital transformation of tax audits. | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων | Monitoring | Contract award notice for the case management platform for tax audits, which shall make use of the business intelligence / data analytics system supporting the digital transformation aiming to strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 17 | 193 | EL-C[4,1]-R[16610]-M[193] | 16610 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16610_Promoting the acceleration of VAT refunds | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων —16610_Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ | Milestone | Fully automated VAT refunds – launch of IT system | Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ — έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος | Report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the launch of the new IT system. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractor(s) (if the project is contracted out) and the Independent Authority for Public Revenue certifying that the fully automated VAT refund procedure and IT platform have been completed and are operational. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the launch of the new IT system. The report shall demonstrate how the implementation of the fully automated VAT refund procedure and IT platform shall allow for all refund requests to be completed electronically, when they do not fall under the audit sample through the risk analysis process (at least 90% of all requests annually). | Implementation of the fully automated VAT refund procedure and IT platform that shall allow for all refund requests to be completed electronically, when they do not fall under the audit sample through the risk analysis process (at least 90% of all requests annually). | Εφαρμογή της πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις επιστροφής, όταν δεν εμπίπτουν στο δείγμα ελέγχου μέσω της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου (τουλάχιστον 90 % του συνόλου των αιτήσεων ετησίως).
| 193.1 |  | 16610 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16610_Promoting the acceleration of VAT refunds | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων —16610_Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ | Monitoring | Development of the operating functionalities of the VAT refund system and all the necessary requirements for the operationalisation of the fully automated VAT refund system (technical specifications), as attested through a report by the Independent Authority for Public Revenue. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 17 | 194 | EL-C[4,1]-R[16611]-M[194] | 16611 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16611_Digital transformation of tax audits | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων | Milestone | Completion of digital transformation of tax audits | Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων | Report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the operationalisation of the case management platform. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Independent Authority for Public Revenue certifying that the operationalisation of the case management platform has been completed and the case management platform is operational. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the operationalisation of the case management platform and demonstrating how the operationalisation of the case management platform for tax audits shall support the digital transformation and strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | Completion of the operationalisation of the case management platform for tax audits, which shall make use of the business intelligence / data analytics system supporting the digital transformation aiming to strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων για τους φορολογικούς ελέγχους, η οποία θα χρησιμοποιεί το σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών/ ανάλυσης δεδομένων που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την ενίσχυση της ικανότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με το νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).
| 194.1 |  | 16611 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16611_Digital transformation of tax audits | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16611_Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων | Monitoring | Delivery by the contractor of the business intelligence / data analytics system, including the output of relevant testing by the Independent Authority for Public Revenue, as attested through a report by the Independent Authority for Public Revenue. | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 17 | 195 | EL-C[4,1]-I[16291]-M[195] | 16291 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών | Milestone | Completion of first phase deliverables of the integrated tax and audit IT environment of the Independent Authority for Public Revenue as part of its digital transformation | Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της | Report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the completion of the first phase deliverables of the integrated IT environment. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Independent Authority for Public Revenue certifying that the first phase deliverables of the integrated tax and audit IT environment have been completed and the integrated tax and audit IT environment is operational. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the completion of the first phase deliverables of the integrated IT environment (replacing TAXIS, TAXISnet, and Elenxis) to support all tax and audit procedures for the Independent Authority for Public Revenue personnel, citizens and businesses, contributing to the digital transformation. Specifically, the report shall attest the completion of all required project studies, full database redesign and implementation, provision of data interfaces and the rollout of first phase subsystems (including tax registry, accounting). The report shall also demonstrate how the project shall strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | Completion of the first phase deliverables of the integrated IT environment (replacing TAXIS, TAXISnet, and Elenxis) to support all tax and audit procedures for the Independent Authority for Public Revenue personnel, citizens and businesses, contributing to the digital transformation. These deliverables shall consist of all required project studies, full database redesign and implementation, provision of data interfaces and the rollout of first phase subsystems (including tax registry, accounting). The project shall strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (που αντικαθιστά TAXIS, TAXISnet και Elenxis) για την υποστήριξη όλων των φορολογικών και ελεγκτικών διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, η οποία συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα παραδοτέα αυτά συνίστανται σε όλες τις απαιτούμενες μελέτες έργων, τον πλήρη επανασχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, την παροχή διεπαφών δεδομένων και την ανάπτυξη υποσυστημάτων πρώτης φάσης (συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού μητρώου, του λογιστικού συστήματος). Το έργο ενισχύει την ικανότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).
| 195.1 |  | 16291 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών | Monitoring | - Entry into force of a circular adopted by the Independent Authority for Public Revenue on a joint roadmap with the General Secretariat for Information Systems of the Public Administration (part of Ministry of Digital Governance) to ensure consistency of competencies and detailed timelines for IT projects supported by the RRP. - Submission of a service-level agreement between the Independent Authority for Public Revenue and the Ministry of Digital Governance (General Secretariat of Information System of the Public Administration) to strengthen the autonomy of the Independent Authority for Public Revenue. - Contract award notices for the following subprojects: Subproject 4 - Integrated information system for the Independent Authority for Public Revenue’s general directorate for financial services; Subproject 5 - Human resources management system for the Independent Authority for Public Revenue; Subproject 6 - Upgrade and maintenance for information systems of the Independent Authority for Public Revenue; Subproject 8 - Office management services / equipment supply for the Independent Authority for Public Revenue; Subproject 9 - IT service management tools; Subproject 12 - Enterprise risk management system and business continuity plan for the Independent Authority for Public Revenue. | [7 empty] | Q2 | 2022
| 195.2 |  | 16291 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών | Monitoring | Contract award notices for the following subprojects: Subproject 1 - Development of a new integrated taxation information system of the Independent Authority for Public Revenue; Subproject 2 - Extension of the integrated customs information system (ICISnet); Subproject 3 - Development of a new integrated information system for the chemical state laboratory of Greece; Subproject 7A - Office management services and software for the Independent Authority for Public Revenue; Subproject 7B - Office management services and software for the Independent Authority for Public Revenue - Archives digitisation; Subproject 10 - Upgrade of services for public assets management - confiscated vehicles; Subproject 11 - Commercial vehicles and containers surveillance system; Subproject 13 – Expansion / upgrade of taxpayers service center; Subproject 14 - Data security. | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 17 | 196 | EL-C[4,1]-I[16291]-M[196] | 16291 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16291_Digital Transformation of the Tax and Customs Administration | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων —16291_Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών | Milestone | Launch of the commercial vehicles and containers surveillance system | Έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων | Report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the launch of the commercial vehicles and containers surveillance system. | Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Independent Authority for Public Revenue |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Independent Authority for Public Revenue certifying that the commercial vehicles and containers surveillance system has been completed and is operational. (ii) A report by the Independent Authority for Public Revenue attesting the completion of the implementation of a surveillance system for commercial vehicles and containers based on Internet-Of-Things networks (5G technology) for performing tracking operations. The report shall also demonstrate how the launch of the commercial vehicles and containers surveillance system shall support the digital transformation and strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016). | Completion of the implementation of a surveillance system for commercial vehicles and containers based on Internet-Of-Things networks (5G technology) for performing tracking operations supporting the digital transformation aiming to strengthen the capacity of the Independent Authority for Public Revenue to fulfil its obligations as a fully independent authority (in compliance with the Independent Authority for Public Revenue enabling law 4389/2016), through the launch of the commercial vehicles and containers surveillance system. | Ολοκλήρωση της εφαρμογής συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων μ βάση τα δίκτυα του διαδικτύου των πραγμάτων (τεχνολογία 5G) για την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής (σύμφωνα με τον νόμο εξουσιοδότησης 4389/2016 για τη σύστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), μέσω της εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
Group 18 | 197 | EL-C[4,1]-R[16863]-M[197] | 16863 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16863_Super – deduction of expenses on green economy, energy and digital transition | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16863_Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση | Milestone | Super deduction for SME green and digital investments | Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ | Entry into force of primary and secondary legislation for Super deduction for SME green and digital investments | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ |  |  |  |  | Q4 | 2021 | Ministry of Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description and milestone regarding the introduction of super-deduction for tax purposes of qualifying SME expenses for green economy and digitisation investments, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of primary legislation and secondary legislation for the introduction of super-deduction for tax purposes of qualifying SME expenses for green economy and digitisation investments | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση υπεραπόσβεσης, για φορολογικούς σκοπούς, των επιλέξιμων δαπανών των ΜΜΕ για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση.
Group 18 | 198 | EL-C[4,1]-R[16616]-M[198] | 16616 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16616_Adoption of measures and incentives to increase electronic transactions | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16616_Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών | Milestone | Legislation to encourage electronic transactions | Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών | Entry into force of primary and secondary legislation, providing incentives for the enhancement of electronic transactions | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, που παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών |  |  |  |  | Q4 | 2021 | Ministry of Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description and milestone on providing specific incentives for the enhancement of electronic transactions, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of amendment of the primary and secondary legal framework providing specific incentives for the enhancement of electronic transactions | Έναρξη ισχύος τροποποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου νομικού πλαισίου που παρέχει ειδικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Group 18 | 199 | EL-C[4,1]-R[16643]-M[199] | 16643 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16643_Codification and simplification of tax legislation | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας | Milestone | Schedule for Tax Codification | Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας | Publication of secondary legislation with set up of committees and timetable for Tax codification. | Δημοσίευση παράγωγου δικαίου που προβλέπει τη σύσταση επιτροπών και χρονοδιάγραμμα για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Finance, Independent Authority for Public Revenue | The deliverables on tax codification shall include: (i) the enactment of Codification of the primary and secondary legislation to simplify and update the legislation in the light of digitisation and EU best practices for VAT code, Stamp duty, Property taxes, State Debt Collection (KEDE), and National Customs Code; and | Provision of a comprehensive Schedule containing a detailed timetable for all deliverables on codification and simplification of tax legislation and all relevant rules and procedures, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. As an annex, copies of the publication in the Official Journal of the secondary legislation regarding the set up of relevant committees. | Comprehensive Schedule for Deliverables on Tax Codification, including set up of the relevant committees, detailed timetable from Ministry of Finance and IAPR for codification of tax legislation and consultation arrangements. | Αναλυτικό πρόγραμμα παραδοτέων στον τομέα της κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης των σχετικών επιτροπών, αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και ρυθμίσεων διαβούλευσης.
Group 18 | 200 | EL-C[4,7]-R[16598]-M[200] | 16598 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and trade - 16598_Incentivisation regime for productivity and extroversion of enterprises (increasing the size of enterprises) | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων) | Milestone | Draft legislation to encourage business extroversion | Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων | Drafts of primary and secondary legislation to encourage business extroversion. | Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Finance |  | Copy of draft texts for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID Annex on providing improvements of legal framework of tax, financial and licensing and incentives for mergers, conversions and acquisitions, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Drafts for consultation purposes of primary and secondary legislation providing improvements of legal framework of tax, financial and licensing and incentives for mergers, conversions and acquisitions | Σχέδια πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, για σκοπούς διαβούλευσης, που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
Group 18 | 201 | EL-C[4,7]-R[16598]-M[201] | 16598 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and trade - 16598_Incentivisation regime for productivity and extroversion of enterprises (increasing the size of enterprises) | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου — 16598_Καθεστώς παροχής κινήτρων για "την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων)" | Milestone | Legislation to encourage business extroversion | Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων | Entry into force of the legislation to encourage business extroversion | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Finance | Adopted legal text shall include widened scope of eligible enterprises in order to provide incentives to encourage self-employed and enterprises to: (a) Increase their size, raise their productivity, acquire an international orientation and (b)Improve access to economies of scale through mergers, conversions, acquisitions and new cooperation schemes & platforms | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description and milestone on providing improvements in the legal framework of tax, financial and licensing and incentives for mergers, conversions and acquisitions, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. The content of the adopted primary legislation shall address the requirements provided under Further Specifications. | Entry Into force of the relative amendments providing improvements in the legal framework of tax, financial and licensing and incentives for mergers, conversions and acquisitions | Έναρξη ισχύος των σχετικών τροποποιήσεων που προβλέπουν τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων, για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές.
Group 18 | 202 | EL-C[4,1]-R[16643]-M[202] | 16643 | 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16643_Codification and simplification of tax legislation | 4,1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας | Milestone | Raising capacity for tax codification | Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας | Publication of secondary legislation for set up of Tax Codification unit in Ministry of Finance and Service Provision Directorate in IAPR. | Δημοσίευση παράγωγου δικαίου για τη σύσταση μονάδας κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών και Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ. |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Finance, Independent Authority for Public Revenue |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation regarding: (i) the set up of a dedicated tax unit at the Ministry of Finance responsible for the consolidation and consistency of primary tax legislation and ministerial decisions; (ii) the set up of a Service Provision Directorate at the Independent Authority for Public Revenue inter alia responsible for consolidating secondary legislation, coordinating the Independent Authority for Public Revenue’s competences regarding Code of Tax Procedure, and updating and maintaining the public tax database. This shall be complemented by reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Set up of dedicated tax unit at the Ministry of Finance responsible for the consolidation and consistency of primary tax legislation and ministerial decisions.; Set up of a Service Provision Directorate at IAPR inter alia responsible for consolidating secondary legislation, coordinating the IAPR’s competences regarding Code of Tax Procedure, and updating and maintaining the public tax database | Σύσταση ειδικής φορολογικής μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα είναι αρμόδια για την ενοποίηση και τη συνέπεια της πρωτογενούς φορολογικής νομοθεσίας και των υπουργικών αποφάσεων. Σύσταση Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την ενοποίηση του παράγωγου δικαίου, τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ όσον αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την επικαιροποίηση και συντήρηση της δημόσιας βάσης φορολογικών δεδομένων.
Group 18 | 203 | EL-C[4,1]-R[16643]-M[203] | 16643 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16643_Codification and simplification of tax legislation | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας | Milestone | Recodifying income tax and tax procedure codes | Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας | Adoption of codified primary and secondary tax legislation for Income Tax Code and Tax Administration Code | Θέσπιση κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Finance, Independent Authority for Public Revenue |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID Annex regarding the adoption of the codified Income Tax Code and Code of Tax Administration, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Enactment of codified Income Tax Code and Code of Tax Administration (primary and secondary legislation) to simplify and update the legislation in the light of digitalisation and EU best practices | Θέσπιση κωδικοποιημένου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) για την απλούστευση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.
| 203.1 |  | 16643 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16643_Codification and simplification of tax legislation | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας | Monitoring | Submission to public consultation of draft legislation for modernised and updated income tax and tax procedure codes. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 18 | 204 | EL-C[4,1]-R[16643]-M[204] | 16643 | 12 - 4.1. Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection - 16643_Codification and simplification of tax legislation | 12 - 4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων — 16643_Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας | Milestone | Completion of initial tax codification and taxpayer information system | Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους | a: 1. Adoption of codified primary and secondary tax legislation. 2. Provide proofs of payment and results of audits of codification investments. b: 1. Publication of secondary legislation and comprehensive guide with links to Content Management System and taxpayer website. 2. Provide proofs of payment and results of audits of CMS investments | α: 1. Θέσπιση κωδικοποιημένου πρωτογενούς και παράγωγου φορολογικού δικαίου. 2. Παροχή αποδείξεων πληρωμής και αποτελεσμάτων των ελέγχων των επενδύσεων στην κωδικοποίηση. β: 1. Δημοσίευση παράγωγου δικαίου και περιεκτικού οδηγού με συνδέσμους προς το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και τον ιστότοπο για τους φορολογούμενους. 2. Παροχή αποδείξεων πληρωμής και αποτελεσμάτων των ελέγχων των επενδύσεων στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Finance, Independent Authority for Public Revenue |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID Annex, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. The primary and secondary legislation to simplify and update the legislation in the light of digitisation and EU best practices shall include: - VAT code - Stamp duty - Property taxes - State Debt Collection (KEDE) - National Customs Code. This document shall include as an annex the following documentary evidence: certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Independent Authority for Public Revenue demonstrating that the content management system and dedicated website for taxpayer information have been completed and are operational, and link to the website. | a. Enactment of Codification of the primary and secondary legislation to simplify and update the legislation in the light of digitisation and EU best practices including: - VAT code - Stamp duty - Property taxes - State Debt Collection (KEDE) - National Customs Code b. Set up of Content management system and dedicated website for taxpayer information. | α. Θέσπιση της κωδικοποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την απλούστευση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: - του Κώδικα ΦΠΑ- των τελών χαρτοσήμου - των φόρων περιουσίας - του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα β. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστοτόπου πληροφοριών για τους φορολογούμενους.
Key Reform 9 | 205 | EL-C[4,2]-R[16972]-M[205] | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Milestone | Public administration – launch of performance-pay system | Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων | Entry into force of primary legislation setting up a pilot rewarding system. | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δημιουργία πιλοτικού συστήματος ανταμοιβών. |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Interior, Secretariat General for Human Resource of Public Sector |  | Copy of the publication in the Official Journal for the primary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of primary legislation for the launch of a performance-pay system for a set number of pilot entities and up to 6 000 civil servants that shall feed into the wider reform introducing a goal-setting management system (see Milestone Q4 2023). The pilot shall cover civil servants involved in the implementation of the Recovery and Resilience Plan. Key features of the system shall be consistent with the unified wage grid (Law 4354/2015). | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων για καθορισμένο αριθμό πιλοτικών οντοτήτων και για έως 6000 δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ευρύτερη μεταρρύθμιση με την εισαγωγή συστήματος διαχείρισης των στόχων (βλ. ορόσημο 4ο τρίμηνο 2023). Το πιλοτικό σύστημα θα καλύψει τους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
| 205.1 |  | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Monitoring | Rewarding system for civil servants Submission to the European Commission of: (i) a feasibility study regarding the criteria (not related to goal setting/evaluation) for the rewarding of civil servants related to citizen satisfaction; and (ii) a study on the terms and deliverables of the Agreement between Ministry of Interior and candidate Entities. | [7 empty] | Q1 | 2022
Key Reform 9 | 206 | EL-C[4,2]-R[16972]-M[206] | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του "πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης" | Milestone | Public administration – legislative framework to clarify mandates | Δημόσια διοίκηση — νομοθετικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών | Entry into force of legal provisions modifying the legislative framework of the general government entities at central, regional and local level. | Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων που τροποποιούν το νομοθετικό πλαίσιο των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Interior |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives detailed in the CID’s description of the reform and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of a revised primary and secondary legislation to establish a multilevel governance allocation system aiming to clarify responsibilities between all public administration levels and address overlaps. The revised legal framework shall set out the responsibility areas for each entity relating to planning and implementation, including on functions such as resource assurance and monitoring and evaluation responsibilities. | Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη θέσπιση συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καθορίζει τους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά καθήκοντα όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
| 206.1 |  | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του "πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης" | Monitoring | Multi-level governance: Submission to the European Commission of a detailed analysis and reflection of the current situation by policy area (responsibilities, overlaps of responsibilities, complexity, etc.) and record the international best practices and respective experience. | [7 empty] | Q1 | 2022
Key Reform 9 | 207 | EL-C[4,2]-R[16972]-M[207] | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Milestone | Public administration – new rewarding system | Δημόσια διοίκηση — νέο σύστημα ανταμοιβών | Entry into force of the primary legislation establishing the rewarding system. | Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση του συστήματος ανταμοιβών. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Interior, Secretariat General for Human Resource of Public Sector |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives detailed in the CID’s description of the reform and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of primary legislation introducing a goal-setting management system aiming to reward public organisations equitably and consistently following the achievement of pre-set objectives. Key features of the system shall be consistent with the unified wage grid (Law 4354/2015). | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης στόχων το οποίο αποσκοπεί στη δίκαιη και συνεπή ανταμοιβή των δημόσιων οργανισμών μετά την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα είναι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015).
| 207.1 |  | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Monitoring | 1. Entry into force of secondary legislation setting up a pilot rewarding system. 2. Submission to the European Commission of an assessment report / development of a guide for rewards strategy (specification of the methodology for rewarding, timelines and methods). 3. Creation of an AI-based strategic workforce planning tool: submission of an evaluation report on the pilot implementation. 4. Completion of planned actions to modernise hiring procedures. | [7 empty] | Q4 | 2022
Key Reform 9 | 208 | EL-C[4,2]-R[16972]-T[208] | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Target | Public administration – completion of training for civil servants | Δημόσια διοίκηση — ολοκλήρωση κατάρτισης δημόσιων υπαλλήλων |  |  | Number of civil servants who completed the training programmes. | Αριθμός δημόσιων υπαλλήλων που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης. |  | 250 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Interior, Secretariat General for Human Resource of Public Sector | National Centre for Public Administration and Local Government (EKDDA) will oversee the training delivery. | Summary document prepared by the Ministry of Interior and the National Centre for Public Administration and Local Government (EKDDA)duly demonstrating the completion of training programmes to 250 000 civil servants. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements a) the number of training actions completed, b) the number of persons enrolled, and c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | Completion of training programmes for the upskilling and reskilling of at least 250 000 civil servants on the basis of the needs assessment carried out. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση τουλάχιστον 250 000 δημόσιων υπαλλήλων βάσει της πραγματοποιηθείσας εκτίμησης αναγκών.
| 208.1 |  | 16972 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16972_Reforming Public Administration | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16972_Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης | Monitoring | Upgrading the skills of the human resources of the Public Sector: (i) Implementation of a certification programme for vocational training structures; and (ii) Development of a follow-up system regarding the whole training process. | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 19 | 209 | EL-C[4,2]-R[16978]-M[209] | 16978 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16978_Efficient Combating of Corruption | 13 - 4.2.Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16978_Αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς | Milestone | Asset declarations and political parties | Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα | Entry into force of new legislation | Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives detailed in the CID’s description of the reform and milestoneregarding Asset Declarations and the codification of legislation on political parties, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the new legislation regarding: (i) Asset Declarations; (ii) and the codification of legislation on political parties. | Έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας σχετικά με τα εξής: i) δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· (ii) και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα.
Group 19 | 210 | EL-C[4,2]-R[16952]-M[210] | 16952 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework through targeted interventions in the fields of detection, prevention and raising awareness | 13 - 4.2.Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης | Milestone | National anti-corruption action plan | Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς | Adoption by the National Transparency Authority of National Anti-Corruption Action Plan for the period 2022-2025 | Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025· |  |  |  |  | Q3 | 2022 | National Transparency Authority |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted National Anti-Corruption Action Plan for the period 2022-2025 and a link to the website where the action plan can be accessed. The National Anti-Corruption Action Plan for the period 2022-2025 shall include the specification of: (i) actions to enhance transparency and accountability across public administration; (ii) targeted interventions to detect and prevent corruption in high-risk areas (including, for example, health, public finances, investments); (iii) necessary regulatory interventions in selected policy fields. b) An explanatory report by the National Transparency Authority demonstrating how the actions foreseen in the National Anti-Corruption Action Plan for the period 2022-2025 contribute to achieving the objectives of the reform as provided in the milestone. | Adoption by the National Transparency Authority of the National Anti-Corruption Action Plan for the period 2022-2025, including the specification of: (i) actions to enhance transparency and accountability across public administration; (ii) targeted interventions to detect and prevent corruption in high-risk areas (including, for example, health, public finances, investments); (iii) necessary regulatory interventions in selected policy fields. | Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την περίοδο 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό: i) δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης· ii) στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της υγείας, των δημόσιων οικονομικών, των επενδύσεων)· iii) αναγκαίων ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής.
| 210.1 |  | 16952 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework through targeted interventions in the fields of detection, prevention and raising awareness | 13 - 4.2.Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης | Monitoring | - Establishment of National Transparency Authority’s annual operational action plan including specific quantitative indicators/targets to monitor the performance of the unit of inspections and audits. - Entry into force of new legislation on lobbying. - Revamping the 2012 code of conduct, and develop two codes of professional conduct for two distinct categories of employees (in collaboration with the Ministry of Interior). - Develop a risk based audit methodology for the National Transparency Authority. - Entry into force of the joint decision (by the Minister of the Interior and National Transparency Authority’s governor) defining the modus operandi of National Transparency Authority’s database for monitoring disciplinary cases. | [7 empty] | Q4 | 2022
| 210.2 |  | 16952 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework through targeted interventions in the fields of detection, prevention and raising awareness | 13 - 4.2.Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης | Monitoring | Completion of all subprojects under the reform, namely: Subproject 1: Development of a comprehensive forensics policy framework and training package; Subproject 2: Develop an Integrated Audit Management System (AMS); Subproject 3: Develop a data analysis tool building on AI and machine learning for the automated access, retrieval and combined analysis of data from the “DIAVGEIA” platform and other open data platforms; Subproject 4: Capacity building initiatives on integrity and anti-corruption in public administration; Subproject 5: Develop External Reporting Channel for Whistleblowers; Subproject 6: Professional Certification in the fields of Internal Audit, Fraud Examination and Information Systems Auditing; Subproject 7: New business premises for the National Transparency Authority; Subproject 8: Raising Awareness (Content Development and Campaign Implementation); Subproject 9: Upgrade E-Pothen Platform and Database for Asset Declaration. | [7 empty] | Q4 | 2025
Group 19 | 211 | EL-C[4,2]-R[16952]-M[211] | 16952 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework through targeted interventions in the fields of detection, prevention and raising awareness | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16952_Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στους τομείς του εντοπισμού, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης | Milestone | Internal Controls law implementation | Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους | Report by the National Transparency Authority on internal control systems established - Regulatory acts issued Joint Ministerial Decision issued | — Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί — Έκδοση κανονιστικών πράξεων — Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης |  |  |  |  | Q4 | 2022 | National Transparency Authority |  | Copy of the publication in the Official Journal of: (i) the legal acts establishing the internal audit units in line Ministries; (ii) the regulatory acts for the establishment of internal audit units and audit committees in local government entities (1st and 2nd degree), universities, hospitals - health units, independent authorities, and legal entities of local government entities; (iii) the Joint Ministerial Decision to set the criteria for the cooperation of internal audit units with external experts and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a report by the National Transparency Authority on internal control systems established (attaching necessary supporting documentation) demonstrating the following: (i) The oversight and guidance to general government entities to put in place a coherent and functioning Internal Control system as provided by the National Transparency Authority in cooperation with the Ministry of Interior. (ii) The pilot self-assessment facilitated by the National Transparency Authority regarding the basic elements of the internal control system. (iii) Information on the audits for the assessment of internal control arrangements across general government entities as included in the Hellenic Court of Auditors’ annual work plan. | Implementation of the new law on Internal Controls in public administration, including: (i) the establishment of internal audit units in line Ministries; (ii) the issuance of the regulatory acts for the establishment of internal audit units and audit committees in local government entities (1st and 2nd degree), universities, hospitals - health units, independent authorities, and legal entities of local government entities; (iii) the issuance of a Joint Ministerial Decision to set the criteria for the cooperation of internal audit units with external experts. The National Transparency Authority in cooperation with the Ministry of Interior shall provide oversight and guidance to general government entities to put in place a coherent and functioning Internal Control system. The National Transparency Authority shall facilitate a pilot self-assessment regarding the basic elements of the internal control system. The Hellenic Court of Auditors has included in its annual work plan, audits for the assessment of internal control arrangements across general government entities. | Εφαρμογή του νέου νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους στη δημόσια διοίκηση, που περιλαμβάνει: i) τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα αρμόδια υπουργεία· ii) την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου και επιτροπών ελέγχου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού), πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μονάδες υγείας, ανεξάρτητες αρχές και νομικά πρόσωπα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης· iii) την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων συνεργασίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εποπτεύει και παρέχει καθοδήγηση στους φορείς τη γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία συνεκτικού και λειτουργικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διευκολύνει την πιλοτική αυτοαξιολόγηση των βασικών στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ελέγχους για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της γενική κυβέρνησης.
Group 19 | 212 | EL-C[4,2]-R[16702]-M[212] | 16702 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16702_Enhancing the AML/CFT Framework | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT | Milestone | Enhanced Anti- Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Framework | Ενισχυμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) | Platform for the collection of statistical data launched; improvements in beneficial ownership special registry completed | Δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων· ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Ministry of Finance demonstrating that the platform for the collection of statistical data held by national competent authorities and managed by the Directorate for Financial Policy of the Hellenic Ministry of Finance and the improvement of the special registry for the record-keeping of beneficial ownership information, including interconnection with the respective registries of EU Member States through the relevant EU platform, have been completed and are operational, and links to the platforms. The annex shall also include an explanation on the changes that have been made, the deficiencies that the reform addresses and how they have been tackled. | (i) Launch of the platform for the collection of statistical data held by national competent authorities (i.e. judicial, supervisory and law enforcement) managed by the Directorate for Financial Policy of the Hellenic Ministry of Finance, which acts as the Central Coordinating Unit, according to law 4557/2018 (national AML law); (ii) Improvement of special registry for the record-keeping of beneficial ownership information to facilitate direct access of competent authorities to such information, and to interconnect with the respective registries of EU Member States through the relevant EU platform. The registry shall be owned by the Directorate for Financial Policy of the Hellenic Ministry of Finance, which acts as the Central Coordinating Unit, according to law 4557/2018 (national AML law) and hosted by the General Secretariat of Information Systems (GSIS) of the Ministry of Digital Governance. | i) Δημιουργία της πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων που τηρούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (δηλαδή οι δικαστικές και εποπτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου) υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, το οποίο ενεργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 (εθνικός νόμος για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες)· ii βελτίωση του ειδικού μητρώου για την τήρηση αρχείων με πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, ώστε ν διευκολύνονται η άμεση πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις εν λόγω πληροφορίες και η διασύνδεση με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών μελών της ΕΕ μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΕΕ. Το μητρώο ανήκει στη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενεργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 (εθνικός νόμος για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) και φιλοξενείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
| 212.1 |  | 16702 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16702_Enhancing the AML/CFT Framework | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16702_Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT | Monitoring | Contract awards for the platform for the collection of statistical data held by national competent authorities (i.e. judicial, supervisory and law enforcement) managed by the Directorate for Financial Policy of the Hellenic Ministry of Finance, which acts as the Central Coordinating Unit, according to law 4557/2018 (national AML law). | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 19 | 213 | EL-C[4,2]-R[16703]-M[213] | 16703 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16703_Combating illegal trade and protecting intellectual property | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας | Milestone | Combating illegal trade - IT system and control stations | Καταπολέμηση του παρεμπορίου — Πληροφοριακό σύστημα και σταθμοί ελέγχων | IT system is operational and 10 new fully equipped control stations (including needed equipment) are fully operational | Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία και 10 νέοι πλήρως εξοπλισμένοι σταθμοί ελέγχων (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου εξοπλισμού) είναι πλήρως λειτουργικοί |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Development and Investments | Interagency Unit for Market Control (DIMEA) is the main beneficiary for the IT system and will oversee the management of the new control stations. | A summary report prepared by the Ministry of Development and Investments and the Interagency Unit for Market Control (DIMEA) duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including the operationalisation of both the IT system and the 10 new fully equipped control stations. | An integrated and interoperable information system is put into operation to enable efficient management of controls carried out throughout the country to combat trafficking and control the movement of goods and services, both indoor and outdoor trade. To ensure full utilisation of the new information system, the operational capacity of the Interagency Unit for Market Control (DIMEA), including peripheral infrastructure, shall be strengthened through access to required logistics equipment that are linked to the market surveillance database of the information system, enabling their use in on-the-spot controls and the immediate imposition of fines. - Completion of component to set up new control stations to combat illegal trade through 10 prefabricated buildings (ISOBOX) with needed equipment, including three scanners (HXM MobileScanTM or equivalent). | Τίθεται σε λειτουργία ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων που διενεργούνται σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού εμπορίου. Για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής υποδομής, μέσω της πρόσβασης στον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που συνδέεται με τη βάση δεδομένων εποπτείας της αγοράς του πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση του σε επιτόπιους ελέγχους και η άμεση επιβολή προστίμων. - Ολοκλήρωση συνιστώσας για τη δημιουργία νέων σταθμών ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση του παρεμπορίου μέσω 10 προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σαρωτών (HXM MobileScanTM ή ισοδύναμου).
| 213.1 |  | 16703 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16703_Combating illegal trade and protecting intellectual property | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16703_Καταπολέμηση του παρεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας | Monitoring | 1. Procurement completed with contracts signed concerning (i) purchase of all HXM-MobileScanTM; and (ii) development of an integrated information system. 2. Introduction of new, modern and interoperable, electronic control tools: set up of an Operation Center. | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 20 | 214 | EL-C[4,2]-R[16701]-M[214] | 16701 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16701_Enhance State-aid network | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς —16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων | Milestone | Enhanced State-aid network | Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων | Entry into force of the enhanced state-aid framework | Έναρξη ισχύος του ενισχυμένου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives detailed in the CID’s description of the reform and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the amendments to the State aid legal framework for the operation of Central State Aid Network (CESANET), to strengthen the competencies of the Central State Aid Unit and the Decentralised State Aid Units. | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη λειτουργία του Κεντρικού Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων (CESANET) προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων.
| 214.1 |  | 16701 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16701_Enhance State-aid network | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς —16701_Ενίσχυση του δικτύου κρατικών ενισχύσεων | Monitoring | Report identifying the gaps of the existing framework and the needs of the enhanced state-aid framework concerning the operation of Central State Aid Network (CESANET) information system | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 20 | 215 | EL-C[4,2]-R[16981]-M[215] | 16981 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16981_Enhancement of policy planning and coordination | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής | Milestone | Policy planning and coordination – impact assessment | Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων | Training programme launched with 100 civil servants selected to attend. | Δρομολόγηση προγράμματος κατάρτισης με 100 δημόσιους υπαλλήλους που επελέγησαν να συμμετάσχουν. |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Presidency of the Government (Secretariat General for Legal and Parliamentary Affairs) |  | Summary document duly justifying how the milestone was satisfactorily fulfilled. This document will also include as an annex the following documentary evidence and elements: (i) training and certification actions completed, (ii) the number of persons enrolled, including civil servants selected for the “executive branches, and (ii) the type of training and certification provided with detail of its content and learning format used. | Following the launch of the electronic platform for impact assessment, a training programme and associated accreditation procedure shall be launched with at least 100 civil servants enrolled, including civil servants selected for the “executive branches” (Law 4622/2019, Article 104) aiming to improve the quality of the impact assessments prepared and facilitate the use of the electronic platform. | Μετά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εκτίμηση των επιπτώσεων, θα δρομολογηθούν προγράμματα κατάρτισης και σχετική διαδικασία πιστοποίησης με την εγγραφή τουλάχιστον 100 δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπαλλήλων που θα επιλεγούν για τον «εκτελεστικό κλάδο» (νόμος 4622/ άρθρο 104) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκτιμήσεων των επιπτώσεων που εκπονούνται και τη διευκόλυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμα.
| 215.1 |  | 16981 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16981_Enhancement of policy planning and coordination | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16981_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής | Monitoring | Impact assessment: a training programme and accreditation procedure for public servants is in place. Legal codification: creation of a digital codification template. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 20 | 216 | EL-C[4,2]-R[16711]-M[216] | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Milestone | Professionalisation of Public Procurement domain - new legislation | Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων — νέα νομοθεσία | New legislation entered into force; in-depth study completed | Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας· ολοκλήρωση εμπεριστατωμένης μελέτης |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Development and Investments |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID Annex regarding the new legislation on professional work streams for staff dealing with public procurement, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, and how the adoption of financial and non-financial incentives is in full consistency with the unified wage grid (Law 4354/2015) without setting any exemption. The Ministry of Development and Investments shall provide the in-depth study for the reorganization of the structure and the responsibilities of Central Procurement Authorities/Bodies procuring public contracts for goods and general services. | (i) Entry into force of new legislation providing for professional work streams for staff dealing with public procurement, specific skills’ groups and the adoption of financial and non-financial incentives in full consistency with the unified wage grid (Law 4354/2015) without setting any exemption; (ii) Submission of the in-depth study to reorganize the structure and the responsibilities of relevant bodies that procure public contracts. | i) Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας που προβλέπει επαγγελματικούς άξονες εργασίας για το προσωπικό που ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις, ειδικές ομάδες δεξιοτήτων και τη θέσπιση οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων σε πλήρη συμφωνία με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015) χωρίς καμία εξαίρεση· ii) υποβολή εμπεριστατωμένης μελέτης για την αναδιοργάνωση της δομής και των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
| 216.1 |  | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Monitoring | Contract(s) award notice for the legal and technical assistance on creating a new legislative framework for public procurement professionals. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 20 | 217 | EL-C[4,2]-I[16940]-M[217] | 16940 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16940_Modernise the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940_Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | Milestone | Completion of all subprojects of the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund | Ολοκλήρωση όλων των υποέργων του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | Report by the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund attesting the completion of subprojects. | Έκθεση του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των υποέργων. |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificates of works completion signed by the contractor(s) and the Ministry of Finance demonstrating that all projects of the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund have been completed and are operational, namely: (i) archive digitalisation and document management system; (ii) Integrated Information System; (iii) ERP Information System; (iv) Managed Printing Services; (v) Human Resources Management System. The annex shall also include an explanation on the changes that have been made. | Completion of all subprojects of the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund: (i) archive digitalisation and document management system; (ii) Integrated Information System; (iii) ERP Information System; (iv) Managed Printing Services; (v) Human Resources Management System. | Ολοκλήρωση όλων των υποέργων του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: i) ψηφιοποίηση αρχείων συστήματος διαχείρισης εγγράφων ii) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα iii) πληροφοριακό σύστημα για υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης v) Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
| 217.1 |  | 16940 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16940_Modernise the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16940_Εκσυγχρονισμός του ελληνικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | Monitoring | Contract(s) award notice for all subprojects of the Modernise the Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund: (i) archive digitalisation and document management system; (ii) Integrated Information System; (iii) ERP Information System; (iv) Managed Printing Services; (v) Human Resources Management System. | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 20 | 218 | EL-C[4,2]-R[16711]-M[218] | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Milestone | Implementation of the National Strategy on Public Procurement 2021-2025 | Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025 | National Public Procurement strategy fully implemented | Πλήρης εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a) Copy of the national strategy and a link to the website where the strategy can be accessed. (b) A report by Ministry of Development and Investments demonstrating the implementation of all actions that were included in the entire National Public Procurement strategy and justifying how these have led to achieving the objective of the reform, including: (i) establishment of governance arrangements and re-organisation of stakeholders; (ii) set up of monitoring framework; (iii) entry into force of enabling secondary legislation and other actions to fully operationalise the framework; (iv) set up of key initiatives such as green procurement and procure2innovate, framework for certification of private e-procurement systems. | Implementation of the entire national strategy on public procurement, including: (i) establishment of governance arrangements and re-organisation of stakeholders; (ii) set up of monitoring framework; (iii) entry into force of enabling secondary legislation and other actions to fully operationalise the framework; (iv) set up of key initiatives such as green procurement and procure2innovate, framework for certification of private e-procurement systems. | Εφαρμογή του συνόλου της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει: i) θέσπιση ρυθμίσεων διακυβέρνησης και αναδιοργάνωση ενδιαφερόμενων μερών ii) θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης iii) έναρξη ισχύος εξουσιοδοτικής παράγωγης νομοθεσίας και άλλων δράσεων για την πλήρη θέση σε λειτουργία του πλαισίου iv) ανάληψη βασικών πρωτοβουλιών όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις πρόγραμμα Procure2Innovate, στο πλαίσιο για την πιστοποίηση των ιδιωτικών συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.
| 218.1 |  | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Monitoring | - Entry into force of: (i) the legislation for the digital price observatory; (ii) the methodology to monitor the effectiveness of the public procurement system. - Establishment of a roadmap for issuing the legislation necessary for the implementation of the National Strategy for Public Procurement 2021-2025. | [7 empty] | Q2 | 2022
| 218.2 |  | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Monitoring | Completion of the following actions: (i) empowerment of the national central purchasing authorities with specific actions, aiming at increasing economies of scale and decreasing administrative burden; (ii) action plan to integrate social public procurement policies; (iii) entry into force of the regulatory framework for e-procurement systems certification; (iv) development of guidelines for facilitating access of SMEs to public procurement; (v) establishment of the risk assessment strategy and tools for public procurement, and of prototypes for audits and codes of deontology / integrity; (vi) establishment of an audit system in public procurement; (vii) the review of the compliance of e-procurement systems with international standards and submission of a report on the outcome and further actions envisaged. | [7 empty] | Q1 | 2024
Group 20 | 219 | EL-C[4,2]-R[16974]-M[219] | 16974 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16974_Accounting Reform | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος | Milestone | Accounting Reform: Consolidated financial statements | Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος: ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις | Compilation of consolidated financial statements completed | Ολοκλήρωση της εκπόνησης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone was satisfactorily fulfilled. This document will also include as an annex the following documentary evidence and elements: (i) the list of entities that issued financial statements and a list of all other General Government Entities including local governments that are covered by the fiscal and financial management and reporting functions; (ii) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed; (iii) the number of training actions completed and the number of candidates enrolled; (iv) the type of training provided with detail of its content and learning format used; (v) a report by the General Accounting Office confirming the certification and recognition of acquired skills; and (vi) a report on the introduction of the invoice in GOV-ERP. | Compilation of consolidated financial statements for all general government subsectors, including local governments. To achieve these results, the following actions are needed: - Design, implementation and operation of the fiscal and financial management and reporting functions of the Central Administration and the collection and monitoring of fiscal and financial data of all other General Government Entities outside central administration. - Introduce the invoice in GOV-ERP  Train the officers of the Financial Services entities on the General Government Accounting Framework (GGAF) and public financial management (PFM) related issues - Compile consolidated financial statements | Εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα, απαιτούν ακόλουθες δράσεις: - Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία των λειτουργιών δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης υποβολής εκθέσεων της κεντρικής διοίκησης, συλλογή και παρακολούθηση των δημοσιονομικών οικονομικών στοιχείων όλων των άλλων φορέων γενικής κυβέρνησης εκτός της κεντρικής διοίκησης - Εισαγωγή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο GOV-ERP - Εκπαίδευση των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου στο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης (GGAF) και στα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση (PFM) - Εκπόνηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
| 219.1 |  | 16974 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16974_Accounting Reform | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16974_Μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος | Monitoring | Αccounting policies fully developed and adopted including submission to the Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (HAASOB) for opinion. | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 20 | 220 | EL-C[4,2]-I[16705]-M[220] | 16705 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16705_Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Electronic Invoicing | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16705_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής — Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση | Milestone | Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP) | Πλήρης θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος | IT system fully operational. | Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP). |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and link to the platform; | Carry out the digital transformation of the financial management and supervision framework through making the Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP) fully operational. In order to achieve this result, complete subprojects: Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision of Government Entities of the General Government. Connection of ERP systems of General Government to the Greek e-Invoice. ensuring: - The connectivity of ERP systems to the e-invoice network - The connectivity of e-Invoice service providers to the e-invoice network | Υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας με την θέση σε λειτουργία του συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημόσιου Τομέα (GOV-ERP). Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα υποέργα: Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας των κρατικών φορέων της κυβέρνησης. Σύνδεση των συστημάτων ERP της γενικής κυβέρνησης με την ελληνική ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί: - η συνδεσιμότητα των συστημάτων ERP με το ηλεκτρονικής τιμολόγησης - η συνδεσιμότητα των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
| 220.1 |  | 16705 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16705_Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Electronic Invoicing | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16705_Ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού πολιτικής — Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στη γενική κυβέρνηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση | Monitoring | Contract award notice for all projects of the Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Electronic Invoicing: 1. Digital transformation of the financial management and supervision framework through the Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP), 2.Digital Transformation of the Financial Management and Supervision of Government Entities of the General Government, 3. Connection of existing ERP systems of General Government to the Greek e-Invoice Network | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 20 | 221 | EL-C[4,2]-R[16711]-T[221] | 16711 | 13 - 4.2. Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption - 16711_Professionalization of Public Procurement domain | 13 - 4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων, της βελτίωσης του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της λήψης μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς — 16711_Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων | Target | Completion of upskilling / reskilling programs for Public Procurement | Ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης για τις δημόσιες συμβάσεις |  |  | Number of public officials trained and certified | Αριθμός δημόσιων υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν | 0 | 6 000 | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: (i) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed; (ii) the number of public officials trained and certified; (iii) the type of training provided with detail of its content and learning format used; (iv) a report by the Ministry of Development and Investments confirming the certification and recognition of acquired skills. | Completion of upskilling / reskilling programs for Public Procurement domain professionals and certification award. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων/ επανειδίκευσης για επαγγελματίες του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και χορήγηση πιστοποίησης.
Group 21 | 222 | EL-C[4,3]-I[16292]-M[222] | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Milestone | Identification – Eligible Buildings | Προσδιορισμός — Επιλέξιμα κτίρια | Completion of list | Συμπλήρωση καταλόγου |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Justice setting forth the list of buildings not affected by the revision of the judicial map. | Compilation of a list of buildings not affected by the revision of the judicial map. | Κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη.
Group 21 | 223 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[223] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Technical support - Judicial Performance Tool | Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος | Award of tender for technical support | Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:Copy of contract award decision Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and of the fact that the tool shall be temporary and in full consistency with the unified wage grid (Law 4354/2015) without setting any exemption for the elimination of court backlogs. | Award of tender for technical support for the development of the Judicial Performance Tool based on strategic goals, introducing objective KPIs (time for completing a duty, individual performance in terms of time, communication, motivation etc.) by department and/or category of clerks and providing accurate and objective data on the allocation of bonuses; bonuses shall be payable in the first quarter after the end of the relevant year, on the basis of that year’s performance. The tool shall be temporary and in full consistency with the unified wage grid (Law 4354/2015) without setting any exemption for the elimination of court backlogs. | Ανάθεση σύμβασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος με βάση στρατηγικούς στόχους, τη θέσπιση αντικειμενικών βασικών δεικτών επιδόσεων (χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και την παροχή ακριβών και αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμίσθια καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους. Το εργαλείο έχει προσωρινό χαρακτήρα και συνάδει απολύτως με το ενιαίο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015), χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για την εξάλειψη των καθυστερήσεων σε δικαστικές υποθέσεις.
| 223.1 |  | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Monitoring | Adoption of primary legislation for the creation of a judicial police. | [7 empty] | Q2 | 2022
| 223.2 |  | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Monitoring | (i) Submission to the European Commission of the Council of State committee report and proposals for legislative reforms regarding the revision of the judicial map (administrative courts). (ii) Launch of call for proposals for technical support for the development of the Judicial Performance Tool. | [7 empty] | Q1 | 2022
Group 21 | 224 | EL-C[4,3]-R[16733]-T[224] | 16733 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16733_Skills and digital skills for judges and judicial employees (judicial staff) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) | Target | Training – Judges and Clerks | Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι |  |  | Number of judges enrolled in the national school of judges | Αριθμός δικαστών που είναι εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών | 0 | 10 | Q1 | 2022 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence: Document by the Ministry of Justice containing a list of the enrolled 10 magistrate court judges. | 10 magistrate’s court judges enrolled in the national school of judges | 10 δικαστικοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Group 21 | 225 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[225] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Judicial Police – Secondary legislation | Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the target/milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate references of each secondary legislation item to the relevant duties and competences of the judicial police, as follows: the provision of scientific and technical assistance to judges and prosecutors in matters requiring technical or professional expertise; the conduct of preliminary examinations and investigations; the execution of warrants; the provision of assistance in submitting or responding to requests for judicial assistance; the service of documents and procedural acts; enforcing of judgments; guarding of and maintenance of order in courthouses; other procedural acts entrusted to it by the competent courts and public prosecutors | Entry into force of all secondary legislation (in the form of Presidential decrees or ministerial decisions, as appropriate) necessary for the full implementation of the law on the Judicial Police to assist the work of the Judicial and Prosecutorial Authorities with: the provision of scientific and technical assistance to judges and prosecutors in matters requiring technical or professional expertise; the conduct of preliminary examinations and investigations; the execution of warrants; the provision of assistance in submitting or responding to requests for judicial assistance; the service of documents and procedural acts; enforcing of judgments; guarding of and maintenance of order in courthouses; other procedural acts entrusted to it by the competent courts and public prosecutors | Έναρξη ισχύος όλων των πράξεων παράγωγου δικαίου (με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση) που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου σχετικά με τη δικαστική αστυνομία με σκοπό τη στήριξη του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών με: • την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με ζητήματα που απαιτούν τεχνική ή επαγγελματική εμπειρογνωσία • τη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων και ερευνών • την εκτέλεση ενταλμάτων • την παροχή συνδρομής στην υποβολή αιτήσεων δικαστικής συνδρομής ή στην απάντηση σε αυτές • την επίδοση εγγράφων και διαδικαστικών πράξεων • την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων • τη διαφύλαξη και τήρηση της τάξης στα δικαστήρια • άλλες διαδικαστικές πράξεις που της ανατίθενται από τα αρμόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές
Group 21 | 226 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[226] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Judicial map - primary legislation - administrative | Δικαστικός χάρτης — πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of the primary legislation that is necessary for achieving the objectives in the CID’s description of the reform and milestone and and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of primary legislation for the revision of the judicial map for administrative justice. | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη.
Group 21 | 227 | EL-C[4,3]-I[16292]-M[227] | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Milestone | Judicial Buildings Construction and Renovation - List Adjustment – Launch of tenders | Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών | List of renovation projects in line with the relevant law on the revision of the judicial map, as per milestone 14 4.3 / Q4 2022; launch of tenders | Κατάλογος έργων ανακαίνισης σύμφωνα με τον σχετικό νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, σύμφωνα με το ορόσημο 14 4.3/4ο τρίμηνο 2022· έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών |  |  |  |  | Q4 | 2022 | Ministry of Justice |  | a) Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the Ministry of Justice demonstrating the implementation of required actions that were included in the action plan and justifying that the adjusted list is fully in line with the judicial map revision; copy of the publication of the calls, showing that the competition is open to applications, and justification that the technical specifications of the calls are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone.c) An extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH specificities. | Adjustment of the list of projects in alignment with the revision of the judicial map as adopted in the law. Launch of the tenders regarding administrative courts. Terms of tender shall set out that newly constructed buildings shall achieve a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). | Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, όπως εγκρίθηκε στον νόμο. Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
| 227.1 |  | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Monitoring | Adoption of legislation (primary and secondary) regarding the creation of the e-identity registry). | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 21 | 228 | EL-C[4,3]-R[16733]-T[228] | 16733 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16733_Skills and digital skills for judges and judicial employees (judicial staff) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) | Target | Training – Judges and Clerks | Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι |  |  | Number of judges enrolled in the national school of judges | Αριθμός δικαστών που είναι εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών | 10 | 25 | Q1 | 2023 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence: Document by the Ministry of Justice containing a list of the enrolled 14 additional magistrate’s court judges and 1 judge of the court of audit in the national school of judges, bringing the total number of judges participating in training to 25. | 14 additional magistrate court judges enrolled in the national school of judges, 1 judge of the court of audit enrolled in the national school of judges. This shall bring the total number of judges participating in training to 25 | 14 επιπλέον δικαστικοί λειτουργοί εγγεγραμμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών, 1 δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγγεγραμμένος στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαστών που συμμετέχουν σε κατάρτιση ανέρχεται σε 25.
| 228.1 |  | 16733 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16733_Skills and digital skills for judges and judicial employees (judicial staff) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) | Monitoring | Adoption and entry into force of primary legislation for the creation of a National School for judicial clerks. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 21 | 229 | EL-C[4,3]-R[16727]-M[229] | 16727 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16727 Digital Transformation of Justice (E-Justice) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727 Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) | Milestone | Upgrade Record Systems & IT Justice Systems | Αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης | Project audit reports to confirm adherence to contractual obligations | Εκθέσεις ελέγχου των έργων για την επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Justice demonstrating the implementation of required actions, covering, in a consolidated and succinct manner: (a) all elements of all subprojects, (court record systems and upgrades to IT Justice systems (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Court of Audits, National Criminal Record) and (b) the findings and conclusions of (i) the project audit reports issued over the relevant period, (ii) certificates of qualitative/quantitative delivery and (iii) evidence of disbursement. The original documents referred to in the report shall be attached to it. | Receipt of official evidence, by means of appropriate documentation (certifications of completion, protocols of qualitative and quantitative acceptance and issued invoices) of the due and punctual performance of all contractual engagements due by that date, in compliance with project calendars, covering all elements of the two subprojects, (court record systems and upgrades to IT Justice systems (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Court of Audits, National Criminal Record), by appropriate means, (such as project audit reports, certificates of qualitative/quantitative delivery and evidence of disbursement). | Παραλαβή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων με κατάλληλη τεκμηρίωση (πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης, πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εκδοθέντα τιμολόγια) της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τα οποία καλύπτουν όλα τα στοιχεία των δύο υποέργων [συστήματα τήρησης αρχείων δικαστηρίων και αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων για την απονομή δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ- ΔΔ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνικό Ποινικό Μητρώο)], με κατάλληλα μέσα (όπως εκθέσεις ελέγχου των έργων, πιστοποιητικά ποσοτικής/ποιοτικής παράδοσης και παραστατικά εκταμίευσης).
| 229.1 |  | 16727 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16727 Digital Transformation of Justice (E-Justice) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727 Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) | Monitoring | Adoption by the Ministry of Justice of a roadmap with specific actions and timeline for the full rollout and operationalisation of (a) OSDDY-PP A (b) OSDDY-PP B, (c) OSDDY-DD, (d) the National Criminal Records Register System and (e) the Court of Audits project. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 21 | 230 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[230] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Adoption – Judicial Clerks Performance Tool | Έγκριση — Εργαλείο επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων | Entry into force of primary and secondary legislation | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of primary and secondary legislation that is necessary for achieving the objectives described in the CID’s description of the reform and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, by means of a description of the Judicial Performance Clerks Performance Tool mechanism (strategic goals, objective KPIs by department and/or category of clerks and provide accurate and objective data on the allocation of bonuses) | Enactment of primary and secondary legislation to set up a temporary bonus system to be based on the development of a Judicial Clerks Performance Tool setting strategic goals and introducing objective KPIs ( such as time for completing a duty, individual performance in terms of time, communication and motivation) by department and/or category of clerks and provide accurate and objective data on the allocation of bonuses; bonuses to be payable in the first quarter after the end of the relevant year, on the basis of that year’s performance. | Θέσπιση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη δημιουργία ενός προσωρινού συστήματος επιμισθίων που θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων το οποίο θα θέτει στρατηγικούς στόχους και θα θεσπίζει αντικειμενικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (όπως χρόνος για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη χρόνου, επικοινωνία και κίνητρα) ανά τμήμα και/ή κατηγορία υπαλλήλων και θα παρέχει ακριβή και αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή των επιμισθίων· τα επιμίσθια θα πρέπει να καταβάλλονται το πρώτο τρίμηνο μετά το τέλος του σχετικού έτους, με βάση τις επιδόσεις του εν λόγω έτους.
Group 21 | 231 | EL-C[4,3]-I[16292]-M[231] | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Milestone | Contracts | Συμβάσεις | Award of Contracts | Ανάθεση συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH | Award of contracts for construction projects not affected by the revision of the judicial map. Terms of award(s) shall set out that the new buildings to be constructed shall achieve a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). | Ανάθεση συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Οι όροι της ανάθεσης ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΠΕΖ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
Group 21 | 232 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[232] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Judicial Map revision – primary legislation - Civil and Penal | Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — πρωτογενές δίκαιο — αστικό και ποινικό | Entry into force of legislation | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, | Entry into force of primary legislation for the revision of the judicial map for civil and criminal justice. | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη όσον αφορά την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη.
| 232.1 |  | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Monitoring | Launch of public consultation regarding primary legislation for the revision of the judicial map - civil and penal | [7 empty] | Q3 | 2023
| 232.2 |  | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Monitoring | Progress report on the status of implementation of the measure. Judicial map revision - adoption of secondary legislation - civil and penal | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 21 | 233 | EL-C[4,3]-I[16292]-M[233] | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Milestone | Judicial Buildings Construction and Renovation – Launch of tenders | Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών | Launch of tenders | Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone, including an extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH specificities. | Adjustment of the list of projects in alignment with the law on the revision of the judicial map. Launch of the tender for the projects regarding civil and penal courthouses included in the revised list of renovations. Terms of tender shall set out that the new buildings to be constructed shall achieve a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). | Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με τον νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έργα που αφορούν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο κατάλογο ανακαινίσεων. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
Group 21 | 234 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[234] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Justice Police Operational | Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας | Judicial police fully operational and functional both at central and regional level | Πλήρης επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα της δικαστικής αστυνομίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the Ministry of Justice demonstrating the implementation of required actions for the operationalisation of the judicial police in all its competences, both at central administration level and at regional level within the courts. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Organigrams both at the central administrative level and at the regional level, per court; b) a written confirmation by the Ministry of Justice (regarding the central administration level) and by the respective heads of the administration of all relevant courts (regarding the regional level) of the completion of all staffing actions and of the procurement, installation and operationality of all relevant infrastructure (such as fully functional premises, equipment, IT, etc.). | Operationalisation of the judicial police in all its competences, both at central administration level and at regional level within the courts | Έναρξη λειτουργίας της δικαστικής αστυνομίας ως προς όλες τις αρμοδιότητές της, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο εντός των δικαστηρίων.
| 234.1 |  | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Monitoring | Judicial map - adoption of secondary legislation - administrative courts | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 21 | 235 | EL-C[4,3]-R[16733]-M[235] | 16733 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16733_Skills and digital skills for judges and judicial employees (judicial staff) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) | Milestone | Training – Judges and Clerks | Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι | Report certifying Implementation of changes in the syllabus of the OSDDY of Judges and enrolment of 65% of judges and clerks in lifelong training | Έκθεση για την πιστοποίηση της εφαρμογής των αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της εγγραφής του 65 % των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε διά βίου κατάρτιση |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Justice demonstrating the implementation of required actions, namely: 1) Enrolment of 65% of judges and clerks in lifelong training and completed attendance of at least one training session (seminar) 2) Full operationality of the National School for Judicial Clerks. 3) Implementation of all changes in the selection criteria and syllabus of the National School of Judges aiming in particular at enhancing practical training aspects and offering courses on ethics, time management, psychology, economic theory and analysis, management of courts and new technologies. 4) Provision of lifelong training to Judges extending to various fields of law and managerial or procedural aspects relevant to judicial duties (management of courts, case management, communication and cooperation with national and foreign authorities); such training being a prerequisite to professional advancement as per the relevant legislation applicable to judges 5) Provision of training of judicial staff covering topics essential to their duties, i.e. management and organization of their service, digital skills, procedural and substantive law. With regard to the actions under (4) and (5) above, the documentation shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions implemented and the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content. d) confirmation of the certification and recognition of acquired skills by the relevant authority. | Full implementation of all projects included in the reform on skills and digital skills for judges and judicial employees, with: 65% of judges and clerks enrolled in lifelong training and having attended at least one training session (seminar) The National School for Judicial Clerks in full operation All changes in selection criteria and syllabus implemented Changes in the educational programme of the National School of Judges aiming in particular at enhancing practical training and offering courses on ethics, time management, psychology, economic theory and analysis, management of courts and new technologies. Provision of lifelong training to Judges extending to various fields of law and managerial or procedural aspects relevant to judicial duties (management of courts, case management, communication and cooperation with national and foreign authorities); such training being a prerequisite to professional advancement. Training of judicial staff covering topics essential to their duties, i.e. management and organization of their service, digital skills, procedural and substantive law. | Πλήρης υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, με: 1. το 65 % των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων να έχουν εγγραφεί σε διά βίου κατάρτιση και να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) 2. την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε πλήρη λειτουργία 3. όλες τις αλλαγές στα κριτήρια επιλογής και στο πρόγραμμα σπουδών σε εφαρμογή. Αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστών με στόχο ειδικότερα την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης και την προσφορά μαθημάτων δεοντολογίας, διαχείρισης χρόνου, ψυχολογίας, οικονομικής θεωρίας και ανάλυσης, διαχείρισης των δικαστηρίων και νέων τεχνολογιών. Παροχή δια βίου κατάρτισης σε δικαστές η οποία εκτείνεται σε διάφορους τομείς του δικαίου και σε διαχειριστικές ή διαδικαστικές πτυχές που αφορούν τα δικαστικά καθήκοντα (διαχείριση δικαστηρίων, διαχείριση υποθέσεων, επικοινωνία και συνεργασία με εθνικές και αλλοδαπές αρχές)· η εν λόγω κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη. Η κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων καλύπτει θέματα που είναι αναγκαία για τα καθήκοντά τους, δηλαδή διαχείριση και οργάνωση των υπηρεσιών τους, ψηφιακές δεξιότητες, δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο.
| 235.1 |  | 16733 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16733_Skills and digital skills for judges and judicial employees (judicial staff) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16733_Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων (δικαστικού προσωπικού) | Monitoring | Conduct of the first entrance competition for the National School of judicial clerks. | [7 empty] | Q3 | 2024
Group 21 | 236 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[236] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Judicial Map revision – Progress | Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — Πρόοδος | Progress report that reflects and verifies percentages as evidenced by official statements by the respective courts’ administrations confirming the operationalisation and functionality of the reformed entities. | Έκθεση προόδου που αντικατοπτρίζει και επαληθεύει τα ποσοστά όπως αποδεικνύονται από επίσημες δηλώσεις των αντίστοιχων διοικήσεων των δικαστηρίων που επιβεβαιώνουν την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων. |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by Ministry of Justice demonstrating the implementation of required actions, namely the full operationalization and functionality of 70% of affected administrative courts and 40% of affected civil and criminal courts. This document shall include as an annex official statements by the respective courts’ administrations confirming the operationalisation and functionality of the reformed entities. | Revision of the Judicial Map At least 70% of affected entities (courts) fully operational and functional regarding administrative justice; at least 40% of affected entities (courts) fully operational and functional for civil and criminal justice | Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Πλήρης λειτουργία τουλάχιστον του 70 % των επηρεαζόμενων οντοτήτων (δικαστηρίων) όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη πλήρης λειτουργία τουλάχιστον του 40 % των επηρεαζόμενων οντοτήτων (δικαστηρίων) όσον αφορά την αστική και την ποινική δικαιοσύνη.
Group 21 | 237 | EL-C[4,3]-I[16292]-M[237] | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Milestone | Construction and renovation works – e-identity - completion | Έργα κατασκευής και ανακαίνισης — Ηλεκτρονική ταυτοποίηση — ολοκλήρωση | Report verifying that all construction projects are fully completed and handed over to users. Report confirmation of the full operationalisation and functionality of the e-identity platform. | Έκθεση με την οποία επαληθεύεται ότι ολοκληρώθηκαν πλήρως όλα τα κατασκευαστικά έργα και παραδόθηκαν στους χρήστες Έκθεση για την επιβεβαίωση της έναρξης πλήρους λειτουργίας και λειτουργικότητας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of (i) completion with regard to all individual buildings and renovation projects, issued in accordance with the national legislation and (ii) of operationalization of the new and renovated judicial buildings and of the e-identity platform with a link to the platform. b) proof of release of performance and retention bonds | Completion of all remaining new buildings and renovations launched in Q1 2023 in line with the needs of the revised judicial map. Completion and full online operationalisation of the judicial buildings e-identity platform | Ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων νέων κτιρίων και ανακαινίσεων που θα δρομολογηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 σύμφωνα με τις ανάγκες του αναθεωρημένου δικαστικού χάρτη Ολοκλήρωση και πλήρης έναρξη διαδικτυακής λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δικαστικών κτιρίων.
| 237.1 |  | 16292 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16292_New Judicial Buildings | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16292_Νέα δικαστικά κτίρια | Monitoring | Award of contracts for construction projects launched in Q4 2023 (civil and penal courthouses). | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 21 | 238 | EL-C[4,3]-R[16575]-M[238] | 16575 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system – 16575 Accelerating the administration of justice | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16575 Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης | Milestone | Judicial Map revision – Full Implementation | Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη — Πλήρης υλοποίηση | Progress report that confirms operationalisation and functionality of all reformed entities on the basis of official documents. | Έκθεση προόδου που επιβεβαιώνει την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα όλων των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων βάσει επίσημων εγγράφων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Justice demonstrating the implementation of the revision of the judicial map for each administrative, civil and criminal court concerned, as evidenced by official statements by the respective courts’ administrations confirming the operationalisation and functionality of all reformed entities. | Revision of the Judicial Map Full implementation of the revision of the judicial maps for each administrative, civil and criminal justice, as evidenced by official statements by the respective courts’ administrations confirming the operationalisation and functionality of the reformed entities. | Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Πλήρης υλοποίηση της αναθεώρησης των δικαστικών χαρτών για κάθε τομέα της διοικητικής, πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, όπως αποδεικνύεται από επίσημες δηλώσεις των αντίστοιχων διοικήσεων των δικαστηρίων που επιβεβαιώνουν την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμισμένων οντοτήτων.
Group 21 | 239 | EL-C[4,3]-R[16727]-M[239] | 16727 | 14 - 4.3. Improve the efficiency of the justice system - 16727_Digital Transformation of Justice (E-Justice) | 14 - 4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης — 16727_Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice) | Milestone | Record-keeping and IT upgrades | Τήρηση αρχείων και αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων | Audio data record-keeping systems fully operational in all civil and penal courts. OSDDY-PP phase II, OSDDY-DD, Court of Audits and National Criminal Record projects fully implemented, delivered and operational. | Πλήρως λειτουργικά συστήματα τήρησης αρχείων ηχητικών δεδομένων σε όλα τα αστικά και ποινικά δικαστήρια Έργα σχετικά με το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση, το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο που υλοποιήθηκαν πλήρως, παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificates of works’ completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and link to the platform (as appropriate) with regard to: a) the upgrading of the record-keeping system of the courts b) the upgrading and support of the IT systems of civil, criminal and administrative courts, the court of audits and the national criminal record, comprising the following sub-projects: i) Upgrading and Support Services for the Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)”, (ii) Roll-out of the system to all Civil and Criminal Courts of the country (OSDDY-PP B), (iii) Upgrading and Support Services for the “Integrated Court Case Management System for the Council of State and all the Administrative Courts (OSDDY-DD), (iv) Upgrading and Support Services for the “National Criminal Records Register system (NCRIS), (v) Upgrading and Support Services for the Case Management System (“CMS”) of the Hellenic Court of Audit. | E-Justice: Deliverables acceptance for the “Upgrade and expansion of the IT systems of the justice sector” on: Upgrading the record-keeping system of the courts. Upgrading and support of the IT systems of the Justice sector for civil, criminal and administrative courts, the court of audits and the national criminal record. The subprojects shall include the following: -Upgrading the record-keeping system of the courts - Upgrading and Support Services for the “Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)” and the roll-out of the system to all Civil and Criminal Courts of the country (OSDDY-PP B) - The Upgrading and Support Services for the “Integrated Court Case Management System for the Council of State and all the Administrative Courts (OSDDY-DD) (www.adjustice.gr)”. - Upgrading and Support Services for the “National Criminal Records Register system (NCRIS) - Upgrading and Support Services for the Case Management System (“CMS”) of the Hellenic Court of Audit (ELSYN) | Ηλεκτρονική δικαιοσύνη: παραλαβή παραδοτέων για την «Αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης» όσον αφορά: 1. την αναβάθμιση του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων 2. την αναβάθμιση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης για τα πολιτικά ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο. Τα υποέργα περιλαμβάνουν τα εξής: - Αναβάθμιση του συστήματος τήρησης αρχείων των δικαστηρίων - Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση)» και την ανάπτυξη του συστήματος σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση) - Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) (www.adjustice.gr)». - Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης για το σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ) - Υπηρεσίες αναβάθμισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων («ΣΔΥ») του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣΥΝ)
Group 22 | 240 | EL-C[4,4]-R[16581]-M[240] | 16581 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16581_Enhanced capital market supervision and trustworthiness | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών | Milestone | Capital markets, supervision, digitalisation of supervisory processes, Capital Market Union (CMU) | Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών | Entry into force of legislation (reference to Official Journal) | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) |  |  |  |  | Q4 | 2021 | Ministry of Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone including the amended internal processes and organisation of the Hellenic Capital Market Commission was satisfactorily fulfilled with any available links to the underlying evidence, including the changes that have been made. | Entry into force of a new law on the Hellenic Capital Market Commission, which will amend internal processes and organisation. | Έναρξη ισχύος νέου νόμου σχετικά με την Επιτροπ Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος θα τροποποιεί τις εσωτερικέ διαδικασίες και την οργάνωση
Group 22 | 241 | EL-C[4,4]-R[16580]-M[241] | 16580 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16580_Implementation of the new unified insolvency framework for the restructuring of debt and 2nd chance | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία | Milestone | Supervision, digitalisation of supervisory processes, CMU, capital markets, preventive debt restructuring | Εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών, κεφαλαιαγορές, προληπτική αναδιάρθρωση χρέους | Reports testifying the operationalisation of the above systems, including links to websites where relevant | Εκθέσεις που πιστοποιούν την έναρξη λειτουργίας των σχετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους, κατά περίπτωση |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Finance/SecPD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Finance and SecPD demonstrating the implementation of an upgrade early warning and the preventive debt restructuring IT systems, including an explanatory note on the effected changes in the relevant IT platform and processes and how the objectives to the upgraded early warning mechanism and the preventive debt restructuring mechanism have been achieved as well as links to the platform. It shallalso include certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and a link to the aforementioned IT platform. | Upgrade of the early warning and the preventive debt restructuring mechanism, which shall allow individuals and businesses to avoid over-indebtedness as well as to address debt settlement by utilizing out-of-court processes. The contractor shall upgrade the early warning and the preventive debt restructuring IT systems, operated by the Ministry of Finance/SecPD following assessment of their operation. | Αναβάθμιση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποτροπής της υπερχρέωσης και αντιμετώπισης της διευθέτησης χρέους με χρήση εξωδικαστικών διαδικασιών. Ο ανάδοχος θα αναβαθμίσει τα πληροφοριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους, τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΓΔΙΧ μετά από αξιολόγηση της λειτουργίας τους.
| 241.1 |  | 16580 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16580_Implementation of the new unified insolvency framework for the restructuring of debt and 2nd chance | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16580_Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και δεύτερη ευκαιρία | Monitoring | Contract award for the IT system of the preventive debt restructuring and early warning mechanism. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 22 | 242 | EL-C[4,4]-R[16576]-M[242] | 16576 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16576_New Loans Promotion – Establishment of the Credit Expansion Observatory | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16576_Προώθηση νέων δανείων — Ίδρυση παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης | Milestone | Capital markets, supervision, digitalisation of supervisory processes, CMU | Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών | Reports testifying the operationalisation of the systems, including links to websites where relevant | Εκθέσεις που πιστοποιούν την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους, κατά περίπτωση |  |  |  |  | Q4 | 2024 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Finance testifying the operationalisation of the systems, including links to websites where relevant. The report will also demonstrate how the Credit Expansion Observatory IT system has been set up, its functionality and the data being collected and how the objective of monitoring credit expansion have been achieved. It shall also include a certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and a link to the platform. | The Credit Expansion Observatory IT system shall be completed and put into operation, consisting of a data collection IT system, which shall monitor credit expansion and thus improve readiness of the State policy-making decisions. | Το πληροφοριακό σύστημα του παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία, θα αποτελείται από ένα πληροφοριακό σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο θα παρακολουθεί την πιστωτική επέκταση και, ως εκ τούτου, θα βελτιώσει την ετοιμότητα των αποφάσεων χάραξης πολιτικής του κράτους.
| 242.1 |  | 16576 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16576_New Loans Promotion – Establishment of the Credit Expansion Observatory | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16576_Προώθηση νέων δανείων — Ίδρυση παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης | Monitoring | Contract award to the private contractor who will develop the IT system of the Credit Expansion Observatory. | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 22 | 243 | EL-C[4,4]-R[16581]-M[243] | 16581 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16581_Enhanced capital market supervision and trustworthiness | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών | Milestone | Capital markets, supervision, digitalisation of supervisory processes, Capital Market Union (CMU) | Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών | Operationalisation of the CMU IT system | Έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Finance/Hellenic Stock Market |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: (i) A report by the Ministry of Finance/Hellenic Stock Market attesting completion of the re-design and roadmap of the new organizational structure and data management, including relevant personnel training and how the objectives set have been achieved. The report shall also include a description on how the IT infrastructure and applications for the systematic receipt, storage, retrieval and management of transactions on the stock market transaction and order data and ancillary information for the production and management of alerts and audit reports have been set up and achieve the objectives set. The report shall also include a description on how the large scale IT system meets the objective of allowing for the integration of all the data currently and in the future collected by Hellenic Capital Markets Commission, permitting the multidimensional analysis, review and overview of current market conditions and enabling fine tuning of procedures and interventions. (ii) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that the IT system has been completed and is operational, and link to the platform. | Completion of the re-design and roadmap to new organizational structure, data management, personnel training, 2. Development and/or acquisition of IT infrastructure and applications for the systematic receipt, storage, retrieval and management of transactions on the stock market data and ancillary information for the production and management of alerts and audit reports; 3. Introduction of a large scale IT system and integration of all the data currently (and in the future) collected by Hellenic Capital Markets Commission staff allowing the multidimensional analysis, review and overview of current market conditions enabling fine tuning of procedures and interventions. | 1. Ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού και του χάρτη πορείας προς τη νέα οργανωτική δομή, τη διαχείριση δεδομένων, την κατάρτιση του προσωπικού, 2. Ανάπτυξη και/ή απόκτηση υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής για τη συστηματική παραλαβή, αποθήκευση, ανάκτηση και διαχείριση συναλλαγών όσον αφορά τα δεδομένα χρηματιστηριακών αγορών και τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δημιουργία και διαχείριση προειδοποιήσεων και εκθέσεων ελέγχου 3. Εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος μεγάλης κλίμακας και ενσωμάτωση όλων των δεδομένων που συλλέγονται επί του παρόντος (και στο μέλλον) από το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να καταστεί δυνατή πολυδιάστατη ανάλυση, επανεξέταση και επισκόπηση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς με σκοπό να διευκολύνεται συντονισμός των διαδικασιών και των παρεμβάσεων.
| 243.1 |  | 16581 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16581_Enhanced capital market supervision and trustworthiness | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16581_Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών | Monitoring | Contract award for the Hellenic Capital Markets Commission IT infrastructure and tenderers for the Data Protection System and the Market Surveillance System. | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 22 | 244 | EL-C[4,4]-R[16957]-M[244] | 16957 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16957_Strengthening the capacity of the financial system to overcome legacy challenges and finance the real economy | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία | Milestone | Debt resolution, NPL resolution, NPL sales, financial stability, Public Credit Bureau, solvency, NPL Strategy, Private Debt Monitoring Registry. | Εξυγίανση χρέους, εξυγίανση μη εξυπηρετούμενων δανείων, πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Γραφείο Δημοσίων Πιστώσεων, φερεγγυότητα, στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους | Report verifying the completion of the 33 projects planned under the Strategy | Έκθεση με την οποία επαληθεύεται η ολοκλήρωση των 33 έργων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Finance/Central Bank of Greece |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex: (1) Copy of the adopted strategy and a link to the website where the strategy can be accessed. (2) a report by the Ministry of Finance/Bank of Greece attesting to: a) The completion of all sub-projects and concrete actions included in the National Private Debt Resolution Strategy and its relevant Roadmap and an explanation on how the objectives of these actions and sub-projects have been achieved. This includes actions to facilitate NPL transactions, NPL reduction, increasing transparency and regaining investors’ confidence, such as: (i) Draft, consult and launch new legislation eliminating tax disincentives to NPL transfers, (ii) establish a common data template for the NPL transactions, (iii) establish a common template for the portfolio screening and evaluation, (iv) design a transaction platform for NPL portfolios to assist sellers and buyers to exchange information and submit bids in an efficient and confidential manner. b) The completion and full operationalisation of the IT systems for the Central Credit Registry, Public Credit Bureau and Private Debt Monitoring Registry, including the certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the project has been completed and is operational, and the links to those IT platforms. The report shall also include an explanation on how the objective to develop the insolvency assessment and tackle information asymmetries has been achieved, as well as a detailed description of the functionalities and information provided by the three registries, the security and data protection protocols in place to safeguard borrowers’ information, as well as any interoperability among the three registries and with other private or public databases. | The National Private Debt Resolution Strategy has been put in place and fully operationalised, in particular through launching the Public Credit Bureau and the Private debt Monitoring Registry. The Central Credit Registry (CCR closely related to the above projects, complements the national strategy for reducing NPLs, increasing transparency and regaining investors’ confidence). These actions aim at preventing future private debt build-up and empowering the NPL market, including by tackling information asymmetries, which facilitate credit decision-making and increase transparency of the payment history and the level of collateral provided. Public Credit Bureau: Development of the solvency assessment IT system and completion of its pilot operation. Launch of the IT system of the Private Debt Monitoring Registry. Successful completion of the national NPL Strategy, including actions facilitating NPL transactions: (i) Draft, consult and launch new legislation eliminating tax disincentives to NPL transfers, (ii) establish a common data template for the NPL transactions, (iii) establish a common template for the portfolio screening and evaluation, (iv) design a transaction platform for NPL portfolios to assist sellers and buyers to exchange information and submit bids in an efficient and confidential manner. Establishing the necessary IT infrastructure for the CCR. The CCR shall be a national database, hosted in the Bank of Greece, thus supporting its obligations and functions in supervising the financial sector and ensuring financial stability. The Bank of Greece (BoG) shall act as data controller and shall ensure that strict security and data protection protocols are in place, to safeguard borrowers’ information, submitted by lenders to the CCR. Other services of the Ministry of Finance (Special Secretariat for the management of Private Debt) shall also benefit through possible (to the extent necessary) interoperability of the system with the Public Credit Bureau and the Private Debt monitoring Register. The Ministry of Justice (as co -responsible for the e-collateral register) could also benefit. The Ministry of Digital Governance could be a key-player for the design and operation of the CCR. | Η εθνική στρατηγική διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους έχει τεθεί σε εφαρμογή και είναι πλήρως λειτουργική, ειδικότερα με τη δημιουργία του Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων και του μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων συνδέεται στενά με τα ανωτέρω έργα, συμπληρώνει την εθνική στρατηγική για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αύξηση της διαφάνειας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν στην αποτροπή της μελλοντικής διόγκωσης ιδιωτικού χρέους και στην ενίσχυση της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πιστώσεις και αυξάνοντας τη διαφάνεια του ιστορικού πληρωμών και του επιπέδου των παρεχόμενων εξασφαλίσεων. Γραφείο Δημόσιων Πιστώσεων: ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας και ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του. Έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για το μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Επιτυχής ολοκλήρωση της εθνικής στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που διευκολύνουν τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων: i) εκπόνηση, διαβούλευση και θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εξάλειψη των φορολογικών αντικινήτρων όσον αφορά τις μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, ii) θέσπιση κοινού υποδείγματος δεδομένων για τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, iii) θέσπιση κοινού υποδείγματος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων, iv) σχεδιασμός πλατφόρμας συναλλαγών για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με σκοπό να παρέχεται σε πωλητές και αγοραστές βοήθεια όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή προσφορών με αποτελεσματικό και εμπιστευτικό τρόπο. Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων είναι μια εθνική βάση δεδομένων, η οποία στεγάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποστηρίζοντας έτσι τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων με σκοπό τη διαφύλαξη των πληροφοριών των δανειοληπτών που υποβάλλονται από τους δανειστές στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) επωφελούνται επίσης από την πιθανή διαλειτουργικότητα του συστήματος (στον βαθμό που απαιτείται) με το Γραφείο Δημοσίων Πιστώσεων και το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ως συναρμόδιο για το ηλεκτρονικό μητρώο εξασφαλίσεων) θα μπορεί επίσης να αντλεί οφέλη. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.
| 244.1 |  | 16957 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16957_Strengthening the capacity of the financial system to overcome legacy challenges and finance the real economy | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία | Monitoring | Adoption of legislation for the establishment of the Central Credit Registry and the Public Credit Bureau. | [7 empty] | Q2 | 2022
| 244.2 |  | 16957 | 15 - 4.4. Strengthen the financial sector and capital markets - 16957_Strengthening the capacity of the financial system to overcome legacy challenges and finance the real economy | 15 - 4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών — 16957_Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία | Monitoring | - Adoption of legislation for the development of a private debt monitoring register. - Contract award with selected private contractor who will develop the solvency assessment IT system for the public credit bureau and set-up Central Credit Registry. - Implementation update as attested by a report by the Ministry of Finance on: (i) the Development of the solvency assessment IT system for the Private Debt Monitoring register - start of pilot operation; (ii) setting up of the Central Credit Registry; (iii) the Roadmap with the concrete actions to be implemented under the National Private debt resolution strategy, including actions to facilitate NPL transactions. | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 23 | 245 | EL-C[4,5]-I[16618]-M[245] | 16618 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16618_Basic & Applied Research | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα | Milestone | Legislation on Basic & Applied Research | Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμ ένη έρευνα | Entry into force of legislation (primary and secondary acts establishing the legal entities) | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πράξεις πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων) |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID Annex on Basic & Applied Research, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A report by the General Secretariat of Research and Innovation demonstrating how the new legal framework: a) redefines research areas for financing calls under the updated National Smart Specialization Strategy (RIS3); b) establishes a new governance structure to improve management and coordination over these projects; and c) establishes the legal status of new research entities. The report shall also describe how research areas were redefined jointly by the National Council for Research and Innovation and the General Secretariat of Research and Innovation. | Entry into force of a revised legal framework for Basic & Applied Research, and issuance of secondary acts establishing the legal entities. The legal framework shall: a) redefine research areas for financing calls under the updated National Smart Specialization Strategy (RIS3); b) establish a new governance structure to improve management and coordination over these projects; and c) establish the legal status of new research entities. Research areas shall be redefined jointly by the National Council for Research and Innovation (NCRI) and the General Secretariat of Research and Innovation of the Ministry of Development (GSRI). | Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και έκδοση πράξεων παράγωγου δικαίου για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων. Το νομικό πλαίσιο: α) επαναπροσδιορίζει του ερευνητικούς τομείς για τη χρηματοδότηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) β) θεσπίζει νέα δομή διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συντονισμού των εν λόγω έργων και γ) θεσπίζει το νομικό καθεστώς των νέων ερευνητικών φορέων. Οι ερευνητικοί τομείς θα επαναπροσδιοριστούν από κοινού από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΚ).
Group 23 | 246 | EL-C[4,5]-I[16624]-M[246] | 16624 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16624_Creation - Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) | Milestone | Call for proposals for Research Centres | Πρόσκλησ η υποβολής προτάσεω ν για ερευνητικά κέντρα | Launched call for proposals and tender specifications published | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της συγγραφής υποχρεώσεων |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: (i) copy of the publication of the call for proposals for the measure Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres, demonstrating that the competition is open to applications; (ii) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone; (iii) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Launch of the Call for Proposals for Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres, including the publication of tender specifications that shall ensure that the selected applications comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία- επέκταση- αναβάθμιση των υποδομών ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της συγγραφής υποχρεώσεων με την οποία διασφαλίζεται ότι οι επιλεγμένες αιτήσεις συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Group 23 | 247 | EL-C[4,5]-I[16624]-M[247] | 16624 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16624_Creation - Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) | Milestone | Contracts award for Research Centres | Ανάθεση συμβάσεω ν για τα ερευνητικά κέντρα | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q1 | 2023 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) copy of contracts award notification for the measure Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres; (ii) the list of contractual counterparts; (iii) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure that the selected applications comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Selection of proposals and award of contracts for project Creation- Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI). | Επιλογή προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων για το έργο Δημιουργία- επέκταση -αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).
Group 23 | 248 | EL-C[4,5]-I[16654]-M[248] | 16654 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας —16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) | Milestone | Contracts award for TH²ORAX | Ανάθεση συμβάσεω ν για το έργο TH2ORAX | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q1 | 2023 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) copy of contracts award notification for TH²ORAX project; (ii) the list of contractual counterparts; (iii) a report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of contracts for TH²ORAX project. The Ministry of Development and Investments along with the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) shall be responsible for the effective implementation of the evaluation process. The contract(s) shall be awarded based on the Best Price Quality Ratio. | Ανάθεση συμβάσεων για το έργο TH2ORAX. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) έχουν την αρμοδιότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι συμβάσεις θα ανατεθούν βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας.
| 248.1 |  | 16654 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας —16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) | Monitoring | Launch of call for proposals for TH²ORAX project. | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 23 | 249 | EL-C[4,5]-I[16624]-M[249] | 16624 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16624_Creation - Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) | Milestone | Completion of Research Centres projects | Ολοκλήρω ση των έργων για τα ερευνητικά κέντρα | Report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed | Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractors and the General Secretariat of Research and Innovation certifying that all the subprojects of the measure have been completed. (ii) A report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed. | Completion of all sub-projects under Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres supervised by GSRI, namely: Foundation for Research and Technology Hellas; Athena Research and Innovation Centre; BSRC Flaming; Centre for Research and Technology Hellas; National Hellenic Foundation; Biomedical Research Foundation Academy of Athens; National Observatory of Athens; Hellenic Centre for Marine Research; Hellenic Pasteur Institute; National Centre of Social Research; NOESIS - Thessaloniki Science Centre & Technology Museum; Greek Atomic Energy Commission; Patra’s Science Park; High Technology and Research Park in the Region of Epirus. | Ολοκλήρωση όλων των υποέργων στο πλαίσιο του έργου Δημιουργία- επέκταση - αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της ΓΓΕΚ, και συγκεκριμένα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Επιστημονικό Πάρκο Πατρών· Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
| 249.1 |  | 16624 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16624_Creation - Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16624_Δημιουργία — επέκταση — αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) | Monitoring | Implementation of 20% of upgrade / expansion activities as attested by a report and relevant documentation by the General Secretariat of Research and Innovation of the Ministry of Development (GSRI). | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 23 | 250 | EL-C[4,5]-I[16618]-M[250] | 16618 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16618_Basic & Applied Research | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα | Milestone | Completion of Basic & Applied Research projects | Ολοκλήρω ση έργων βασικής και εφαρμοσμ ένης έρευνας | Report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed | Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractors and the General Secretariat of Research and Innovation certifying that all the subprojects of the measure have been completed. (ii) A report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed. | Completion of the following subprojects under the Basic Applied Research measure: Basic Research financing; Flagship research projects in challenging interdisciplinary sectors; establishment of applied R&I institute on Artificial Intelligence, data processing and algorithm development; delivery of market-translatable sustainable materials technologies; participation to the European Partnerships for High Performance Computing (Euro-HPC) and key digital technologies; applied research for drones development (funding for unmanned systems research and development centre); applied research for precision medicine through a nonprofit organization (NPO) under private law – ‘Hellenic Precision Medicine Network’ (ΗPMN). | Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων στο πλαίσιο του μέτρου Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα: χρηματοδότηση βασικής έρευνας εμβληματικά ερευνητικά έργα σε απαιτητικούς διεπιστημονικούς τομείς δημιουργία ινστιτούτου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων μεταφραστική έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συμπράξεις υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) και βασικές ψηφιακές τεχνολογίες εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (χρηματοδότηση για κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μη επανδρωμένων συστημάτων)· εφαρμοσμένη έρευνα για την για ιατρική ακριβείας, η οποία υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» (ΕΔΙΑ)
| 250.1 |  | 16618 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16618_Basic & Applied Research | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16618_Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα | Monitoring | Contracts award for the following subprojects under the Basic & Applied Research measure: Basic Research financing; Flagship research projects in challenging interdisciplinary sectors. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 23 | 251 | EL-C[4,5]-I[16654]-M[251] | 16654 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) | Milestone | Completion of TH²ORAX project | Ολοκλήρω ση του έργου TH2ORAX | Report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the project is completed | Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του έργου |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractors and the General Secretariat of Research and Innovation certifying that TH²ORAX project has been completed. (ii) A report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the project is completed. | Completion of TH²ORAX project Through the development of a holistic platform that shall provide situational awareness, decision making capabilities enhancing the coordination and synchronization of all relevant competent authorities, in real time and on a 24/7 basis, for the whole Greek territory at an interdisciplinary and an inter-ministerial level is completed and the associated completion report is issued by the GSRI. | Ολοκλήρωση του έργου TH2ORAX. Μέσω της ανάπτυξης ολιστικής πλατφόρμας που θα παρέχει ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί, ολοκληρώνονται οι ικανότητες λήψης αποφάσεων για την ενίσχυση του συντονισμού και του συγχρονισμού όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα, για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια σε διεπιστημονικό και διυπουργικό επίπεδο και εκδίδεται σχετική έκθεση ολοκλήρωσης από την ΓΓΕΚ.
| 251.1 |  | 16654 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16654_TH2ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) | Monitoring | Implementation of 20% of TH²ORAX project, as attested by a report and relevant documentation by the General Secretariat of Research and Innovation of the Ministry of Development (GSRI). | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 23 | 252 | EL-C[4,5]-I[16971]-M[252] | 16971 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16971_Research - Create - Innovate | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ | Milestone | Completion of Research - Create - Innovate projects | Ολοκλήρω ση των έργων Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ | Report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed | Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractors and the General Secretariat of Research and Innovation certifying that all eligible interventions of the Research Create Innovate measure have been completed. (ii) A report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed. | Completion of all eligible interventions of the Research Create Innovate measure in the following categories: Research and Development for enterprises; partnerships of enterprises with research organisations; exploitation of research results; and ‘Seal of Excellence’ for excellent, but not financed proposals from HORIZON 2020 relevant call. | Ολοκλήρωση όλων των επιλέξιμων παρεμβάσεων του μέτρου Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ στις ακόλουθες κατηγορίες: Έρευνα και ανάπτυξη για επιχειρήσεις· συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς· αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας· και «Σφραγίδα Αριστείας» για προτάσεις αριστείας που δεν χρηματοδοτήθηκαν από τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020».
| 252.1 |  | 16971 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16971_Research - Create - Innovate | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16971_Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ | Monitoring | Contracts award to: (i) all selected proposals of the Research-Create-Innovate measure in the following categories: Research and Development for enterprises; partnerships of enterprises with research organisations; exploitation of research results; and ‘Seal of Excellence’ for excellent, but not financed proposals from HORIZON 2020 relevant call; (ii) all selected proposals of the HORIZON 2020-Seal of Excellence measure. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 23 | 253 | EL-C[4,5]-R[16621]-M[253] | 16621 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16621_Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16621_Εξωστρέφει α του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας | Milestone | Completion of extroversion of R&I ecosystem projects | Ολοκλήρω ση έργων εξωστρέφε ιας του οικοσυστή ματος έρευνας και καινοτομίας | Report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed | Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των έργων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development and Investments General Secretariat of Research and Innovation (GSRI) |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Certificates of works completion signed by the contractors and the General Secretariat of Research and Innovation certifying that all subprojects of the measure have been completed, namely: promotion and global publicity of national start-up & innovation ecosystem; software development, maintenance and upgrade-evaluation process support. (ii) A report by the General Secretariat for Research & Innovation (GSRI) testifying that the projects are completed. | Completion of the following subprojects of the extroversion of the Research and Innovation ecosystem measure: promotion and global publicity of national start-up & innovation ecosystem; software development, maintenance and upgrade-evaluation process support. | Ολοκλήρωση των ακόλουθων υποέργων του μέτρου για την εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας: προώθηση και παγκόσμια προβολή του εθνικού οικοσυστήματος νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων· υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης της ανάπτυξης, συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού.
| 253.1 |  | 16621 | 16 - 4.5. Promote research and innovation - 16621_Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece | 16 - 4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας — 16621_Εξωστρέφει α του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας | Monitoring | Contract award notice for the software development, maintenance and upgrade of the operation of the 'Elevate Greece' platform. | [7 empty] | Q4 | 2022
Top Investment 6 | 254 | EL-C[4,6]-I[16628]-M[254] | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Milestone | Start of construction works in E-65 | Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε- 65 | Report by an independent engineer ratified by Ministry Of Infrastructure | Έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Certificate by independent engineer ratified by the Ministry of Infrastructure confirming the start of the works (i.e. clearing of the site, demolitions, access roads, earthworks and completion of site office). | Start of construction works for the E-65 Central Greece Highway: Trikala- Egnatia | Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός.
| 254.1 |  | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Monitoring | Prepare a detailed Project Time Schedule for the completion of the project. | [7 empty] | Q4 | 2021
Top Investment 6 | 255 | EL-C[4,6]-I[16628]-M[255] | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Milestone | E-65 works — first phase of construction | Εργασίες για τον Ε-65 — πρώτο στάδιο κατασκευής | 60% of project completed supported by report by an independent engineer ratified by Ministry Of Infrastructure | Η ολοκλήρωση του 60 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the independent Engineer endorsed by the Ministry of Infrastructure duly justifying that 60% of the project was completed including a brief description and a progress report on the construction and justification of the percentage of the value of the construction works achieved. | 60% of the value of the construction works for the E-65 Central Greece Highway: Trikala-Egnatia shall have been completed and endorsed by an independent engineer. | Το 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: ολοκλήρωση του τμήματος Τρίκαλα– Εγνατία Οδός και έγκριση από ανεξάρτο μηχανικό.
| 255.1 |  | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Monitoring | 30% of project completed supported by report by an independent engineer ratified by Ministry Of Infrastructure | [7 empty] | Q1 | 2023
Top Investment 6 | 256 | EL-C[4,6]-I[16628]-M[256] | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Milestone | E-65 works — completion | Εργασίες για τον Ε-65 — ολοκλήρωση | 100 % of project completed, supported by report by an independent engineer ratified by Ministry Of Infrastructure | Η ολοκλήρωση του 100 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών. |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer endorsed by the Ministry of Infrastructure including a) a brief description of the project, b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) proof of release of performance and retention bonds. | Completion of project including incidental works (such as all toll stations, lighting and safety measures. in place necessary for the certification and functioning of the motorway). | Ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών (όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).
| 256.1 |  | 16628 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia Section | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16628_Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα – Εγνατία Οδός | Monitoring | 85% of project completed supported by report by an independent engineer ratified by Ministry Of Infrastructure | [7 empty] | Q3 | 2024
Top Investment 7 | 257 | EL-C[4,6]-I[16631]-M[257] | 16631 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16631_Road Safety Upgrade | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας | Milestone | Contract award for road safety – first batch of contracts | Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — πρώτη δέσμη συμβάσεων | Notification of award of contracts for at least 2 300 locations. | Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για τουλάχιστον 2 300 τοποθεσίες |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. (b) list of locations where the contracts were awarded accompanied by plans and photographs and endorsed by the Ministry of Infrastructure. (c) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Contracts awarded for at least 2 300 locations ensuring a) improvement of the road safety as part of the program “Road Safety Improvement Program (PEVOA)” on approximately 7 000 dangerous locations; b) minor improvements for the rest of 2 500 km | Ανάθεση συμβάσεων για τουλάχιστον 2300 τοποθεσίες που εξασφαλίζουν: α) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε περίπου 7000 επικίνδυνες τοποθεσίες β) ήσσονος σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2500 χλμ.
| 257.1 |  | 16631 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16631_Road Safety Upgrade | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας | Monitoring | Tender for first batch of contracts launched | [7 empty] | Q3 | 2022
Top Investment 7 | 258 | EL-C[4,6]-I[16631]-M[258] | 16631 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16631_Road Safety Upgrade | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητα ς κύριων κλάδων οικονομίας — 16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας | Milestone | Contract award for road safety – all contracts | Ανάθεση συμβάσεων για την οδική ασφάλεια — όλες οι συμβάσεις | Notification of award of 100% of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 % των συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. (b) list of the rest of the locations where the contracts were awarded accompanied by plans and photographs and endorsed by the Ministry of Infrastructure. (c) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Contracts awarded for 100% of the road safety budget under this project ensuring a) improvement of the road safety as part of the program “Road Safety Improvement Program (PEVOA)” on at least 7 000 dangerous locations; b) minor improvements for the rest of 2 500 km | Ανάθεση συμβάσεων για το 100 % του προϋπολογισμού για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο του παρόντος έργου που εξασφαλίζουν: α) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε τουλάχιστον 7000 επικίνδυνες τοποθεσίες β) ήσσονος σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2500 χλμ.
Top Investment 7 | 259 | EL-C[4,6]-I[16631]-M[259] | 16631 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16631_Road Safety Upgrade | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητα ς κύριων κλάδων οικονομίας —16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας | Milestone | Road safety project completion | Ολοκλήρωση του έργου για την οδική ασφάλεια | Proof by an independent engineer of the completion of all road safety works | Απόδειξη της ολοκλήρωσης όλων των εργασιών για την οδική ασφάλεια από ανεξάρτητο μηχανικό |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report of the independent engineer endorsed by the Ministry of Infrastructure, certifying the completion of the project. | Completion of the project and achievement of a) improvement of the road safety as part of the program “Road Safety Improvement Program (PEVOA)” on at least 7 000 dangerous locations; b) minor improvements for the rest of 2 500 km | Ολοκλήρωση του έργου και επίτευξη α) της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) σε τουλάχιστον 7000 επικίνδυνες τοποθεσίες β) ήσσονος σημασίας βελτιώσεις για τα υπόλοιπα 2500 χλμ.
| 259.1 |  | 16631 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16631_Road Safety Upgrade | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητα ς κύριων κλάδων οικονομίας —16631_Βελτίωση οδικής ασφάλειας | Monitoring | Completion of projects in at least 1500 locations. | [7 empty] | Q4 | 2024
Top Investment 8 | 260 | EL-C[4,6]-I[16630]-M[260] | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Milestone | Notification of award of contracts for three sub-projects of BOAK | Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων για τα τρία υποέργα του BOAK | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | a) Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of contracts award notifications. extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of award of contracts for a) the Concession Agreement; b) the Public-Private Partnership; and c) Public Work. | Κοινοποίηση ανάθεσης όσον αφορά α) τη σύμβαση παραχώρησης β) τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το γ) δημόσιο έργο.
| 260.1 |  | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Monitoring | Submission to the European Commission of a detailed Project Time Schedule for the completion of the project | [7 empty] | Q1 | 2022
| 260.2 |  | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —16630_Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Monitoring | Call for submission of binding offers for the award of contracts as following: a) the Concession Agreement; b) the Public-Private Partnership | [7 empty] | Q4 | 2022
Top Investment 8 | 261 | EL-C[4,6]-I[16630]-T[261] | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειο ς οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Target | Progress of construction works of BOAK | Πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του BOAK |  |  | Percentage of the value of works completed, approved by report by an independent engineer and approved by Ministry of Infrastructure | Ποσοστό της αξίας των έργων που ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν με έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού και έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών | 0 | 60 | Q2 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the independent Engineer endorsed by the responsible ministry duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. List of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a progress report on the construction and justification of the percentage of the value of the construction works achieved. | 60% of the value of the construction works of the ‘Northern Axis of Crete’ road completed and endorsed by an independent engineer for Sub-project two: (Hersonissos-Neapolis) and Sub-project three: (Neapolis-Agios Nikolaos). | Ολοκλήρωση του 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό για το υποέργο 2: (Χερσόνησος–Νεάπολη) και το υποέργο 3:(Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος)
| 261.1 |  | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειο ς οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Monitoring | 30% progress of construction works of BOAK | [7 empty] | Q2 | 2024
Top Investment 8 | 262 | EL-C[4,6]-I[16630]-M[262] | 16630 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.) | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμ ός και βελτίωση της ανθεκτικότητα ς κύριων κλάδων οικονομίας — 16630_Βόρειο ς οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) | Milestone | Project completion of BOAK | Ολοκλήρωση του έργου BOAK | Completion of 100% of the value of the works certified by an independent engineer. The certificate of completion shall be approved by the Ministry of Infrastructure. | Ολοκλήρωση του 100 % της αξίας των εργασιών με την πιστοποίηση ανεξάρτητου μηχανικού. Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης θα φέρει έγκριση του Υπουργείου Υποδομών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion of works by independent Engineer approved by the Ministry of Infrastructure, duly justifying how the project (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled including the list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; d) proof of release of performance and retention bonds (for sub-projects two and three). | Sub-project two: (Hersonissos-Neapolis) and Sub-project three: (Neapolis-Agios Nikolaos) completed and in operation. For sub-project one (Chania-Heraklion), the following works shall have been completed corresponding to 15% of the cost of the project: 1. Completion of civil engineer works for the existing bypasses of Chania, Heraklion and Rethymnon. 2. Completion of civil engineer works for the part Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km which comprises of 2 interchanges. Total length of bridges: 2036m Total length of underground works (excavations, foundations, drainage, culverts, earthworks, and ancillary works): 10 215m 3. Completion of civil engineer works for the part Amari-Skaleta, 12,4 km which comprises of 1 interchange Total length of bridges: 710 m. Total length of underground works (excavations, foundations, drainage, culverts, earthworks, and ancillary works): 4230m The completion shall be certified by the Independent Engineer and the Ministry of Infrastructure | Το υποέργο 2: (Χερσόνησος–Νεάπολη) και το υποέργο 3: (Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος) ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία. Όσον αφορά το υποέργο 1 (Χανιά–Ηράκλειο), θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες που αντιστοιχούν στο 15 % του κόστους του έργου: 1. Ολοκλήρωση εργασιών πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 2. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες– Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει 2 κόμβους. Συνολικό μήκος γεφυρών: 2036 m Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 10215 m 3. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου–Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο. Συνολικό μήκος γεφυρών: 710 μ. Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες): 4230 m Η ολοκλήρωση πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο μηχανικό και το Υπουργείο Υποδομών.
Group 24 | 263 | EL-C[4,6]-R[16982]-M[263] | 16982 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16982_Organisational reform in the railways sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα | Milestone | Roadmap for railways reform | Χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων | Roadmap | Χάρτης πορείας |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Infrastructure and Transport | · The roadmap shall lay down the reorganisation of OSE and ERGOSE based on the following principles necessary to achieve the objective of making the Greek rail sector more efficient, integrated, modern and responsive to customer demand Arms’ length governance arrangements. Clarification of responsibilities and comprehensive financing plan that allows the organisations to carry out those responsibilities without disruptions Necessary changes to organisational structures and management processes to modernise the companies and to improve their access to human resources. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of the adopted roadmap for the complete re-organisation of the companies OSE and ERGOSE including appropriate arms-length governance arrangements and a link to the website where it can be accessed. The Roadmap for the reform of the railways sector prepared in accordance with the timetable of the MD 3327 of 26/10/2020 approved by the Ministry of Infrastructure and Transport. | Sub-group two: Preparation of a roadmap with the steps for the complete re-organisation of the companies OSE and ERGOSE. | Υποομάδα 2: Κατάρτιση χάρτη πορείας με τα στάδια για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
Group 24 | 264 | EL-C[4,6]-R[16982]-M[264] | 16982 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16982_Organisational reform in the railways sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα | Milestone | Railways reform law | Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικό τομέα | Entry into force of primary and secondary legislation | Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου |  |  |  |  | Q2 | 2022 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation for the complete reorganisation of the companies OSE and ERGOSE, including appropriate arm’s length governance arrangements, to achieve the objectives set out in the CID’s description of the investment and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | Sub-group two: Organisational reform in the railways sector; Entry into force of primary and secondary legislation for the reform of the two companies allowing them to develop, operate and maintain a modern railway network. | Υποομάδα 2: Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση των δύο εταιρειών, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.
| 264.1 |  | 16982 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16982_Organisational reform in the railways sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα | Monitoring | Approval by the Council of Ministers of draft railways reform law | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 24 | 265 | EL-C[4,6]-I[16954]-M[265] | 16954 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16954 Interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system and infrastructure | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16954 Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου | Milestone | PPP contract award for upgrade and redeploy rail network | Ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση και ανακατανομή του σιδηροδρομικού δικτύου | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q1 | 2023 | E Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notifications b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. | Sub-group two: Public-private partnership contract award for Interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system and infrastructure to a) restore the “design speed” in all sections of the infrastructure, b) improve journey time and levels of safety, c) upgrade existing rail network across the country and d) enhance the quality of rail services. The upgrade shall specifically cover] the upgrade of the existing railway infrastructure and superstructure, electromechanical systems, signalling, telecommunications and electrification and other facilities required for the network operation as follows: 1. Network branch Piraeus – Athens – Thessaloniki and north borders. 2. Network branch Macedonia – Thrace 3. Network branch Athens airport – Kiato | Υποομάδα 2: Ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακατανομής του συστήματος και της υποδομής του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με σκοπό α) να αποκατασταθεί η «σχεδιαστική ταχύτητα» σε όλα τα τμήματα της υποδομής, β) να βελτιωθεί ο χρόνος μετακίνησης και τα επίπεδα ασφάλειας, γ) να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και δ) να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η αναβάθμιση καλύπτει συγκεκριμένα την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής και ανωδομής, των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροδότησης και άλλων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του δικτύου ως εξής: 1. Άξονας δικτύου Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – βόρεια σύνορα 2. Άξονας Μακεδονίας – Θράκης 3. Άξονας Αεροδρόμιο Αθήνας – Κιάτο
| 265.1 |  | 16954 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16954 Interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system and infrastructure | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16954 Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου | Monitoring | Competition notice published | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 24 | 266 | EL-C[4,6]-I[16950]-M[266] | 16950 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16950_Electronic Tolls | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16950_Ηλεκτρονικά διόδια | Milestone | Contract award for e-tolls | Ανάθεση συμβάσεων για τα ηλεκτρονικά διόδια | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. | Sub-group one: Contract awarded for e-tolls for the provisions of a uniform, cost-effective, transparent, and user-friendly service. | Υποομάδα 1: Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά διόδια όσον αφορά την παροχή ομοιόμορφης, οικονομικά αποδοτικής, διαφανούς και φιλικής προς τον χρήστη υπηρεσίας.
Group 24 | 267 | EL-C[4,6]-I[16833]-M[267] | 16833 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16833_Implementation of EASA compliance rectification works | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA | Milestone | Notification of t award for European Union Aviation Safety Agency (EASA) works in regional airports | Κοινοποίηση ανάθεσης για τις εργασίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) σε περιφερειακούς αερολιμένες | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Sub-group two: European Union Aviation Safety Agency (EASA) compliance Program: All contracts for rectification works of 13 regional airports to comply with the new Regulation (EU) 2018/1139 signed. | Υποομάδα 2: Πρόγραμμα συμμόρφωσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA): Υπογραφή όλων των συμβάσεων για εργασίες αποκατάστασης σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες με σκοπό τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139
| 267.1 |  | 16833 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16833_Implementation of EASA compliance rectification works | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA | Monitoring | Tenders for works and equipment for all 13 sub-projects launched | [7 empty] | Q3 | 2022
Group 24 | 268 | EL-C[4,6]-R[16982]-M[268] | 16982 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16982_Organisational reform in the railways sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα | Milestone | Implementation of railways reform | Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του σιδηροδρομικού τομέα | The new entities of OSE/ERGOSE will be fully operational. ERTMS functioning on PATHE | Πλήρης λειτουργία των νέων οντοτήτων ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ Λειτουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (with all the constitutive elements for the complete reorganisation of the companies OSE and ERGOSE, including appropriate arm’s length governance arrangements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by the Ministry of Infrastructure and Transport demonstrating the new entities coming from the reform of the companies OSE and ERGOSE are fully operational, staffed and equipped, including arm’s length governance arrangements, and that the European Rail Traffic Management System (ERTMS) has been fully deployed on the core network of PATHE. | Sub-group two: Implementation of organisational reform in the railways sector. New entities OSE/ERGOSE shall be fully operational. The European Rail Traffic Management System (ERTMS) shall be fully deployed on the core network PATHE. | Υποομάδα 2: Υλοποίηση της οργανωτικής μεταρρύθμισης του σιδηροδρομικού τομέα. Πλήρης λειτουργία των νέων οντοτήτων ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ. Πλήρης εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ.
| 268.1 |  | 16982 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16982_Organisational reform in the railways sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16982_Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα | Monitoring | Implementation of all actions of the roadmap by mid-2023 | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 24 | 269 | EL-C[4,6]-I[16833]-M[269] | 16833 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors – 16833_Implementation of EASA compliance rectification works | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA | Milestone | Completion of EASA works | Ολοκλήρωση των εργασιών του EASA | Certification by EASA | Πιστοποίηση από τον EASA |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by Ministry of Infrastructure including the certification of the completion of works in the 13 airports by EASA. | Sub-group two: All rectification works in the 13 airports shall be completed and certified by EASA. | Υποομάδα 2: Ολοκλήρωση όλων των εργασιών αποκατάστασης στους 13 αερολιμένες και πιστοποίηση από τον EASA.
| 269.1 |  | 16833 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors – 16833_Implementation of EASA compliance rectification works | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16833_Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA | Monitoring | Completion of 50% of the works for all sub-projects (average). | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 24 | 270 | EL-C[4,6]-I[16954]-M[270] | 16954 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16954 Interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system and infrastructure | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16954 Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου | Milestone | Upgrade of rail network completed | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου | Certification by OSE that the elements have been implemented and received | Πιστοποίηση από τον ΟΣΕ ότι έχουν υλοποιηθεί και έχουν παραληφθεί τα σχετικά στοιχεία |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a) Report by independent Engineer endorsed by the Contracting Authority, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of provisional or final acceptance issued in accordance with the national legislation; and c) proof of release of performance and retention bonds. (b) Certification by OSE that the elements have been implemented and received | Sub-group two: Project completion of interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system. | Υποομάδα 2: Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και την ανακατανομή του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.
| 270.1 |  | 16954 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16954 Interventions for the upgrade and redeployment of the Greek rail network system and infrastructure | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16954 Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου | Monitoring | Completion of 40% of the works | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 24 | 271 | EL-C[4,6]-I[16892]-M[271] | 16892 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16892_Upgrading suburban railway of West Attica | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική | Milestone | Completion of West Attica railway | Ολοκλήρωση προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική | Certification report by OSE that the project is completed and received by OSE | Έκθεση πιστοποίησης του ΟΣΕ ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον ΟΣΕ |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a)Report by independent Engineer endorsed by OSE, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) extract of the relevant parts of the tender specifications of the call(s) proving alignment with the compliance with the list of selection criteria including the contribution to the climate change objectives and d) proof of release of performance and retention bonds. (b) Certificate by the Ministry of Infrastructure and Transport ministry that the investment has been given to operation. (c) Certification report by OSE that the project is completed and received by OSE | Sub-group two: Completion of West Attica suburban railway from Ano Liossia to Megara. | Υποομάδα 2: Ολοκλήρωση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα.
| 271.1 |  | 16892 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16892_Upgrading suburban railway of West Attica | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική | Monitoring | Contract award | [7 empty] | Q2 | 2023
| 271.2 |  | 16892 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16892_Upgrading suburban railway of West Attica | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16892_Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική | Monitoring | Completion of 50% of i superstructure and 30% of electrification works | [7 empty] | Q2 | 2024
Group 24 | 272 | EL-C[4,6]-I[16949]-M[272] | 16949 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16949_Smart Bridges | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες | Milestone | Completion of smart bridges project | Ολοκλήρωση του έργου για τις έξυπνες γέφυρες | Completion report by an independent engineer ratified by Ministry of Infrastructure | Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Completion report by independent Engineer ratified by the Ministry of Infrastructure duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved. | Sub-group 1: Completion of smart bridges project providing intelligent preventive maintenance service of bridges in several regions of the country. | Υποομάδα 1: Ολοκλήρωση του έργου των έξυπνων γεφυρών για την παροχή πληροφοριών για την προληπτική συντήρηση γεφυρών σε διάφορες περιοχές της χώρας
| 272.1 |  | 16949 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16949_Smart Bridges | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16949_Έξυπνες γέφυρες | Monitoring | Contract award notice | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 24 | 273 | EL-C[4,6]-I[16950]-M[273] | 16950 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16950_Electronic Tolls | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16950_Ηλεκτρονικά διόδια | Milestone | Completion of electronic tolls project | Ολοκλήρωση του έργου για τα ηλεκτρονικά διόδια | Completion report by an independent engineer ratified by Ministry of Infrastructure | Έκθεση ολοκλήρωσης ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένης από το Υπουργείο Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Completion report by independent Engineer ratified by the Ministry of Infrastructure, duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled in accordance with the specifications. | Completion and launch of an electronic tolls interoperable system that will enable the automatic electronic toll collection for all vehicles moving on Greece’s highways. | Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που θα καταστήσει δυνατή την αυτόματη είσπραξη ηλεκτρονικών διοδίων για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας
Group 24 | 274 | EL-C[4,6]-I[16959]-M[274] | 16959 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16959_Digital Transformation of the Hellenic Railways Organization | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος | Milestone | Completion of digital transformation of OSE project | Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ | Completion report by OSE. | Έκθεση ολοκλήρωσης από τον ΟΣΕ |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer endorsed by OSE, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved. Completion report by OSE | Completion of the OSE digitalisation project: 1. Ticket Management and Telematics System, with at least 60% passengers using electronic tickets; 2. Infrastructure of smart stations; 3. Customer Experience Services; 4. Implementation and Operation of Telecommunication Network for high speed Internet on Trains and Stations; 5. OSE Vehicle Telematics System Installation Services; and 6. Training Services. | Ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης του ΟΣΕ: 1. Σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων και τηλεματικής, με τουλάχιστον το 60 % των επιβατών να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εισιτήρια 2. Υποδομές έξυπνων σταθμών 3. Υπηρεσίες πελατειακής εμπειρίας 4. Εφαρμογή και λειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς 5. Σύστημα τηλεματικής οχημάτων του ΟΣΕ Υπηρεσίες εγκατάστασης· και 6. Υπηρεσίες κατάρτισης.
| 274.1 |  | 16959 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16959_Digital Transformation of the Hellenic Railways Organization | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16959_Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος | Monitoring | Contract award notice | [7 empty] | Q2 | 2023
Group 24 | 275 | EL-C[4,6]-I[16960]-M[275] | 16960 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16960_Smart Infrastructure with environmental and cultural focus | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές | Milestone | Completion of smart infrastructure project | Ολοκλήρωση του έργου για τις έξυπνες υποδομές | Projects completed supported by report by an independent engineer ratified by Ministry of Infrastructure | Η ολοκλήρωση των έργων θα συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent Engineer ratified by the Ministry of Infrastructure, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects completed and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved. | All sub-projects completed: 1. Information System for watercourses delineation to contribute to nature and biodiversity protection; 2. Digital Bank for Building Plot Ration transactions; 3. Single Digital Map; 4. Digital action measurement and monitoring of air pollutants and marine pollution for the optimization of the environmental footprint and digital environmental inspections to contribute to improving air quality; and 5. Smart infrastructure and Development of interactive digital services and digital content production for the promotion of cultural exhibits with Augmented and Virtual Reality for Museums. | Ολοκλήρωση όλων των υποέργων: 1. Πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης υδατορευμάτων με σκοπό να συνεισφέρει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας 2. Ψηφιακή τράπεζα για συναλλαγές αναλογίας κτιρίου– οικοπέδου 3. Ενιαίου ψηφιακός χάρτης 4. Ψηφιακή δράση για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης με σκοπό τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 5. Έξυπνες υποδομές και δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στα μουσεία.
| 275.1 |  | 16960 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16960_Smart Infrastructure with environmental and cultural focus | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16960_Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές | Monitoring | Contact award notice | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 24 | 276 | EL-C[4,6]-R[16937]-M[276] | 16937 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16937_Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | Milestone | Completion of PMIS for the Ministry of Infrastructure | Ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Υπουργείο Υποδομών | Completion report of the Ministry of Infrastructure | Έκθεση ολοκλήρωσης του Υπουργείου Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Completion report by the Ministry of Infrastructure. | Provision of a state-of-the-art PMIS (Portfolio Management Information System) for the Ministry of Infrastructure. | Παροχή προηγμένου συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Υπουργείο Υποδομών.
Group 24 | 277 | EL-C[4,6]-R[16786]-M[277] | 16786 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16786_Simplification of the Procedures of the Ministry of Infrastructure & Transport | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | Milestone | Simplification of procedures for Ministry of Transport | Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών | Completion report of the Ministry of Infrastructure | Έκθεση ολοκλήρωσης του Υπουργείου Υποδομών |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Infrastructure and Transport |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the adopted operational model and a link to the website where it can be accessed, b) list and description of simplification interventions implemented, and c) report from the Ministry of Infrastructure and Transport demonstrating that the new operational model is fully set in force. | Entry into force of a new operational model implementing the digital transformation and simplification of procedures. | Έναρξη ισχύος νέου επιχειρησιακού μοντέλου για την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούστευσης των διαδικασιών.
| 277.1 |  | 16786 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16786_Simplification of the Procedures of the Ministry of Infrastructure & Transport | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16786_Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | Monitoring | Award of contract and a provide a detailed project implementation timeline for the completion of the project | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 25 | 278 | EL-C[4,6]-R[16715]-M[278] | 16715 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16715_Labor Reform in the Cultural Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα | Milestone | Legislation for Labour Reform in the Cultural sector | Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα | Entry into force of legislation and secondary legislation and set up of a system to credibly evaluate status of the “creative or cultural professional” | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου και δημιουργία συστήματος για την αξιόπιστη αξιολόγηση του καθεστώτος του «επαγγελματία στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο» |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Culture and Sports |  | A.) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) Copy of the publication in the Official Journal for primary and secondary legal framework for labour reform in the cultural sector, including reference to the relevant provisions indicating the entry into force of primary and secondary legislation (ii) Description of the administrative process set up to credibly evaluate status of the “creative or cultural professionals” B.) Economic assessment of the tax and/or social security incentives provided showing that they are proportionate. | Entry into force of legislation for Labour Reform in the Cultural sector, including definition of a status of “creative or cultural professionals” and proportionate tax and social security incentives. | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του καθεστώτος των «επαγγελματιών στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο» και των αναλογικών φορολογικών κινήτρων και κινήτρων κοινωνικής ασφάλισης.
| 278.1 |  | 16715 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16715_Labor Reform in the Cultural Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16715_Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα | Monitoring | Draft legislation for labour reform in the Cultural sector placed in public consultation | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 25 | 279 | EL-C[4,6]-I[16486]-M[279] | 16486 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16486_Museum of underwater antiquities | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων | Milestone | Contract award for Museum of underwater antiquities | Ανάθεση σύμβασης για μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων | Notification of award for Museum of underwater antiquities and Detailed timetable for works on Museum of underwater antiquities | Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document justifying how milestone (including all constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as an annex the following documentary evidence: (i) Copy of contract(s) award notification for Museum of underwater antiquities (ii) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Contract award on Museum of underwater antiquities. | Ανάθεση σύμβασης για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων.
Group 25 | 280 | EL-C[4,6]-I[16293]-M[280] | 16293 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16293_Culture as a driver of growth | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης | Milestone | Contemporary Greek Culture Brand and Platform | Σύγχρονο εμπορικό σήμα και πλατφόρμα του ελληνικού πολιτισμού | Report on Contemporary Greek Culture Branding, Green design platform, Greek music database and revived Greek literature translation programme. | Έκθεση σχετικά με το σύγχρονο εμπορικό σήμα του ελληνικού πολιτισμού, πλατφόρμα για το ελληνικό σχέδιο, βάση δεδομένων ελληνικής μουσικής και ανανεωμένο μεταφραστικό πρόγραμμα για την ελληνική λογοτεχνία |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document justifying how milestone (including all constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as an annex the following documentary evidence: (i) Report on rollout of the new Contemporary Greek Culture Branding with Brand manual, (ii) Link to Greek design IT platform; (iii) Link to Greek music database IT platform; (iv) Report of Greek literature translation programme, with links to Greek books IT platform, and listing or electronic copies of the translated books. | Culture as Driver of Growth: Contemporary Greek Culture Branding developed, set up of Greek Design platform, Greek music database and updated Greek literature translation program | Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης: Ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού σήματος, δημιουργία πλατφόρμας για το ελληνικό σχέδιο, βάση δεδομένων ελληνικής μουσικής και επικαιροποιημένο μεταφραστικό πρόγραμμα για την ελληνική λογοτεχνία.
| 280.1 |  | 16293 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16293_Culture as a driver of growth | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης | Monitoring | (i) Mapping and development of integrated regional and local cultural strategy and masterplan for selected areas (SP1) (ii) call for the design of curriculum for crafts (specifically weaving, woodcarving and pottery/ceramics) (SP2) (iii) Issuance of call for development of a platform to monitor, manage and operate events at cultural sites (SP3) (iv) Issuance of calls for technological infrastructure and the digital transformation of cultural organizations and entities (SP4) (v) Calls to support film development (SP5) (vi) Development of Greek cultural brand, including development of a new prototype for the Greek pavilion in international book and cultural fairs (SP6). | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 25 | 281 | EL-C[4,6]-I[16723]-T[281] | 16723 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16723_Skill building for creative and cultural professionals | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16723_Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα | Target | Skill building for creative and cultural professionals (mid-term) | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (μεσοπρόθεσμα) |  |  | Number of registered cultural and creative professionals who have completed the first cycle of training | Αριθμός εγγεγραμμένων επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο κατάρτισης | 0 | 1 800 | Q4 | 2023 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled with appropriate links to the underlying evidence Summary annex including: (i) Report by competent authority demonstrating: the successful completion by at least 1800 registered cultural and creative professionals of programme attested by a completion report with a detailed statistical annex of completed courses and successful completions by provider and qualification. (ii) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed (iii) a list of complete curricula that were used with, where available, certification and recognition of acquired skills | Skill building for creative and cultural professionals: Completion of first cycle of training for cultural and creative professionals, training at least 1 800 of Greece’s registered professionals | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα: Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάρτισης των επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, κατάρτιση τουλάχιστον 1 800 εγγεγραμμένων επαγγελματιών στην Ελλάδα
Group 25 | 282 | EL-C[4,6]-I[16970]-M[282] | 16970 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16970_Highways for Nature and Culture | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16970_Πολιτιστικές και φυσικές διαδρομές | Milestone | Highways for Nature and Culture | Πολιτιστικές και φυσικές διαδρομές | Completion report, including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes: (i) Report by an independent engineer(s) certifying completion specified works at least at 28 monuments and installation of 5G infrastructure along routes of particular natural and cultural interest to tourists. (ii) Certification by an independent cultural professional of completion of development of digital services, e-commerce services and certification of providers of local goods and services, including where appropriate certification from beneficiaries on services provided. | Completion of Highways for Nature and Culture: investment in the physical infrastructure of at least 28 monuments and installation of 5G infrastructure along routes of particular natural and cultural interest to tourists, complemented with the development of digital services, e-commerce services and certification of providers of local goods and services. | Ολοκλήρωση των πολιτιστικών και φυσικών διαδρόμων: επενδύσεις σε φυσικές υποδομές τουλάχιστον 28 μνημείων και εγκατάσταση υποδομών δικτύου 5G κατά μήκος διαδρομών ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τουρίστες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και πιστοποίησης των παρόχων τοπικών αγαθών και υπηρεσιών.
Group 25 | 283 | EL-C[4,6]-I[16293]-M[283] | 16293 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16293_Culture as a driver of growth | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16293_Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης | Milestone | Culture as a driver of growth | Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης | Completion reports of all sub-projects, including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion | Εκθέσεις ολοκλήρωσης όλων των υποέργων, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the final milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes the following reports (including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion) (i) Final report on Greek Cultural Brand project, (ii) Report by Ministry concerning support provided to Cultural and Creative Industries (CCIs) regional strategies; (iii) Report by Ministry concerning support provided to local craft ecosystems, including detailed reports on each project; (iv) Report by Ministry concerning set up and usage of platform developed for the management of cultural venues with link to IT platform; (v) Report by Greek Film Centre concerning support provided to promotion of the film industry; (vi) Report by independent engineer on improvements to on-site infrastructures for archaeological sites and monuments, ancient and modern. | Completion of Culture as a driver for Growth Finalisation of sub-projects covered in Q2 2023 and completion of remaining contracts regarding the digital transformation of cultural production and distribution: providing support to Cultural and Creative Industries (CCIs) regional strategies; providing support to local craft ecosystems; broadening the use of archaeological sites and monuments as venues and events sites; promotion of the film industry. Completion of energy efficient renovations and energy efficiency measures regarding public infrastructure, demonstration projects and supporting measures by upgrading existing public buildings. | Ολοκλήρωση του έργου «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», οριστικοποίηση των υποέργων που καλύπτονται από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και ολοκλήρωση των υπόλοιπω συμβάσεων σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής παραγωγής και διανομής: παροχή στήριξης σε περιφερειακές στρατηγικές του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα παροχή στήριξης σε τοπικά οικοσυστήματα χειροτεχνίας επέκταση της χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως χώρων εκδηλώσεων προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ολοκλήρωση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων ή μέτρων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα με την αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων.
Group 25 | 284 | EL-C[4,6]-I[16536]-M[284] | 16536 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16536_Upgrade of infrastructure, renewal of equipment and upgrade of quality of services provided by HOCRED Stores – former ARF Stores (On-spot and electronic | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16536_Αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από καταστήματα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων — καταστήματα πρώην ΤΑΠΑ (επιτόπου και ηλεκτρονικά) | Milestone | Upgrade of the Hellenic Organisation of Cultural Resources Development (HOCRED) | Αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων | Completion reports, including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion. | Εκθέσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the final milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes the following reports (including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion) (i) Report by independent engineer on completion of specified improvement to Hellenic Organization of Cultural Resources Development (HOCRED) operations, including energy efficiency renovations, construction of production workshop and new stores, and upgrading of existing infrastructure (SP 2, 4 and 6). (ii) Report by independent auditors of provision of technical equipment (SP1), stock and publications (SP 3), sales systems (SP5) for the physical and on-line HOCRED stores and auditing of improved performance of stores involved in pilot exercise, off-site store, and e-sales (overall impact and SP7 and SP8). | Improvement to Hellenic Organization of Cultural Resources Development (HOCRED) operations, including energy efficiency renovations, construction and upgrading of the infrastructure and provision of equipment for the physical and on-line stores and upgrades of the quality of services. | Βελτίωση των λειτουργιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών και της παροχής εξοπλισμού για τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και των αναβαθμίσεων της ποιότητας των υπηρεσιών.
Group 25 | 285 | EL-C[4,6]-I[16725]-M[285] | 16725 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16725_Upgrading higher arts education | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Milestone | Upgrading higher arts education | Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Completion report, including (a) proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completions; and (b) documented revisions to legal framework with references to Official Journal. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει: α) παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης· και β) τεκμηριωμένες αναθεωρήσεις του νομικού πλαισίου με παραπομπές στην Επίσημη Εφημερίδα. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the final milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes the following reports (including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completion) (a) Report by independent engineer on specified investment works (including proofs of payment and results of audits of investments, certification from beneficiaries on investment completions); (i) Improvement of digital infrastructure of National Drama Schools (ii) Construction and equipment for new National Audiovisual School in Greece (SP2) (iii) Relocation and upgrade of National School of Dance (SP3) (iv) Upgrade of National Conservatory of Thessaloniki (SP4) and (v) expansion of National School of Fine Arts (marble) in Tinos. (b) Report from Ministry on institutional set up of new Audiovisual school and completion of the institutional relocation of the National School of Dance and the Thessaloniki State Conservatory. (c) Documentation of revisions to legal framework to upgrade the curriculum and ensure the quality of art education. with references to the publication in the Official Journal of relevant primary and secondary legislation, including their entry into force. | Completion of Higher Arts Education Project, including setting up new Audiovisual school and completion of relocation of the National School of Dance and the Thessaloniki State Conservatory; and revision of legal framework to upgrade curricular and ensure the quality of art education. | Ολοκλήρωση του έργου για την καλλιτεχνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης νέας Σχολής Οπτικοακουστικών Μέσων και της ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της Εθνικής Σχολής Χορού και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
| 285.1 |  | 16725 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16725_Upgrading higher arts education | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16725_Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Monitoring | Revision of legal framework to empower higher arts education institutions; and issuance of open tenders for (i) Improvement of digital infrastructure of National Drama Schools (ii) Development of curriculum, building and outfitting specifications for the new National Audiovisual School (SP2) (iii) Renovations of the National School of Dance (SP3) (iv) Renovations in the building of the National Conservatory of Thessaloniki (SP4) and (v) expansion of the National School of Fine Arts (Marble) in Tinos (SP5) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 25 | 286 | EL-C[4,6]-I[16723]-T[286] | 16723 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16723_Skill building for creative and cultural professionals | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16723_Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα | Target | Skill building for creative and cultural professionals (completion) | Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (ολοκλήρωση) |  |  | Number of registered creative and cultural professionals who completed the training | Αριθμός εγγεγραμμένων επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα που ολοκλήρωσε την κατάρτιση | 1 800 | 3 600 | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled with appropriate links to the underlying evidence Summary annex including (i) Report by competent authority demonstrating: the successful completion by at least 3600 registered cultural and creative professionals of programme attested by a completion report with a detailed statistical annex of completed courses and successful completions by provider and qualification. (ii) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed (iii) a report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills | Completion of Skill building for creative and cultural professionals: Completion of first cycle of training for cultural and creative professionals, training at least 3600 of Greece’s registered CCI professionals. | Ολοκλήρωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικο τομέα: Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάρτισης των επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, κατάρτιση τουλάχιστον 3600 εγγεγραμμένων επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα.
Group 25 | 287 | EL-C[4,6]-I[16486]-M[287] | 16486 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16486_Museum of underwater antiquities | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16486_Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων | Milestone | Museum of underwater antiquities | Μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων | Completion Report, including (1a) Certification on investment completion; and (1b) Certification of works for permanent exhibition space, conservation works and documentation and publications supporting exhibition. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει: 1α) πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης· και 1β) πιστοποίηση των εργασιών στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο, των εργασιών συντήρησης και της τεκμηρίωσης και των δημοσιεύσεων που υποστηρίζουν την έκθεση. |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes: (i) Report by an independent engineer certifying completion of specified investment works for Museum of Underwater Antiquities, including certification of the completion of energy efficiency works. (ii) Certification by an independent museum expert of completion of works for permanent exhibition space, conservation works and documentation and publications supporting exhibition. Evidence of planned use for organisation of permanent exhibition capable of creating substantial added value for tourism and culture for Piraeus and the wider Athens area. | Completion of Museum of underwater antiquities: (1a) completion of energy efficiency works and (1b) organisation of permanent exhibition creating substantial added value for tourism and culture for Piraeus and the wider Athens area. | Ολοκλήρωση του μουσείου εναλίων αρχαιοτήτων 1α) ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής απόδοσης και 1β) διοργάνωση μόνιμης έκθεσης που δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό και τον πολιτισμό του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
Group 25 | 288 | EL-C[4,6]-I[16485]-M[288] | 16485 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16485_Cultural Routes At Emblematic Archaeological Sites And Monuments | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία | Milestone | Cultural Routes at Emblematic Archaeological Sites | Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους | Completion Report, including Certification from beneficiaries on investment completion. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes: (i) Overall Completion report on the Cultural Routes project from the Ministry providing five geographically spread cultural routes with thematic narratives from Greek history, the upgrade of services and infrastructure, the development of interactive digital applications, and the inclusion of arts and cultural events (including certification from beneficiaries on investment completion); (ii) Report from an independent engineer certifying the completion of works for the preservation and restoration of specified selected monuments. | Completion of Cultural Routes: providing five geographically spread cultural routes with thematic narratives from Greek history, including the preservation and restoration of selected monuments, the upgrade of services and infrastructure, the development of interactive digital applications, and the inclusion of arts and cultural events. | Ολοκλήρωση πολιτιστικών διαδρομών: παροχή πέντε πολιτιστικών διαδρομών γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και αποκατάστασης επιλεγμένων μνημείων, της αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών, της ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και της ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
| 288.1 |  | 16485 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16485_Cultural Routes At Emblematic Archaeological Sites And Monuments | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16485_Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία | Monitoring | Issuance of the Ministerial Decision for in-house contracts of SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 25 | 289 | EL-C[4,6]-I[16735]-M[289] | 16735 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16735_Utilizing “arts on prescription”, promoting social cohesion, and tapping on the silver economy | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» | Milestone | Utilizing “arts on prescription”, | Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας, | Completion Report, including Certification from beneficiaries on investment completion. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as annexes: (i) Report by independent engineer certifying completion of specified works to improve the physical access and provide guided tour systems with hearing and vision aids to cultural venues such as museums, theatres, festivals, archaeological sites; (ii) Report by Ministry of Culture and Sports of financial interventions which use the arts and culture to aid recovery from mental health issues; | Completion of Arts on Prescription, improving physical access and providing guided tour systems with hearing and vision aids to cultural venues such as museums, theatres, festivals, archaeological sites; and promoting interventions which use the arts and culture to aid recovery from mental health issues | Ολοκλήρωση του έργου της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας, βελτίωση της φυσικής πρόσβασης και παροχή συστημάτων ξεναγήσεων με ακουστικά και οπτικά βοηθήματα σε πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, θέατρα, φεστιβάλ, αρχαιολογικούς χώρους και προώθηση παρεμβάσεων που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό για να βοηθήσουν στην ανάρρωση από ζητήματα ψυχικής υγείας.
| 289.1 |  | 16735 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16735_Utilizing “arts on prescription”, promoting social cohesion, and tapping on the silver economy | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16735_Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας» | Monitoring | Contract awards for tenders (i) for improving accessibility infrastructure (public and private institutions) (ii) for supply of digital content and (iii) programmes for people 65+ or with disabilities (all SP1) (iv) Report on collaborative structure and proposals in regards with institutional framework for arts on prescription (SP2) (v) Rollout of pilot support mechanisms and running of awareness campaigns (SP2) | [7 empty] | Q3 | 2023
Group 25 | 290 | EL-C[4,6]-I[16433]-M[290] | 16433 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16433_Protection of cultural monuments and archaeological sites from climate change | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή | Milestone | Protection of cultural monuments from climate change | Προστασία των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή | Completion Report, including Copies of climate change adaption plans, proofs of payment and results of audits of investments certification of investment completion | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει αντίγραφα σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παραστατικά πληρωμών και αποτελέσματα των ελέγχων της πιστοποίησης των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by an independent engineer on completion of Protection of cultural monuments from climate change, including development of climate change adaptation plans for cultural heritage sites thus sustaining the contribution of cultural heritage sites to economic activity, including spatial and temporal assessments of the climate risks and identification of vulnerabilities faced by cultural heritage sites. The Report will include Copies of climate change adaption plans, proofs of payment and results of audits of investments certification of investment completion | Completion of Protection of cultural monuments from climate change, including development of climate change adaptation plans for cultural heritage sites thus sustaining the contribution of cultural heritage sites to economic activity, including spatial and temporal assessments of the climate risks and identification of vulnerabilities faced by cultural heritage sites. | Ολοκλήρωση της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σχεδίων γι την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας έτσι τη συμβολή των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών και χρονικών αξιολογήσεων των κλιματικών κινδύνων και του προσδιορισμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς.
| 290.1 |  | 16433 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16433_Protection of cultural monuments and archaeological sites from climate change | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16433_Προστασία πολιτιστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από την κλιματική αλλαγή | Monitoring | Contract awards for Philippi (SP4), Mystras (SP5) and Recording/Monitoring systems (SP6) | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 25 | 291 | EL-C[4,6]-I[16435]-M[291] | 16435 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16435_Restoration - Conservation- Enhancement of the Acropolis Monuments | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης | Milestone | Restoration - Conservation- Enhancement of the Acropolis | Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης | Completion Report, including g proofs of payment and results of audits of investments, certification of investment completion. | Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμής και αποτελέσματα των ελέγχων των επενδύσεων, και πιστοποίηση για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Culture and Sports |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by an independent engineer certifying the completion of specified works on Restoration of Monuments of the Acropolis to preserve the monument against the climate change, including restoration work for the Parthenon and Walls, conservation of specific parts of the site, consolidation and stabilisation of rock masses and improved visitor access works. The Report will include proofs of payment and results of audits of investments, certification of investment completion. | Completion Restoration of Monuments of the Acropolis to preserve the monument against the climate change, including restoration work for the Parthenon and Walls, conservation of specific parts of the site, consolidation and stabilisation of rock masses and improved visitor access works. | Ολοκλήρωση της αποκατάστασης μνημείων της Ακρόπολης για τη συντήρηση του μνημείου κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης του Παρθενώνα και των τειχών, της συντήρησης συγκεκριμένων τμημάτων του μνημείου, της ενοποίησης και σταθεροποίησης των πετρωμάτων και των εργασιών βελτίωσης της πρόσβασης των επισκεπτών.
| 291.1 |  | 16435 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16435_Restoration - Conservation- Enhancement of the Acropolis Monuments | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16435_Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης | Monitoring | Contract awards for outsourcing tenders for (i) new marble blocks (ii) 3D models (iii) stabilisation costs of areas of rock masses (iv) visitor access works. Progress report on works on works for restoration, conservation, and enhancement. | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 26 | 292 | EL-C[4,6]-I[16931]-M[292] | 16931 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16931_Tourism Development | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη | Milestone | Tourist development: reforms for tourist ports | Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες | 1. Entry into force of amendments to law 2160/1993 on tourist ports. 2. Entry into force of amendments to laws 4179/2013 and 4276/2014 concerning ski resorts. 3 Report attesting the establishment of the Project Management Office. | 1. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 2160/1993 για τους τουριστικούς λιμένες 2. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων 4179/2013 και 4276/2014 σχετικά με τα χιονοδρομικά κέντρα 3. Έκθεση που πιστοποιεί τη σύσταση του γραφείου διαχείρισης έργου |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Tourism |  | Copies of the publication in the Official Journal of the following legislation, including reference to the relevant provisions indicating the entry into force of primary and secondary legislation accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled: (1) to reform the legal framework for tourist ports law to encourage investments, including amendment of provisions relating to installation and operation licensing in line with the Investment Licensing Law 4442/2016. (2) legislation to reform the legal framework for ski resorts to encourage investments, including amendment of provisions relating to installation and operation licensing in line with the Investment Licensing Law 4442/2016. (3) Establishment of Project Management Office for supervision of investments in upgrade of Tourist ports. In each case, an accompanying document shall duly justify how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | (1) Tourist Development: Entry into force of legislation to reform the legal framework for tourist ports law to encourage new investments, including amendment of provisions relating to installation and operation licensing in line with the Investment Licensing Law 4442/2016. (2) Tourist Development: Entry into force of legislation to reform the legal framework for ski resorts to encourage new investments, including amendment of provisions relating to installation and operation licensing in line with the Investment Licensing Law 4442/2016. (3) Tourism Development: Establishment of Project Management Office for supervision of investments in upgrade of Tourist ports. | 1) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του νόμου για τους τουριστικούς λιμένες με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 2) Τουριστική ανάπτυξη: Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για τα χιονοδρομικά κέντρα με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 για την αδειοδότηση επενδύσεων. 3) Τουριστική ανάπτυξη: Σύσταση γραφείου διαχείρισης έργου για την εποπτεία των επενδύσεων αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.
| 292.1 |  | 16931 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16931_Tourism Development | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη | Monitoring | Draft legislation on tourist ports and ski resorts in public consultation. | [7 empty] | Q4 | 2021
Group 26 | 293 | EL-C[4,6]-I[16975]-T[293] | 16975 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports | 17 - 4.6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων | Target | Contracting for Regional port upgrades | Σύναψη συμβάσεων για την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων |  |  | Notification of award of contracts for individual projects | Κοινοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για επιμέρους έργα | 0 | 28 | Q2 | 2023 | Ministry of Shipping and Island Policy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. d) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of award of contracts for regional port upgrades to improve energy efficiency shall be completed. | Ολοκλήρωση της κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις περιφερειακών λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Group 26 | 294 | EL-C[4,6]-I[16944]-M[294] | 16944 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων | Milestone | Master plan for Greek passenger shipping | Γενικό σχέδιο για τον ελληνικό στόλο επιβατηγών πλοίων | Completed report and summary of consultation exercise. | Ολοκληρωμένη έκθεση και σύνοψη της διαδικασίας διαβούλευσης |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Shipping and Island Policy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the Master plan and a link to the website where it can be accessed. b) Summary of the consultation exercise | Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet: Completion of project | Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων: Ολοκλήρωση έργου.
| 294.1 |  | 16944 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16944_Γενικό σχέδιο για την ανανέωση του ελληνικού στόλου επιβατηγών πλοίων | Monitoring | Award of contract | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 26 | 295 | EL-C[4,6]-I[16931]-M[295] | 16931 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16931_Tourism Development | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη | Milestone | Tourism development: contracting for tourist ports | Τουριστική ανάπτυξη: σύναψη συμβάσεων για τουριστικούς λιμένες | Notification of award of contracts | Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Tourism |  | Summary document justifying how milestone (including all constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, including as an annex the following documentary evidence: Copy of contract(s) award notification; extract of the relevant parts of the technical specifications of the project specifying works in individual ports proving consistency of contract with required energy savings. | Contract award process for Tourist port upgrades to improve energy efficiency shall be completed. | Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις τουριστικών λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
| 295.1 |  | 16931 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16931_Tourism Development | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη | Monitoring | Ministerial decisions on (i) Creation of financial instrument (FI) for 10 tourism DMMOs (SP1) (ii) FI for mountain tourism projects (SP2) (iii) FI for Health and wellness (SP3) (iv) Set up of PMO for tourist ports (SP5) (v) programme on Accessible beaches (SP6) and (vi) Financial instrument for diving and underwater projects (SP7) | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 26 | 296 | EL-C[4,6]-I[16921]-T[296] | 16921 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16921_Reskilling and Upskilling in Tourism | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —16921_Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού | Target | Reskilling and Upskilling in Tourism (completion) | Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (ολοκλήρωση) |  |  | Number of participants who successfully complete the training | Αριθμός συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτιση | 0 | 18 000 | Q2 | 2025 | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled with appropriate links to the underlying evidence Summary annex including (i) Report by competent authority demonstrating: the successful completion of at least 18,000 participants in the programme attested by a completion report with a detailed statistical annex of completed courses and successful completions by the provider and qualification. (ii) a report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquired skills | Upskilling and Reskilling in Tourism: Completion of training sessions attested by a completion report with a detailed statistical annex of completed courses and successful completions by provider and qualification. | Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού: Ολοκλήρωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που πιστοποιούνται από έκθεση ολοκλήρωσης με λεπτομερές στατιστικό παράρτημα ολοκληρωμένων μαθημάτων και επιτυχούς παρακολούθησης ανά πάροχο και προσόντα.
| 296.1 |  | 16921 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16921_Reskilling and Upskilling in Tourism | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας —16921_Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού | Monitoring | (i) JMD for submission of proposals, including certification requirements, and evaluation procedure for courses (ii) set up of electronic platform for applications | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 26 | 297 | EL-C[4,6]-I[16931]-M[297] | 16931 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16931_Tourism Development | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16931_Τουριστική ανάπτυξη | Milestone | Tourist Development project completion | Ολοκλήρωση έργου τουριστικής ανάπτυξης | 1a. Completion Report by an independent engineer on works ratified by Ministry of Tourism. 1b. Completion report, including certification from beneficiaries on investment completion | 1α) Έκθεση ολοκλήρωσης των εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Τουρισμού 1β) Έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει πιστοποίηση από τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της επένδυσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled., including: a) Completion Report ratified by Ministry of Tourism by an independent engineer on specified upgrading works on tourist ports to encourage tourism and private investments that projects have been completed and the investment has been given to operation. b) Completion report from competent authorities on completion of specified investments, and certification of energy efficient renovations of public infrastructure and installation of new renewable wind energy sources’ capacity in mountain tourism destinations. c) Implementation reports with statistical annexes and quantified measures of impacts for completion of all RRF-funded tourism interventions to promote alternative forms of tourism and extent the season, including: (i) Green Development: improving destination management through the creation of local Destination Management office and associated Sustainable Tourism Observatories; development of mountain tourism; health and wellness tourism through thermal spring utilization; promotion of agro-tourism and gastronomy; (ii) Blue Development: upgrade interventions to improve the governance, infrastructure and services offered in marinas, accessibility to beaches for older people and persons with disabilities, and to promote the development of diving & underwater tourism. | Tourism Development: (1a) Completion of specified upgrading works on tourist ports to encourage tourism and private investments. (1b) Completion of other tourism interventions to promote alternative forms of tourism and extent the season, including: - Green Development: improving destination management through the creation of local Destination Management office and associated Sustainable Tourism Observatories; development of mountain tourism covering energy efficient renovations of public infrastructure and installation of new renewable energy sources’ capacity (wind); health and wellness tourism through thermal spring utilization; promotion of agro-tourism and gastronomy. - Blue Development: upgrade interventions to improve the governance, infrastructure and services offered in marinas, accessibility to beaches for older people and persons with disabilities, and to promote the development of diving & underwater tourism. | Τουριστική ανάπτυξη: 1α) Ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών αναβάθμισης τουριστικών λιμένων για την προώθηση του τουρισμού και των ιδιωτικών επενδύσεων 1β) Ολοκλήρωση άλλων τουριστικών παρεμβάσεων για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου, μεταξύ άλλων: - Πράσινη ανάπτυξη: βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της δημιουργίας τοπικού γραφείου διαχείρισης προορισμών και σχετικών παρατηρητηρίων βιώσιμου τουρισμού ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού που καλύπτει ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις δημόσιων υποδομών και εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής) τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών προώθηση του αγροτουρισμού και της γαστρονομίας. - Γαλάζια ανάπτυξη: παρεμβάσεις αναβάθμισης για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε μαρίνες, της δυνατότητας πρόσβασης στις παραλίες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, και προώθηση της ανάπτυξης του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού.
Group 26 | 298 | EL-C[4,6]-I[16975]-T[298] | 16975 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων | Target | Upgrade Interventions for Regional Ports | Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων |  |  | Number of completed specified regional port improvements in islands and areas with developed tourism activity | Αριθμός ολοκληρωμένων καθορισμένων βελτιώσεων σε περιφερειακούς λιμένες νησιών και περιοχών με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα | 0 | 28 | Q4 | 2025 | Ministry of Shipping and Island Policy |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by independent engineer ratified by the Ministry of Shipping, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of final acceptance issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; | Completion of regional port improvements in islands and areas with developed tourism activity attested by a completion report by an independent engineer on works, ratified by Ministry of Shipping, including proofs of payment and results of audits of investments, and certification from beneficiaries on investment completion. | Ολοκλήρωση βελτιώσεων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα, η οποία πιστοποιείται με έκθεση ολοκλήρωσης εργασιών από ανεξάρτητο μηχανικό,επικυρωμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και περιλαμβάνει παραστατικά πληρωμών και αποτελέσματα ελέγχων των επενδύσεων, καθώς και πιστοποίηση των δικαιούχων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων.
| 298.1 |  | 16975 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16975_Upgrade Interventions for Regional Ports | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16975_Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων | Monitoring | All contracts awarded | [7 empty] | Q4 | 2023
Group 27 | 299 | EL-C[4,6]-R[16593]-M[299] | 16593 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16593_Amendment of the legal framework for the attraction of strategic investment | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων | Milestone | Strategic investments –legislative reform | Στρατηγικές επενδύσεις —νομοθετική μεταρρύθμιση | Entry into force of legislative amendments | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων |  |  |  |  | Q4 | 2021 | Ministry of Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID to reform the legislative framework for attracting strategic investments (Law 3894/2010 and Law 4608/2019), including through legal codification to create a uniform and cohesive framework and legal amendments to introduce a new strategic investments category ‘Emblematic Investment of Great Significance’, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This shall include an analysis on how the changes help accelerate the administrative procedure related to the approval and licensing of a Strategic Investment (i.e. to improve the fast-track procedure), and demonstrate that the new categories of strategic investments introduced in the law adhere to the criteria set i.e. that they are conducive to innovation or technology diffusion, use of renewables and transition to low carbon economy, and/or to significantly promote the competitiveness of the Greek economy at international level. | Entry into force of legislative amendments to reform the legislative framework for attracting strategic investments (Law 3894/2010 and Law 4608/2019), including through legal codification to create a uniform and cohesive framework and legal amendments to introduce a new strategic investments category ‘Emblematic Investment of Great Significance’. The reform of the strategic investment framework shall also introduce provisions to help accelerate the administrative procedure related to the approval and licensing of a Strategic Investment (i.e. to improve the fast-track procedure). New categories of strategic investments shall be introduced in the law on the basis of criteria conducive to innovation or technology diffusion, use of renewables and transition to low carbon economy, and/or to significantly promote the competitiveness of the Greek economy at international level. | Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (νόμοι 3894/2010 και 4608/2019), μεταξύ άλλων μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη δημιουργία ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου και νομοθετικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση νέας κατηγορίας στρατηγικών «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας». Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπιστούν επίσης διατάξεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας σε σχέση με την έγκριση και την αδειοδότηση μιας στρατηγικής επένδυσης (δηλαδή θα βελτιώνουν την ταχεία διαδικασία). Νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπίζονται στον νόμο με βάση κριτήρια που ευνοούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.
Group 27 | 300 | EL-C[4,6]-I[16721]-M[300] | 16721 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16721_Acceleration of smart manufacturing | 17 - 4.6.Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης | Milestone | Launch of calls for manufacturing | Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης | Launch of calls for manufacturing firms | Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the calls, showing that the competition is open to applications, b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and of the description of the investment in the CID, and c) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Launch of all competitive calls for proposals for the manufacturing sector in investments regarding digitalisation of production lines, automation and interconnection of supply chains, designing and production of smart products and services, implementation of smart manufacturing technologies in ultra-high-speed/ 5G network mechanical, laboratory & manufacturing equipment, quality control equipment, ICT & software equipment, software licenses, cloud licenses, implementation services for the new IT infrastructure and S/W, IT Security services, product design, intellectual property, patent and certification costs, with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον μεταποιητικό τομέα σε επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G, τον μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τον εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής, τις άδειες λογισμικού, τις άδειες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού, τις υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις δαπάνες πιστοποίησης, με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Group 27 | 301 | EL-C[4,6]-I[16634]-M[301] | 16634 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16634_New Industrial Parks | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα | Milestone | Launch of calls for Industrial parks | Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα | Launch of calls for proposals for industrial parks | Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and of the description of the investment in the CID, and c) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Launch of all competitive calls for proposals for the development of industrial parks for investments in a) infrastructure for the establishment of the new generation parks (including the acquisition of the land) with specific energy efficiency criteria for the construction of new buildings and energy efficiency and demonstration projects in large enterprises and supporting measures, b) infrastructure to digitally transform and create smart industrial areas, c) solar renewable energy, d) water management and water resource conservation (investments shall have an average Infrastructure Leakage Index (ILI) of <= 1,5), e) waste water collection and treatment systems compliant with energy efficiency criteria, f) electromobility (development of refuelling networks for electric or hydrogen vehicles or refuelling points for biomethane for transport), g) projects for the rehabilitation of industrial sites and contaminated lands. Terms of reference including eligibility criteria shall ensure that the selected projects comply with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The construction of new buildings shall comply with a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). In the case of construction of front-to-end waste water systems, the measure shall have net zero energy use, and in the case of the renewal of the front-to-end waste water systems, the measure shall lead to a decreased average energy use by at least 10% (solely by energy efficiency measures and not by material changes or changes in load). Investments in electromobility shall be in in line with Directive (EU) 2018/2001 and shall relate to alternative fuel for transport. | Δημοσίευση όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων για επενδύσεις σε α) υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, β) υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, γ) ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δ) έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων [οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5], ε) συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, στ) ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), ζ) έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών. Οι όροι αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, και στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων το μέτρο θα οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών.
Group 27 | 302 | EL-C[4,6]-I[16634]-M[302] | 16634 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16634_New Industrial Parks | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα | Milestone | Industrial Parks – legislative reform (primary law) | Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο) | Publication of legislation in Official Journal | Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This shall include an analysis by the Ministry of Development on how the changes improve the regulatory framework for Industrial Business Parks, including addressing legal uncertainties, resolving governance issues, and providing effective incentives for the resolution of informal industrial concentrations. | Enactment of primary legislation to improve the regulatory framework for Industrial Business Parks, including addressing legal uncertainties, resolving governance issues, and providing effective incentives for the resolution of informal industrial concentrations | Θέσπιση πρωτογενούς δικαίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.
Group 27 | 303 | EL-C[4,6]-R[16593]-M[303] | 16593 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16593_Amendment of the legal framework for the attraction of strategic investment | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων | Milestone | Strategic investments -selection of eligible projects | Στρατηγικές επενδύσεις — Επιλογή επιλέξιμων έργων | Selection of ’Emblematic Investments of Great Significance’ eligible for financing | Επιλογή των «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) link to the published approval decision of the Interministerial Committee for Strategic Investments and a list of all chosen projects with a project description and time schedule for implementation and official list of references to contracts signed with all chosen contractual counterparts, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and milestone and c) extract of the relevant parts of the technical specifications described in the investment file for each of the approved projects that ensure compliance with DNSH. | The selection of the Emblematic Investments shall be made through the so-called "first in -first serve" procedure throughout the whole period from 2022 -2025. According to the selection procedure the potential investor shall file an application to Enterprise Greece to be included in the Emblematic Investments. An application may be filed to Enterprise Greece in 2023 and the investment shall be concluded until the Q4 2025. Evaluation by “Enterprise Greece” and final approval of the investment proposals shall be completed by the Interministerial Committee for Strategic Investments (characterisation of investment proposals as “Emblematic Investments of Great Significance”; Selection of eligible beneficiaries amongst the newly characterised “Emblematic Investments of Great Significance” via the approval decision of the Interministerial Committee for Strategic Investments (attested by publication of decision) for investment projects to promote innovation or technology diffusion, the green economy, use of renewables and transition to low carbon economy, and/or promotion of the competitiveness of the Greek economy at international level. Regarding the energy investments, eligible investments shall comprise of investments in a) infrastructure with specific energy criteria for the construction of new buildings, b) hybrid power generation projects from RES in unconnected islands, c) investments for the production of green hydrogen, d) systems for electric power storage produced from RES, and e) installations of offshore wind parks and offshore photovoltaic parks in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The construction of new buildings shall comply with a Primary Energy Demand (PED) that is at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero-energy building, national directives). | Η επιλογή των εμβληματικών επενδύσεων πραγματοποιείται κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2022-2025. Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει αίτηση στο Enterprise Greece προκειμένου να συμπεριληφθεί στις εμβληματικές επενδύσεις. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Enterprise Greece το 2023 και η επένδυση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η αξιολόγηση από το Enterprise Greece και η τελική έγκριση των επενδυτικών προτάσεων ολοκληρώνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (χαρακτηρισμός των επενδυτικών προτάσεων ως εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας) Επιλογή επιλέξιμων δικαιούχων μεταξύ των προσφάτως χαρακτηρισμένων «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» μέσω εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (που πιστοποιείται με δημοσίευση της απόφασης) για επενδυτικά έργα που προωθούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, την πράσινη οικονομία, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και/ή την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε α) υποδομές με ειδικά ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, β) έργα υβριδικής ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μη συνδεδεμένα νησιά, γ) επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε) εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).
| 303.1 |  | 16593 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16593_Amendment of the legal framework for the attraction of strategic investment | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων | Monitoring | Strengthen the administrative, IT and scientific capacity of relevant structures (Enterprise Greece and Secretariat General for Strategic Investments) i.e. undertake contractual agreements with experts in relevant areas such as tax, spatial planning, and investment licensing to provide effective guidance and end-to-end support to investors, and implement an IT system to enable effective management and monitoring of the entire process, including the construction of the projects’ | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 27 | 304 | EL-C[4,6]-I[16634]-M[304] | 16634 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16634_New Industrial Parks | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα | Milestone | Industrial Parks – legislative reform (secondary legislation) | Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (παράγωγο δίκαιο) | Entry into force of all required legislation | Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone and in the CID, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This shall include an analysis by the Ministry of Development on how the changes improve the regulatory framework for Industrial Business Parks, including addressing legal uncertainties, resolving governance issues, and providing effective incentives for the resolution of informal industrial concentrations. | Entry into force of all necessary secondary legislation to operationalise the new framework to improve the regulatory framework for Industrial Business Parks, including addressing legal uncertainties, resolving governance issues, and providing effective incentives for the resolution of informal industrial concentrations. | Έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων παράγωγου δικαίου για την έναρξη της εφαρμογής του νέου πλαισίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
Group 27 | 305 | EL-C[4,6]-R[16592]-M[305] | 16592 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16592_Trade facilitation | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16592_Διευκόλυνση εμπορίου | Milestone | Implementation of trade facilitation actions | Εφαρμογή δράσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου | Report attesting to the completion of the simplification measures and introduction of systems, as provided in the Trade Facilitation Roadmap. | Έκθεση που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των μέτρων απλούστευσης και τη θέσπιση συστημάτων, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας για τη διευκόλυνση του εμπορίου. |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Foreign Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID’s description of the investment and milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, and b) report by the Ministry of Foreign Affairs demonstrating the completion of the simplification measures and introduction of systems, as provided in the Trade Facilitation Roadmap and justifying how these have led to achieving the objective of the reform, in particular through actions to: - eliminate unjustifiably burdensome process steps and certificates required for the trade of goods, in particular exports, both at customs and pre-customs level - introduce a risk-assessment approach to make ex-ante controls more targeted, and improve coordination between involved services in the execution of joint controls on exports - build new procedures into ‘Single Window’ system according to international best practices, - establish a monitoring system to ensure proper and efficient implementation of controls related to cross-border trade (provide circulars issued on new procedures and control arrangements). | Complete the implementation of measures outlined in the Trade Facilitation Roadmap (entry into force of secondary legislative act), in particular through actions to: - review and eliminate unjustifiably burdensome process steps and certificates required for the trade of goods, in particular exports, both at customs and pre-customs level - introduce a risk-assessment approach to make ex-ante controls more targeted, and improve coordination between involved services in the execution of joint controls on exports - build new procedures into ‘Single Window’ system according to international best practices, - establish a monitoring system to ensure proper and efficient implementation of controls related to cross-border trade (provide circulars issued on new procedures and control arrangements) | Ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων που περιγράφονται στον χάρτη πορείας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης παράγωγου δικαίου), και ειδικότερα με δράσεις για: - την επανεξέταση και την εξάλειψη αδικαιολόγητα επαχθών διαδικασιών και των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τις εμπορευματικές συναλλαγές, και ιδίως τις εξαγωγές, σε τελωνειακό και προτελωνειακό επίπεδο - τη θέσπιση προσέγγισης εκτίμησης κινδύνων για να καταστούν οι εκ των προτέρων έλεγχοι πιο στοχευμένοι και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά τη διενέργεια κοινών ελέγχων στις εξαγωγές - τη δημιουργία νέων διαδικασιών στο σύστημα «ενιαίας θυρίδας» σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, - τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των ελέγχων που σχετίζονται με το διασυνοριακό εμπόριο (παροχή εγκυκλίων που εκδόθηκαν σχετικά με νέες διαδικασίες και ρυθμίσεις ελέγχου)
| 305.1 |  | 16592 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16592_Trade facilitation | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16592_Διευκόλυνση εμπορίου | Monitoring | Adoption of the updated Trade Facilitation Roadmap 2020, which will include a detailed timeline for the implementation of all actions under the project | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 27 | 306 | EL-C[4,6]-R[16599]-M[306] | 16599 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16599_Digitilization of Economic Diplomacy Network & Exporters Training Program | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας βασικών οικονομικών τομέων — 16599_Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας και πρόγραμμα κατάρτισης εξαγωγέων | Milestone | Digitalisation of Economic Diplomacy Network –implementation of all actions | Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας — Υλοποίηση όλων των δράσεων | Report testifying implementation of the actions to digitalise the Economic Diplomacy Network (i.e. implementation of Single Window and exporters’ Helpdesk, publication of databases and digital communication channels with investors and exporters, digitalisation of internal processes in Enterprise Greece and launch of an Ombudsman service) necessary to complete the digitalisation of the Economic Diplomacy Network. | Έκθεση που πιστοποιεί την υλοποίηση των δράσεων για την ψηφιοποίηση του δικτύου οικονομικής διπλωματίας (δηλαδή υλοποίηση της ενιαίας θυρίδας και του γραφείου υποστήριξης εξαγωγέων, δημοσίευση βάσεων δεδομένων και ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας με επενδυτές και εξαγωγείς, ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών στο Enterprise Greece και έναρξη υπηρεσίας Διαμεσολαβητή) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου οικονομικής διπλωματίας. |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Foreign Affairs |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a) certificate of works completion signed by the contractor and the Ministry of Foreign Affairs demonstrating that the project has been completed and is operational, including through the completion of the following actions: - operationalisation of the “Single Window” exports Gate - “Helpdesk” services - publication of databases on international market and exports procedures - launch of an Ombudsman service to assist exporters overcome obstacles during the exports process - digitalisation of Enterprise Greece’s internal processes and creation of a digital vault for the investment portfolio of Enterprise Greece and of strategic investors - creation of new digital channels of communication with exporters and potential investors, and provide link to the relevant “Single Window” and “Helpdesk” platforms. (b) Report testifying implementation of the actions necessary to complete the digitalisation of the Economic Diplomacy Network | Complete the digitalisation of Economic Diplomacy Network, including through: - operationalisation of the “Single Window” exports Gate - “Helpdesk” services - publication of databases on international market and exports procedures - launch of an Ombudsman service to assist exporters overcome obstacles during the exports process - digitalisation of Enterprise Greece’s internal processes and creation of a digital vault for the investment portfolio of Enterprise Greece and of strategic investors - creation of new digital channels of communication with exporters and potential investors | Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου οικονομικής διπλωματίας, μεταξύ άλλων με: - την έναρξη λειτουργίας της πύλης «ενιαίας θυρίδας» εξαγωγών - υπηρεσίες γραφείου υποστήριξης - τη δημοσίευση βάσεων δεδομένων για τις διεθνείς αγορές και τις διαδικασίες εξαγωγών - την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας Διαμεσολαβητή για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων από τους εξαγωγείς κατά τη διαδικασία εξαγωγών - την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Enterprise Greece και τη δημιουργία ψηφιακής θωράκισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Enterprise Greece και των στρατηγικών επενδυτών - τη δημιουργία νέων ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας με εξαγωγείς και υποψήφιους επενδυτές
| 306.1 |  | 16599 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16599_Digitilization of Economic Diplomacy Network & Exporters Training Program | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας βασικών οικονομικών τομέων — 16599_Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας και πρόγραμμα κατάρτισης εξαγωγέων | Monitoring | 1st call for applications for the upskilling and reskilling of the local export base (Greek companies) so as to upgrade local production, import new technologies and know-how and ultimately, boost exports by liaising them with “productive” investments. | [7 empty] | Q4 | 2022
Group 27 | 307 | EL-C[4,6]-I[16634]-M[307] | 16634 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16634_New Industrial Parks | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα | Milestone | Industrial parks– implementation of investments | Βιομηχανικά πάρκα — υλοποίηση επενδύσεων | Provide results of audits of construction works, certification from beneficiaries on investment completion and proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects in industrial parks. | Παροχή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των κατασκευαστικών έργων, της πιστοποίησης των δικαιούχων για την ολοκλήρωση της επένδυσης και των παραστατικών πληρωμής για την πιστοποίηση της υλοποίησης επιλεγμένων επενδυτικών έργων σε βιομηχανικά πάρκα |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects selected under the competitive calls for proposals and for each of them a brief description and the official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation, b) justification of compliance with the description of the investment in the CID, c) copies of results of audits of construction works, d) copies of certification from beneficiaries on investment completion and e) copies of proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects. | Completion of construction of all investment projects selected under the competitive calls for proposals. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
| 307.1 |  | 16634 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16634_New Industrial Parks | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16634_Νέα βιομηχανικά πάρκα | Monitoring | Issue Ministerial decision that lists the chosen investment proposals qualifying for aid | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 27 | 308 | EL-C[4,6]-R[16593]-M[308] | 16593 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16593_Amendment of the legal framework for the attraction of strategic investment | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16593_Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων | Milestone | Strategic investments – implementation of investments | Στρατηγικές επενδύσεις — υλοποίηση επενδύσεων | Provide results of audits of construction works, certification from beneficiaries on investment completion and proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects in ’Emblematic Investments of Great Significance’. | Παροχή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των κατασκευαστικών έργων, της πιστοποίησης των δικαιούχων για την ολοκλήρωση της επένδυσης και των παραστατικών πληρωμής για την πιστοποίηση της υλοποίησης επιλεγμένων επενδυτικών έργων σε εμβληματικές επενδύσεις μεγάλης σημασίας |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them a brief description and the official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation, b) justification of compliance with the description of the investment in the CID, c) copies of audits of construction works, d) copies of certification from beneficiaries on investment completion and e) copies of proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects. | Completion of construction of all investment projects selected in line with the approval decision of the Interministerial Committee for Strategic Investments. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
Group 27 | 309 | EL-C[4,6]-I[16721]-M[309] | 16721 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16721_Acceleration of smart manufacturing | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης | Milestone | Manufacturing, sector – implementation of investments | Μεταποιητικός τομέας — υλοποίηση επενδύσεων | Provide results of audits of intervention works, certification from beneficiaries on investment completion and proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects in manufacturing sector. | Παροχή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των παρεμβάσεων, της πιστοποίησης των δικαιούχων για την ολοκλήρωση της επένδυσης και των παραστατικών πληρωμής για την πιστοποίηση της υλοποίησης επιλεγμένων επενδυτικών έργων στον μεταποιητικό τομέα |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects selected under the competitive calls for proposals and for each of them a brief description and the official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation, b) justification of compliance with the description of the investment in the CID,c) copies of audits of intervention works, d) copies of certification from beneficiaries on investment completion and e) copies of proof of payment to attest to the implementation of selected investment projects. | Completion of construction of all investment projects selected under the competitive calls for proposals. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
| 309.1 |  | 16721 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16721_Acceleration of smart manufacturing | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16721_Επιτάχυνση της έξυπνης μεταποίησης | Monitoring | Issue Ministerial decision that lists the chosen investment proposals qualifying for aid | [7 empty] | Q1 | 2023
Group 28 | 310 | EL-C[4,6]-I[16626]-M[310] | 16626 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16626_Economic transformation on the Agricultural Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα | Milestone | Economic transformation of agriculture: Launching of the programme | Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος | Contract with implementing partner signed | Υπογραφή σύμβασης με τον εταίρο υλοποίησης |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: report: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) technical specifications of the call, with a reference to those specifications that demonstrate full alignment with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and investment in the CID Annex. c) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH d) copy of the signed contract with implementing partner | Launch of the Calls for the Economic Transformation of the Agricultural sector.: Competitive calls for proposals with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The competitive calls shall include the following actions: actions related to energy upgrade of production units, buildings and mechanical equipment with low energy consumption, energy upgrade of tourism facilities (buildings), environmentally friendly means of transportation (electric cars, bicycles, etc.), support for environmentally friendly production processes and resource efficiency in SMEs, renewable energy (solar), climate change adaptation and prevention measures and management of climate related risks, biodiversity protection, and natural heritage and resources. | Δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον οικονομικό μετασχηματισμό στον γεωργικό τομέα: Ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδων παραγωγής, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων (κτιρίων), φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.λπ.), στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια), μέτρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα πρόληψης και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη φυσική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους.
Group 28 | 311 | EL-C[4,6]-I[16653]-M[311] | 16653 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16653_Digital Transformation of the Agri-Food Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα | Milestone | Launch of the call for the digital transformation of the agri-food sector | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα | Launch of the call | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων |  |  |  |  | Q3 | 2022 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition is open to applications, and b) justification that the technical specifications of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | Launch of the call for the digital transformation project for the development of a large-scale open digital agricultural infrastructure and a cognitive agriculture environment for the production process and management of natural resources. | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Group 28 | 312 | EL-C[1,4]-I[16285]-M[312] | 16285 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16285_Investments in the national irrigation network through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ | Milestone | Irrigation projects contracts awarded | Ανάθεση συμβάσεων για αρδευτικά έργα | Award of contracts | Ανάθεση συμβάσεων |  |  |  |  | Q4 | 2023 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contracts award notification. b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and investment in the CID. c) extract of the relevant parts of the technical specifications containing the selection criteria that ensures compliance with DNSH | Award of PPP contracts for the construction and operation of the listed 18 irrigation projects. For each sub-investment, full compliance with the requirements of EU law, including the Water Framework Directive, shall be ensured before, during and after the commencement of any construction works. In particular, when publishing the draft environmental impact assessment for public consultation, it should be framed with a justification of the purpose of the investment as compared to alternatives, both in terms of the goal (extent of irrigated land vs sustainable rural regeneration) and the means (reducing water demand and nature-based solutions). Any investment in dams shall respect the following criteria: the life-cycle GHG emissions from generation of electricity from the hydropower, are lower than 100 g CO2e/kWh; or the power density of the electricity generation facility is above 5W/m2 and; all technically feasible and ecologically relevant mitigation measures have been or shall be implemented to reduce adverse impacts on water and relevant habitats and species, also taking into account the projected future impacts from climate change and the implementation of adaptation measures, and; for a newly built dam, ensure that it shall not result in the deterioration nor compromise the achievement of good status of the relevant and connected water bodies; and other possible alternatives to building a dam have been explored and the authorities provide the reasons why, if applicable, such alternatives were not feasible. | Ανάθεση συμβάσεων ΣΔΙΤ για την κατασκευή και τη λειτουργία των 18 αρδευτικών έργων που απαριθμούνται στον κατάλογο. Για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας- πλαισίου για τα ύδατα πριν, κατά και μετά την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών. Ειδικότερα, κατά τη δημοσίευση του σχεδίου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημόσια διαβούλευση, θα πρέπει να αιτιολογείται ο σκοπός της επένδυσης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, τόσο όσον αφορά τον στόχο (έκταση της αρδευόμενης γης έναντι της βιώσιμης αναγέννησης της υπαίθρου) όσο και τα μέσα (μείωση της ζήτησης νερού και λύσεις που βασίζονται στη φύση). Κάθε επένδυση σε φράγματα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: (i) οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια είναι χαμηλότερες από 100 g CO2e/kWh ή η πυκνότητα ισχύος της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 5W/m² και (ii) έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά εφικτά και οικολογικά συναφή μέτρα μετριασμού για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στα ύδατα και στους σχετικούς οικοτόπους και είδη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προβλεπόμενες μελλοντικές επιπτώσεις τη κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής, και (iii) στην περίπτωση νεόδμητου φράγματος, διασφαλίζεται ότι αυτό δεν προκαλεί υποβάθμιση ούτε θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σχετικώ και συνδεδεμένων υδατικών συστημάτων και (iv) διερευνήθηκαν άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις αντί της κατασκευής του φράγματος και οι αρχές αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν ήταν εφικτές, κατά περίπτωση.
| 312.1 |  | 16285 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16285_Investments in the national irrigation network through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ | Monitoring | Approval of PPP inter-ministerial committee. Finalization of tender documents. The tender documents should include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 28 | 313 | EL-C[4,6]-I[16653]-M[313] | 16653 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16653_Digital Transformation of the Agri-Food Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα | Milestone | Completion of the digital transformation of agriculture project | Ολοκλήρωση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα | Completion report. Outward-looking Agriculture digital services incorporated in the Easy Agro Expo platform. | Έκθεση ολοκλήρωσης Ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών εξωστρέφειας του γεωργικού τομέα στην πλατφόρμα Easy Agro Expo. |  |  |  |  | Q2 | 2025 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a) Completion report of the project by Ministry of Rural Development and Food. (b) certificate of works completion signed by the contractor and the Ministry of Rural Development and Food demonstrating that the two components of the project have been completed in line with the CID’s description of the investment and milestone, and provide links to the Easy Agro Expo platform and the product-promotion portal Greek Farms. | 1. Completion of the two components: Digital Transformation of the Agricultural Sector, which shall include the development of a large-scale open digital agricultural infrastructure, with cloud (edge computing) infrastructure and large-scale processing capabilities of earth observation (satellite and aerial/drone) data and multidisciplinary technologies; Outward-looking Agriculture, which shall include improvement of the Easy Agro Expo platform for the issuing of export certificates, development of a system for the management of import and intra-community trade data, development of a business Intelligence system for imports and exports and upgrading of the product-promotion portal Greek farms. | Ολοκλήρωση των δύο συνιστωσών: 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής, με υποδομές υπολογιστικού νέφους (υπολογιστική αιχμής) και μεγάλης κλίμακας ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων γεωσκόπησης (δορυφορικών και εναέριων/μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και διεπιστημονικών τεχνολογιών· 2. Εξωστρεφής γεωργία, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση της πλατφόρμας Easy Agro Expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των δεδομένων για τις εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, την ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και την αναβάθμιση της δικτυακής πύλης προώθησης προϊόντων «Greek Farms».
| 313.1 |  | 16653 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16653_Digital Transformation of the Agri-Food Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16653_Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα | Monitoring | Complete implementation of subproject 1 | [7 empty] | Q4 | 2024
Group 28 | 314 | EL-C[4,6]-I[16626]-M[314] | 16626 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16626_Economic transformation on the Agricultural Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα | Milestone | Completion of economic transformation of agriculture | Ολοκλήρωση του οικονομικού μετασχηματισμού στον γεωργικό τομέα | Project closure with issuance of audit certificates provided by beneficiaries approved by Ministry of Rural Development. | Περάτωση του έργου με την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου από δικαιούχους με την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by Ministry of Rural Development and Food duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of completion in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; d) a list with references to the audit certificates provided by the beneficiaries and approved by Ministry of Rural Development. | Economic transformation on the Agricultural Sector: Financial Closure of all components: 1. Innovation and green transition on processing agricultural products 2. Modernisation of primary sector 3. Green rural tourism 4. Cultivation restructuring 5. Animal genetic improvement | Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Λογιστικό κλείσιμο όλων των συνιστωσών: 1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 2. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα 3. Πράσινος αγροτουρισμός 4. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 5. Γενετική βελτίωση ζώων
| 314.1 |  | 16626 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16626_Economic transformation on the Agricultural Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16626_Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα | Monitoring | Publication of databases on international market and exports procedures - Launch of an Ombudsman service to assist exporters overcome obstacles during the exports process | [7 empty] | Q2 | 2022
Group 28 | 315 | EL-C[4,6]-I[16584]-M[315] | 16584 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16584_Proposals for actions in the Aquaculture Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16584_Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας | Milestone | Aqua-culture completed | Ολοκλήρωση των δράσεων για την υδατοκαλλιέργεια | Completion report. | Έκθεση ολοκλήρωσης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Report by Ministry of Rural Development and Food with list of completed projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of completion in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved; d) in the context of the upgrade of equipment, detailed list of the new equipment | Aquaculture: All actions completed, which shall include upgrade of production units, equipment, waste management equipment, new technologies-ICT, promotion of new products, transfer of know-how, genetic material bank, expert advisory. | Υδατοκαλλιέργεια: Ολοκλήρωση όλων των δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής, του εξοπλισμού, του εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, τις νέες τεχνολογίες — ΤΠΕ, την προώθηση νέων προϊόντων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την τράπεζα γενετικού υλικού, την παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες.
| 315.1 |  | 16584 | 17 - 4.6. Modernise and improve resilience of key economic sectors - 16584_Proposals for actions in the Aquaculture Sector | 17 - 4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας — 16584_Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας | Monitoring | Establishment of a new financial instrument - program fund titled "Proposals for action in the aquaculture sector 2021-2025 | [7 empty] | Q1 | 2022
Group 28 | 316 | EL-C[1,4]-I[16285]-M[316] | 16285 | 4 - 1.4. Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection - 16285_Investments in the national irrigation network through PPP schemes | 4 - 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος — 16285_Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ | Milestone | Irrigation completion | Ολοκλήρωση αρδευτικών έργων | Completion of project as per certificate of independent engineer approved by the Ministry of Rural Development. | Ολοκλήρωση του έργου βάσει πιστοποιητικού ανεξάρτητου μηχανικού εγκεκριμένου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Rural Development and Food |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion by independent Engineer approved by the Ministry of Rural Development and Food, duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of projects and sub-projects and for each of them a) a brief description; b) a copy of the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; c) the beneficiaries involved. | Irrigation: All 18 projects completed and operational. | Άρδευση: Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των 18 έργων.
Key Reform 10 | 317 | EL-C[4,7]-R[16543]-M[317] | 16543 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16543_Actions for the simplification of the business environment and its upgrading in quality and safety | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του | Milestone | Establishment of the quality policy and new regulatory framework for Quality infrastructure | Θέσπιση της πολιτικής για την ποιότητα και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υποδομές ποιότητας | Adopt a national strategy on quality infrastructure in Greece), and adopt necessary enabling regulation on standardization, metrology, accreditation and conformity assessment through necessary legislative acts (provide Official Journal reference); and adopt legislative amendments to law 3325/2005 (Part B concerning the establishment, extension and modernisation of manufacturing activities in the Attica Region | Θέσπιση εθνικής στρατηγικής για τις υποδομές ποιότητας στην Ελλάδα και έκδοση αναγκαίου εξουσιοδοτικού κανονισμού για την τυποποίηση, τη μετρολογία, τη διαπίστευση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων (να παρασχεθούν τα στοιχεία της Επίσημης Εφημερίδας)· και ψήφιση νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου 3325/2005 (Δεύτερο μέρος σχετικά με την εγκατάσταση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής |  |  |  |  | Q2 | 2023 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the adopted national strategy on quality infrastructure in Greece and a link to the website where the strategy can be accessed b) report from the Ministry of Development demonstrating full development of a modern regulatory, organizational and operational framework for Quality Infrastructure in Greece, in line with Regulation 765/2008 concerning accreditation of conformity assessment bodies, including copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives in the CID’s description of the investment and milestone, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force; and (c) copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives set out in the CID’s description of the investment and milestone concerning the reform the regulatory framework concerning the installation of manufacturing activities in Attica, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by an analysis on how the changes eliminate excessively high restrictions that are non-proportional to policy objectives. The scope of (b) shall cover the establishment of new industrial units and the modernisation of existing ones operating in Attica, as well as relocation and extension of existing installations in Attica. | a) Develop a modern regulatory, organizational and operational framework for Quality Infrastructure in Greece, in line with Regulation 765/2008 concerning accreditation of conformity assessment bodies; and (b) entry into force of legislation to reform the regulatory framework concerning the installation of manufacturing activities in Attica with a view to eliminating excessively high restrictions that are non-proportional to policy objectives. The scope of (b) shall cover the establishment of new industrial units and the modernisation of existing ones operating in Attica, as well as relocation and extension of existing installations in Attica. | α) Ανάπτυξη ενός σύγχρονου κανονιστικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για τις ποιοτικές υποδομές στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και β) έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική με σκοπό την εξάλειψη υπερβολικά υψηλών περιορισμών που δεν είναι αναλογικοί προς τους στόχους πολιτικής. Το πεδίο εφαρμογής του στοιχείου β) καλύπτει τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων που λειτουργούν στην Αττική, καθώς και τη μετεγκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Αττική.
Key Reform 10 | 318 | EL-C[4,7]-R[16591]-M[318] | 16591 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16591_Ease of doing business | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | Milestone | Improvement of business environment – ease doing business | Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος —διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | -For actions that require legislation: Publication of legislation in Official Journal (Official Journal reference) -For interoperability functions, platforms and registries: Operationalisation of systems (attested by a report) -Delivery of equipment for equipment (attested by report and proof of purchase) -Completion of campaigns and issuance of guidelines (attested by issued guidelines/circulars) | -Όσον αφορά δράσεις που απαιτούν νομοθεσία: Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) - Όσον αφορά και μητρώα διαλειτουργικότητας: Έναρξη λειτουργίας των συστημάτων (πιστοποιείται με έκθεση) - Παράδοση εξοπλισμού (πιστοποιείται με έκθεση και απόδειξη αγοράς) -Ολοκλήρωση εκστρατειών και έκδοση κατευθυντήριων γραμμών (πιστοποιείται με τις εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίου ς) |  |  |  |  | Q2 | 2024 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report from the Ministry of Development demonstrating full completion of the reform to reduce complexity of procedures, time and cost in four sub-areas: getting credit, obtaining an electricity connection, registering property, and getting a construction permit and all their specific subprojects and actions, justifying how the implemented actrions have led to achieving the objective of the reform as per CID Annex, b) copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the establishment of a modern and reliable regulatory framework on securities in movable assets, as well as the establishment of a register of secure transactions, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force c) links to issued guidelines and fee schedule made available online, d) copy of circulars issued on the introduction and use of new digital inspection functions for the Fire Department, e) copy of the guidelines made publically available concerning the requirements for application to HEDNO, f) link to e-platform enabling purchasers to complete all requirements for transferring property online, g) report attesting that the relevant systems (e-platform enabling purchasers to complete all requirements for transferring property online) are operational, and h) detailed list of the new equipment. | Complete the reform to reduce complexity of procedures, time and cost in four sub-areas: getting credit, obtaining an electricity connection, registering property, and getting a construction permit Specifically, the reform will include the following subprojects and actions: 1. Getting credit - Establish modern and reliable regulatory framework on securities in movable assets - Establish a register of secure transactions 2. Getting Construction Permit - Achieve operational interoperability between e-adeies system for construction permits with other public systems - Implement outreach campaigns with private sector stakeholders - Equipping and training of staff - Guidelines made available online - Fee schedule available online - Instate digital inspection functions for the Fire Department 3. Getting Electricity - Simplify/reduce the requirements for application to HEDNO and unify the system for declaring square meters to Municipalities 4. Registering property - Create e-platform enabling purchasers to complete all requirements for transferring property online | Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για τη μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, του χρόνου και του κόστους σε τέσσερις υποτομείς: λήψη πιστώσεων, απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, καταχώριση ακίνητης περιουσίας και απόκτηση άδειας κατασκευής. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα και δράσεις: 1. Λήψη πιστώσεων - Θέσπιση σύγχρονου και αξιόπιστου κανονιστικού πλαισίου για εξασφαλίσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία - Δημιουργία μητρώου ασφαλών συναλλαγών 2. Απόκτηση άδειας κατασκευής - Επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e- Άδειες) για τις οικοδομικές άδειες με άλλα δημόσια συστήματα - Υλοποίηση εκστρατειών προβολής με ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα - Εξοπλισμός και κατάρτιση προσωπικού - Κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στο διαδίκτυο - Κατάλογος τελών που διατίθεται στο διαδίκτυο — Λειτουργίες εσωτερικού ψηφιακού ελέγχου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία 3. Λήψη ηλεκτρικής ενέργειας - Απλούστευση/μείωση των απαιτήσεων για υποβολή αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ και ενοποίηση του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους 4. Καταχώριση ακίνητης περιουσίας - Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στο διαδίκτυο
| 318.1 |  | 16591 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16591_Ease of doing business | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | Monitoring | Complete the following sub-actions: a) Complete interconnection of e-adeies with other systems (EFKA, Fire Department, HEDNO, Forestry Department and DESFA) b) Improve and digitize fire service inspection procedures 2. Getting Electricity Abolish the notification of the building surface to HEDNO and complete the unification of the system for declaring square meters to Municipalities (provide circular issued on new procedure) 3. Getting credit: Adoption of legislation to create a framework for secured transactions in movable assets | [7 empty] | Q1 | 2023
| 318.2 |  | 16591 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16591_Ease of doing business | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16591_Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | Monitoring | Complete the following sub-actions: 1. Getting credit: a) Complete the set-up of a fully functional secured transactions registry 2. Getting Construction Permit Make platform fully operational, including through necessary equipment and training to staff 3. Registering Property Fully operationalize the e-platform enabling purchasers to complete all requirements for transferring property online | [7 empty] | Q4 | 2023
Key Reform 10 | 319 | EL-C[4,7]-R[16543]-M[319] | 16543 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16543_Actions for the simplification of the business environment and its upgrading in quality and safety | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του | Milestone | Improvement of business environment –licensing simplification and market surveillance | Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος — απλούστευση της αδειοδότησης και εποπτεία της αγοράς | Publication of legislation in Official Journal (Official Journal reference) | Δημοσίευση της νομοθεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα (παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα) |  |  |  |  | Q4 | 2025 | Ministry of Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives set out in the CID’s description of the investment and milestone, and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, to underpin all the regulatory aspects of the reform, b) copy of ex-post impact assessment of the licensing reform that has taken place by Q1 2024, and list of policy recommendations implemented, c) list of economic activities under law 4442/2016 for which licensing processes have been simplified, and a report by the Ministry of Development describing the extent and scope of simplification that took place, so as to demonstrate reduction of requirements and certificates, elimination of non-value adding steps of the process, reduction of application processing times, and restriction of ex ante control to only high-risk activities if applicable, in line with the principles of Laws 4442/2016 and 4512/2018, d) copy of the adopted market surveillance strategy in line with Regulation 1020/2019 and a link to the website where the strategy can be accessed, including an explanatory report demonstrating how the actions foreseen in this strategy contribute to achieving the objectives of the reform, e) report by the Ministry of Development to demonstrate that the new surveillance system of economic activities under 4512/18 legislation is fully and effectively implemented, and that the system for the evaluation of inspecting authorities is fully set up, and f) certificate of works completion signed by the contractor and the Ministry of Development demonstrating the full implementation and deployment of IT tools to facilitate market surveillance functions processes. | Entry into force of legislation to reform and take necessary actions to further improve the regulatory framework for the licensing and effective surveillance of businesses: -undertake ex-post impact assessment of the licensing reform that has taken place by Q1 2024, and implement policy recommendations, -review and simplify licensing processes for new economic activities that shall be defined under law 4442/16, by reducing requirements and certificates, eliminating non-value adding steps of the process, reducing application processing times, and restricting ex ante control to only high-risk activities, in line with the principles of Laws 4442/2016 and 4512/2018, - codification of laws 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 and 4442/2016, - develop a market surveillance strategy in line with Regulation 1020/2019, and - effective implementation of the new surveillance system of economic activities under 4512/18 legislation, through adoption of relevant legislative acts and setting into force a system for the evaluation of inspecting authorities, -implement and deploy IT tools to facilitate market surveillance functions processes | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την αδειοδότηση και την αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων: - ανάληψη εκ των υστέρων εκτίμησης επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης που θα πραγματοποιηθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2024 και υλοποίηση των συστάσεων πολιτικής, - επανεξέταση και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για νέες οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στον νόμο 4442/16, με τη μείωση των απαιτήσεων και των πιστοποιητικών, την κατάργηση των σταδίων της διαδικασίας χωρίς προστιθέμενη αξία, τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων και τον περιορισμό του εκ των προτέρων ελέγχου μόνο σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές των νόμων 4442/2016 και 4512/2018, - κωδικοποίηση των νόμων 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 και 4442/2016, - ανάπτυξη στρατηγικής για την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1020/2019, και - αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο 4512/18, με την έκδοση σχετικών νομοθετικών πράξεων και τη θέσπιση συστήματος αξιολόγησης των ελεγκτικών αρχών, - εφαρμογή και ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών εποπτείας της αγοράς
| 319.1 |  | 16543 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16543_Actions for the simplification of the business environment and its upgrading in quality and safety | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του | Monitoring | Complete the inspections reform roll-out as per law 4512/2018 in the first two domains i.e. on consumer protection and public health (adopt legislation, tools, and complete the design of roll-out of training/train-the-trainers model). | [7 empty] | Q3 | 2022
| 319.2 |  | 16543 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16543_Actions for the simplification of the business environment and its upgrading in quality and safety | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του | Monitoring | Adoption of primary and secondary legislation to extend the licensing simplification reform under law 4442/2016 for a number of activities, as approved by the Steering Committee, including: canteens, internet rooms, organization of conventions and trade shows, child day-care activities, social care housing facilities (elderly/disabled). | [7 empty] | Q2 | 2023
| 319.3 |  | 16543 | 18 - 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16543_Actions for the simplification of the business environment and its upgrading in quality and safety | 18 - 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16543_Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του | Monitoring | Undertake ex-post impact assessment of the licensing reform on entrepreneurial activity, identify areas for fine-tuning or further simplification and develop policy recommendations in key economic activities that will be addressed by Q4 2025, and develop monitoring and evaluation tools for a systematic impact assessment approach. Fully complete the inspections reform roll-out as per law 4512/2018 in all 4 domains (i.e. consumer protection, public health, occupational health, and safety of infrastructures) (adopt legislation, tools and roll-out of training). Implement a system for the evaluation of inspecting authorities across all 7 inspection domains, through set-up of relevant processes, KPIs, roll-out of training and adoption of legislation. | [7 empty] | Q4 | 2023
Loan Support | 320 | EL-C[4,7]-I[16980]-M[320] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Milestone | Operational agreements with IFIs | Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματο πιστωτικά ιδρύματα | Operational agreement with one International Financial Institution signed | Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας με ένα διεθνές Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) a copy of the legal act constituting the framework for the operational arrangements with International Financial Institutions, including all provisions as provided in the milestone; (ii) a copy of the operational agreement(s) signed between the Ministry of Finance and International Financial Institution(s), including all provisions as provided in the milestone; (iii) extract of the relevant parts of the legal act constituting the framework for the operational arrangements with International Financial Institutions and the operational agreement signed between the Ministry of Finance and International Financial Institution proving alignment with the description of the milestone and with the description of the measure in the CID. | Adopt a framework operational arrangement to be used for all loan agreements with International Financial Institutions and sign the operational agreements between the Ministry of Finance and at least one International Financial Institution. The framework operational arrangement shall set out: a) Criteria of governance, selection, monitoring and audit, and loss-sharing as follows The governance framework: Decision-making shall be based on sound economic criteria and shall be at arms’ length from the government. IFI shall evaluate funding requests and decide based on their internal criteria. IFI shall ensure that the funded investments have positive net present values, are aligned with the strategic pillars for the Loan Facility, and comply with State aid rules. A dedicated Investment Board Committee shall monitor the implementation, without being involved in the selection process. IFI shall report to the Investment Board Committee on regular intervals. The amount of the disbursement which shall occur in tranches and the modalities for monitoring and audit: Key performance indicators (KPIs) shall be set for the monitoring of disbursed loans that can also serve as benchmarks for the conditional release of further tranches. Three levels of checks on eligibility are foreseen: (i) assessment by the financial institution providing the financing; (ii) assessment by an independent certified auditor prior to the provision of financing; and (iii) ex-post assessment by an independent certified auditor. Independent auditors shall assess the eligibility of the investments according to the selection criteria and compliance with relevant State aid rules. Losses on loans (bonds or syndicated): The State and the IFI shall participate pari passu. All decisions regarding restructuring shall be allocated to the financial institutions. Refinancing of outstanding loans shall be excluded. b) Selection criteria for compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) of supported activities, requiring the use of sustainability proofing, an exclusion list, and mandatory legal compliance checks with the relevant EU and national environmental legislation by an independent auditor. c) Commitment to invest at least 38.5% of the funds to support the climate transition and 20.8% of the funds to support the digital transition, using the methodology in Annexes VI and VII of the RRF Regulation. | Υιοθέτηση επιχειρησιακής διευθέτησης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και τουλάχιστον ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η επιχειρησιακή διευθέτηση πλαίσιο θα ορίζει: α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, και επιμερισμού των ζημιών ως ακολούθως i. Πλαίσιο διακυβέρνησης: α. Η λήψη αποφάσεων θα βασίζεται σε υγιή οικονομικά κριτήρια και θα λαμβάνει χώρα κοντά στην κυβέρνηση. β. Το ΔΧΙ θα αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης και θα αποφασίζει βάσει των εσωτερικών του κριτηρίων. Το ΔΧΙ θα διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις διαθέτουν θετικές καθαρές παρούσες αξίες, ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς πυλώνες για τη δανειακή διευκόλυνση και συνάδουν προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. γ. Ειδική για τον σκοπό αυτό επιτροπή επενδύσεων θα παρακολουθεί την υλοποίηση, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής. Το ΔΧΙ θα ενημερώνει την επιτροπή επενδύσεων σε τακτά διαστήματα. ii. Πόσο εκταμίευσης, που θα πραγματοποιείταιτμηματικά, και λεπτομέρειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο: α. Θα συσταθούν βασικοί δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση των εκταμιευθέντων δανείων, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να χρησιμεύουν ως δείκτες αναφοράς για την υπό όρους εκταμίευση νεών δόσεων. β. Έχουν προβλεφθεί τρία επίπεδα ελέγχων για την επιλεξιμότητα: (i) αξιολόγηση από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τη χρηματοδότηση· (ii) αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή πριν από την παροχή της χρηματοδότησης· και (iii) εκ των υστέρων αξιολόγηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. iii. Ζημίες επί δανείων (ομολογιακών ήκοινοπρακτικών): το κράτος και το ΔΧΙ θα συμετέχουν pari passu. Όλες οι αποφάσεις για αναδιαρθρώσεις θα ανατίθενται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. iv. Η αναχρηματοδότηση ανεξόφλητων δανείων αποκλείεται. β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Loan Support | 321 | EL-C[4,7]-I[16980]-M[321] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών— 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Milestone | Launch of commercial banks call | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για εμπορικές τράπεζες | Launch of call | Δημοσίευση της πρόσκλησης |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (i) a copy of the legal act constituting the framework for the operational arrangements with commercial banks, including all provisions as provided in the milestone; (ii) a copy of the launched call(s) for the selection of commercial banks, including all provisions as provided in the milestone; (iii) extract of the relevant parts of the framework operational arrangement to be used for all loan agreements with commercial banks and the launched calls proving alignment with the description of the milestone and with the description of the measure in the CID . | Adopt a framework operational arrangement to be used for all loan agreements with commercial banks and launch call for the selection of commercial banks including: a) Criteria of governance, selection, monitoring and audit, and loss-sharing following the same principles as those for loans channelled through IFI as described above (milestone nr. 320). No state guarantee shall be provided on loans extended by commercial banks in the framework of the Loan Facility. b) Selection criteria for compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) of supported activities, requiring the use of sustainability proofing, an exclusion list, and mandatory legal compliance checks with the relevant EU and national environmental legislation by an independent auditor. c) Commitment to invest at least 38.5% of the funds to support the climate transition and 20.8% of the funds to support the digital transition, using the methodology in Annexes VI and VII of the RRF Regulation. | Υιοθέτηση επιχειρησιακής διευθέτησης πλαισίου που θα χρησιμοποιείται για όλες τις δανειακές συμφωνίες με εμπορικές τράπεζες και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επιλογή εμπορικών τραπεζών, η οποία θα περιλαμβάνει: α) Κριτήρια διακυβέρνησης, επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου, και επιμερισμού των ζημιών σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα δάνεια που διοχετεύονται μέσω ΔΧΙ κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω (ορόσημο αριθ. 320). Δεν θα παρέχονται κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που χορηγούνται από εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης. β) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. γ) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
| 321.1 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών— 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | - Submission of the draft operational agreements between the Ministry of Finance and the commercial banks selected through the call. - Signatures of the operational agreements between the Ministry of Finance and the commercial banks selected through the call, including all provisions set out in the framework operational agreement as per the relevant Milestone. | [7 empty] | Q1 | 2022
Loan Support | 322 | EL-C[4,7]-I[16980]-M[322] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Milestone | Agreement for equity platform | Σύμβαση για την πλατφόρ μα ιδίων κεφαλαίων | Mandate agreement signed | Υπογραφή σύμβασης εντολής |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Finance | The mezzanine fund of funds shall be officially called “Q-Equity Fund of Funds”, and the Innovate Now Equifund shall be officially called “Innovate Now Fund of Funds”. The mandate agreement shall include, as a minimum, the following set of Key Performance Indicators (KPIs): (i) number of funds and volume of commitments to these funds under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (ii) paid-in capital versus committed capital per fund under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iii) number and volume of investments to different types instruments under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iv) a breakdown of number and volume of investments per size of company as per EU definitions, and per sector; (v) information on the allocation of investment cost between Fund of Funds and fund partners so as to comply with the maximum limit of RRF participation for the two Fund of Funds, at the level of each individual fund, and at aggregate level for each programme; (vi) gross and net internal rate of return per investments and at an aggregate level for each of the two Fund of Funds; (vii) average investment period per fund; (viii) income from deposits interest from each Fund of Fund, and total amount of fees paid to the Hellenic Development Bank of Investments; (ix) divestments of equity and quasi-equity investments, and gains/losses made upon exit/final rate of return achieved. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a copy of the mandate agreement signed between the Ministry of Finance and the Hellenic Development Bank of Investments, including all provisions as provided in the milestone. | Signature of the mandate agreement between the Ministry of Finance and the Hellenic Development Bank for Investments, that shall manage the Mezzanine Fund of Funds and the Innovate Now Equifund. The mandate agreement shall include the selection criteria for compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) of supported companies, requiring the use of sustainability proofing, an exclusion list, and mandatory legal compliance checks with the relevant EU and national environmental legislation by an independent auditor. | Υπογραφή της σύμβασης εντολής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Mezzanine Fund of Funds) και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Innovate Now Equifund) Η σύμβαση εντολής περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.
| 322.1 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | - Submission of the draft mandate agreement on the equity platform between the Ministry of Finance and the Hellenic Development Bank of Investments, including all provisions as per the relevant Milestone. - Launch of calls for fund partners by the Hellenic Development Bank of Investments concerning the equity platform, including all provisions as per the relevant Milestone. | [7 empty] | Q4 | 2021
Loan Support | 323 | EL-C[4,7]-I[16980]-M[323] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Milestone | InvestEU contribution agreement | Συμφωνία συνεισφ οράς του InvestEU | Contribution Agreement signed | Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς |  |  |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a copy of the InvestEU contribution agreement signed between the Ministry of Finance and the European Commission, including all provisions as provided in the milestone. | Signature of the InvestEU Contribution Agreement between the Ministry of Finance and the European Commission, including: a) the selection criteria for compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) of supported companies, requiring the use of sustainability proofing, an exclusion list, and mandatory legal compliance checks with the relevant EU and national environmental legislation by an independent auditor. b) Commitment to invest at least 38.5% of the funds to support the climate transition and 20.8% of the funds to support the digital transition, using the methodology in Annexes VI and VII of the RRF Regulation. | Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς του προγράμματος InvestEU μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει: α) τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή. β) Δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 38,5 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 20,8 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Loan Support | 324 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[324] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών— 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | EUR 586.4 million of financial institutions funds signed with final beneficiaries | Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους |  |  | Percentage of funds signed | Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων | 0 | 5 | Q4 | 2022 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Finance including the information as provided below. With reference to the International Financial Institutions and commercial banks distribution channels: (i) Disbursement schedule of the tranches and the allocation of funds, including an explanation on how asset quality criteria have been taken into account; (ii) Information on investment costs contributions concerning the agreements signed to comply with the following: a) maximum 50% by the State, b) minimum 30% by International financial institutions / commercial banks, c) minimum 20% by debtors; (iii) Key measurable objectives such as: a) number and volume of signed loan agreements, including information on which of the five strategic pillars are covered, b) utilisation progress of the projects; (iv) Key Performance Indicators such as: a) Value of loans disbursed over total value of loan agreements signed, b) Value of deferred loan service payments over total value of ordinary loan service payments, c) Value of performing loans over total value of loan portfolio and corresponding values for loans under restructuring and the different categories of non-performing exposures in the loan portfolio (0-90 days passed due; >90 days passed due but non-denounced; denounced loans), including the recoveries related to each of these categories of non-performing exposures, d) Value of interest paid over value of accrued interest, e) Value of interest paid over value of loans disbursed. This information in points (i) to (iv) shall be provided: a) separately for the International Financial Institutions and commercial banks distribution channels; b) where applicable, per International Financial Institution / commercial bank, and per type of beneficiary in terms of firm size as per EU definitions. | EUR 586.4 million (including management fees) of RRF loan facility funds related to International Financial Institutions and commercial banks have been signed with the final beneficiaries in accordance with the mandate defined in the milestone and following ex-ante verification by independent auditors of compliance with governance, selection, monitoring and audit and loss-sharing criteria, the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) and with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 586,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
Loan Support | 325 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[325] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών — 16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | EUR 3518.4 million of financial institutions funds signed with final beneficiaries | Υπογραφή πιστώσεων ύψους 3 518,4 ε κατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους |  |  | Percentage of funds signed | Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων | 5 | 30 | Q4 | 2023 | Ministry of Finance |  | [same as T #324] | EUR 3518.4 million (including management fees) of RRF loan facility funds related to International Financial Institutions and commercial banks have been signed with the final beneficiaries in accordance with the mandate defined in the milestone and following ex-ante verification by independent auditors of compliance with governance, selection, monitoring and audit and loss-sharing criteria, the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) and with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 3518,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
Loan Support | 326 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[326] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | EUR 5864 million of financial institutions funds signed with final beneficiaries | Υπογραφή πιστώσεων ύψους 5864 εκατ. EUR από χρηματο πιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους |  |  | Percentage of funds signed | Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων | 30 | 50 | Q4 | 2024 | Ministry of Finance |  | [same as T #324] | EUR 5864 million (including management fees) of RRF loan facility funds related to International Financial Institutions and commercial banks have been signed with the final beneficiaries in accordance with the mandate defined in the milestone and following ex-ante verification by independent auditors of compliance with governance, selection, monitoring and audit and loss-sharing criteria, the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) and with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 5864 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
Loan Support | 327 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[327] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | EUR 9382.4 million of financial institutions funds signed with final beneficiaries | Υπογραφή πιστώσε ων ύψους 9 382,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους |  |  | Percentage of funds signed | Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων | 50 | 80 | Q4 | 2025 | Ministry of Finance |  | [same as T #324] | EUR 9382.4 million (including management fees) of RRF loan facility funds related to International Financial Institutions and commercial banks have been signed with the final beneficiaries in accordance with the mandate defined in the milestone and following ex-ante verification by independent auditors of compliance with governance, selection, monitoring and audit and loss-sharing criteria, the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) and with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 9382,4 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
Loan Support | 328 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[328] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | EUR 11728 million of financial institutions funds signed with final beneficiaries | Υπογραφή πιστώσε ων ύψους 11 728 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους |  |  | Percentage of funds signed | Ποσοστό υπογεγραμμένων πιστώσεων | 80 | 100 | Q2 | 2026 | Ministry of Finance |  | [same as T #324] | EUR 11728 million (including management fees) of RRF loan facility funds related to International Financial Institutions and commercial banks have been signed with the final beneficiaries in accordance with the mandate defined in the milestone and following ex-ante verification by independent auditors of compliance with governance, selection, monitoring and audit and loss-sharing criteria, the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) and with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Υπογραφή δανειακών διευκολύνσεων του ΜΑΑ ύψους 11728 εκατ. EUR με τους τελικούς δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαχείρισης) που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την εντολή που ορίζεται στο ορόσημο και κατόπιν εκ των προτέρων επαλήθευσης από ανεξάρτητους ελεγκτές της συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τον κλιματικό στόχο του 38,5 % και τον ψηφιακό στόχο του 20,8 %.
Loan Support | 329 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[329] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | Investment of 100% of equity support | Επένδυση του 100 % της στήριξης ιδίων κεφαλαίων |  |  | Percentage of equity support invested | Ποσοστό της στήριξης ιδίων κεφαλαίων που επενδύθηκε | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Ministry of Finance | 100% of the total amount of the equity platform signed with the financial intermediaries (funds) by the Hellenic Development Bank of Investments | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Finance attesting that 100% of the total amount of the equity platform was signed with the financial intermediaries (funds) by the Hellenic Development Bank of Investments. | Investment of 100% of the equity support, in accordance with the mandate agreement defined in the milestone, which shall include the selection criteria for compliance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) of supported companies, requiring the use of sustainability proofing, an exclusion list, and mandatory legal compliance checks with the relevant EU and national environmental legislation by an independent auditor. | Επένδυση του 100 % της στήριξης ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη σύμβαση εντολής που ορίζεται στο ορόσημο, η οποία θα περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των στηριζόμενων επιχειρήσεων, βάσει της οποίας απαιτείται η χρήση ελέγχου βιωσιμότητας, ένας κατάλογος εξαιρέσεων και υποχρεωτικοί έλεγχοι νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από ανεξάρτητο ελεγκτή.
| 329.1 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | Submission of a consolidated report by the Ministry of Finance on the performance of the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds on the basis of the following KPIs, as minimum: (i) number of funds and volume of commitments to these funds under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (ii) paid-in capital versus committed capital per fund under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iii) number and volume of investments to different types instruments under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iv) a breakdown of number and volume of investments per size of company as per EU definitions, and per sector; (v) information on the allocation of investment cost between Fund of Funds and fund partners so as to comply with the maximum limit of RRF participation for the two Fund of Funds, at the level of each individual fund, and at aggregate level for each programme; (vi) gross and net internal rate of return per investments and at an aggregate level for each of the two Fund of Funds; (vii) average investment period per fund; (viii) income from deposits interest from each Fund of Fund, and total amount of fees paid to the Hellenic Development Bank of Investments; (ix) divestments of equity and quasi-equity investments, and gains/losses made upon exit/final rate of return achieved. | [7 empty] | Q2 | 2023
| 329.2 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | - 50% of the total amount of the equity platform signed with the financial intermediaries (funds) by the Hellenic Development Bank of Investments, in accordance with the mandate agreement defined in the milestone. - Submission of a consolidated report by the Ministry of Finance on the performance of the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds on the basis of the following KPIs, as minimum: (i) number of funds and volume of commitments to these funds under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (ii) paid-in capital versus committed capital per fund under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iii) number and volume of investments to different types instruments under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iv) a breakdown of number and volume of investments per size of company as per EU definitions, and per sector; (v) information on the allocation of investment cost between Fund of Funds and fund partners so as to comply with the maximum limit of RRF participation for the two Fund of Funds, at the level of each individual fund, and at aggregate level for each programme; (vi) gross and net internal rate of return per investments and at an aggregate level for each of the two Fund of Funds; (vii) average investment period per fund; (viii) income from deposits interest from each Fund of Fund, and total amount of fees paid to the Hellenic Development Bank of Investments; (ix) divestments of equity and quasi-equity investments, and gains/losses made upon exit/final rate of return achieved. | [7 empty] | Q4 | 2024
| 329.3 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | Submission of a consolidated report by the Ministry of Finance on the performance of the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds on the basis of the following KPIs, as minimum: (i) number of funds and volume of commitments to these funds under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (ii) paid-in capital versus committed capital per fund under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iii) number and volume of investments to different types instruments under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iv) a breakdown of number and volume of investments per size of company as per EU definitions, and per sector; (v) information on the allocation of investment cost between Fund of Funds and fund partners so as to comply with the maximum limit of RRF participation for the two Fund of Funds, at the level of each individual fund, and at aggregate level for each programme; (vi) gross and net internal rate of return per investments and at an aggregate level for each of the two Fund of Funds; (vii) average investment period per fund; (viii) income from deposits interest from each Fund of Fund, and total amount of fees paid to the Hellenic Development Bank of Investments; (ix) divestments of equity and quasi-equity investments, and gains/losses made upon exit/final rate of return achieved. | [7 empty] | Q2 | 2025
| 329.4 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | Submission of a consolidated report by the Ministry of Finance on the performance of the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds on the basis of the following KPIs, as minimum: (i) number of funds and volume of commitments to these funds under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (ii) paid-in capital versus committed capital per fund under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iii) number and volume of investments to different types instruments under the Q-Equity Fund of Funds and the Innovate Now Fund of Funds; (iv) a breakdown of number and volume of investments per size of company as per EU definitions, and per sector; (v) information on the allocation of investment cost between Fund of Funds and fund partners so as to comply with the maximum limit of RRF participation for the two Fund of Funds, at the level of each individual fund, and at aggregate level for each programme; (vi) gross and net internal rate of return per investments and at an aggregate level for each of the two Fund of Funds; (vii) average investment period per fund; (viii) income from deposits interest from each Fund of Fund, and total amount of fees paid to the Hellenic Development Bank of Investments; (ix) divestments of equity and quasi-equity investments, and gains/losses made upon exit/final rate of return achieved. | [7 empty] | Q2 | 2026
Loan Support | 330 | EL-C[4,7]-I[16980]-T[330] | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Target | InvestEU approval of operations | Έγκριση πράξεων του InvestEU |  |  | Percentage of investment operations approved | Ποσοστό των εγκεκριμέ ων επενδυτικών πράξεων | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a report by the Ministry of Finance attesting the approval of operations amounting to 100% of the overall amount of financing targeted (or investment mobilised) in compliance with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | InvestEU Investment Committee approves investment operations amounting to 100% of the overall amount of financing targeted (or investment mobilised) in compliance with the 38.5% climate target and 20.8% digital target. | Η επιτροπή επενδύσεων InvestEU εγκρίνει επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης (ή των επενδύσεων που ενεργοποιήθηκαν) σύμφωνα με τον στόχο του 38,5 % για το κλίμα και του 20,8 % για τον ψηφιακό στόχο.
| 330.1 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | Signature of the Guarantee Agreement between the European Commission and the Implementing Partner(s) to implement the products specified in the InvestEU Contribution Agreement. | [7 empty] | Q1 | 2023
| 330.2 |  | 16980 | 4.7. Improve competitiveness and promote private investments and exports - 16980_RRP Loan Facility | 4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών —16980_Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Monitoring | InvestEU Investment Committee approves investment operations amounting to 50% of the overall amount of financing targeted (or investment mobilised). | [7 empty] | Q4 | 2024
Technical Assistance | 331 | EL-C[4,8]-I[16968]-M[331] | 16968 | 19 - 16968_Technical Assistance | 19 -16968_Τεχνική βοήθεια | Milestone | EDEL’s legal mandate and setting up the management, control and audit systems | Νομική εντολή της ΕΔΕΛ και θέσπιση συστημάτων διαχείρισης,ελέγχου και λογιστικών ελέγχων | EDEL’s legal mandate in force and the Management, Control and Audit Systems established | Θέση σε ισχύ της νομικής εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων |  |  |  |  | Q3 | 2021 | Secretary General for Coordination, Ministry of Finance, EDEL |  | For the Audit and Control System, copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and secondary legislation that is critical for achieving the objectives set out in the CID’s description of the milestone and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. For the audit report on the system set up, copy of the EDEL report, which shall include corrective actions to address any weaknesses identified and confirm that the system: (i) is able to collect data and monitor the achievement of milestones and targets; (ii) has necessary procedures to collect, store and ensure access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation; To demonstrate that the system allows for the preparation of management declarations, evidence that the collection, storage and access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation has started shall be provided. | Entry into force of EDEL’s legal mandate and establishment of the Audit and Control System that shall (a) ensure the collection of data and monitoring of the achievement of milestones and targets; (b) allow for the preparation of management declarations and the audit summary as well as payment claims and (c) establish the necessary procedures to collect and store data on beneficiaries, contractors, subcontractors, and beneficial owners in accordance with Article 22 of Regulation (EU) 2021/241, before the first payment request is made. A dedicated audit report on the system set up shall be undertaken. In case that the report identifies any weaknesses, the audit report shall recommend corrective actions. | Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) καθιστά δυνατή την κατάρτιση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης του λογιστικού ελέγχου, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Εκπονείται ειδική έκθεση ελέγχου σχετικά με το σύστημα που έχει διαμορφωθεί. Σε περίπτωση που η έκθεση εντοπίσει τυχόν αδυναμίες, η έκθεση ελέγχου διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
| 331.1 |  | 16968 | 19 - 16968_Technical Assistance | 19 -16968_Τεχνική βοήθεια | Monitoring | Report on the implementation of the management, control and audit systems, including an audit report carried out by EDEL which shall include the audit of the full operationalization of the Management Information System. | [7 empty] | Q2 | 2022